## Noviembre 2019
Orden | Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Lugar o ubicación de la obra pública | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Costo Final de la obra (Inversión) | Costo Incial de la obra | Convenio | Ejecutor de la obra (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). |  | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los intrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | Plazo de entrega o de ejecución |  | Supervisor de la obra o perito responsable | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Nota | Avance Fisico | Avance Fiinanciero | Acta de terminación de obra
[11 empty] | Razón social del ganador | RFC | [6 empty] | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Supervisor de la obra o perito responsable
5134 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 | 2019-05-14 | SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2019, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Municipio de Guadalajara | MUNICIPAL | 6998455.58 | $6,998,455.58 | N/A | Corporativo Constructor Cutema S.A. de C.V. | CCT0702225I5 | 230 días | N.A. | Indirectos | 6710 | De conformidad al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018 - 2021 | Proceso | 2019-05-15 | 2019-12-31 | LIC. ALEXANDRO MANUEL HERNANDEZ CARRERA | https://drive.google.com/file/d/12L81Z7uiQ-ju0pNZRAxIHNaAvDpYLjTK/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 90 | 64% | Obra en proceso de ejecución
5154 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-BCH-MUN-ASF-CI-050-19 | 2019-06-24 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERGENTE EN CALLES DE CIUDAD (FRENTE I), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Varias colonias de la Ciudad | MUNICIPAL | 2739404.84 | $2,739,404.84 | N/A | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | DCO130215C16 | 990 toneladas | 2767.0756 | Indirectos | 20000 |  | Proceso | 2019-06-27 | 2019-12-03 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | https://drive.google.com/file/d/1koPXm4RB6h023cHj7N8ne1fd1pNvCmkk/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 98% | 96% | https://drive.google.com/file/d/18F7LmEDabZcXfU1Rzb2KQXE4ETJMCHAv/view?usp=sharing
5155 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 | 2019-06-24 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERGENTE EN CALLES DE CIUDAD (FRENTE II), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Varias colonias de la Ciudad | MUNICIPAL | 2753759.84 | $2,753,759.84 | N/A | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | IRH140924LX3 | 990 toneladas | 2781.5756 | Indirectos | 20000 |  | Proceso | 2019-06-27 | 2019-12-03 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | https://drive.google.com/file/d/1aIrf9VZmJxd1MP50M5z9DeqgM9G4N87H/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 95 | 94% | Obra en proceso de ejecución
5135 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-EYP-MUN-ING-CI-019-19 | 2019-07-24 | PROYECTOS DE INGENIERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Municipio de Guadalajara | MUNICIPAL | 3298459.43 | $3,298,459.43 | N/A | Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V. | ICI960207EZ6 | 120 días | N.A. | Indirectos | 6710 |  | Concluida | 2019-07-26 | 2019-11-22 | ARQ. JUAN CARLOS ARAUZ ABARCA | https://drive.google.com/file/d/1eNxxhn_p3vz4AzoElmr7i4XQlxn87aAQ/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5170 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 | 2019-07-24 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) TERCERA ETAPA (OBRA CIVIL), UBICADO EN AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calz de las Palmas 76, Rincón de La Agua Azul, en la col. La Aurora | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | 4454081.66 | $4,454,081.66 | N/A | Constructora Monte S.A. de C.V. | CMO831020VC3 | 1,124.50 | 3,960.94 | Indirectos | 6710 |  | Concluida | 2019-07-26 | 2019-11-22 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://drive.google.com/file/d/17XWtPoQfw_CIiO6fwHGU3btSB2aIATCx/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5168 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 | 2019-07-24 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) TERCERA ETAPA (OBRA ELECTRICA), UBICADO EN AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calz de las Palmas 76, Rincón de La Agua Azul, en la col. La Aurora | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | 3099266.37 | $3,099,266.37 | N/A | Comkrete S.A. de C.V. | COM040227229 | 120 días | N.A. | Indirectos | 9320 |  | Concluida | 2019-07-26 | 2019-11-22 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://drive.google.com/file/d/13rws8a5DMfeyWxt276fIgrUowtAmiNH_/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5178 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-CUA-MUN-PRO-CI-059-19 | 2019-07-24 | HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL TEMPORAL DE LLUVIAS. | Varias colonias de la Ciudad | MUNICIPAL | 4988026.96 | $4,988,026.96 | N/A | Grupo Constructor Los Muros S.A. de C.V. | GCM020226F28 | 140 días | N.A. | Indirectos | 20000 |  | Proceso | 2019-07-26 | 2019-12-13 | ING. MANUEL TORRES GONZALEZ | https://drive.google.com/file/d/1oUtyDip_vtOft7lbRbueRF8wQhy6IYPv/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 95% | 89% | Obra en proceso de ejecución
5180 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19 | 2019-08-29 | CÁRCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13, COLONIA FERROCARRIL, ZONA 7 CRUZ DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calle 13 y calle 2, en la col. Ferrocarril | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | 3954322.04 | $3,954,322.04 | N/A | ATI Contratistas S.A. de C.V. | ACO181126GY0 | 125.87 | 31,415.92 | Indirectos | 30.674 |  | Proceso | 2019-08-30 | 2019-12-27 | ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ. | https://drive.google.com/file/d/110ahAKS6hIcRFFl0AuLf9IhTy775P_DB/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 80% | 78% | Obra en proceso de ejecución
5181 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 | 2019-08-29 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZONA 7 CRUZ DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Terreno aledaño a la calle Antonio Castro, en la col. Miravalle | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | 4844384.74 | $4,844,384.74 | N/A | Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. | TIC961106DX9 | 4,166.83 | 1,162.61 | Indirectos | 30674 |  | Proceso | 2019-08-30 | 2019-12-27 | ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ. | https://drive.google.com/file/d/1lpOpoYcPEjYCZO5Dysklfm804PgfFTfi/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 75% | 73% | Obra en proceso de ejecución
5179 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-REH-MUN-PRO-CI-061-19 | 2019-08-29 | REHABILITACION DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE CHAPULTEPEC COUNTRY, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Mar Rojo No.1870, en la col. Lomas del Country | MUNICIPAL | 3380215.94 | $3,380,215.94 | N/A | Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V. | QCP1307172S6 | 1,997.26 | 1,692.43 | Indirectos | 2.007 |  | Concluida | 2019-09-02 | 2019-11-30 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://drive.google.com/file/d/11mPpng3hzcFlkwmxQzLzPNnsuHaOQ8fk/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5171 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-PRO-LP-062-19 | 2019-08-29 | REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE MAGISTERIAL, DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Isla Sumatra 2816 Y Calle Aguamarina | MUNICIPAL | 5419516.01 | $5,419,516.01 | N/A | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | IRH140924LX3 | 5,551.00 | 976.31 | Indirectos | 3.388 |  | Concluida | 2019-09-02 | 2019-11-30 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/1Xyh-R4R2YlQ2LYCf2PnMoNgAo0hZoGhx/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5172 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-PRO-LP-063-19 | 2019-08-29 | REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE HUENTITÁN EL ALTO, DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | en el poligono de las calles Jose Gómez Ugarte, Antonio Larrañaga y Av. Belisario Dominguez, en la col. Huentitan el Alto | MUNICIPAL | 4022203.4 | $4,022,203.40 | N/A | Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V. | DCL1002236ZA | 3,742.97 | 1,074.60 | Indirectos | 8.048 |  | Concluida | 2019-09-02 | 2019-11-30 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1nmTYXRfM2rEdwFGGCnYWOKNtaEFeZMhs/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5173 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-PRO-LP-064-19 | 2019-08-29 | REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE EL CUADRO, DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calle Rafael Aldrete No. 1406 Col. Beatriz Hernandez | MUNICIPAL | 5074638.34 | $5,074,638.34 | N/A | Edificaciones y Espacios Letco S.A. de C.V. | EEL0204268V2 | 6,236.06 | 813.76 | Indirectos | 7.526 |  | Concluida | 2019-09-02 | 2019-11-30 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO. | https://drive.google.com/file/d/1iyrxXDkZ1bZoOQSPDM3MHyC_kytFiIE3/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5174 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-PRO-LP-065-19 | 2019-08-29 | REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE WALT DISNEY, DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Río Eufrates 1416, Olímpica, | MUNICIPAL | 6537011.01 | $6,537,011.01 | N/A | Construcciones Citus S.A. de C.V. | CCI020411HS5 | 6,074.00 | 1,076.23 | Indirectos | 1.432 |  | Concluida | 2019-09-02 | 2019-11-30 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO. | https://drive.google.com/file/d/1lyphujKHimdSv75SNVTihaXhbcW_3DvC/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5175 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-PRO-LP-066-19 | 2019-08-29 | REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE LA JABONERA, DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Miguel Mondragón 1037, Jardines de Los Historiadores, | MUNICIPAL | 7689451.6 | $7,689,451.60 | N/A | Construcciones Levisa, S.A. de C.V. | CLE131023270 | 5,528.15 | 1,390.96 | Indirectos | 3.998 |  | Concluida | 2019-09-02 | 2019-11-30 | ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN | https://drive.google.com/file/d/1QzpNwPcIQ06kLFk_wiwrEiiw6bJMm8qG/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5176 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-PRO-LP-067-19 | 2019-08-29 | REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE ISLA GOMERA, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Isla Timor, Jardines del Sur, | MUNICIPAL | 9456685.09 | $9,456,685.09 | N/A | Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V. | ICI960207EZ6 | 10,631.31 | 889.51 | Indirectos | 13.169 |  | Concluida | 2019-09-02 | 2019-11-30 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/15N20Jnjdkun4B4HkT29UF8EM5ATIzEHx/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5183 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-MAN-MUN-ASF-CI-072-19 | 2019-09-02 | REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA COL. LOMAS DE POLANCO Y EN CALLES DE LA COL. BENITO JUÁREZ , DE LAS ZONAS 7 CRUZ DEL SUR Y 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calles De La Col. Lomas De Polanco Y En Calles De La Col. Benito Juárez | MUNICIPAL | 4498373.64 | $4,498,373.64 | N/A | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones S.A. de C.V. | IPA071009KQ2 | 60 días | S.D. | Indirectos | 7.755 |  | Concluida | 2019-09-05 | 2019-11-03 | ING/ARQ.EDGAR ROGELIO CHAVEZ CORNEJO | https://drive.google.com/file/d/1MeURfUc3yK8NOzQ4cW4em2D0W5nZSQa1/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | https://drive.google.com/file/d/15qw2emVOKr47LuGmpHNYZ7ZNVXMSdD_p/view?usp=sharing
5182 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-IHS-MUN-R33-CI-073-19 | 2019-09-02 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN LA AVENIDA REYES HEROLES, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Avenida Reyes Heroles, De La Zona 7 Cruz Del Sur, | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | 2985566.81 | $2,985,566.81 | N/A | Proyectos y Construcciones Geo S.A de C.V | PCG981029LV9 | 2,400.00 | 1,243.99 | Indirectos | 30.674 |  | Concluida | 2019-09-05 | 2019-11-03 | ING. MANUEL TORRES GONZALEZ | https://drive.google.com/file/d/14BszIDVbp12e4r_03kK1LTFDvibhUWG8/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | https://drive.google.com/file/d/1jk6-IiOExmNDlvt20u5wK1dhqXIWXH1_/view?usp=sharing
5133 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-EYP-MUN-LAB-AD-017-19 | 2019-09-05 | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Municipio de Guadalajara | MUNICIPAL | 1000000 | $1,000,000.00 | N/A | Ingenieria de Suelos Asesoria y Laboratorio, S.A. de C.V. | ISA910601QB5 | 80 días | N.A. | Indirectos | 6710 |  | Concluida | 2019-09-12 | 2019-11-30 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/17pSQ5ekpW5KIR9yXe4FI6WBPIDpNbotE/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5177 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-PRO-LP-068-19 | 2019-09-09 | REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE NIÑO ARTILLERO, DE LA ZONA 8 ECHEVERRÍA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | En las confluencias de las calles Gorrion, Huitlacoche y Clarin, en al col. 8 de Julio | MUNICIPAL | 5002699.32 | $5,002,699.32 | N/A | Construcciones Citus S.A. de C.V. | CCI020411HS5 | 4,405.49 | 1,135.56 | Indirectos | 5.192 |  | Proceso | 2019-09-13 | 2019-12-11 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/1FSsn3S7LR6rxgQvKGGrmELM48-uNnCMx/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 90% | 90% | Obra en proceso de ejecución
5184 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-PRO-LP-070-19 | 2019-10-11 | ADECUACIÓN DE ESPACIO DENTRO DEL EDIFICIO DE LA COMISARÍA DE POLICÍA DE GUADALAJARA PARA LA CREACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL, UBICADA EN CALZ. INDEPENDENCIA No. 840 COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calz. Independencia No. 840 Col. El Retiro | MUNICIPAL | 3428142.11 | $3,428,142.11 | N/A | Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. | EPY090910M2A | 75 días | S.D. | Indirectos | 8.105 |  | Proceso | 2019-10-14 | 2019-12-27 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO. | https://drive.google.com/file/d/1lh2KEzeqfsWJpg4b_2GOzchcKZNdkJEK/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 80% | 75% | Obra en proceso de ejecución
5185 | 2019 | LICITACION PUBLICA | DOP-PAV-MUN-CON-LP-071-19 | 2019-10-11 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MARCOS BALDERAS MENA, TRINIDAD NÚÑEZ GUZMÁN Y EDUARDO REYNOSO, LOS TRABAJOS INCLUYEN LÍNEAS HIDROSANITARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO, EN LA COL. BRISAS DEL NILO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calles Marcos Balderas Mena, Trinidad Núñez Guzmán Y Eduardo Reynoso, En La Col. Brisas Del Nilo | MUNICIPAL | 5717050.13 | $5,717,050.13 | N/A | Servicios Constructivos e Ingenieria, S.A. de C.V. | SCI0003011Z5 | 60 días | S.D. | Indirectos | 4614 |  | Proceso | 2019-10-14 | 2019-12-12 | ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ. | https://drive.google.com/file/d/1j5f9jOTBX0LLGBPSLOyoxIfFCe5TRv9Q/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 80% | 70% | Obra en proceso de ejecución
5189 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-REH-MUN-MER-CI-083-19 | 2019-10-14 | IMPERMEABILIZACIÓN EN PRIMERA ETAPA DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calle Dionisio Rodríguez 52, Y Av. Juarez col. La Perla, 44360 | MUNICIPAL | 997343.29 | $997,343.29 | N/A | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | ECA110429HG5 | 5610 | 177.77 | Indirectos | 11.145 |  | Concluida | 2019-10-14 | 2019-11-10 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/11QcePJ9WbfLCbHQ_iVaH5-UyuMGYNohd/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HCTNG7oPimx5lfGSmzR78WZ0kgRFQm5K/view?usp=sharing | Revisado | 100% | 100% | https://drive.google.com/file/d/1GFeXPQYztjsu6WPKUOCmLfSt-a0GBBcG/view?usp=sharing
5197 | 2019 | ADJUDICACION DIRECTA | DOP-CTG-MUN-PRO-AD-088-19 | 2019-10-29 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | Andador 16 de septiembre y Morelos, en el centro de la ciudad | MUNICIPAL | $364,734.14 | $364,734.14 | N/A | Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V. | DCL1002236ZA | 300 | 1,215.78 | Indirectos | 6710 |  | Concluida | 2019-10-29 | 2019-11-01 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1Zp2NFQgyURDNqy_ME51OLqBawUeKNR53/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 100% | 100% | Obra en proceso de ejecución
5191 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-EQP-MUN-R33-CI-074-19 | 2019-11-22 | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CIVIL DEL CADIPSI, UBICADO EN AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Calz de las Palmas 76, Rincón de La Agua Azul, en la col. La Aurora | APORTACION FEDERAL RAMO 33 | $3,289,787.47 | $3,289,787.47 | N/A | Grupo Constructor Latitud 20, S.A.P.I. de C.V. | GCL180122727 | servicios | N/A | Indirectos | 6710 |  | Proceso | 2019-11-22 | 2019-12-31 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://drive.google.com/file/d/113GzfMjj1QCdG-eyTx9c4jO7nBp_MGC0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1GvKIL7XUgEl-iICTKD79j30IrxZduZhX/view?usp=sharing | Revisado | 60% | 54% | Obra en proceso de ejecución
5192 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-REH-MUN-ENF-CI-075-19 | 2019-11-22 | REHABILITACIÓN DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ENFERMERÍA Y OPTOMETRÍA, EN LA COL. CENTRO BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Liceo No. 380, en la col. Centro Barranquitas | MUNICIPAL | $2,999,945.73 | $2,999,945.73 | N/A | Ingeniería Suco, S.A. de C.V | ISU120228M89 | 1444.44 | 2,076.89 | Indirectos | 16476 |  | Proceso | 2019-11-22 | 2019-12-31 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1PNe5Bfodh3oF9U5QGBLZSyM5T5qQl1dk/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 30% | 30% | Obra en proceso de ejecución
5196 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-REH-MUN-FAC-CI-076-19 | 2019-11-22 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS CON VALOR PATRIMONIAL EN EL CORREDOR PEATONAL ALCALDE, DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Av. Alcalde y Av. 16 de septiembre entre Jesus Garcia y Prisiliano Sanchez, en el centro de la ciudad | MUNICIPAL | $2,998,191.80 | $2,998,191.80 | N/A | Imex Construcciones S.A. DE C.V. | ICO040304FY5 | 1850 | 1,620.64 | Indirectos | 6710 |  | Proceso | 2019-11-22 | 2019-12-31 | VACANTE. | https://drive.google.com/file/d/1t3WhwyXKN-QlEmdJp3mCFbs1E2DJFUTi/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 50% | 47% | Obra en proceso de ejecución
5190 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-REH-MUN-BAN-CI-077-19 | 2019-11-22 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | En el Municipio de Guadalajara | MUNICIPAL | $3,999,290.69 | $3,999,290.69 | N/A | Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V | LIC0208141P8 | 3828 | 1,044.75 | Indirectos | 6710 |  | Proceso | 2019-11-22 | 2019-12-31 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO. | https://drive.google.com/file/d/1HmyaaqSNYAJ9fJHRGmJrrQoz0dZ2_OJZ/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 50% | 47% | Obra en proceso de ejecución
5193 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-REH-MUN-PAR-CI-085-19 | 2019-11-22 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PARQUE LÁZARO CÁRDENAS (RIO DE JANEIRO), EN LA COL. SAN MARCOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Av. Belisario Domínguez No.1880-A, en la col. San Marcos | MUNICIPAL | $1,785,438.64 | $1,785,438.64 | N/A | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CLE131023270 | 2522.57 | 707.79 | Indirectos | 6343 |  | Proceso | 2019-11-25 | 2019-12-24 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/1wgfGwTngIF7LFAkjc_GPyQIs04Is5qeW/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 50% | 47% | Obra en proceso de ejecución
5194 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-REH-MUN-BAN-CI-086-19 | 2019-11-22 | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA OBLATOS, DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Colonia Obratos | MUNICIPAL | $2,547,835.69 | $2,547,835.69 | N/A | E.S. Grupo Constructor S.A. DE C.V. | EGC030102TA7 | 2,141.09 | 1,189.97 | Indirectos | 11212 |  | Proceso | 2019-11-25 | 2019-12-24 | NO ASIGNADO | https://drive.google.com/file/d/1CcIiqwe3GTbXzSFwQept2Hl25IFXZjCF/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 80% | 78% | Obra en proceso de ejecución
5195 | 2019 | CONCURSO INVITACION | DOP-REH-MUN-PAR-CI-087-19 | 2019-11-22 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN SEVILLA Y TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUENTE UBICADA EN AV. CHAPULTEPEC Y AV. HIDALGO, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Cruce de avenidas Chapultepec e Hidalgo, en la col. Americana | MUNICIPAL | $4,027,361.46 | $4,027,361.46 | N/A | Cinco Contemporánea S.A. de C.V | CCO990211T64 | 1963.20 | 2,051.43 | Indirectos | 1856 |  | Proceso | 2019-11-25 | 2019-12-24 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1XeVZ5EBntzX2x4zKhAmf2yvuL3xWEYcy/view?usp=sharing | N.A. | Revisado | 60% | 57% | Obra en proceso de ejecución
* Actualizado al 05 de Diciembre del 2019.
N/A: No aplica la publicación del dato.