## Control de Obra 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRA 2024
Orden | Ejercicio | Tipo de Procedimiento por medio del cual se contrató la Obra | Número del Contrato | Fecha del Contrato | Descripción de la Obra | Lugar o ubicación de la Obra Pública | Origen del Recurso: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de Fondo de Participación o Aportación respectiva | Costo Final de la Obra (Inversión) | Costo Inicial de la Obra | Monto del Contrato | Convenio | Ejecutor de la Obra; Razón Social del Ganador | Nombre del Representante Legal | R.F.C. | Superficie Construida en Mt2 o lineal | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la Obra | Número de Beneficiario | Relación de la Obra con los instrumentos de Planeación del Desarrollo | Estado de las Obras Públicas (En proceso, en proceso con retraso, en proceso con tiempo vencido, concluida) | Fecha de Inicio a la ejecución de los trabajos | Fecha de Término a la ejecución de los trabajos | Supervisor de la Obra o Perito responsable | Fecha de convocatoria | Numero de convocatoria | Nombre de participantes | Motivo de la Adjudicación | Hipervínculo al Documento del Contrato | Hipervínculo al Convenio Modificatorio/Adicional | Propuesta enviada por el participante | Motivos y Fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del Ejercicio de la opción | Cotizaciones consideradas | Unidad Administrativa o Área Solicitante | Unidad Administrativa Responsable de su Ejecución | Los mecanismos de vigilancia y supervisión | Los estudios de Impacto Urbano y Ambiental, según corresponda | Convocatoria o Invitación emitida así como los Fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo | Invitación | Nombres de los Participantes o Invitados | Nombre del Ganador y las razones que lo justifican | Los dictámenes y Fallo de Adjudicación | Fecha de Fallo | Partida Presupuestal | Nota | Actas de Terminación | Finiquito | Avance Físico ENE 2024 | Avance Financiero ENE 2024 | Avance Físico FEB 2024 | Avance Financiero FEB 2024 | Avance Físico MAR 2024 | Avance Financiero MAR 2024 | Avance Físico ABR 2024 | Avance Financiero ABR 2024 | Avance Físico MAY 2024 | Avance Financiero MAY 2024 | Avance Físico JUN 2024 | Avance Financiero JUN 2024 | Avance Físico JUL 2024 | Avance Financiero JUL 2024 | Avance Físico AGO 2024 | Avance Financiero AGO 2024 | Avance Físico SEP 2024 | Avance Financiero SEP 2024 | Avance Físico OCT 2024 | Avance Financiero OCT 2024 | Avance Físico NOV 2024 | Avance Financiero NOV 2024 | Avance Físico DIC 2024 | Avance Financiero DIC 2024
1162 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-001-24 | 16/02/2024 | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN A) EL VASO REGULADOR EL DEÁN Y B) EL CANAL DE AV. PATRIA, UBICADOS EN A) CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL (PARQUE DE LA LIBERACIÓN), EN LA COL. HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR Y B) AV. PATRIA DESDE LA CALLE REFUGIO RUBIO A MAPLE EN LA COL. INSURGENTES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL (PARQUE DE LA LIBERACIÓN), EN LA COL. HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia HIGUERILLAS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44470, MÉXICO; AV. PATRIA DESDE LA CALLE REFUGIO RUBIO A MAPLE EN LA COL. INSURGENTES DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia INSURGENTES, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44820, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 – PROGRAMA DE DESAZOLVÉ Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES) | 11243817.46 | 8995067.46 | 8995067.46 | 2248750 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | C. GUILLERMO RODRÍGUEZ MEZA | CAJ1208151M8 | 80700 | 139.3286 | INDIRECTOS | 10178 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/02/2024 | 17/06/2024 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 19/01/2024 | 001/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUARENDA, S.A DE C.V.,CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V.,FEMARCO, S.A. DE C.V.,PINTRAMEX, S.A. DE C.V.,URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V.,SAMIER EDIFICACIÓNES, S. DE R.L. DE C.V.,GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/695326 | EN FIRMA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579815 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579815 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579815 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/553740 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/572466 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579815 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/585443 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/585443 | 15/02/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso |  |  | 0% | 0% | 10% | 30% | 35% | 40% | 99% | 68% | 100% | 68%
1163 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-002-24 | 16/02/2024 | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN, A) EL VASO REGULADOR 5 DE MAYO, B) CANAL DEL SUR Y C) EL VASO REGULADOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, UBICADOS EN A) AV. PATRIA ENTRE 24 DE FEBRERO Y MARIO GÓMEZ EN LA COL 5 DE MAYO, B) LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA Y 3 DE MAYO EN LA COL. POLANCO, C) AV. JESÚS REYES HEROLES Y MARÍA C. BANCALARI EN LA COL. EL ROCÍO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. PATRIA ENTRE 24 DE FEBRERO Y MARIO GÓMEZ EN LA COL 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia 5 DE MAYO 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44970, MÉXICO; LUIS COVARRUBIAS ENTRE DAVID BERNAGA Y 3 DE MAYO EN LA COL. POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia POLANCO ORIENTE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44960, MÉXICO; AV. JESÚS REYES HEROLES Y MARÍA C. BANCALARI EN LA COL. EL ROCÍO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia MIRAVALLE 8a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44990, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 – PROGRAMA DE DESAZOLVÉ Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES) | 6950049.06 | 6950049.06 | 6950049.06 | 0 | COMKRETE, S.A. DE C.V. | C. CLAUDIA PATRICIA TORRES MERCADO | COM040227229 | 24500 | 283.6755 | INDIRECTOS | 10325 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/02/2024 | 17/06/2024 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 19/01/2024 | 001/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | 5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,COMKRETE, S.A. DE C.V.,GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V.,SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.,GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/695327 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579816 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579816 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579816 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/553741 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/572481 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579816 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/585444 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/585444 | 15/02/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso |  |  | 0% | 0% | 10% | 30% | 35% | 30% | 99% | 58% | 100% | 97%
1165 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-24 | 16/02/2024 | CUADRILLAS DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 – PROGRAMA DE DESAZOLVÉ Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES) | 3998030.65 | 3998030.65 | 3998030.65 | 0 | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V. | C. AMALIA MORENO MALDONADO | GCM020226F28 | NO APLICA | NO APLICA | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/02/2024 | 30/09/2024 | ARQ. EDGAR ROGELIO CHAVEZ CORNEJO | 19/01/2024 | 001/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,FECTUM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.,IGNIS EDIFICI, S.A. DE C.V.,LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V.,PAMIRA INMOBILIARIA, S.A DE C.V.,CHALYBE, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/695328 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579818 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579818 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579818 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/553743 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/572483 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/579818 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/585446 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/585446 | 15/02/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  | 0% | 0% | 5% | 30% | 38% | 30% | 42% | 30% | 57% | 30%
1166 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-005-24 | 24/04/2024 | CONSTRUCCIÓN DE “TORRE ENTRENAMIENTO Y LABERINTO PARA PRÁCTICAS DE EMERGENCIAS” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS BASE 4, UBICADA EN CALLE GIGANTES ESQ. MANUEL M. PONCE EN LA COL. SAN ANDRÉS DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE GIGANTES ESQ. MANUEL M. PONCE EN LA COL. SAN ANDRÉS DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia SAN ANDRÉS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44810, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL (EQP-2024) | 2753057.16 | 2753057.16 | 2753057.16 | 0 | GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V. | C. JUAN CARLOS CARABES CASILLAS | GSA990903QM5 | 810 | 3398.836 | INDIRECTOS | 9580 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.,GERENCIA EN CONSTRUCCIÓN O&R, S.A DE C.V.,GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V.,PARED URBANA, S.A. DE C.V.,PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA 5392, S.A. DE C.V.,SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657540 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657540 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657540 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639839 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656437 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657540 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674263 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674263 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 0% | 30% | 48% | 44%
1167 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-006-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°1013 “FRIDA KAHLO”, UBICADA ENTRE ISLA ZANZÍBAR ESQ. ISLA BANKS EN LA COL. EL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ENTRE ISLA ZANZÍBAR ESQ. ISLA BANKS EN LA COL. EL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia EL SAUZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44987, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 1417903 | 1417903 | 1417903 | 0 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V. | C. LUIS ALBERTO AGUILAR CORTÉS | GMO17101161A | 438 | 3237.2215 | INDIRECTOS | 10108 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A DE C.V.,NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/695329 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604748 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604748 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604748 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580076 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604748 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629812 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629812 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 9% | 30% | 16% | 30% | 28% | 30% | 92% | 63%
1168 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-007-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°805 “RAMÓN G. BONFIL VIVEROS”, UBICADA EN LA CALLE VASCO NÚÑEZ DE BALBOA # 2699 EN LA COL. COLÓN INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LA CALLE VASCO NÚÑEZ DE BALBOA # 2699 EN LA COL. COLÓN INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia COLÓN INDUSTRIAL, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44930, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 1767646.3 | 1767646.3 | 1767646.3 | 0 | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | C. FERNANDO JAVIER MARTÍNEZ PARRILLA | CCM020222J76 | 829.2 | 2131.749 | INDIRECTOS | 5198 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.,DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.,RELIEVE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.,VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,SANJAL, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/695330 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604747 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604747 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604747 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580077 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604747 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629817 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629817 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 1% | 30% | 3% | 30% | 19% | 30% | 99% | 30%
1175 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-014-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°13 “ADALBERTO NAVARRO SÁNCHEZ”, UBICADA EN LA CALLE MIGUEL MONDRAGÓN # 992 ESQ. AV. HISTORIADORES, EN LA COL. JARDÍN DE LOS HISTORIADORES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MIGUEL MONDRAGÓN # 992 ESQ. AV. HISTORIADORES, EN LA COL. JARDIN DE LOS HISTORIADORES DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia JARDÍN DE LOS HISTORIADORES, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44820, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 2661736.21 | 2661736.21 | 2661736.21 | 0 | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. JONATHAN CARILLO MELENDEZ | SEO060920GN2 | 432.3 | 6157.1506 | INDIRECTOS | 4260 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.,SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V.,MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/695331 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604740 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604740 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604740 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580079 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604740 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629821 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629821 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 5% | 30% | 6% | 30% | 15% | 49% | 24% | 49%
1180 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-019-24 | 24/04/2024 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA “NIÑOS HÉROES” N°582 T/M Y N°559 T/V, UBICADA EN LA CALLE PRESA ESTRIBÓN # 756 Y ACCESO POR PRESA EL TINTERO EN LA COL. SAN JOAQUÍN DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | LA CALLE PRESA ESTRIBÓN # 756 Y ACCESO POR PRESA EL TINTERO EN LA COL. SAN JOAQUÍN DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia SAN JOAQUÍN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44770, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR (2024) | 847551.56 | 847551.56 | 847551.56 | 0 | URBAFIX, S.A. DE C.V. | C. DIEGO GONZÁLEZ FIGUEROA | URB181005G51 | 1277 | 663.7052 | INDIRECTOS | 5451 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. SALVADOR EMMANUEL ZAMORANO ALBA | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.,DESARROLLADORA FULHAM, S. DE R.L. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V.,PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,URBAFIX, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656436 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656436 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656436 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639840 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656435 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656436 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674205 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674205 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 100% | 30% | 100% | 94%
1182 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-SUP-LP-021-24 | 08/03/2024 | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA, PARA DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE RAMO 33 (FAIS) PARA EL EJERCICIO 2024, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SUP-R33 (2024) | 4110120.44 | 3288120.44 | 3288120.44 | 822000 | INGENIERÍA SUCO, S.A. DE C.V. | C. LORENA BEATRIZ GARCÍA GODOY | ISU120228M89 | NO APLICA | NO APLICA | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 11/03/2024 | 30/09/2024 | ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS | 08/02/2024 | 002/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.,CUFRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.,INGENIERÍA SUCO, S.A. DE C.V.,OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V.,PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/695332 | EN FIRMA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/595677 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/595677 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/595677 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/572724 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/595677 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/610974 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/610974 | 07/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Finiquitada | En proceso | Finiquito |  |  |  |  | 44% | 44% | 71% | 71% | 100% | 100%
1183 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-DIF-CSS-022-24 | 15/03/2024 | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CAIPED), UBICADO EN LA CALLE ISLAS MALVINAS S/N ESQ. CON AV. PATRIA EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LA CALLE ISLAS MALVINAS S/N ESQ. CON AV. PATRIA EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia EL SAUZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44987, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA (R33-2024) | 6440922.6 | 6440922.6 | 6440922.6 | 0 | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. JUAN PABLO VERA TAVARES | LCO080228DN2 | 1500 | 4293.9484 | INDIRECTOS | 10108 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | ING. MAGDALENO DE LA O APARICIO | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.,LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/695333 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604738 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604738 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604738 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580081 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604738 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629826 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629826 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 20% | 0% | 26% | 0% | 60% | 42% | 90% | 42%
1184 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-MER-CSS-023-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL “MANUEL DOBLADO”, UBICADO EN LA CALLE IGNACIO MACHAIN # 924 Y ACCESO POR DAMIÁN CARMONA EN LA COL. TALPITA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | EN LA CALLE IGNACIO MACHAIN # 924 Y ACCESO POR DAMIÁN CARMONA EN LA COL. TALPITA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, Colonia TALPITA PONIENTE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44719, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE RECUPERACION DE MERCADOS MUNICIPALES (2024) | 10800858.4 | 10800858.4 | 10800858.4 | 0 | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. MARIO ALBERTO GONZALEZ MEDRANO | KCO170217K89 | 4052 | 2665.5623 | INDIRECTOS | 2630 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/07/2024 | ING. SALVADOR EMMANUEL ZAMORANO ALBA | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | BUCOJAL, S.A. DE C.V.,JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO,KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V.,SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN AIRE E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.,EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699754 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604739 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604739 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604739 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580082 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604739 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629827 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629827 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 5% | 30% | 18% | 30% | 35% | 30% | 50% | 30%
1187 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-PAV-MUN-CON-CSS-026-24 | 24/04/2024 | OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN CON BANQUETAS, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, TOMAS DOMICILIARIAS, OBRA ELECTROMECÁNICA Y DUCTOS PARA TELECOMUNICACIONES, REPOSICIÓN DE LOSAS AISLADAS, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADO EN EL TRAMO DE AV. HIDALGO HASTA AV. CIRC. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN EN EL TRAMO DE AV. HIDALGO HASTA AV. CIRC. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA ZONA 1 CENTRO, Colonia AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44160, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO) | 3484099.25 | 3484099.25 | 3484099.25 | 0 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A, S.A. DE C.V. | C. ALFREDO PARRA JIMÉNEZ | TPG090928SB9 | NO APLICA | NO APLICA | INDIRECTOS | 3703 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DE INSTALACIONES, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.,M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.,MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V.,TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A, S.A. DE C.V.,METRO ASFALTOS, S. A. DE C.V.,MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656434 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656434 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656434 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639841 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656432 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656434 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674261 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674261 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Finiquitada | En proceso | Finiquito | [6 empty] | 0% | 30% | 100% | 99% | 100% | 100%
1188 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-027-24 | 15/03/2024 | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE CEPILLO ENTRE COMPRESOR Y TUERCA, EN LA COL. ÁLAMO INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE CEPILLO ENTRE COMPRESOR Y TUERCA, EN LA COL. ÁLAMO INDUSTRIAL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia ÁLAMO INDUSTRIAL, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44490, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO 2024-R33 | 9343282.96 | 9343282.96 | 9343282.96 | 0 | CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. | C. OSCAR PLASCHINSKI VÁZQUEZ | CCA850627NK3 | 4240 | 2203.6045 | INDIRECTOS | 4362 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/07/2024 | ING-ARQ. MARISOL MEDINA SERVIN | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.,EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.,REY MANAGER, S. DE R.L. DE C.V.,SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.,GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/703277 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604730 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604730 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604730 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580083 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604730 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629832 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629832 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 2% | 30% | 8% | 30% | 15% | 30% | 35% | 42%
1189 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-028-24 | 15/03/2024 | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE GAZA ENTRE ESTEBAN ALATORRE Y PABLO VALDEZ, EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE GAZA ENTRE ESTEBAN ALATORRE Y PABLO VALDEZ, EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia LAGOS DE ORIENTE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44770, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO 2024-R33 | 5081026.35 | 5081026.35 | 5081026.35 | 0 | CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V. | C. IGNACIO AGUIRRE GUERRERO | CAM870605KRA | 2072 | 2452.2328 | INDIRECTOS | 14726 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/07/2024 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHÁVEZ, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA SIVA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.,GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699759 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604735 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604735 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604735 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580084 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604735 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629833 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629833 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 0% | 30% | 8% | 30% | 35% | 30% | 55% | 46%
1193 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-032-24 | 15/03/2024 | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE CALPULALPAN ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE CALPULALPAN ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO 2024-R33 | 3188212.58 | 3188212.58 | 3188212.58 | 0 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | C. SAÚL ALLENDE RAMÍREZ | ACE121220UQ4 | 846 | 3768.5728 | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/07/2024 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA TLECUAUHTLI, S.A. DE C.V.,EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V.,GRUPO URBAN 21, S.A DE C.V.,ALFREDO FLORES CHÁVEZ,CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699760 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604729 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604729 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604729 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580085 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/604729 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629834 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629834 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 0% | 30% | 15% | 30% | 65% | 45% | 75% | 80%
1194 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-033-24 | 15/03/2024 | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE AGUAFRÍA ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE AGUAFRÍA ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO 2024-R33 | 3193661.98 | 3193661.98 | 3193661.98 | 0 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA, S.A. DE C.V. | C. ROBERTO AGUIRRE DELGADO | GCC1712222XA | 846 | 3775.0142 | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/07/2024 | ING-ARQ. MARISOL MEDINA SERVIN | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.,INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.,LUGUMAX CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,GRUPO URBAN 21, S.A DE C.V.,PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699763 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605405 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605405 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605405 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580086 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605405 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629835 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629835 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 2% | 30% | 8% | 30% | 15% | 30% | 60% | 30%
1196 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-PAV-LP-035-24 | 08/03/2024 | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 7, UBICADA ENTRE CALZ. GOBERNADOR G. CURIEL HASTA CALLE 8 EN LA COL. FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE 7 ENTRE CALZ. GOBERNADOR G. CURIEL HASTA CALLE 8 EN LA COL. FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia FERROCARRIL, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44440, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO 2024-R33 | 14422620.04 | 14422620.04 | 14422620.04 | 0 | DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | C. GUILLERMO LARA VARGAS | DGL060620SUA | 6456 | 2233.987 | INDIRECTOS | 7286 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 11/03/2024 | 08/07/2024 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | 08/02/2024 | 002/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP MUNICIPAL | 5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.,ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.,ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V,CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.,DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V.,GRUPO URBAN 21, S.A DE C.V.,INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.,M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.,MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.,PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V,URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699764 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/595678 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/595678 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/595678 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/572725 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/595678 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/610975 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/610975 | 07/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 0% | 30% | 12% | 30% | 30% | 37% | 50% | 37%
1202 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-IHS-MUN-DZVSM-CSS-041-24 | 24/04/2024 | RECOLECCIÓN DE SEDIMENTOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, POZOS DE VISITA Y ALCANTARILLAS, ESTAS DENTRO DE LA VÍA PÚBLICA, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DZV-2024 | 12294974.33 | 12294974.33 | 12294974.33 | 0 | SERVICIOS Y PROYECTOS PILUNKA, S.A. DE C.V. | C. JESÚS ALEJANDRO VILLASEÑOR YEO | SPP190408472 | 7980 | 1540.7236 | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 23/08/2024 | C. JOSÉ REFUGIO RAYGOZA PINTO | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.,ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,SERVICIOS Y PROYECTOS PILUNKA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656431 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656431 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656431 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639842 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656422 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656431 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674217 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674217 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 46% | 45% | 46% | 45%
1211 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-ESP-LP-049-24 | 25/03/2024 | REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL – ANDADOR EN LA AV. SAN FRANCISCO (FRENTE 2), UBICADO ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE PRIMO FELICIANO VELÁZQUEZ, EN LA COL. JARDINES DE LOS ARCOS Y COL. CHAPALITA, DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. SAN FRANCISCO ENTRE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE PRIMO FELICIANO VELÁZQUEZ, EN LA COL. JARDINES DE LOS ARCOS Y COL. CHAPALITA, DE LA ZONA 2 MINERVA, Colonia CHAPALITA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44500, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES) | 11092096.7 | 11092096.7 | 11092096.7 | 0 | DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | C. GUILLERMO ALBERTO RODRÍGUEZ ALLENDE | DUR210305TD3 | 7658.82 | 1448.2775 | INDIRECTOS | 5434 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 27/03/2024 | 17/08/2024 | ING-ARQ. MARISOL MEDINA SERVIN | 27/02/2024 | 004/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP MUNICIPAL | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.,CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,CONSTRUARENDA, S.A DE C.V.,CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V,CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,DESARROLLADORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,ITERACIÓN, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.,MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.,TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699765 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/624296 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/624296 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/624296 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/597258 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/624296 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/645486 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/645486 | 22/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1212 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-ESP-CSS-050-24 | 24/04/2024 | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL ENTORNO URBANO EN LA “PLAZA JUÁREZ”, UBICADA EN EL POLÍGONO DE CALZ. DEL CAMPESINO, CALZ. INDEPENDENCIA, AV. WASHINGTON Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EL POLÍGONO DE CALZ. DEL CAMPESINO, CALZ. INDEPENDENCIA, AV. WASHINGTON Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia MODERNA 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44190, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES (2024) | 2640064.95 | 2640064.95 | 2640064.95 | 0 | GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V. | C. CÉSAR VICENTE ROSAS IBARRA | GCM071204995 | 3067.28 | 860.7186 | INDIRECTOS | 2778 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.,MOTIMAQ, S.A. DE C.V.,MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V.,PROCOPESA, S.A. DE C.V.,SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCIÓN MÉNDEZ MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656420 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656420 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656420 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639843 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656419 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656420 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674206 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674206 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 0% | 30% | 93% | 30%
1213 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-ESP-CSS-051-24 | 24/04/2024 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE IMAGEN URBANA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ Y EL ENTORNO A AV. AZTECAS, UBICADA DESDE AV. MANUEL ACUÑA Y CALLE APACHES EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GLORIETA MONRAZ Y AV. AZTECAS DESDE AV. MANUEL ACUÑA Y CALLE APACHES EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, Colonia MONRAZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44670, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES (2024) | 3892501.54 | 3892501.54 | 3892501.54 | 0 | TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ FRANCISCO JAIME CASTILLO | TIC961106DX9 | 5230 | 744.2642 | INDIRECTOS | 947 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ARQ. SERGIO ROGELIO NAVARRO MARTIN | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ARCA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.P.I. DE C.V.,CEBRALSA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V.,E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V.,ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.,TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656418 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656418 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656418 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639844 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656416 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656418 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674245 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674245 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso | [6 empty] | 30% | 30% | 100% | 94% | 100% | 94%
1214 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-PAV-MUN-CON-LP-052-24 | 25/03/2024 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. AZTECAS - CIRCUITO MADRIGAL, UBICADO ENTRE AV. MONTEVIDEO Y PASEO DE LA CAÑADA, EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. AZTECAS - CIRCUITO MADRIGAL ENTRE AV. MONTEVIDEO Y PASEO DE LA CAÑADA, EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, Colonia PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44670, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO) | 13428186.12 | 13428186.12 | 13428186.12 | 0 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | C. SAÚL ALLENDE RAMÍREZ | ACE121220UQ4 | 4377.33 | 3067.6659 | INDIRECTOS | 4922 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 27/03/2024 | 17/08/2024 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | 27/02/2024 | 004/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP MUNICIPAL | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.,ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V,CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.,DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.,PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.,SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699768 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/624299 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/624299 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/624299 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/597259 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/624299 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/645487 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/645487 | 22/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 0% | 30% | 18% | 30% | 60% | 58% | 70% | 71%
1215 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-PAV-MUN-CON-LP-053-24 | 2024-04-24 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS – AV. ACUEDUCTO, UBICADA DESDE AV. PABLO NERUDA HASTA AV. IGNACIO L. VALLARTA EN LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS – AV. ACUEDUCTO, DESDE AV. PABLO NERUDA HASTA AV. IGNACIO L. VALLARTA EN LA ZONA 2 MINERVA, Colonia PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44670, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO) | 56153598.28 | 56153598.28 | 56153598.28 | 0 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V. | C. MARIO RICARDO ÁLVAREZ PUENTE | AIC100331BL5 | 22410.84 | 2505.6445 | INDIRECTOS | 4922 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 2024-04-26 | 2024-09-16 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | 27/02/2024 | 004/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP MUNICIPAL | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.,CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V.,DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.,MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.,CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.,TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.,ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.,VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/635691 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/635691 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/635691 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/597260 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/635691 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/645488 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/645488 | 22/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 100% | 39% | 100% | 61%
1216 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-054-24 | 15/03/2024 | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADAS EN LAS CALLES A) PRIVADA LEONOR PINTADO ENTRE LEONOR PINTADO Y PRIVADA LUIS M. FREGOSO, B) PRIVADA LUIS M. FREGOSO ENTRE PRIVADA LEONOR PINTADO Y LEONOR PINTADO, EN LA COL. TETLAN II DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | PRIVADA LEONOR PINTADO ENTRE LEONOR PINTADO Y PRIVADA LUIS M. FREGOSO, EN LA COL. TETLAN II DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia TETLÁN II, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44820, MÉXICO; PRIVADA LUIS M. FREGOSO ENTRE PRIVADA LEONOR PINTADO Y LEONOR PINTADO, EN LA COL. TETLAN II DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia TETLÁN II, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44820, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO 2024-R33 | 8893206.05 | 8893206.05 | 8893206.05 | 0 | JYT INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | C. MIRNA AIDEE AVILES MIS | JIN160804RA2 | 4052 | 2194.7695 | INDIRECTOS | 914 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/07/2024 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ARCA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.P.I. DE C.V.,CARMED INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,JYT INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V.,MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699776 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605404 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605404 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605404 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580087 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605404 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629850 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629850 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 0% | 30% | 12% | 30% | 25% | 36% | 25% | 48%
1219 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-057-24 | 24/04/2024 | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS "BASE 5", UBICADA EN PERIFÉRICO NTE. MANUEL GÓMEZ MORÍN N°460 EN LA COL. JARDINES DE SANTA ISABEL DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | PERIFÉRICO NTE. MANUEL GÓMEZ MORÍN N°460 EN LA COL. JARDINES DE SANTA ISABEL DE LA ZONA 3 HUENTITAN, Colonia JARDINES DE SANTA ISABEL, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44300, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL (EQP-2024) | 7620417.95 | 7620417.95 | 7620417.95 | 0 | IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. JAIME CUAUHTEMOC GONZÁLEZ JUY | ICO140717PT9 | 4500 | 1693.4262 | INDIRECTOS | 3609 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. SALVADOR EMMANUEL ZAMORANO ALBA | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.,KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.,PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656414 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656414 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656414 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639845 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656413 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656414 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674268 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674268 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30%
1220 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-058-24 | 24/04/2024 | OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL SÓTANO EN ZONA DE LOCALES E IMAGEN URBANA Y ENTORNO A LA PLAZA GUADALAJARA, UBICADOS DENTRO DEL POLÍGONO DE AV. HIDALGO, AV. ALCALDE, MORELOS Y PEDRO LOZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRÓ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | POLÍGONO DE AV. HIDALGO, AV. ALCALDE, MORELOS Y PEDRO LOZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRÓ, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL (EQP-2024) | 10996759.01 | 10996759.01 | 10996759.01 | 0 | GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | C. CARLOS OLEA ESCOTO | GCO0501311Q0 | 2519 | 4365.5256 | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. LUIS HUMBERTO GUERRERO SUAREZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.,EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.,TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,NAOI, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656412 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656412 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656412 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639846 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656411 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656412 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674204 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674204 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso | [6 empty] | 30% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30%
1225 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-063-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°900 “JAIME TORRES BODET” T/M, UBICADA EN LA CALLE CORDURA S/N ENTRE MONTE EVEREST Y MONTE OLIMPO EN LA COL. INFONAVIT ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE CORDURA S/N ENTRE MONTE EVEREST Y MONTE OLIMPO EN LA COL. INFONAVIT ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, Colonia INDEPENDENCIA (INFONAVIT), GUADALAJARA, GUADALAJARA 44240, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 1407268.29 | 1407268.29 | 1407268.29 | 0 | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V. | C. ALEJANDRO JIMÉNEZ GARCÍA | GCN000308RQ9 | 222.25 | 6331.9158 | INDIRECTOS | 585 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | ING. LUIS HUMBERTO GUERRERO SUAREZ | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.,COMKRETE, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA MADEPA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.,EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699779 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605412 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605412 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605412 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580089 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605412 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629876 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629876 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 5% | 30% | 45% | 30% | 95% | 83% | 95% | 100%
1226 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-064-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°11 T/M, UBICADA EN LA CALLE FEDERICO MEDRANO # 644 EN LA COL. REFORMA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE FEDERICO MEDRANO # 644 EN LA COL. REFORMA DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia REFORMA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44890, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 3097548.84 | 3097548.84 | 3097548.84 | 0 | NAOI, S.A. DE C.V. | C. JARUMI YUBANI PONCE BECERRA | NAO141213IR5 | 300 | 10325.1628 | INDIRECTOS | 3870 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.,DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.,NAOI, S.A. DE C.V.,URBANIZADORA ALTAX, S.A. DE C.V.,OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.,CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699782 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/606387 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/606387 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/606387 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580090 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/606387 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629887 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629887 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 7% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 47% | 30%
1227 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-065-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°49 “LUCIO BLANCO”, UBICADA EN LA CALLE CUITLÁHUAC ESQUINA 28 DE ENERO EN LA COL. ANALCO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE CUITLÁHUACESQUINA 28 DE ENERO EN LA COL. ANALCO DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia DE ANALCO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44450, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 2356775 | 2356775 | 2356775 | 0 | AMINOCONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | C. ALEJANDRO ORNELAS GONZÁLEZ | AMI220722HB9 | 336 | 7014.2113 | INDIRECTOS | 8974 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | C. DANIEL LEONARDO RODRIGUEZ | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | AMINOCONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,PROYECTOS JOMBER, S.A. DE C.V.,REIKIAVIK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCIÓN, S.A. DE C.V.,SUFA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699797 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605409 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605409 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605409 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580091 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605409 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629900 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629900 | 11/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 0% | 30% | 4% | 30% | 15% | 30% | 51% | 30%
1228 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-066-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE “JOMTIEN TH”, UBICADA EN LA CALLE ISLA ÍTACA # 3326 ESQ. ISLA CICLADES EN LA COL. JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE ISLA ÍTACA # 3326 ESQ. ISLA CICLADES EN LA COL. JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia JARDINES DE SAN JOSÉ, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44950, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 3083590.86 | 3083590.86 | 3083590.86 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V. | C. JOSHUA CAMARENA GUZMÁN | ICD200211UY5 | 113.25 | 27228.1754 | INDIRECTOS | 4298 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.,INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.,MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.,SUFA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699800 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605408 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605408 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605408 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580092 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605408 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629917 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629917 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 1% | 30% | 2% | 30% | 6% | 30% | 14% | 30%
1229 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-067-24 | 15/03/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 54 “DOLORES ALVARES DE DIÉGUEZ”, UBICADA EN LA CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS # 587 EN LA COL. LAS CONCHAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS # 587 EN LA COL. LAS CONCHAS DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia LAS CONCHAS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44460, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 2288199.5 | 2288199.5 | 2288199.5 | 0 | OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | C. HONORATO DELGADILLO MARTÍNEZ | OPS0310075U3 | 364.25 | 6281.9478 | INDIRECTOS | 3249 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 19/03/2024 | 16/06/2024 | ING. SALVADOR EMMANUEL ZAMORANO ALBA | 14/02/2024 | 003/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO,DML INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.,ECOED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.,SIFRAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,ING. ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/699801 | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605410 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605410 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605410 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/580093 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/605410 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629944 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/629944 | 14/03/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso |  |  |  |  | 0% | 30% | 8% | 30% | 35% | 30% | 55% | 30%
1230 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-068-24 | 07/06/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°857 “LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”, UBICADA EN LA CALLE COLUMBA RIVERA ESQ. DAVID G. BERNAGA EN LA COL. LOMAS DE POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE COLUMBA RIVERA ESQ. DAVID G. BERNAGA EN LA COL. LOMAS DE POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia LOMAS DE POLANCO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44960, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 3696314.99 | 3696314.99 | 3696314.99 | 0 | CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. JAVIER CHACÓN BENAVIDES | CCO9407296S3 | 1009 | 3663.3449 | INDIRECTOS | 18583 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | DIVICON, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR FLOTA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,NAOI, S.A. DE C.V.,CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709353 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709353 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709353 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692694 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709385 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709353 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714925 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714925 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 100% | 30%
1233 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-ESC-CSS-071-24 | 24/04/2024 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA RENOVACIÓN DE ESCUELA A TODO COLOR DE LA SECUNDARIA MIXTA N°92 "GUILLERMO CHÁVEZ VEGA", UBICADA EN AV. ARTES PLÁSTICAS # 810 EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. ARTES PLÁSTICAS # 810 EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia MIRAVALLE 2a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44990, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR (2024) | 300494.95 | 300494.95 | 300494.95 | 0 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V. | C. ARTURO LÓPEZ CORTÉS | PCR040326416 | NO APLICA | NO APLICA | INDIRECTOS | 3801 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. MAGDALENO DE LA O APARICIO | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | AMINOCONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.,SUFA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V.,ANITSUJ, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656441 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656441 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656441 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639848 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656439 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656441 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674256 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674256 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Finiquitada | En proceso | Finiquito | [6 empty] | 30% | 30% | 100% | 100%
1234 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-CON-MUN-CCC-CSS-072-24 | 24/04/2024 | CONSTRUCCIÓN DE COLMENA ARANDAS DENTRO DE LA PLAZA ARANDAS (FRENTE 4), UBICADO EN LA CALLE HACIENDA DE TALA ESQ. HACIENDA DE CEDROS, EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE HACIENDA DE TALA ESQ. HACIENDA DE CEDROS, EN LA COL. LOMAS DE OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, Colonia LOMAS DE OBLATOS 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44720, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE RED DE COLMENAS (2024) | 5498290.73 | 5498290.73 | 5498290.73 | 0 | GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CÓRTES | GCA130612PB2 | 1100 | 4998.4461 | INDIRECTOS | 4511 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE, S.A. DE C.V.,HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.,INGENIERÍA Y PROYECTOS LIDERAZGO, S.A. DE C.V.,SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V.,ANITSUJ, S.A. DE C.V.,ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656406 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656406 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656406 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639849 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685600 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/656406 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674262 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674262 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 100% | 30% | 100% | 89%
1235 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-CON-MUN-CCC-CSS-073-24 | 24/04/2024 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLMENA SAN JUAN DE DIOS, REMODELANDO EL ESPACIO DE GUARDERÍA EN EL TERCER NIVEL DENTRO DEL MERCADO LIBERTAD, UBICADA EN LOS CRUCES DE LA CALLE DIONISIO RODRÍGUEZ Y CALLE CABAÑAS EN LA COL. SAN JUAN DE DIOS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | TERCER NIVEL DENTRO DEL MERCADO LIBERTAD, EN LOS CRUCES DE LA CALLE DIONISIO RODRÍGUEZ Y CALLE CABAÑAS EN LA COL. SAN JUAN DE DIOS DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia SAN JUAN DE DIOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44360, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE RED DE COLMENAS (2024) | 3484855.73 | 3484855.73 | 3484855.73 | 0 | TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS MARES MÉNDEZ | TEJ100825MTA | 1915.03 | 1819.7395 | INDIRECTOS | 4348 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.,PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.,TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.,INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.,MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657426 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657426 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657426 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639850 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684639 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657426 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674264 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674264 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 15% | 30% | 21% | 30% | 49% | 30%
1236 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-DIF-CSS-074-24 | 24/04/2024 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL ALBERGUE VILLAS MIRAVALLE (CUARTA ETAPA), UBICADO EN LA CALLE J. JIMÉNEZ ROMO EN LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE J. JIMÉNEZ ROMO EN LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia MIRAVALLE 2a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44990, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA 2024 | 9999225.13 | 9999225.13 | 9999225.13 | 0 | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | C. MARÍA VERONICA SALGADO GARCÍA | CIT130610HQ7 | NO APLICA (Instalaciones) | NO APLICA | INDIRECTOS | 3801 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. MAGDALENO DE LA O APARICIO | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,DESARROLLOS INTELIGENTES Y URBANIZACIONES PONCE, S.A. DE C.V.,GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V.,JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ,OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657413 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657413 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657413 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639853 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684640 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657413 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674249 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674249 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 24% | 30% | 40% | 30% | 58% | 30%
1237 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-DIF-CSS-075-24 | 07/06/2024 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°3 (CDI 3), UBICADO EN LA CALLE JARDINES DE LA GRANJA # 3650 EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | JARDINES DE LA GRANJA # 3650 EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia JARDINES DE SAN FRANCISCO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44790, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA 2024 | 7595737.03 | 7595737.03 | 7595737.03 | 0 | TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ FRANCISCO JAIME CASTILLO | TIC961106DX9 | 2000 | 3797.8685 | INDIRECTOS | 3679 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ARQ. SERGIO ROGELIO NAVARRO MARTIN | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ARCA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.P.I. DE C.V.,ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.,DAGP INGENIEROS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V.,TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709354 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709354 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709354 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692624 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709373 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709354 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714903 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714903 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 8% | 30%
1238 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-076-24 | 24/04/2024 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN TIERRA EN A) CALLE 21 DE MARZO, UBICADA ENTRE JUAN CALERO Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, B) CALLE A. TONALÁ, UBICADA ENTRE REPÚBLICA E INDUSTRIA, EN LA COL. LIBERTAD DE LA ZONA 5 OLÍMPICA Y C) CALLE PANORÁMICA, UBICADA ENTRE VALENTÍN FERNÁNDEZ Y PRIVADA PANORÁMICA, EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO III DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE 21 DE MARZO ENTRE JUAN CALERO Y 12 DE DICIEMBRE EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia 5 DE MAYO 2a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44970, MÉXICO; CALLE A. TONALA ENTRE REPUBLICA E INDUSTRIA, EN LA COL. LIBERTAD DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, Colonia LIBERTAD, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44750, MÉXICO; CALLE PANORÁMICA ENTRE VALENTÍN FERNÁNDEZ Y PRIVADA PANORÁMICA, EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO III DE LA ZONA 3 HUENTITAN, Colonia LOMAS DEL PARAÍSO 3a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44250, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE CALLES SIN TIERRA) | 7938558.44 | 7938558.44 | 7938558.44 | 0 | CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. | C. JUAN MANUEL CHÁVEZ RAMÍREZ | CTA910208I28 | 2276 | 3487.9431 | INDIRECTOS | 24128 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ARQ. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA SIVA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.,PAVINDUSA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A DE C.V | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657412 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657412 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657412 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639854 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684641 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657412 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674274 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674274 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 10% | 30% | 27% | 30%
1239 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-077-24 | 24/04/2024 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN TIERRA EN A) CALLE LATERAL LUIS COVARRUBIAS, UBICADA ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y LUIS J. JIMÉNEZ, EN LA COL. MIRAVALLE, B) CALLE LATERAL LUIS COVARRUBIAS, UBICADA ENTRE TOMAS ESCOBEDO Y AGUSTÍN HERNÁNDEZ, EN LA COL. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y C) CALLE RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ, UBICADA ENTRE IGNACIO GUTIÉRREZ Y PEDRO BARANDA, EN LA COL. VILLA HERMOSA, TODAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE LATERAL LUIS COVARRUBIAS ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y LUIS J. JIMÉNEZ, EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia MIRAVALLE 2a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44990, MÉXICO; CALLE LATERAL LUIS COVARRUBIAS ENTRE TOMAS ESCOBEDO Y AGUSTÍN HERNÁNDEZ, EN LA COL. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44977, MÉXICO; CALLE RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ ENTRE IGNACIO GUTIÉRREZ Y PEDRO BARANDA, EN LA COL. VILLA HERMOSA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia VILLAHERMOSA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44948, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE CALLES SIN TIERRA) | 10288329.73 | 10288329.73 | 10288329.73 | 0 | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | C. CARLOS DEL RIO MADRIGAL | PIU790912MS1 | 3470 | 2964.9365 | INDIRECTOS | 11935 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ARQ. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ARRENTRAC, S.A. DE C.V.,GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A DE C.V,ICASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMACO, S.A. DE C.V.,PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657411 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657411 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657411 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639855 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684642 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657411 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674271 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674271 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 30% | 30% | 42% | 30%
1245 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-083-24 | 24/04/2024 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN TIERRA EN LA CALLE BENJAMÍN GUTIÉRREZ (A UN COSTADO DE CANAL), UBICADA ENTRE EUTIMIO PINZÓN Y JOSÉ MARÍA MONTENEGRO, EN LA COL. RANCHO NUEVO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE BENJAMÍN GUTIÉRREZ ENTRE EUTIMIO PINZÓN Y JOSÉ MARÍA MONTENEGRO, EN LA COL. RANCHO NUEVO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, Colonia RANCHO NUEVO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44240, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE CALLES SIN TIERRA) | 5148654.48 | 5148654.48 | 5148654.48 | 0 | TOKTÁN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. FRANCISCO JAVIER PÉREZ RUÍZ | TCO170310P40 | 2040 | 2523.8502 | INDIRECTOS | 16239 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | A&G URBANIZADORA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA HUAXTLA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.,HIPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,TOKTÁN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657398 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657398 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657398 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639857 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684648 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657398 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674265 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674265 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 15% | 30% | 15% | 30%
1246 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-084-24 | 24/04/2024 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN TIERRA EN A) CALLE SAN MARÍN, UBICADA ENTRE NORMALISTAS Y CERRADA, EN LA COL. SANTA ELENA DE LA CRUZ, Y B) CALLE LUIS MIRELES, UBICADA ENTRE NARCISO MENDOZA Y EUSTAQUIO ARIAS, EN LA COL. EL JAGÜEY, AMBAS DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE SAN MARÍN ENTRE NORMALISTAS Y CERRADA, EN LA COL. SANTA ELENA DE LA CRUZ DE LA ZONA 3 HUENTITAN, Colonia SANTA ELENA DE LA CRUZ 2a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44230, MÉXICO; CALLE LUIS MIRELES ENTRE NARCISO MENDOZA Y EUSTAQUIO ARIAS, EN LA COL. EL JAGÜEY DE LA ZONA 3 HUENTITAN, Colonia EL JAGUEY, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44249, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE CALLES SIN TIERRA) | 4628520.32 | 4628520.32 | 4628520.32 | 0 | CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V. | C. J. JESÚS CONTRERAS VILLANUEVA | CCO0404226D8 | 1305 | 3546.7589 | INDIRECTOS | 4092 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | EDRIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.,INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657391 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657391 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657391 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639858 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684651 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657391 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674267 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674267 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 15% | 30% | 20% | 30%
1251 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-UD-CSS-089-24 | 24/04/2024 | SEXTA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "CDAM" DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°2 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, Colonia ANTIGUA PENAL DE OBLATOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44730, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS ) | 11498882.64 | 11498882.64 | 11498882.64 | 0 | SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. ROBERTO CARRASCO VIDAÑA | SDC131106IL7 | 2952.04 | 3895.2327 | INDIRECTOS | 6551 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. JOSE DE JESUS LUIS JUAN MORALES | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V.,ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A DE C.V.,PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.,SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657390 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657390 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657390 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639859 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684652 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657390 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674252 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674252 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 30% | 30% | 99% | 30% | 99% | 30%
1252 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL | DOP-PAV-FED-ASF-LP-090-24 | 24/05/2024 | DESBASTADO Y REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CARTEROS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLÁS REGULES, EN LA COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE CARTEROS ENTRE NICOLÁS REGULES Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia MODERNA 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44190, MÉXICO | FEDERAL | CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES EN CALIDAD DE SUBSIDIO PROVENIENTE DEL RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (2024) | 795402.72 | 795402.72 | 795402.72 | 0 | URBPAV, S.A. DE C.V. | C. JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ | URB1408224Y3 | 1800 | 441.8904 | INDIRECTOS | 2778 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 27/05/2024 | 03/06/2024 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 25/04/2024 | 006/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP FEDERAL | CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.,URBPAV, S.A. DE C.V.,EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692833 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692833 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692833 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/676232 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692833 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/702890 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/702890 | 23/05/2024 | INVERSIÓN FEDERAL | En proceso | En proceso | En proceso | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 30%
1253 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL | DOP-PAV-FED-ASF-LP-091-24 | 24/05/2024 | DESBASTADO Y REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE NICOLÁS REGULES ENTRE CALLE CARTEROS Y AVENIDA ESPAÑA, EN LA COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | NICOLÁS REGULES ENTRE CARTEROS Y AV. ESPAÑA, EN LA COLONIA MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia MODERNA 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44190, MÉXICO | FEDERAL | CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES EN CALIDAD DE SUBSIDIO PROVENIENTE DEL RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (2024) | 153874 | 153874 | 153874 | 0 | CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V. | C. DIANA MARTÍNEZ PELAYO | CSA181126HJ1 | 350 | 439.64 | INDIRECTOS | 2778 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 27/05/2024 | 03/06/2024 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 25/04/2024 | 006/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP FEDERAL | URBPAV, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.,EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692838 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692838 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692838 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/676242 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692838 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/702901 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/702901 | 23/05/2024 | INVERSIÓN FEDERAL | En proceso | En proceso | En proceso | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 30%
1254 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-DIF-CSS-092-24 | 07/06/2024 | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°10 (CDI 10), UBICADO EN AV. DEL MERCADO ESQ. CALLE COYUL EN LA COL. LAS TORRES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. DEL MERCADO ESQ. CALLE COYUL EN LA COL. LAS TORRES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia MERCADO DE ABASTOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44530, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA 2024 | 8489993.32 | 8489993.32 | 8489993.32 | 0 | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | C. ÁNGEL PARTIDA CONTRERAS | CCA081015II2 | 1715.65 | 4948.5579 | INDIRECTOS | 155 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ING. MAGDALENO DE LA O APARICIO | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.,ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.,RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709357 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709357 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709357 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692638 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709374 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709357 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714880 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714880 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 15% | 30%
1255 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-093-24 | 24/04/2024 | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN A) EL CANAL NUEVA ESPAÑA, B) VASO REGULADOR BALCONES DEL CUATRO Y C) CANAL FOVISSSTE- ESTADIO, UBICADOS EN A) LATERAL DE AV. COLON ENTRE FRANCISCO OSORNIO Y SECOYA EN LA COL. EL CARMEN, B) AV. JESÚS REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Y C) DE AV. NORMALISTAS A CALZ. INDEPENDENCIA EN LA COL. FOVISSSTE ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | LATERAL DE AV. COLON ENTRE FRANCISCO OSORNIO Y SECOYA EN LA COL. EL CARMEN DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia EL CARMEN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44980, MÉXICO; AV. JESÚS REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia BALCONES DEL CUATRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44984, MÉXICO; DE AV. NORMALISTAS A CALZ. INDEPENDENCIA EN LA COL. FOVISSSTE ESTADIO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, Colonia FOVISSSTE ESTADIO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44240, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 – PROGRAMA DE DESAZOLVÉ Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES) | 6990049.8 | 6990049.8 | 6990049.8 | 0 | PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V. | C. ISMAEL FEDERICO SOTELO GONZÁLEZ | PYS130411DS8 | 48800 | 143.2387 | INDIRECTOS | 14682 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUMN, S.A. DE C.V.,FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V.,JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO,OBRAS Y SERVICIOS FORTEM, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657387 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657387 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657387 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639860 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684653 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657387 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674266 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674266 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30%
1256 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-094-24 | 24/04/2024 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE "DR. ERNESTO ARIAS", UBICADA EN LA CALLE LOS ÁNGELES ESQ. ANALCO EN LA COL. LAS CONCHAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE LOS ÁNGELES ESQ. ANALCO EN LA COL. LAS CONCHAS DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia LAS CONCHAS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44460, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL (EQP-2024) | 1244994.68 | 1244994.68 | 1244994.68 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | C. EMILIO MIGUEL ZULOAGA SÁENZ | CSN150923FGA | NO APLICA (mobiliario) | NO APLICA | INDIRECTOS | 3249 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. SALVADOR EMMANUEL ZAMORANO ALBA | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE, S.A DE C.V.,CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V.,EDIFICACIONES ZITLA, S.A. DE C.V.,LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657410 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657410 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657410 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639861 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/682599 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657410 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674270 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674270 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Finiquitada | En proceso | Finiquito | [6 empty] | 0% | 30% | 100% | 100%
1257 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-095-24 | 24/04/2024 | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA CECYTEJ (COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO), UBICADO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CRUCE CON LA CALLE CARLOS BARRERA EN LA COL. LA CAMPESINA DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CRUCE CON LA CALLE CARLOS BARRERA EN LA COL. LA CAMPESINA DE LA ZONA 4 OBLATOS, Colonia LA CAMPESINA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44769, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR (2024) | 990258.08 | 990258.08 | 990258.08 | 0 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | C. GUILLERMO RODRÍGUEZ MEZA | CAJ1208151M8 | NO APLICA (mobiliario) | NO APLICA | INDIRECTOS | 3747 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V.,LAGRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,OPERADORA AKANDI, S.A. DE C.V.,SAMIER EDIFICACIÓNES, S. DE R.L. DE C.V.,ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V.,CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657805 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657805 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657805 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639862 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/682600 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657805 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674253 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674253 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso | [6 empty] | 30% | 30% | 98% | 98% | 100% | 98%
1259 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-DIF-CSS-096-24 | 24/04/2024 | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N° 1, UBICADO EN FELIPE ÁNGELES # 818 ENTRE SAN ESTEBAN Y SANTO TOMAS, EN LA COL. BLANCO Y CUELLAR DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | FELIPE ÁNGELES # 818 ENTRE SAN ESTEBAN Y SANTO TOMAS, EN LA COL. BLANCO Y CUELLAR DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, Colonia BLANCO Y CUELLAR 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44730, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA) | 2494959.66 | 2494959.66 | 2494959.66 | 0 | ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS | DICA830320RN9 | 462.55 | 5393.9242 | INDIRECTOS | 5146 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. MAGDALENO DE LA O APARICIO | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.,INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y SERVICIOS EDIFIKATE, S.A. DE C.V.,ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS,OSCAR DAVID AGUILAR GONZÁLEZ | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657806 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657806 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657806 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639863 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/682615 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657806 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674278 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674278 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Termino de obra | En proceso | En proceso | [6 empty] | 30% | 30% | 100% | 30% | 100% | 98%
1260 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-DIF-CSS-097-24 | 24/04/2024 | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL "CAIC LAGOS DE ORIENTE", UBICADO EN PRESA DEL CUARENTA # 592 ENTRE PRESA SOLÍS Y PRESA LA ESCONDIDA EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | PRESA DEL CUARENTA # 592 ENTRE PRESA SOLÍS Y PRESA LA ESCONDIDA EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia LAGOS DE ORIENTE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44770, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA) | 574238.31 | 574238.31 | 574238.31 | 0 | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V. | C. LUIS MANUEL MARTÍNEZ DÍAZ | GCL1012097HA | 729.24 | 787.4476 | INDIRECTOS | 14726 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR ABRIL, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA MORANTE, S.A. DE C.V.,CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.,LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL, S.A. DE C.V.,SAMIER EDIFICACIÓNES, S. DE R.L. DE C.V.,SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657819 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657819 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657819 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639864 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/682616 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657819 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674269 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674269 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Finiquitada | En proceso | Finiquito | [6 empty] | 0% | 30% | 100% | 99% | 100% | 100%
1262 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-RES-MUN-CUL-CSS-099-24 | 24/04/2024 | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL MURAL Y MURO, A UN COSTADO DE LA PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia MIRAFLORES, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44270, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES) | 1303027.9 | 1303027.9 | 1303027.9 | 0 | CONSTRUARENDA, S.A DE C.V. | C. DAVID ALLENDE RAMÍREZ | CON211231GM1 | NO APLICA | NO APLICA | INDIRECTOS | 1566 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA, S.A. DE C.V.,NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUARENDA, S.A DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657820 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657820 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657820 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639865 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/682617 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657820 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674272 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674272 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Finiquitada | En proceso | Finiquito | [6 empty] | 50% | 30% | 100% | 100%
1265 | 2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA MUNICIPAL | DOP-RES-MUN-CUL-AD-102-24 | 03/05/2024 | INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA, RESTAURACIÓN, REMOZAMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL “MONUMENTO A LOS NIÑOS HÉROES” Y LA ESCULTURA “LA PATRIA”, TRABAJOS DE CONTINGENCIA POR FRACTURAS Y PERDIDA DE PIEZAS DE CANTERA, UBICADA EN LA GLORIETA DE LOS NIÑOS HÉROES ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y AV. NIÑOS HÉROES, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GLORIETA DE LOS NIÑOS HÉROES ENTRE AV. CHAPULTEPEC Y AV. NIÑOS HÉROES, EN LA ZONA 1 CENTRO, Colonia AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44160, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES (2024) | 3994589.69 | 3994589.69 | 3994589.69 | 0 | KARLA ALICIA JÁUREGUI ARREOLA | C. KARLA ALICIA JÁUREGUI ARREOLA | JAAK82012393A | NO APLICA | NO APLICA | INDIRECTOS | 3703 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 06/05/2024 | 03/08/2024 | ARQ. SERGIO ROGELIO NAVARRO MARTIN | 16/04/2024 | 009/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA AD MUNICIPAL | KARLA ALICIA JÁUREGUI ARREOLA | ACEPTADA y solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674940 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674940 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674940 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/659203 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685602 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674940 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685757 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685757 | 02/05/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [8 empty] | 0% | 30% | 10% | 30%
1266 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-103-24 | 24/04/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA “CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE REPÚBLICA”, UBICADO EN AV. REPÚBLICA #51 ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y CABAÑAS, EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. REPÚBLICA #51 ENTRE CALZ. INDEPENDENCIA Y CABAÑAS, EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia LA PERLA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44360, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR (2024) | 1164059.15 | 1164059.15 | 1164059.15 | 0 | CONSTRUCTORA 5392, S.A. DE C.V. | C. RAMIRO VILLASEÑOR FONSECA | CCM130208MW2 | 204.75 | 5685.2706 | INDIRECTOS | 5657 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ENLACE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.,DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES PARAÍSOS, S.A. DE C.V.,SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA 5392, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657821 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657821 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657821 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639866 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/682618 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657821 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674254 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674254 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 8% | 30% | 22% | 30%
1268 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-MUSM-LP-105-24 | 10/05/2024 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, SANEAMIENTO, BALIZAMIENTO, JARDINERÍA Y LIMPIEZA EN AVENIDAS, CAMELLONES, GLORIETAS, CALLES, ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES Y MOBILIARIO URBANO, QUE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO SOLICITE, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024 (MEJORAMIENTO URBANO) | 13819557.44 | 13819557.44 | 13819557.44 | 0 | SERVICIOS Y PROYECTOS PILUNKA, S.A. DE C.V. | C. JESÚS ALEJANDRO VILLASEÑOR YEO | SPP190408472 | 210000 | 65.8074 | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 13/05/2024 | 11/07/2024 | C. JOSÉ REFUGIO RAYGOZA PINTO | 16/04/2024 | 008/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP MUNICIPAL | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V.,PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,SERVICIOS Y PROYECTOS PILUNKA, S.A. DE C.V.,VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684985 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684985 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684985 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/659205 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/684985 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/690215 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/690215 | 09/05/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
1269 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-106-24 | 24/04/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS “JOSÉ MARTÍ”, UBICADA EN LA CALLE ORQUESTA # 1526 ESQ. OPERA, EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE ORQUESTA # 1526 ESQ. OPERA, EN LA COL. GUADALAJARA ORIENTE DE LA ZONA 4 OBLATOS, Colonia GUADALAJARA ORIENTE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44700, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 1381925.13 | 1381925.13 | 1381925.13 | 0 | ARQ. BERTHA JIMÉNEZ ALCALÁ | C. BERTHA JIMÉNEZ ALCALÁ | JIAB600203TZ1 | 225 | 6141.8895 | INDIRECTOS | 5293 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. MAGDALENO DE LA O APARICIO | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V.,GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.,OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,ARQ. BERTHA JIMÉNEZ ALCALÁ,KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657823 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657823 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657823 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639868 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/682620 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657823 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674242 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674242 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 30% | 30% | 70% | 30%
1270 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-107-24 | 24/04/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°131 “REPÚBLICA MEXICANA” T/M, UBICADA EN LA CALLE JARDINES DE LA GRANJA # 3738 EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE JARDINES DE LA GRANJA # 3738 EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA 6 TETLAN, Colonia SAN FRANCISCO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44790, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 2369641.81 | 2369641.81 | 2369641.81 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | C. JONATHAN CARRILLO MELENDREZ | CSE090406MX4 | 445.04 | 5324.5592 | INDIRECTOS | 976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CODECA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V.,INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.,SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657822 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657822 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657822 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639869 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/682621 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657822 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674255 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674255 | 18/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 2% | 30% | 8% | 30% | 18% | 30%
1272 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-108-24 | 24/04/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL N°61 “SIMÓN BOLÍVAR”, UBICADA EN LA CALLE HACIENDA DE TALA # 3255 ESQ. HACIENDA LA GUARACHA, EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE HACIENDA DE TALA # 3255 ESQ. HACIENDA LA GUARACHA, EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, Colonia BALCONES DE OBLATOS 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44720, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 3590011.02 | 3590011.02 | 3590011.02 | 0 | ENERGÍA MOTORES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | C. CARLOS ALEJANDRO ESPINOZA MARÍN | EMP191205C7A | 1724.88 | 2081.3106 | INDIRECTOS | 7184 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 26/04/2024 | 24/07/2024 | ARQ. FAUSTO EDUARDO DE LA PEÑA MEJIA | 21/03/2024 | 005/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | COESJI CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.,DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.,IZTAK CUAUHTLI GARCÍA JIMÉNEZ,JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.,SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.,ENERGÍA MOTORES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.,SIFRAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657837 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657837 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657837 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/639870 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/657837 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674273 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/674273 | 23/04/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [6 empty] | 0% | 30% | 10% | 30% | 25% | 30%
1274 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-110-24 | 10/05/2024 | OBRAS DE PREVENCIÓN A INUNDACIONES DENTRO DEL CANAL NORMALISTAS (RIO SAN JUAN DE DIOS), CON TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO ENTRE AV. PATRIA HASTA PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN EN LA ZONA 3 HUENTITAN, ASÍ COMO LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CANALES DE CAUCE DE ARROYOS, RÍOS Y VASOS REGULADORES UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CANAL NORMALISTAS (RIO SAN JUAN DE DIOS) ENTRE AV. PATRIA HASTA PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN EN LA ZONA 3 HUENTITAN, Colonia RANCHO NUEVO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44240, MÉXICO; VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE DESAZOLVÉ Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES (2024) | 12381239.47 | 12381239.47 | 12381239.47 | 0 | TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ MOISÉS PULIDO GUTIÉRREZ | THC160726ML8 | 88090 | 140.5522 | INDIRECTOS | 20215 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 13/05/2024 | 11/07/2024 | ARQ. EDGAR ROGELIO CHAVEZ CORNEJO | 16/04/2024 | 007/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.,CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.,TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685018 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685018 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685018 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/659224 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685603 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685018 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/690216 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/690216 | 02/05/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [8 empty] | 0% | 30% | 12% | 30%
1275 | 2024 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-EYP-MUN-PRY-LP-111-24 | 10/05/2024 | ESTUDIO Y ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BUS-BICI, UBICADAS EN A) AV. REPUBLICA DESDE CALZ. INDEPENDENCIA HASTA CALLE FELIPE ÁNGELES, B) AV. JUÁREZ / AV. VALLARTA DESDE CALZ. INDEPENDENCIA HASTA AV. A. LÓPEZ MATEOS, Y C) EN EL PERÍMETRO DE LA GLORIETA “LA MINERVA” EN EL CRUCE DE AV. VALLARTA Y AV. A. LÓPEZ MATEOS, EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. REPUBLICA DESDE CALZ. INDEPENDENCIA HASTA CALLE FELIPE ÁNGELES, EN LAS ZONAS 1 CENTRO Y 5 OLIMPICA, Colonia SAN JUAN BOSCO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44730, MÉXICO; AV. JUÁREZ / AV. VALLARTA DESDE CALZ. INDEPENDENCIA HASTA AV. A. LÓPEZ MATEOS, EN LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA, Colonia LAFAYETTE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44150, MÉXICO; PERÍMETRO DE LA GLORIETA “LA MINERVA” EN EL CRUCE DE AV. VALLARTA Y AV. A. LÓPEZ MATEOS, EN LA COL. VALLARTA DE LA ZONA 2 MINERVA, Colonia VALLARTA PONIENTE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44110, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PRY-2024 | 10480911.61 | 10480911.61 | 10480911.61 | 0 | CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | C. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ VILLA | CPO100113CF6 | NO APLICA | NO APLICA | INDIRECTOS | 6188 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 13/05/2024 | 11/07/2024 | ARQ. SERGIO MIGUEL VALADEZ MORALES | 16/04/2024 | 008/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA LP MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.,COSMOS SUPERVISIONES, S.C.,CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V.,EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.,SERVICIOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685019 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685019 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685019 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/659204 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/685019 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/690214 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/690214 | 09/05/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Finiquitada | En proceso | Finiquito | [8 empty] | 63% | 74% | 100% | 100%
1276 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-DIF-CSS-112-24 | 07/06/2024 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO “CAIC VILLA GUERRERO”, UBICADO EN AV. JESÚS REYES HEROLES ENTRE LAS CALLES ISLA HÉBRIDAS E ISLA TORY EN LA COL. VILLA GUERRERO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. JESÚS REYES HEROLES ENTRE LAS CALLES ISLA HÉBRIDAS E ISLA TORY EN LA COL. VILLA GUERRERO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44987, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA 2024 | 5094348.12 | 5094348.12 | 5094348.12 | 0 | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | C. GUILLERMO ALBERTO RODRÍGUEZ ALLENDE | GCM121112J86 | 1121.5 | 4542.4415 | INDIRECTOS | 6528 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ING. MAGDALENO DE LA O APARICIO | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V.,DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.,GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.,VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V.,A&G URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709358 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709358 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709358 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692643 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709375 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709358 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714934 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714934 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 15% | 30%
1277 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-DIF-CSS-113-24 | 07/06/2024 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°2 (CDI 2), UBICADO EN LA CALLE ISLA HÉBRIDAS # 3843 EN LA COL. VILLA GUERRERO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE ISLA HÉBRIDAS # 3843 EN LA COL. VILLA GUERRERO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Colonia VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44987, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE PROYECTOS DIF GUADALAJARA 2024 | 3787953.26 | 3787953.26 | 3787953.26 | 0 | CONSTRUCTORA NEOJAI, S.A. DE C.V. | C. JORGE DANIEL NEPOTE OROZCO | CNE230816FE0 | 1680 | 2254.7341 | INDIRECTOS | 6528 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ING. SALVADOR EMMANUEL ZAMORANO ALBA | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCTORA 5392, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA NEOJAI, S.A. DE C.V.,MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709363 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709363 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709363 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692644 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709376 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709363 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714939 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714939 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 23% | 30%
1279 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-114-24 | 07/06/2024 | REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y ÁREAS COMUNES EN LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, UBICADA EN LA CALLE GHILARDI S/N ESQ. MIRAFLORES, EN LA COL. MEZQUITÁN COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE GHILARDI S/N ESQ. MIRAFLORES, EN LA COL. MEZQUITÁN COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia MEZQUITÁN COUNTRY, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44260, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL (EQP-2024) | 3948528.03 | 3948528.03 | 3948528.03 | 0 | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | C. ENRIQUE LUGO IBARRA | LIC0208141P8 | 1000 | 3948.528 | INDIRECTOS | 2486 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ING-ARQ. MARISOL MEDINA SERVIN | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V.,FRANCI DANIEL RODRÍGUEZ PÉREZ,LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,MARECOMSA,S.A. DE C.V.,REVO CANTIERI INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709364 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709364 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709364 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692664 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709377 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709364 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714881 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714881 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 0% | 30%
1280 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-RES-MUN-CUL-CSS-115-24 | 07/06/2024 | REHABILITACIÓN DE LA CASA MUSEO "LÓPEZ PORTILLO", UBICADO EN LA CALLE LICEO # 177 ESQ. SAN FELIPE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE LICEO # 177 ESQ. SAN FELIPE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES (2024) | 1989108.71 | 1989108.71 | 1989108.71 | 0 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. | C. CHRISTIAN MARTÍNEZ VEGA | CLA200603RT0 | NO APLICA | NO APLICA | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ING. LUIS HUMBERTO GUERRERO SUAREZ | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | ALFREDO FLORES CHÁVEZ,AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V.,ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,INGENIERÍA ARQUITECTURA BENCH, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709367 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709367 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709367 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692665 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709378 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709367 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714898 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714898 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 0% | 30%
1282 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-116-24 | 07/06/2024 | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN VASOS REGULADORES, CANALES Y ZONAS DE RIESGO A INUNDACIONES, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y APOYO CON MAQUINARIA Y EQUIPO, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE DESAZOLVÉ Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES (2024) | 12029949.36 | 12029949.36 | 12029949.36 | 0 | AUSTRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | C. SALVADOR PEÑA SÁNCHEZ | AIN2310194H1 | 4000 | 3007.4873 | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ARQ. EDGAR ROGELIO CHAVEZ CORNEJO | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V.,AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,AUSTRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,BALKEN, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.,CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709368 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709368 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709368 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692666 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709379 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709368 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714906 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714906 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 0% | 30%
1283 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-MAN-MUN-PAV-CSS-117-24 | 07/06/2024 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN TIERRA EN A) CALLE ANTONIO DE SEGOVIA, UBICADA ENTRE CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO Y CERRADA, Y B) CALLE RIO PÁNUCO, UBICADA ENTRE CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO Y CERRADA, AMBAS EN LA COL. EL ROSARIO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE ANTONIO DE SEGOVIA ENTRE CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO Y CERRADA, EN LA COL. EL ROSARIO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, Colonia EL ROSARIO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44890, MÉXICO; CALLE RIO PÁNUCO ENTRE CALZ. JESÚS GONZÁLEZ GALLO Y CERRADA, EN LA COL. EL ROSARIO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, Colonia EL ROSARIO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44890, MÉXICO | MUNICIPAL | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2024 - PROGRAMA DE CALLES SIN TIERRA) | 7594931.68 | 7594931.68 | 7594931.68 | 0 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | C. MAXIMILIANO TORRES LÓPEZ | GCS080902S44 | 2048 | 3708.4627 | INDIRECTOS | 4992 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ARQ. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCTORA BELIO, S.A. DE C.V.,ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A. DE C.V.,PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709369 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709369 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709369 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692678 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709380 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709369 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714869 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714869 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 0% | 30%
1284 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-118-24 | 07/06/2024 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°14 “FERNANDO MONTES DE OCA”, UBICADA EN LA CALLE HACIENDA LA COLMENA # 1733 ESQ. HACIENDA MAZATEPEC, EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | HACIENDA LA COLMENA # 1733 ESQ. HACIENDA MAZATEPEC, EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, Colonia OBLATOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44700, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE ESCUELA A TODO COLOR R33 - 2024 | 2487439.99 | 2487439.99 | 2487439.99 | 0 | SANJAL, S.A. DE C.V. | C. EDGAR JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | SAN161007FJ9 | 720 | 3454.7778 | INDIRECTOS | 14970 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.,MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.,SANJAL, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709370 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709370 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709370 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692680 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709381 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709370 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714913 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714913 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 5% | 30%
1285 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-PAV-MUN-CON-CSS-119-24 | 07/06/2024 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE VIALIDADES Y LA CONTINUIDAD DEL “PASEO ALCALDE”, UBICADA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE LIBERTAD HASTA AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CALLE LIBERTAD HASTA AV. AGUSTÍN YÁÑEZ, DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO, Colonia MODERNA 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44190, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO (2024) | 10657001.29 | 10657001.29 | 10657001.29 | 0 | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | C. JUAN ANTONIO CAMACHO SÁNCHEZ | MAX151217R14 | 6095.59 | 1748.3133 | INDIRECTOS | 2778 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUTAG, S.A DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V.,METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.,PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, S.A. DE C.V.,SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V.,MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709371 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709371 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709371 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692681 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709383 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709371 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714914 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/714914 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 0% | 30%
1286 | 2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-R33-MUN-UD-CSS-120-24 | 07/06/2024 | SÉPTIMA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES "CDAM" DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°2 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", UBICADA EN RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | RIVAS GUILLEN # 251 ESQ. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COL. LA PENAL DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, Colonia ANTIGUA PENAL DE OBLATOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44730, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS R33-2024 | 12389186.78 | 12389186.78 | 12389186.78 | 0 | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | C. MARÍA VERONICA SALGADO GARCÍA | CIT130610HQ7 | NO APLICA (mobiliario) | NO APLICA | INDIRECTOS | 6551 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 10/06/2024 | 08/08/2024 | ING. JOSE DE JESUS LUIS JUAN MORALES | 14/05/2024 | 010/2024 RESUMEN DE CONVOCATORIA CSS MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,DESARROLLOS INTELIGENTES Y URBANIZACIONES PONCE, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A DE C.V.,JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ,PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.,NAOI, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709372 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709372 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709372 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/692695 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709384 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/709372 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/717488 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/717488 | 06/06/2024 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | [10 empty] | 0% | 30%
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[8 empty] | total | 433224828.6 | 430154078.6 | 430154078.6 | 3070750