## Control de Obra 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTROL DE OBRA 2025
Orden | Ejercicio | Tipo de Procedimiento por medio del cual se contrató la Obra | Número del Contrato | Fecha del Contrato | Descripción de la Obra | Lugar o ubicación de la Obra Pública | Origen del Recurso: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de Fondo de Participación o Aportación respectiva | Costo Final de la Obra (Inversión) | Costo Inicial de la Obra | Monto del Contrato | Convenio | Ejecutor de la Obra; Razón Social del Ganador | Nombre del Representante Legal | R.F.C. | Superficie Construida en Mt2 o lineal | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la Obra | Número de Beneficiario | Relación de la Obra con los instrumentos de Planeación del Desarrollo | Estado de las Obras Públicas (En proceso, en proceso con retraso, en proceso con tiempo vencido, concluida) | Fecha de Inicio a la ejecución de los trabajos | Fecha de Término a la ejecución de los trabajos | Supervisor de la Obra o Perito responsable | Fecha de convocatoria | Numero de convocatoria | Nombre de participantes | Motivo de la Adjudicación | Hipervínculo al Documento del Contrato | Hipervínculo al Convenio Modificatorio/Adicional | Propuesta enviada por el participante | Motivos y Fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del Ejercicio de la opción | Cotizaciones consideradas | Unidad Administrativa o Área Solicitante | Unidad Administrativa Responsable de su Ejecución | Los mecanismos de vigilancia y supervisión | Los estudios de Impacto Urbano y Ambiental, según corresponda | Convocatoria o Invitación emitida así como los Fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo | Invitación | Nombres de los Participantes o Invitados | Nombre del Ganador y las razones que lo justifican | Los dictámenes y Fallo de Adjudicación | Fecha de Fallo | Partida Presupuestal | Nota | Actas de Terminación | Finiquito | Avance Físico ENE 2025 | Avance Financiero ENE 2025 | Avance Físico FEB 2025 | Avance Financiero FEB 2025 | Avance Físico MAR 2025 | Avance Financiero MAR 2025 | Avance Físico ABR 2025 | Avance Financiero ABR 2025 | Avance Físico MAY 2025 | Avance Financiero MAY 2025 | Avance Físico JUN 2025 | Avance Financiero JUN 2025 | Avance Físico JUL 2025 | Avance Financiero JUL 2025 | Avance Físico AGO 2025 | Avance Financiero AGO 2025 | Avance Físico SEP 2025 | Avance Financiero SEP 2025 | Avance Físico OCT 2025 | Avance Financiero OCT 2025 | Avance Físico NOV 2025 | Avance Financiero NOV 2025 | Avance Físico DIC 2025 | Avance Financiero DIC 2025
1313 | 2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA MUNICIPAL | DOP-CTG-MUN-MER-AD-002-25 | 24/01/2025 | HABILITACIÓN DE LOCALES SINIESTRADOS EN ZONA AFECTADA QUE DERIVO DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIO DEL MERCADO “PLUTARCO ELÍAS CALLES", TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO Y DE LOS LOCALES, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES EN GENERAL, UBICADO EN LA AV. ARTESANOS Y SAN PEDRO EN LA COL. SAN ISIDRO OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. ARTESANOS Y SAN PEDRO EN LA COL. SAN ISIDRO OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, Colonia SAN ISIDRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44740, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE MERCADOS (2025) | 2999807.69 | 2999807.69 | 2999807.69 | 0 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A, S.A. DE C.V. | C. ALFREDO PARRA JIMÉNEZ | TPG090928SB9 | 325 | 9230.1775 | INDIRECTOS | 4902 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 25/01/2025 | 15/03/2025 | ING. SALVADOR EMMANUEL ZAMORANO ALBA | 17/01/2025 | 001/2025 DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA AD MUNICIPAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A, S.A. DE C.V. | ACEPTADA y solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/836654 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/836654 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/836654 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | # | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/836654 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/836702 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/836702 | 24/01/2025 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso | 0% | 0%
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[8 empty] | total | 2999807.69 | 2999807.69 | 2999807.69 | 0

## Hoja1
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTROL DE OBRA 2025