## Control de Obra 2026
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTROL DE OBRA 2026
Orden | Ejercicio | Tipo de Procedimiento por medio del cual se contrató la Obra | Número del Contrato | Fecha del Contrato | Descripción de la Obra | Lugar o ubicación de la Obra Pública | Origen del Recurso: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de Fondo de Participación o Aportación respectiva | Costo Final de la Obra (Inversión) | Costo Inicial de la Obra | Monto del Contrato | Convenio | Ejecutor de la Obra; Razón Social del Ganador | Nombre del Representante Legal | R.F.C. | Superficie Construida en Mt2 o lineal | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la Obra | Número de Beneficiario | Relación de la Obra con los instrumentos de Planeación del Desarrollo | Estado de las Obras Públicas (En proceso, en proceso con retraso, en proceso con tiempo vencido, concluida) | Fecha de Inicio a la ejecución de los trabajos | Fecha de Término a la ejecución de los trabajos | Supervisor de la Obra o Perito responsable | Fecha de convocatoria | Numero de convocatoria | Nombre de participantes | Motivo de la Adjudicación | Hipervínculo al Documento del Contrato | Hipervínculo al Convenio Modificatorio/Adicional | Propuesta enviada por el participante | Motivos y Fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del Ejercicio de la opción | Cotizaciones consideradas | Unidad Administrativa o Área Solicitante | Unidad Administrativa Responsable de su Ejecución | Los mecanismos de vigilancia y supervisión | Los estudios de Impacto Urbano y Ambiental, según corresponda | Convocatoria o Invitación emitida así como los Fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo | Invitación | Nombres de los Participantes o Invitados | Nombre del Ganador y las razones que lo justifican | Los dictámenes y Fallo de Adjudicación | Fecha de Fallo | Partida Presupuestal | Nota | Actas de Terminación | Finiquito | Avance Físico ENE 2026 | Avance Financiero ENE 2026 | Avance Físico FEB 2026 | Avance Financiero FEB 2026 | Avance Físico MAR 2026 | Avance Financiero MAR 2026 | Avance Físico ABR 2026 | Avance Financiero ABR 2026 | Avance Físico MAY 2026 | Avance Financiero MAY 2026 | Avance Físico JUN 2026 | Avance Financiero JUN 2026 | Avance Físico JUL 2026 | Avance Financiero JUL 2026 | Avance Físico AGO 2026 | Avance Financiero AGO 2026 | Avance Físico SEP 2026 | Avance Financiero SEP 2026 | Avance Físico OCT 2026 | Avance Financiero OCT 2026 | Avance Físico NOV 2026 | Avance Financiero NOV 2026 | Avance Físico DIC 2025 | Avance Financiero DIC 2025 | Avance Físico DIC 2026 | Avance Financiero DIC 2026 | Avance Físico ENE 2027 | Avance Financiero ENE 2027 | Avance Físico FEB 2027 | Avance Financiero FEB 2027
1477 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-PAV-MUN-CON-LP-010-26 | 02/03/2026 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA “COMUNIDAD 1 CENTRO HISTÓRICO” (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | REPÚBLICA ENTRE LA CALZ. INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE CABAÑAS EN LA COL. SAN JUAN DE DIOS DE LA COMUNIDAD 1 CENTRO HISTÓRICO, Colonia SAN JUAN DE DIOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44360, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA CALLES | 18586820.78 | 18586820.78 | 18586820.78 | 0 | INFARAVIT, S.A. DE C.V. | C. HUGO CRUZ HERRERA | INF201006SI4 | 7670.55 | 2423.1406 | INDIRECTOS | 4348 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 31/05/2026 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | 30/01/2026 | 002/2026 | EDIFICACIONES MILLER, S. DE R.L. DE C.V.,MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,INFARAVIT, S.A. DE C.V.,PARTI & PRIS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.,ERAIKI CORPORATION, S.A. DE C.V.,NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO,CARRETERAS Y PUENTES ÁNGEL, S.A. DE C.V.,VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR ABRIL, S.A. DE C.V.,INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.,BLACK SEAL, S.A. DE C.V.,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.,IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMOC, S.A. DE C.V.,URI-ARTE COMMERCE, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.,URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V.,MAGUCE, S.A. DE C.V.,ARMAQOP, S.A. DE C.V.,PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.,CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969751 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969751 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969751 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948748 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969751 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974064 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974064 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1488 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MULTIANUAL | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-021-26 | 02/03/2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA “COMUNIDAD 11 AMERICANA–SANTA TERE, 2 ALAMEDA Y 1 CENTRO HISTÓRICO” (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. HIDALGO ENTRE VICTORIANO SALADO ÁLVAREZ Y CONTRERAS MEDELLÍN EN VARIAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD, Colonia SANTA TERESITA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44600, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA CALLES | 23764658.04 | 23764658.04 | 23764658.04 | 0 | TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | C. ORNELLA CAROLINA LEGASPI MUÑOZ | TEM141021N31 | 40685.16 | 584.1112 | INDIRECTOS | 2161 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 24/08/2027 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR | 30/01/2026 | 001/2026 | KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.,INFARAVIT, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V.,PARTI & PRIS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.,ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,BLACK SEAL, S.A. DE C.V.,GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.,T&T SUPERVISIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.,PACHER PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,ARMAQOP, S.A. DE C.V.,DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.,DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969761 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969761 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969761 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948743 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969761 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974065 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974065 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1493 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MULTIANUAL | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-026-26 | 02/03/2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA “COMUNIDAD 10 COLOMOS – MINERVA Y 11 AMERICANA–SANTA TERE” (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. IGNACIO L. VALLARTA ENTRE LAS CALLES CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE Y LEÑADORES EN VARIAS COMUNIDADES, Colonia VALLARTA PONIENTE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44110, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA CALLES | 43505654.48 | 43505654.48 | 43505654.48 | 0 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. ÁNGEL SALOMÓN RINCÓN DE LA ROSA | AAR120507VA9 | 72195.82 | 602.6063 | INDIRECTOS | 912 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 24/08/2027 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR | 30/01/2026 | 001/2026 | CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.,INFARAVIT, S.A. DE C.V.,ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.,BLACK SEAL, S.A. DE C.V.,GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA SIVA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,ROTH'S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.,T&T SUPERVISIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,PACHER PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.,ARMAQOP, S.A. DE C.V.,PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.,VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969760 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969760 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969760 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948744 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969760 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974066 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974066 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1502 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MULTIANUAL | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-035-26 | 02/03/2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN LA “COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL Y 9 DEL FRESNO” (FRENTE 1), UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN CRESTA DE PASO A DESNIVEL DEL CRUCE CON AV. DEL MERCADO EN LA COL. COMERCIAL ABASTOS DE LA COMUNIDAD 9 DEL FRESNO, Colonia MERCADO DE ABASTOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44530, MÉXICO; CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN CRESTA DE PASO A DESNIVEL DEL CRUCE CON AV. CRUZ DEL SUR EN LA COL. DEL SUR DE LA COMUNIDAD 9 DEL FRESNO, Colonia DEL SUR, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44920, MÉXICO; CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN CRESTA DE PASO A DESNIVEL DEL CRUCE CON AV. CRISTÓBAL COLON EN LA COL. MORELOS DE LA COMUNIDAD 9 DEL FRESNO, Colonia MORELOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44910, MÉXICO; CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN CRESTA DE PASO A DESNIVEL DEL CRUCE CON AV. 8 DE JULIO EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, Colonia ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44940, MÉXICO; CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN CRESTA DE PASO A DESNIVEL DEL CRUCE CON CALZ. GOB. LUIS G. CURIEL EN LA COL. EL DEÁN DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, Colonia EL DEAN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44440, MÉXICO; CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN CRESTA DE PASO A DESNIVEL DEL CRUCE CON RAMAL DEL FERROCARRIL EN LA COL. FERROCARRIL DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, Colonia FERROCARRIL, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44440, MÉXICO; CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN CRESTA DE PASO A DESNIVEL DEL CRUCE DE AV. 18 DE MARZO-CALLE CAÑAS EN LA COL. LA NOGALERA DE LA COMUNIDAD 8 LA INDUSTRIAL, Colonia LA NOGALERA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44470, MÉXICO | MUNICIPAL | PROGRAMA CALLES | 26590052.09 | 26590052.09 | 26590052.09 | 0 | CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V. | AMADOR ALEJANDRO FRAUSTO TORRES | CCA210726LM1 | 68921.34 | 385.8029 | INDIRECTOS | 19790 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 24/08/2027 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 30/01/2026 | 001/2026 | PINTRAMEX, S.A. DE C.V.,NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.,INFARAVIT, S.A. DE C.V.,PARTI & PRIS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.,FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.,BLACK SEAL, S.A. DE C.V.,GRAY PAVEMENT, S.A DE C.V.,URCONT GDL, S.A. DE C.V.,GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA SIVA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.,T&T SUPERVISIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V. EN A.P. CON CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969746 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969746 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969746 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948747 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969746 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974067 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974067 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1558 | 2026 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MUNICIPAL | DOP-ELE-MUN-SER-CSS-086-26 | 02/03/2026 | TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIOS EN LA OBRA ELÉCTRICA Y DE PANELES SOLARES PARA LA ILUMINACIÓN Y EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE TRÁMITES ELÉCTRICOS ANTE LA C.F.E. Y OTRAS INSTANCIAS, EN FACTIBILIDAD, INTERCONEXIÓN, SERVICIOS, MANTENIMIENTO, MEDICIONES DE CARGA, PROYECTOS EJECUTIVOS Y PLANIMETRÍA, LIBERACIONES Y LIBRANZAS, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS | 10335261.57 | 10335261.57 | 10335261.57 | 0 | FAUSTO GARNICA PADILLA | C. FAUSTO GARNICA PADILLA | GAPF5912193V9 | No aplica | No aplica | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 27/11/2026 | ING. LUIS HUMBERTO GUERRERO SUAREZ | 30/01/2026 | 003/2026 | ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,CONSORCIO CONSTRUCTOR DE INSTALACIONES, S.A. DE C.V.,IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.,GRUPO I C INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,BLACK DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,FAUSTO GARNICA PADILLA,BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/958226 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/958226 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/958226 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948757 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/958226 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974068 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974068 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1560 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-UD-LP-088-26 | 02/03/2026 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°62 “HORACIO GAYTÁN SERRANO”, UBICADA EN CALLE MANUEL ROMERO DE TERREROS # 2814-A EN LA COL. JARDINES DE LA PAZ DE LA COMUNIDAD 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE MANUEL ROMERO DE TERREROS # 2814-A ESQ. BARNAL DÍAZ DEL CASTILLO EN LA COL. JARDINES DE LA PAZ DE LA COMUNIDAD 6 TETLÁN, Colonia JARDINES DE LA PAZ, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44860, MÉXICO | MUNICIPAL | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS | 16849824.62 | 16849824.62 | 16849824.62 | 0 | GROMA Y ESCALA, S.A. DE C.V. | C. DAVID GONZÁLEZ ENRIQUEZ | GES210901V1A | 8025.2 | 2099.6143 | INDIRECTOS | 5785 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 28/09/2026 | ARQ. SERGIO ROGELIO NAVARRO MARTIN | 30/01/2026 | 002/2026 | DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.,PARTI & PRIS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.,GROMA Y ESCALA, S.A. DE C.V.,TEN BLOCKS PROYECTOS, S.A. DE C.V.,CONSTRUARENDA, S.A DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,ERAIKI CORPORATION, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.,NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CARRETERAS Y PUENTES ÁNGEL, S.A. DE C.V.,OBRA NUEVA, S.A. DE C.V.,ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO,DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.,EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.,IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V.,IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA AMOC, S.A. DE C.V.,ARMAQOP, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.,PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.,GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.,FEMARCO, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969764 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969764 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969764 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948749 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969764 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974069 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974069 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1571 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-BAN-LP-098-26 | 02/03/2026 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CORREDORES, LOGRANDO ACCESIBILIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES “4 LA BARRANCA DE HUENTITÁN”, “5 LOS OBLATOS” Y “6 TETLÁN”, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES “4 LA BARRANCA DE HUENTITÁN”, “5 LOS OBLATOS” Y “6 TETLÁN”, Colonia LA FEDERACHA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44300, MÉXICO | MUNICIPAL | PROYECTOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | 9715297.35 | 9715297.35 | 9715297.35 | 0 | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | C. ENRIQUE LUGO IBARRA | LIC0208141P8 | 9280 | 1046.907 | INDIRECTOS | 10697 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 28/09/2026 | ING. ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 30/01/2026 | 002/2026 | ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,REVO CANTIERI INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.,CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.,LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR PAMOOR, S. A. DE C. V.,CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,URBANIZACIONES CEDBA, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.,INFARAVIT, S.A. DE C.V.,PARTI & PRIS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,ERAIKI CORPORATION, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.,NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.,EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V.,ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO,BLOCEM S.A. DE C.V.,HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V.,MARECOMSA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,BLACK SEAL, S.A. DE C.V.,GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.,OBRA NUEVA, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.,LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.,IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V.,IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.,ANITSUJ, S.A. DE C.V.,KIPER, S.A. DE C.V.,DAMAR ACARREOS DE MEXICO S.A DE C.V,CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.,SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.,EMGA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.,FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969763 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969763 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969763 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948750 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969763 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974070 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974070 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1572 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-BAN-LP-099-26 | 02/03/2026 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CORREDORES, LOGRANDO ACCESIBILIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES "7 ATLAS–OLÍMPICA” Y “8 LA INDUSTRIAL”, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOSESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES "7 ATLAS–OLÍMPICA” Y “8 LA INDUSTRIAL”, Colonia 5 DE MAYO 1a. SECCIÓN, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44970, MÉXICO | MUNICIPAL | PROYECTOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | 7845897.08 | 7845897.08 | 7845897.08 | 0 | LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. GILBERTO PAREDES CÁRDENAS | LCO011023NQ1 | 9280 | 845.463 | INDIRECTOS | 4032 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 28/09/2026 | ARQ. JUAN JOSE GALINDO CAMPOS | 30/01/2026 | 002/2026 | ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.,LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,REVO CANTIERI INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.,URBANIZACIONES CEDBA, S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.,INFARAVIT, S.A. DE C.V.,PARTI & PRIS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.,ERAIKI CORPORATION, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.,NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT, S.A. DE C.V.,DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.,EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V.,ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO,Construcciones Civica S.A. de C.V.,HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR PAMOOR, S. A. DE C. V.,CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V.,KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,MARECOMSA, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V.,MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,BLACK SEAL, S.A. DE C.V.,LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.,KIPER, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V.,IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V.,GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.,IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,ANITSUJ, S.A. DE C.V.,BLOCEM, S.A. DE C.V.,URBANIZACIONES Y TRANSPORTES DIEZ S.A DE C.V,SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.,CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,TECNOLOGÍA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,EMGA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.,VATN MEXICANA, S.A. DE C.V.,CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.,CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,MÉTRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969762 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969762 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969762 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948752 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969762 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974071 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974071 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1573 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-REH-MUN-BAN-LP-100-26 | 02/03/2026 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y CORREDORES, LOGRANDO ACCESIBILIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS COMUNIDADES “9 DEL FRESNO”, “10 COLOMOS–MINERVA” Y “11 AMERICANA–SANTA TERE”, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44520, MÉXICO | MUNICIPAL | PROYECTOS DE MOVILIDAD INTEGRAL | 4916425.48 | 4916425.48 | 4916425.48 | 0 | TECNOLOGÍA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | C. GABRIELA ALEJANDRA ROSAS LÓPEZ | TAS131202GH3 | 5249.43 | 936.5637 | INDIRECTOS | 1111 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 28/09/2026 | ING. ESTEBAN NAHÚM SÁNCHEZ GUZMÁN | 30/01/2026 | 002/2026 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.,KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.,CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.,URBANIZACIONES CEDBA, S.A. DE C.V.,HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.,ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO,PARTI & PRIS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.,ZUBIA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.,ERAIKI CORPORATION, S.A. DE C.V.,BLOCEM S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR PAMOOR, S. A. DE C. V.,CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V.,TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,BLACK SEAL, S.A. DE C.V.,INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.,IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,KIPER, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.,ANITSUJ, S.A. DE C.V.,IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.,CORF MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,TECNOLOGÍA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.,MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V.,SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,MÉTRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969759 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969759 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969759 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948753 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969759 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974072 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974072 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1575 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-EYP-MUN-PRY-LP-102-26 | 02/03/2026 | DESARROLLO DE PROYECTOS E INGENIERÍAS PARA LA OBRA PÚBLICA, VINCULADAS A DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL POA-2026, PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA | 6984770.67 | 6984770.67 | 6984770.67 | 0 | CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | C. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ VILLA | CPO100113CF6 | No aplica | No aplica | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 28/10/2026 | ARQ. FRANCISCO FERNANDO SOLER GÓMEZ | 30/01/2026 | 002/2026 | PARTI & PRIS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR PAMOOR, S. A. DE C. V.,EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.,CONSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.,CONSULTORÍA OBRAS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.,FECTUM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.,CARLOS MANUEL ARELLANO MARTÍNEZ,CONSTRUCCIONES PARAÍSOS, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969756 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969756 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969756 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE RECURSOS | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948754 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969756 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974073 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974073 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1577 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-EYP-MUN-PRY-LP-104-26 | 02/03/2026 | DIAGNÓSTICO, ESTUDIO, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS, PREVIO A PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, PARA DIVERSAS ACCIONES QUE SE CONTEMPLAN EN EL POA-2026, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA | 4739010.76 | 4739010.76 | 4739010.76 | 0 | ULISES SÁNCHEZ BARRAGÁN | C. ULISES SÁNCHEZ BARRAGÁN | SABU790212IKG | No aplica | No aplica | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 28/10/2026 | ARQ. FRANCISCO FERNANDO SOLER GÓMEZ | 30/01/2026 | 002/2026 | CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V.,METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.,GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.,ULISES SÁNCHEZ BARRAGÁN,FECTUM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969755 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969755 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969755 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DE ÁREA DE ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE RECURSOS | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948755 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969755 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974074 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974074 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
1578 | 2026 | LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | DOP-EYP-MUN-PAV-LP-105-26 | 02/03/2026 | ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS Y SUPERVISIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES, DENTRO DE DIVERSAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL POA-2026, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, Colonia CENTRO, GUADALAJARA, GUADALAJARA 44100, MÉXICO | MUNICIPAL | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA | 5493916.79 | 5493916.79 | 5493916.79 | 0 | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V. | C. HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | CCM010316N69 | No aplica | No aplica | INDIRECTOS | 3976 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 (2021-2024) | EN EJECUCIÓN | 03/03/2026 | 07/12/2026 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | 30/01/2026 | 002/2026 | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.,GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.,GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA, S.A. DE C.V.,FECTUM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.,CHALYBE, S.A. DE C.V. | Conforme a las bases, la evaluación binaria y a la evaluación por tasación aritmetica que se presenta en el dictamen y la propuesta es económicamente solvente más baja para el municipio | EN FIRMA | A LA FECHA NO EXISTE CONVENIO ADICIONAL | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969754 | AUTORIZADA EN SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL MIXTO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43, NÚMERO 2, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 41 Y 42 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969754 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969754 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA | VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SUPERVISIÓN PROPIA DE OBRAS PÚBLICAS | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/948756 | # | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/969754 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974075 | https://siogdl.guadalajara.gob.mx/visor/obtenerDocumentoInLineConEncabezadoVisor/974075 | 27/02/2026 | INVERSIÓN MUNICIPAL | En proceso | En proceso | En proceso
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
[8 empty] | total | 179327589.71 | 179327589.71 | 179327589.71 | 0