## PROYECTOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD RESPONSABLE | PROYECTO | PTO MPAL | 2015
|  |  | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO
Secretaría de Servicios Públicos Municipales | Recuperación de espacios | 2517495.12 |  | 14%
| Rehabilitación de fuentes | 9000000 |  | 49.64%
| Iluminación complementaria para obras municipales | 11739000 |  | 3%
Dirección Administrativa | Operación de la Administración | 206768 |  | NA
Dirección de Alumbrado Público | Programa Municipal de renovación y mantenimiento del alumbrado público | 192024209.1537 |  | 97.07%
Dirección de Mejoramiento Urbano | Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos | 22218200 |  | 72.82%
| Mejoramiento urbano en el Centro Histórico | 4498000 |  | 66.85%
| Programa RAMVIP | 2800000 |  | 93.97%
Dirección de Panteones | Prestación eficiente del servicio de panteones | 1001000 |  | 100%
| Mejoramiento de la imagen en panteones municipales | 195000 |  | 100%
| Operativos especiales en panteones | 335525 |  | 100%
Dirección de Rastro | Prestación del servicio de rastro | 5500000 |  | 95.19%
Dirección de Pavimentos | Programa intensivo de bacheo preventivo y correctivo. | 52579714.3 |  | 58.38%
| SUMA DE PROYECTOS | 304614911.5737
| TOTAL GENERAL | 304614911.5737 |  | 67.5%

## parq. bolsillo
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Recuperación de Espacios
OBJETIVO DEL PROYECTO | Adecuar los espacios públicos del municipio con el equipamiento en Juegos Infantiles y Ejercitadores
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de espacios públicos equipados |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 10 espacios equipados
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Espacios Públicos equipados
INDICADORES DE GESTIÓN | Porcentaje de Avance en el Equipamiento de 10 Espacios |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 100%
SUPUESTOS | Los proveedores participan en los procesos de licitación de compra de ejercitadores / juegos infantiles
MONTO DEL PROYECTO | 2517495.12
COMPROMISO QUE ABONA | Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos y espacios públicos de la comunidad
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de espacios públicos equipados |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Porcentaje de Avance en el Equipamiento de 10 Espacios |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de espacios públicos equipados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentaje de Avance en el Equipamiento de 10 Espacios |  | 0% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 28%
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de espacios públicos equipados |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Porcentaje de Avance en el Equipamiento de 10 Espacios |  | 5% | 18% | 28% | 28%

## Fuentes
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Rehabilitación de fuentes
OBJETIVO DEL PROYECTO | Lograr el adecuado funcionamiento de las fuentes del municipio con la intervención en equipamiento y obra necesarios
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de Fuentes Rehabilitadas |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 39 Fuentes
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Fuentes rehabilitadas
INDICADORES DE GESTIÓN | Porcentaje de avance en la rehabilitación de fuentes |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 100%
SUPUESTOS | Los proveedores suministran las refacciones en tiempo
MONTO DEL PROYECTO | 9000000
COMPROMISO QUE ABONA | Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos y espacios públicos de la comunidad
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de Fuentes Rehabilitadas |  | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
Porcentaje de avance en la rehabilitación de fuentes |  | 0% | 10.26% | 20.51% | 20.51% | 25.64% | 23.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de Fuentes Rehabilitadas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18
Porcentaje de avance en la rehabilitación de fuentes |  | 0% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 5.128% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 53.13%
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de Fuentes Rehabilitadas |  | 0% | 0% | 5.128% | 46.15%
Porcentaje de avance en la rehabilitación de fuentes |  | 5% | 8% | 13.13% | 53.13%

## obras comp
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Iluminación complementaria para obras municipales
OBJETIVO DEL PROYECTO | Realizar la instalación y mantenimiento de la Red de alumbrado público complementaria a las obras municipales realizadas
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Porcentaje de avance en la instalación de luminarias para obras municipales realizadas |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 100%
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Obras municipales con iluminación instalada
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de luminarias instaladas |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | sd
SUPUESTOS | Los proveedores suministran las luminarias y el equipo en tiempo
MONTO DEL PROYECTO | 11739000
COMPROMISO QUE ABONA | Mejorar y eficientar el alumbrado público de la ciudad con un programa permanente de ahorro de energía y reduciendo los tiempos de atención a reportes por fallas del servicio
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Porcentaje de avance en la instalación de luminarias para obras municipales realizadas |  | 0 | 0 | 0 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 | 100%
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Porcentaje de avance en la instalación de luminarias para obras municipales realizadas |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3%
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Porcentaje de avance en la instalación de luminarias para obras municipales realizadas |  | 0% | 0% | 3% | 3%

## alumbrado
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Programa Municipal de renovación y mantenimiento del alumbrado público
OBJETIVO DEL PROYECTO | Realizar la Conservación y Mantenimiento oportuno de la Red de alumbrado público del municipio
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de luminarias reparadas |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 118000
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Luminarias reparadas
INDICADORES DE GESTIÓN | Tiempo de Atención promedio en horas a Reportes Ciudadanos |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 72 Horas Promedio
SUPUESTOS | Los proveedores suministran las refacciones en tiempo
MONTO DEL PROYECTO | $ 192,024,209.15 (incluye el pago de la energía eléctrica del municipio)
COMPROMISO QUE ABONA | Mejorar y eficientar el alumbrado público de la ciudad con un programa permanente de ahorro de energía y reduciendo los tiempos de atención a reportes por fallas del servicio
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de luminarias reparadas |  | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 5000 | 118000
Indice de encendido promedio diario/mensual/anual de la red |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95%
Número de reportes de Falla atendidos |  | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | 21800
Tiempo de Atención promedio en horas a Reportes Ciudadanos |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de luminarias reparadas |  | 10845 | 14048 | 10580 | 9208.48 | 10370.367 | 8719.2153 | 10134 | 10349 | 16480 | 12303 | 11686 | 9501 | 134224.0623
Indice de encendido promedio diario/mensual/anual de la red |  | 91.28% | 91.28% | 91.28% | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | 91%
Número de reportes de Falla atendidos |  | 2055 | 2241 | 1955 | 1718 | 1697 | 1611 | 1692 | 1251 | 1270 | 1682 | 2487 | 864 | 20523
Tiempo de Atención promedio en horas a Reportes Ciudadanos |  | 191.83 | 135.8 | 142.85 | 184.45 | 116.24 | 58.87 | sd | sd | sd | sd | sd | sd | 142.85
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Número de luminarias reparadas |  | 30.06% | 54.04% | 85.37% | 100%
Indice de encendido promedio diario/mensual/anual de la red |  | 24.45% | sd | sd | sd
Número de reportes de Falla atendidos |  | 28.67% | 51.73% | 71.06% | 94.14%
Tiempo de Atención a Reportes Ciudadanos, Número de reportes de Falla |  | 84% | 65.25% | sd | sd

## conservación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Programa permanente de conservación y cuidado de los espacios públicos
OBJETIVO DEL PROYECTO | Realizar el Saneamiento oportuno de calles y avenidas y Equipamiento y Rescate de 6 Espacios
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de espacios públicos rescatados |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 6 espacios públicos rescatados
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Espacios públicos saneados
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza general de avenidas |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 464000
SUPUESTOS | Existen condiciones climáticas adecuadas
MONTO DEL PROYECTO | 22218200
COMPROMISO QUE ABONA | Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de espacios públicos rescatados |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza general de avenidas |  | 40000 | 40000 | 36000 | 36000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 42000 | 40000 | 40000 | 30000 | 464000
Número de lotes baldíos y casas abandonadas saneados |  | 24 | 24 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 254
Número de metros cuadrados intervenidos de borrado de grafiti |  | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 12000 | 204000
Número de piezas de propaganda retiradas |  | 9000 | 9000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5000 | 100000
Número de metros cuadrados intervenidos de hidrolimpieza general |  | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8000 | 136000
Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza de túneles/Pasos a Desnivel |  | 38000 | 38000 | 35000 | 35000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 30000 | 442000
Número de metros lineales intervenidos de balizamiento total en túneles y avenidas |  | 42000 | 42000 | 40000 | 40000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 35000 | 493000
Volumen Descacharrización (Cacharros/Escombro) |  | 240 | 240 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 140 | 2700
Porcentaje de Atención a reportes ciudadanos sobre saneamiento urbano de espacios públicos (atendidos vs recibidos) |  | 85% | 85% | 82% | 82% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80%
Número de servicios de mantenimiento a fuentes realizados |  | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 11100
Número de metros cúbicos de recolección de desechos en avenidas |  | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 17100
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de espacios públicos rescatados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza general de avenidas |  | 43715 | 95034 | 230482 | 418702 | 348094 | 237970 | 31201 | 26720 | 25071 | 56188 | 5686 | 2595 | 1521458
Número de lotes baldíos y casas abandonadas saneados |  | 10 | 27 | 18 | 23 | 16 | 16 | 15 | 18 | 24 | 61 | 18 | 9 | 255
Número de metros cuadrados intervenidos de borrado de grafiti |  | 14606 | 20352 | 19025 | 10720 | 17288 | 13638 | 9003 | 5855 | 13739 | 0 | 1696 | 1800 | 127722
Número de piezas de propaganda retiradas |  | 5936 | 19686 | 24354 | 20421 | 30178 | 29533 | 48608 | 47968 | 23186 | 20890 | 452 | 1948 | 273160
Número de metros cuadrados intervenidos de hidrolimpieza general |  | 47065 | 12710 | 7115 | 3030 | 41050 | 8740 | 6995 | 6900 | 6470 | 10970 | 3595.6 | 3430 | 158070.6
Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza de túneles/Pasos a Desnivel |  | 12490 | 18200 | 46970 | 31400 | 10960 | 11500 | 23460 | 27750 | 16707 | 7450 | 17852 | 3013 | 227752
Número de metros lineales intervenidos de balizamiento total en túneles y avenidas |  | 66606 | 12016 | 4668 | 1389 | 16451 | 6620 | 4936 | 7735 | 21633 | 8151 | 9519 | 6107 | 165831
Volumen Descacharrización (Cacharros/Escombro) |  | 142 | 141 | 213 | 98 | 188 | 260 | 870 | 263 | 291 | 213 | 351 | 433 | 3463
Porcentaje de Atención a reportes ciudadanos sobre saneamiento urbano de espacios públicos (atendidos vs recibidos) |  | 93% | 57% | 87% | 76% | 91% | 95% | 92% | 91% | 88% | 52% | 55% | 100% | 95%
Número de servicios de mantenimiento a fuentes realizados |  | 985 | 1012 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 110 | 245 | 3202
Número de metros cúbicos de recolección de desechos en avenidas |  | 2070 | 3590 | 1712 | 1362 | 1966 | 2015 | 1407 | 1230 | 1089 | 919 | 727 | 306 | 18393
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de espacios públicos rescatados |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza general de avenidas |  | 79.58% | 100% | 100% | 100%
Número de lotes baldíos y casas abandonadas saneados |  | 21.65% | 43.31% | 65.75% | 100.4%
Número de metros cuadrados intervenidos de borrado de grafiti |  | 26.46% | 46.88% | 60.9% | 62.61%
Número de piezas de propaganda retiradas |  | 49.98% | 100% | 100% | 100%
Número de metros cuadrados intervenidos de hidrolimpieza general |  | 49.18% | 88.02% | 100% | 100%
Número de metros cuadrados intervenidos de limpieza de túneles/Pasos a Desnivel |  | 17.57% | 29.76% | 45.12% | 51.53%
Número de metros lineales intervenidos de balizamiento total en túneles y avenidas |  | 16.89% | 21.86% | 28.81% | 33.64%
Volumen Descacharrización (Cacharros/Escombro) |  | 18.37% | 38.59% | 91.33% | 100%
Porcentaje de Atención a reportes ciudadanos sobre saneamiento urbano de espacios públicos (atendidos vs recibidos) |  | 23.49% | 49.45% | 76.31% | 96.83%
Número de servicios de mantenimiento a fuentes realizados |  | 25.49% | 25.49% | 25.49% | 28.85%
Número de metros cúbicos de recolección de desechos en avenidas |  | 43.11% | 74.36% | 96.15% | 100%

## MU CH
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento urbano en el Centro Histórico
OBJETIVO DEL PROYECTO | Reparar y rehabilitar las superficies de tránsito, andadores, banquetas, adoquines en la Zona Centro del municipio
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de metros cuadrados Rehabilitados de Andadores, Banquetas y machuelos |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 5000 metros cuadrados
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Andadores y Banquetas rehabilitados en la Zona Centro
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de piezas de mobiliario pintadas del Centro Histórico |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 11000
SUPUESTOS | Existen condiciones climáticas y de movilidad de las personas adecuadas
MONTO DEL PROYECTO | 4498000
COMPROMISO QUE ABONA | Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de metros cuadrados Rehabilitados de Andadores, Banquetas y machuelos |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Superficie total de riego y mopeo en Centro Histórico |  | 325000 | 325000 | 300000 | 300000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 250000 | 3775000
Número de piezas de mobiliario pintadas del Centro Histórico |  | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 11000
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de metros cuadrados Rehabilitados de Andadores, Banquetas y machuelos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 28
Superficie total de riego y mopeo en Centro Histórico |  | 455948 | 1720500 | 1882503 | 576000 | 1156000 | 1780500 | 1575000 | 1275000 | 1576500 | 318398 | 563699 | 1095859 | 13975907
Número de piezas de mobiliario pintadas del Centro Histórico |  | 6257 | 2949 | 4028 | 1805 | 2018 | 2471 | 644 | 1160 | 1899 | 70 | 96 | 196 | 23593
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de metros cuadrados Rehabilitados de Andadores, Banquetas y machuelos |  | 0% | 0% | 0% | 0.56%
Superficie total de riego y mopeo en Centro Histórico |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Número de piezas de mobiliario pintadas del Centro Histórico |  | 100% | 100% | 100% | 100%

## RAMVIP
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Programa RAMVIP
OBJETIVO DEL PROYECTO | Recolectar oportunamente los Animales Muertos de la Vía pública y en los Espacios Públicos del municipio
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de animales muertos recolectados y en disposición final |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | Recolección de 5,800 Animales
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Animales muertos de la vía pública y espacios públicos recolectados
INDICADORES DE GESTIÓN | Tiempo promedio en horas de recolección de animales muertos una vez emitido un reporte |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 24 horas promedio
SUPUESTOS | Existe condiciones de tránsito vehicular adecuadas.
MONTO DEL PROYECTO | 2800000
COMPROMISO QUE ABONA | Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de animales muertos recolectados y en disposición final |  | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 5800
Tiempo promedio en horas de recolección de animales muertos una vez emitido un reporte |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de animales muertos recolectados y en disposición final |  | 574 | 270 | 542 | 265 | 415 | 649 | 419 | 369 | 370 | 440 | 444 | 343 | 5100
Tiempo promedio en horas de recolección de animales muertos una vez emitido un reporte |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de animales muertos recolectados y en disposición final |  | 23.9% | 46.81% | 66.78% | 87.93%
Tiempo promedio en horas de recolección de animales muertos una vez emitido un reporte |  | 25% | 50% | 75% | 100%

## Panteones
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Prestación Eficiente del Servicio de Panteones
OBJETIVO DEL PROYECTO | Prestar de forma oportuna y eficiente los servicios de inhumacón, cremación, exhumación y conservación de los espacios y areas comunes
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de inhumaciones y reinhumaciones realizadas |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 7000
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Servicios en Panteones Municipales y Crematorios atendidos
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de exhumaciones y traslados realizados |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 1500
SUPUESTOS | Las personas asisten a los panteones municipales y a los crematorios a solicitar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía
MONTO DEL PROYECTO | 1001000
COMPROMISO QUE ABONA | Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipal
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de inhumaciones y reinhumaciones realizadas |  | 600 | 600 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 7000
Número de exhumaciones y traslados realizados |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1500
Número de cremaciones realizadas |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2520
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de inhumaciones y reinhumaciones realizadas |  | 756 | 638 | 697 | 532 | 590 | 635 | 546 | 526 | 560 | 536 | 622 | 654 | 7292
Número de exhumaciones y traslados realizados |  | 158 | 157 | 158.5 | 140 | 139 | 195 | 163 | 210 | 204 | 148 | 164 | 182 | 2018.5
Número de cremaciones realizadas |  | 393 | 351 | 372 | 309 | 290 | 294 | 561 | 552 | 557 | 544 | 532 | 439 | 5194
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de inhumaciones y reinhumaciones realizadas |  | 29.87% | 54.97% | 78.29% | 100%
Número de exhumaciones y traslados realizados |  | 31.57% | 63.17% | 100% | 100%
Número de cremaciones realizadas |  | 44.29% | 79.72% | 100% | 100%

## Imagen pant
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la imagen en panteones municipales
OBJETIVO DEL PROYECTO | Rehabilitar Muros y bardas exteriores de los panteones municipales para dar una mejor imagen
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de metros cuadrados de Muros Exteriores Rehabilitados |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 8,000 Metros cuadrados de Muros Rehabilitados
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Muros exteriores de los panteones municipales rehabilitados
INDICADORES DE GESTIÓN | Porcentaje de avance de la Rehabilitacón, Resane y Aplicación de Pintura |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 100%
SUPUESTOS | Existen condiciones climáticas adecuadas
MONTO DEL PROYECTO | 195000
COMPROMISO QUE ABONA | Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipal
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de metros cuadrados de Muros Exteriores Rehabilitados |  | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
Porcentaje de avance de la Rehabilitacón, Resane y Aplicación de Pintura |  | 6.25% | 12.5% | 12.5% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de metros cuadrados de Muros Exteriores Rehabilitados |  | 200 | 300 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1724 | 1724 | 1724 | 12422
Porcentaje de avance de la Rehabilitacón, Resane y Aplicación de Pintura |  | 2.5% | 3.75% | 12.5% | 12.5% | 18.75% | 13% | 14.29% | 14.29% | 3.571% | 9% | 9% | 9% | 122.1%
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de metros cuadrados de Muros Exteriores Rehabilitados |  | 18.75% | 62.5% | 90.62% | 100%
Porcentaje de avance de la Rehabilitacón, Resane y Aplicación de Pintura |  | 18.75% | 63% | 95.14% | 100%

## op. esp. pant
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Operativos especiales en panteones
OBJETIVO DEL PROYECTO | Brindar los servicios necesarios y garantizar la seguridad y orden en los operativos especiales en panteones
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de ciudadanos visitantes a panteones durante operativos especiales |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 500000
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Operativos especiales realizados
INDICADORES DE GESTIÓN | Porcentaje de avance de la realización de los operativos |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 100%
SUPUESTOS | Las personas siguen las recomendaciones para las visitas a panteones municipales
MONTO DEL PROYECTO | 335525
COMPROMISO QUE ABONA | Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipal
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de mayo de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 3 de noviembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de ciudadanos visitantes a panteones durante operativos especiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 500000
Porcentaje de avance de la realización de los operativos |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 100%
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de ciudadanos visitantes a panteones durante operativos especiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 124877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993931 | 0 | 1248808
Porcentaje de avance de la realización de los operativos |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 100%
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de ciudadanos visitantes a panteones durante operativos especiales |  | 0% | 50.98% | 50.98% | 100%
Porcentaje de avance de la realización de los operativos |  | 0% | 30% | 30% | 100%

## Rastro
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Prestación del Servicio de Rastro
OBJETIVO DEL PROYECTO | Brindar los servicios de rastro y garantizar la higiene de los procesos
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de animales sacrificados en el Rastro Municipal |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 260000
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Servicios en el rastro municipal atendidos
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de animales decomisados por concepto preventivo sanitario |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 1120
SUPUESTOS | Las personas asisten al rastro municipal
MONTO DEL PROYECTO | 5500000
COMPROMISO QUE ABONA | Mejoramiento en la calidad, ampliación de coberturas y reducción de costos operativos de los servicios de recolección de basura y aseo público, panteones y el rastro municipal
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de animales sacrificados en el Rastro Municipal |  | 22500 | 21000 | 17500 | 17500 | 21000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 24000 | 24000 | 260000
Número de animales decomisados por concepto preventivo sanitario |  | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 1120
Monto de los ingresos del Rastro Municipal en miles de pesos |  | 3150 | 2940 | 2450 | 2450 | 2940 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3360 | 3360 | 36400
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de animales sacrificados en el Rastro Municipal |  | 22348 | 17761 | 19465 | 21568 | 22044 | 22345 | 3250 | 3250 | 23014 | 24572 | 24146 | 31208 | 234971
Número de animales decomisados por concepto preventivo sanitario |  | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 16 | sd | sd | sd | sd | sd | sd | 61
Monto de los ingresos del Rastro Municipal en miles de pesos |  | 3479.768 | 2766.953 | 3049.271 | 3466 | 3483 | 3544 | 3756 | 3574 | 3609.55 | 3719 | 3670 | 4645 | 42762.542
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de animales sacrificados en el Rastro Municipal |  | 22.91% | 48.28% | 59.63% | 90.37%
Número de animales decomisados por concepto preventivo sanitario |  | 2.143% | 5.446% | sd | sd
Monto de los ingresos del Rastro Municipal en miles de pesos |  | 25.54% | 54.37% | 84.42% | 100%

## pavimentos
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA | 3. Modernización de los servicios públicos municipales
NOMBRE DEL PROYECTO | Programa intensivo de bacheo preventivo y correctivo
OBJETIVO DEL PROYECTO | Realizar un Bacheo intensivo y oportuno, así como el desbastado y reencapetado de calles deterioradas del municipio
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de baches atendidos |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 275000
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Calles bacheadas, desvastado y reencarpetado de calles deterioradas
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de metros cuadrados de superficie bacheada |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 288000
SUPUESTOS | Existen condiciones climáticas y de tránsito vehicular adecuadas
MONTO DEL PROYECTO | 52579714.3
COMPROMISO QUE ABONA | Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible de sitios públicos emblemáticos
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de baches atendidos |  | 20000 | 22000 | 18000 | 18000 | 22000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 24000 | 22000 | 17000 | 275000
Número de metros cuadrados de superficie bacheada |  | 21000 | 23100 | 18900 | 18900 | 23100 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 25200 | 23100 | 17100 | 288000
Porcentaje de atención a reportes ciudadanos sobre bacheo (atendidos vs recibidos) |  | 80% | 80% | 75% | 75% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80%
Número de baches atendidos por temporal de lluvias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 25200 | 0 | 0 | 142800
M2 de Pavimentos Renovados (Repavimentación Asfaltica, Desbastado y Reencarpetado) |  | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 40000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de baches atendidos |  | 16482 | 15796 | 14720 | 10259 | 11269 | 4448 | 2763.8 | 7543.2 | 12160 | 14932.2764 | 19029.4534 | 23382.4901 | 152785.2198
Número de metros cuadrados de superficie bacheada |  | 17306.52 | 16585.59 | 15456.42 | 10772 | 11833 | 4671 | 2901.99 | 7920.36 | 12768 | 17450 | 22238 | 27325 | 167227.88
Porcentaje de atención a reportes ciudadanos sobre bacheo (atendidos vs recibidos) |  | 95% | 95% | 60% | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | 60%
Número de baches atendidos por temporal de lluvias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4448 | 2763.8 | 7543.2 | 12160 | 0 | 0 | 0 | 28415
M2 de Pavimentos Renovados (Repavimentación Asfaltica, Desbastado y Reencarpetado) |  | 0 | 28440 | 75220 | 38000 | 50085 | 16400 | 18600 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 17312 | 246437
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM
Número de baches atendidos |  | 17.09% | 26.54% | 34.71% | 55.56%
Número de metros cuadrados de superficie bacheada |  | 17.13% | 26.61% | 34.8% | 58.07%
Porcentaje de atención a reportes ciudadanos sobre bacheo (atendidos vs recibidos) |  | 27.47% | sd | sd | sd
Número de baches atendidos por temporal de lluvias |  | 0% | 4.165% | 19.9% | 19.9%
M2 de Pavimentos Renovados (Repavimentación Asfaltica, Desbastado y Reencarpetado) |  | 51.83% | 100% | 100% | 100%