## PROYECTOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE | PROYECTO | PTO MPAL | 2015
|  |  | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO
Secretaría de Justicia Municipal | Programa de capacitación y profesionalización a los servidores públicos de la Secretaría de Justicia | 74975.64 |  | 73.33%
Dirección de Centros de Mediación Municipal | Programa de mediación comunitaria | 45477.82 |  | 92.05%
Dirección de Visitaduría | Programa de supervisión al desempeño del personal | 40676 |  | 98.3%
Dirección de Juzgados Municipales | Atenciones en juzgados municipales | 375305 |  | 85.79%
| Remodelación en juzgados municipales | 400000 |  | 100%
Dirección de Prevención Social | Programas de prevención social | 270094 |  | 78.55%
| TOTAL GENERAL | 1206528.46 |  | 85.2%

## Capacitación
PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
FICHA DE PROYECTOS
PROGRAMA | 19. Justicia y Mediación
NOMBRE DEL PROYECTO | Programa de capacitación y profesionalización a los servidores públicos de la Secretaría de Justicia Municipal
OBJETIVO DEL PROYECTO | Actualizar permanentemente al personal de la Secretaria de Justicia Municipal, para mejorar la calidad del servicio, su atencion, eficiencia y eficacia hacia el ciudadano
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de servidores públicos capacitados |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 320 servidores públicos
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Servidores públicos capacitados
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de cursos y talleres de capacitación impartidos |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 20
SUPUESTOS | Existen capacitadores para impartir los cursos a servidores públicos
MONTO DEL PROYECTO | 75975.64
COMPROMISO QUE ABONA | 86. Capacitar al 100 por ciento del personal que trabaja en esta área
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 30 de septiembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de servidores públicos capacitados |  | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 320
Número de horas de capacitación impartidas a funcionarios |  | 2 | 2 | 10 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 182
Número de cursos y talleres de capacitación impartidos |  | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de servidores públicos capacitados |  | 91 | 98 | 495 | 176 | 19 | 109 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008
Número de horas de capacitación impartidas a funcionarios |  | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
Número de cursos y talleres de capacitación impartidos |  | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | ENERO: 1ER TRIM; FEBRERO: 2DO TRIM; MARZO: 3ER. TRIM; ABRIL: 4TO TRIM
Número de servidores públicos capacitados |  | ENERO: 100%; FEBRERO: 100%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de horas de capacitación impartidas a funcionarios |  | ENERO: 7.692%; FEBRERO: 40.11%; MARZO: 50%; ABRIL: 50%
Número de cursos y talleres de capacitación impartidos |  | ENERO: 35%; FEBRERO: 65%; MARZO: 70%; ABRIL: 70%

## Mediación comunitaria
PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
FICHA DE PROYECTOS
PROGRAMA | 19. Justicia y Mediación
NOMBRE DEL PROYECTO | Mediación comunitaria
OBJETIVO DEL PROYECTO | Difundir los métodos alternos de solución de conflictos, con el fin de crear una adecuada cultura de paz entre los habitantes de la ciudad de Guadalajara, con el propósito de promover la sana convivencia entre ellos mismos. Crear comités de mediación escolar con los integrantes de la comunidad educativa (estudiantes y padres de familias). Así mismo, promover una opción de acceso a la justicia más pronta y expedita, buscando tomar acuerdos satisfactorios entre las partes involucradas durante el proceso de mediación. Además, brindar orientación necesaria a la ciudadanía que por naturaleza del conflicto, no pueda llevar a cabo el proceso de la mediación, para que pueda resolver su problemática en las instancias correspondientes
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de mediadores comunitarios formados |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 300 mediadores comunitarios
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Mediadores formados y capacitados en una cultura de paz
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de estudiantes beneficiados con las pláticas informativas sobre mediación escolar |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 300 estudiantes
SUPUESTOS | Los ciudadanos participan el el programa de mediación comunitaria
MONTO DEL PROYECTO | 45477.82
COMPROMISO QUE ABONA | 87. Continuar promoviendo los programas de mediación escolar y mediación policial y seguir llevando a las colonias del municipio, bajo el principio de neutralidad, la disposición de colaboración en los problemas que se presenten
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | Sí | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 30 de Septiembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de mediadores comunitarios formados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
Número de estudiantes beneficiados con las pláticas informativas sobre mediación escolar |  | 0 | 30 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Número de docentes beneficiados con las platicas informativas sobre mediación escolar |  | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Número de padres de familia beneficiados con las platicas informativas sobre mediación escolar |  | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Número de ciudadanos atendidos mediante el servicio de la mediación |  | 55 | 50 | 50 | 45 | 60 | 60 | 55 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 500
Número de constancias de convenios de mediación firmadas |  | 26 | 35 | 30 | 33 | 35 | 35 | 33 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 300
Número de asesorías brindadas a la ciudadanía sobre mediación |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 300
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de mediadores comunitarios formados |  | 20 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 133
Número de estudiantes beneficiados con las pláticas informativas sobre mediación escolar |  | 0 | 141 | 1909 | 357 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 0 | 0 | 6892
Número de docentes beneficiados con las platicas informativas sobre mediación escolar |  | 0 | 6 | 96 | 25 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 224
Número de padres de familia beneficiados con las platicas informativas sobre mediación escolar |  | 0 | 5 | 325 | 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 763
Número de ciudadanos atendidos mediante el servicio de la mediación |  | 58 | 94 | 84 | 70 | 96 | 100 | 66 | 78 | 128 | 80 | 96 | 100 | 1050
Número de constancias de convenios de mediación firmadas |  | 22 | 36 | 24 | 23 | 18 | 32 | 33 | 39 | 39 | 18 | 23 | 13 | 320
Número de asesorías brindadas a la ciudadanía sobre mediación |  | 107 | 74 | 88 | 104 | 89 | 65 | 84 | 93 | 49 | 84 | 99 | 57 | 993
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | ENERO: 1ER TRIM; FEBRERO: 2DO TRIM; MARZO: 3ER. TRIM; ABRIL: 4TO TRIM
Número de mediadores comunitarios formados |  | ENERO: 6.667%; FEBRERO: 27.67%; MARZO: 27.67%; ABRIL: 44.33%
Número de estudiantes beneficiados con las pláticas informativas sobre mediación escolar |  | ENERO: 100%; FEBRERO: 100%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de docentes beneficiados con las platicas informativas sobre mediación escolar |  | ENERO: 100%; FEBRERO: 100%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de padres de familia beneficiados con las platicas informativas sobre mediación escolar |  | ENERO: 100%; FEBRERO: 100%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de ciudadanos atendidos mediante el servicio de la mediación |  | ENERO: 47.2%; FEBRERO: 100%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de constancias de convenios de mediación firmadas |  | ENERO: 27.33%; FEBRERO: 51.67%; MARZO: 88.67%; ABRIL: 100%
Número de asesorías brindadas a la ciudadanía sobre mediación |  | ENERO: 89.67%; FEBRERO: 100%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%

## Desempeño personal
PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
FICHA DE PROYECTOS
PROGRAMA | 19. Justicia y Mediación
NOMBRE DEL PROYECTO | Programa de supervisión al desempeño del personal
OBJETIVO DEL PROYECTO | Establecer elementos y acciones para detectar e inhibir actos u omisiones que puedan ser causa de responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, adscritos a las diversas direcciones dependientes de la Secretaría de Justicia Municipal. Promoviendo una realidad del hacer cercana, transparente, humana y legal, del servicio público a la sociedad, donde la justicia, eficiencia y eficacia prevalezcan.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de visitas ordinarias realizadas para supervisión y vigilancia |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 156 visitas ordinarias
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Actas de supervisión al desempeño del personal realizadas
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de visitas especiales realizadas para supervisión y vigilancia |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 108 visitas especiales
SUPUESTOS | Existen condiciones favorables de tránsito vehicular para llegar a realizar las supervisiones
MONTO DEL PROYECTO | 40676
COMPROMISO QUE ABONA | 86. Capacitar al 100 por ciento del personal que trabaja en esta área
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de visitas ordinarias realizadas para supervisión y vigilancia |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 156
Número de visitas especiales realizadas para supervisión y vigilancia |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108
Número de informes de policía revisados |  | 749 | 433 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9182
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de visitas ordinarias realizadas para supervisión y vigilancia |  | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 154
Número de visitas especiales realizadas para supervisión y vigilancia |  | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 111
Número de informes de policía revisados |  | 749 | 433 | 782 | 749 | 863 | 751 | 723 | 771 | 727 | 743 | 821 | 720 | 8832
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | ENERO: 1ER TRIM; FEBRERO: 2DO TRIM; MARZO: 3ER. TRIM; ABRIL: 4TO TRIM
Número de visitas ordinarias realizadas para supervisión y vigilancia |  | ENERO: 26.92%; FEBRERO: 50.64%; MARZO: 74.36%; ABRIL: 98.72%
Número de visitas especiales realizadas para supervisión y vigilancia |  | ENERO: 27.78%; FEBRERO: 53.7%; MARZO: 76.85%; ABRIL: 100%
Número de informes de policía revisados |  | ENERO: 21.39%; FEBRERO: 47.12%; MARZO: 71.31%; ABRIL: 96.19%

## Atención Juzgados
PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
FICHA DE PROYECTOS
PROGRAMA | 19. Justicia y Mediación
NOMBRE DEL PROYECTO | Atenciones en juzgados municipales
OBJETIVO DEL PROYECTO | Brindar atención de calidad a la ciudadania que requiere de información relacionada con alguno de los servicios que se prestan en la Direccion de Juzgados Municipales, sobre familiares detenidos o extraviados, asistencia social o devolución de algunos de los bienes puestos a disposición y bajo resguardo, observando el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, prevalenciendo la eficiendcia en el servicio.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de personas atendidas a través de los módulos de información y personal adscrito al juzgado |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 6459
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Ciudadanos atendidos
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de personas atendidas y detenidas en juzgados municipales |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 31642
SUPUESTOS | Los ciudadanos asisten a los juzgados municipales
MONTO DEL PROYECTO | 375305
COMPROMISO QUE ABONA | 85. Reducir el tiempo de atención al ciudadano en un 50%
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | Sí | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de personas atendidas a traves de los modulos de información y personal adscrito al juzgado |  | 150 | 167 | 195 | 165 | 150 | 170 | 175 | 169 | 235 | 300 | 190 | 135 | 2201
Número de personas que acuden como parte afectada, atendidas a través de juzgados Municipales. |  | 328 | 350 | 373 | 395 | 388 | 379 | 392 | 348 | 333 | 320 | 322 | 330 | 4258
Número de personas mayores de edad detenidas en juzgados municipales. |  | 2191 | 2276 | 2667 | 2468 | 1924 | 2242 | 2390 | 2444 | 2327 | 2982 | 2259 | 2067 | 28237
Número de menores retenidos en los juzgados municipales (Menores Retenidos) |  | 317 | 313 | 327 | 305 | 280 | 278 | 243 | 275 | 229 | 329 | 275 | 234 | 3405
Número de menores presentados en los juzgados municipales para su resguardo por encontrarse extraviados |  | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 | 9 | 14 | 110
Número de adultos mayores presentados en los juzgados municipales para su resguardo por encontrarse extraviados |  | 11 | 32 | 14 | 12 | 25 | 18 | 20 | 18 | 17 | 19 | 14 | 14 | 214
Número de bienes entregados a propietarios que se encontraban en resguardo de la Dirección de Juzgados Municipales. |  | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19
Número de vehículos entregados mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | 34 | 43 | 56 | 52 | 26 | 29 | 31 | 25 | 37 | 40 | 39 | 38 | 450
Número de motocicletas entregadas mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 44
Número de bicicletas entregadas mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22
Número de vehículos puestos a disposición de fiscalía central del Estado de Jalisco, por hechos que se presumen en la comisión de un delito. |  | 85 | 72 | 104 | 90 | 80 | 63 | 56 | 88 | 75 | 86 | 87 | 79 | 965
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de personas atendidas a traves de los modulos de información y personal adscrito al juzgado |  | 234 | 218 | 236 | 238 | 197 | 190 | 351 | 313 | 287 | 366 | 448 | 256 | 3334
Número de personas que acuden como parte afectada, atendidas a través de juzgados Municipales. |  | 195 | 198 | 229 | 247 | 222 | 215 | 204 | 203 | 207 | 267 | 264 | 242 | 2693
Número de personas mayores de edad detenidas en juzgados municipales. |  | 2315 | 2049 | 2382 | 2212 | 1694 | 1589 | 1933 | 1923 | 2344 | 1450 | 784 | 825 | 21500
Número de menores retenidos en los juzgados municipales (Menores Retenidos) |  | 353 | 297 | 256 | 178 | 118 | 126 | 163 | 136 | 214 | 183 | 59 | 76 | 2159
Número de menores presentados en los juzgados municipales para su resguardo por encontrarse extraviados |  | 8 | 9 | 12 | 2 | 19 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 5 | 120
Número de adultos mayores presentados en los juzgados municipales para su resguardo por encontrarse extraviados |  | 10 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | 19 | 9 | 15 | 5 | 8 | 4 | 107
Número de bienes entregados a propietarios que se encontraban en resguardo de la Dirección de Juzgados Municipales. |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 314 | 1290 | 1651
Número de vehículos entregados mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | 34 | 42 | 43 | 56 | 32 | 44 | 56 | 45 | 38 | 33 | 43 | 21 | 487
Número de motocicletas entregadas mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 62
Número de bicicletas entregadas mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20
Número de vehículos puestos a disposición de fiscalía central del Estado de Jalisco, por hechos que se presumen en la comisión de un delito. |  | 85 | 96 | 104 | 110 | 124 | 127 | 139 | 136 | 89 | 50 | 58 | 53 | 1171
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | ENERO: 1ER TRIM; FEBRERO: 2DO TRIM; MARZO: 3ER. TRIM; ABRIL: 4TO TRIM
Número de personas atendidas a traves de los modulos de información y personal adscrito al juzgado |  | ENERO: 31.26%; FEBRERO: 59.65%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de personas que acuden como parte afectada, atendidas a través de juzgados Municipales. |  | ENERO: 14.61%; FEBRERO: 30.67%; MARZO: 45.09%; ABRIL: 63.25%
Número de personas mayores de edad detenidas en juzgados municipales. |  | ENERO: 23.89%; FEBRERO: 43.35%; MARZO: 65.31%; ABRIL: 76.14%
Número de menores retenidos en los juzgados municipales (Menores Retenidos) |  | ENERO: 26.61%; FEBRERO: 39%; MARZO: 54.07%; ABRIL: 63.41%
Número de menores presentados en los juzgados municipales para su resguardo por encontrarse extraviados |  | ENERO: 26.36%; FEBRERO: 55.45%; MARZO: 86.36%; ABRIL: 100%
Número de adultos mayores presentados en los juzgados municipales para su resguardo por encontrarse extraviados |  | ENERO: 9.813%; FEBRERO: 21.96%; MARZO: 42.06%; ABRIL: 50%
Número de bienes entregados a propietarios que se encontraban en resguardo de la Dirección de Juzgados Municipales. |  | ENERO: 10.53%; FEBRERO: 15.79%; MARZO: 31.58%; ABRIL: 100%
Número de vehículos entregados mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | ENERO: 26.44%; FEBRERO: 55.78%; MARZO: 86.67%; ABRIL: 100%
Número de motocicletas entregadas mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | ENERO: 31.82%; FEBRERO: 63.64%; MARZO: 90.91%; ABRIL: 100%
Número de bicicletas entregadas mediante la Dirección de Juzgados Municipales a propietarios. |  | ENERO: 13.64%; FEBRERO: 45.45%; MARZO: 68.18%; ABRIL: 90.91%
Número de vehículos puestos a disposición de fiscalía central del Estado de Jalisco, por hechos que se presumen en la comisión de un delito. |  | ENERO: 29.53%; FEBRERO: 66.94%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%

## Remodelación Juzgados
PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
FICHA DE PROYECTOS
PROGRAMA | 19. Justicia y Mediación
NOMBRE DEL PROYECTO | Remodelación en juzgados municipales
OBJETIVO DEL PROYECTO | Brindar seguridad a las áreas de Juzgados Municipales, generando un ambiente mas confiable para el servidor público, así como para los ciudadanos.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Porcentaje de avance en la adquisición e instalación del sistema de grabación DVR en los juzgados municipales |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 100%
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Juzgados municipales remodelados
INDICADORES DE GESTIÓN | Numero de zonas vigiladas por sistema de grabación DVR. |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 4
SUPUESTOS | Los proveedores se incriben al proceso de licitación del sistema de vigilancia
MONTO DEL PROYECTO | 400000
COMPROMISO QUE ABONA | 84. Mejoramiento de las instalaciones de los juzgados municipales
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | No | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de Julio de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Porcentaje de avance en la instalación del circuito cerrado en los juzgados municipales |  | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Número de zonas vigiladas por el sistema de grabación DVR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Porcentaje de avance en la instalación del circuito cerrado en los juzgados municipales |  | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Número de zonas vigiladas por el sistema de grabación DVR |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | ENERO: 1ER TRIM; FEBRERO: 2DO TRIM; MARZO: 3ER. TRIM; ABRIL: 4TO TRIM
Porcentaje de avance en la instalación del circuito cerrado en los juzgados municipales |  | ENERO: 30%; FEBRERO: 80%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de zonas vigiladas por el sistema de grabación DVR |  | ENERO: 100%; FEBRERO: 100%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%

## Prevención Social
PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
FICHA DE PROYECTOS
PROGRAMA | 19. Justicia y Mediación
NOMBRE DEL PROYECTO | Programas de prevención social
OBJETIVO DEL PROYECTO | Consolidar estrategias y acciones, dirigidas al sector educativo y a la poblacion en general, a través de programas específicos, lo que se traducirá en promoción y difusión de una verdadera cultura de prevención de la violencia. Atender, custodiar, orientar y canalizar a las personas que son puestas a disposición de la Dirección de Prevención Social.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Número de alumnos de primaria beneficiados con pláticas preventivas de la Dirección de Prevención Social |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 30, 000 alumnos
ENTREGABLE DEL PROYECTO | Ciudadanos capacitados en prevención social
INDICADORES DE GESTIÓN | Número de escuelas beneficiadas con las pláticas preventivas de la Dirección de Prevención Social |  |  |  | META DEL INDICADOR |  |  |  |  | 130 escuelas
SUPUESTOS | Los centros educativos aceptan el programa
MONTO DEL PROYECTO | 270094
COMPROMISO QUE ABONA | 88. Impulsar una campaña permanente de paz y armonía social en todo el territorio municipal, apoyada en los organismos municipales de apoyo a las mujeres, los jóvenes, la infancia y la tercera edad
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | Sí | FECHA DE INICIO |  |  | 1 de enero de 2015 |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  | 31 de diciembre de 2015
AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | META
Número de alumnos de primaria beneficiados con pláticas preventivas de la Dirección de Prevención Social |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30000
Número de escuelas beneficiadas con las pláticas preventivas de la Dirección de Prevención Social |  | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 130
Número de personas que cumplen con horas de arresto en la Dirección de Prevención Social |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 13800
Número de personas en calidad de Deposito remitidas por Juzgados Municipales. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 193
Número de servicios ofrecidos a los retenidos en la Dirección de Prevención social |  | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3967 | 47549
Número de alimentos otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1156 | 13762
Número de servicios de atención médica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1360 | 16221
Número de servicios de atención jurídica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1167 | 13993
Número de servicios de atención psicológica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 1752
Número de servicios de trabajo social otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 160 | 1821
Número de personas beneficiadas en la Semana Infantil de Prevención Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Número de niños beneficiados en la Semana Infantil de Prevención Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Número de adultos mayores beneficiados con el Taller de Prevención de la Violencia contra Personas de la Tercera Edad |  | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400
AVANCE FÍSICO DE INDICADORES
INDICADOR |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | AVANCE
Número de alumnos de primaria beneficiados con pláticas preventivas de la Dirección de Prevención Social |  | 0 | 435 | 4048 | 2597 | 3735 | 1443 | 0 | 0 | 645 | 1224 | 1734 | 503 | 16364
Número de escuelas beneficiadas con las pláticas preventivas de la Dirección de Prevención Social |  | 0 | 2 | 13 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 65
Número de personas que cumplen con horas de arresto en la Dirección de Prevención Social |  | 1497 | 1176 | 1236 | 1056 | 922 | 790 | 938 | 859 | 263 | 174 | 54 | 93 | 9058
Número de personas en calidad de Deposito remitidas por Juzgados Municipales. |  | 21 | 14 | 18 | 12 | 20 | 18 | 19 | 21 | 26 | 11 | 18 | 19 | 217
Número de servicios ofrecidos a los retenidos en la Dirección de Prevención social |  | 6398 | 5443 | 5267 | 4494 | 3679 | 3566 | 4124 | 3701 | 4157 | 3129 | 1711 | 1514 | 47183
Número de alimentos otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 1506 | 1241 | 1191 | 967 | 823 | 786 | 790 | 904 | 944 | 651 | 439 | 295 | 10537
Número de servicios de atención médica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 1819 | 1508 | 1568 | 1293 | 975 | 975 | 1366 | 1042 | 1169 | 1149 | 619 | 639 | 14122
Número de servicios de atención jurídica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 1497 | 1176 | 1236 | 1056 | 922 | 790 | 938 | 859 | 1169 | 659 | 272 | 281 | 10855
Número de servicios de atención psicológica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 223 | 259 | 296 | 169 | 140 | 185 | 133 | 228 | 135 | 97 | 73 | 51 | 1989
Número de servicios de trabajo social otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | 701 | 785 | 523 | 520 | 361 | 580 | 477 | 549 | 151 | 110 | 80 | 68 | 4905
Número de personas beneficiadas en la Semana Infantil de Prevención Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
Número de niños beneficiados en la Semana Infantil de Prevención Social |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
Número de adultos mayores beneficiados con el Taller de Prevención de la Violencia contra Personas de la Tercera Edad |  | 41 | 39 | 58 | 35 | 42 | 32 | 29 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 338
PORCENTAJE DE AVANCE
INDICADOR |  | ENERO: 1ER TRIM; FEBRERO: 2DO TRIM; MARZO: 3ER. TRIM; ABRIL: 4TO TRIM
Número de alumnos de primaria beneficiados con pláticas preventivas de la Dirección de Prevención Social |  | ENERO: 14.94%; FEBRERO: 40.86%; MARZO: 43.01%; ABRIL: 54.55%
Número de escuelas beneficiadas con las pláticas preventivas de la Dirección de Prevención Social |  | ENERO: 11.54%; FEBRERO: 34.62%; MARZO: 36.92%; ABRIL: 50%
Número de personas que cumplen con horas de arresto en la Dirección de Prevención Social |  | ENERO: 28.33%; FEBRERO: 48.38%; MARZO: 63.31%; ABRIL: 65.64%
Número de personas en calidad de Deposito remitidas por Juzgados Municipales. |  | ENERO: 27.46%; FEBRERO: 53.37%; MARZO: 87.56%; ABRIL: 100%
Número de servicios ofrecidos a los retenidos en la Dirección de Prevención social |  | ENERO: 35.98%; FEBRERO: 60.67%; MARZO: 85.87%; ABRIL: 99.23%
Número de alimentos otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | ENERO: 28.62%; FEBRERO: 47.33%; MARZO: 66.5%; ABRIL: 76.57%
Número de servicios de atención médica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | ENERO: 30.18%; FEBRERO: 50.17%; MARZO: 72.22%; ABRIL: 87.06%
Número de servicios de atención jurídica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | ENERO: 27.94%; FEBRERO: 47.72%; MARZO: 68.91%; ABRIL: 77.57%
Número de servicios de atención psicológica otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | ENERO: 44.41%; FEBRERO: 72.6%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de servicios de trabajo social otorgados a los retenidos en la Dirección de Prevención Social |  | ENERO: 100%; FEBRERO: 100%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de personas beneficiadas en la Semana Infantil de Prevención Social |  | ENERO: 0%; FEBRERO: 0%; MARZO: 26%; ABRIL: 26%
Número de niños beneficiados en la Semana Infantil de Prevención Social |  | ENERO: 0%; FEBRERO: 0%; MARZO: 100%; ABRIL: 100%
Número de adultos mayores beneficiados con el Taller de Prevención de la Violencia contra Personas de la Tercera Edad |  | ENERO: 34.5%; FEBRERO: 61.75%; MARZO: 84.5%; ABRIL: 84.5%