## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al tercer trimestre 2022
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2022 | 3 | JAL220202072503 | Proyecto de inversión | 5990916.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990916.46, modificado:5990916.46}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 12 - 37031 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 37031 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARD, lon:-103.35043387, lat:20.64338255}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 5990916.46 | 5990916.46 | 1797274.94 | 1797274.94 | 1797274.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22, contratista:TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6924943.55, importe_modificado:6924943.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.166757771E7, importe_modificado:1.166757771E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2072503/proyecto_INICIO, 2072503/proyecto_PROCESO, 2072503/proyecto_INICIO, 2072503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202072558 | Proyecto de inversión | 2347861.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347861.05, modificado:2347861.05}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12 - 37544 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 37544 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-103.35012407, lat:20.64298095}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2347861.05 | 2347861.05 | 704358.32 | 704358.32 | 704358.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.166757771E7, importe_modificado:1.166757771E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22, contratista:TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6924943.55, importe_modificado:6924943.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2072558/proyecto_PROCESO, 2072558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202072567 | Proyecto de inversión | 2169867.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169867.8, modificado:2169867.8}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 12 - 37637 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 37637 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-103.35023566, lat:20.64292674}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2169867.8 | 2169867.8 | 650960.34 | 650960.34 | 650960.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.166757771E7, importe_modificado:1.166757771E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22, contratista:TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6924943.55, importe_modificado:6924943.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2072567/proyecto_INICIO, 2072567/proyecto_PROCESO, 2072567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073276 | Proyecto de inversión | 7037648.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7037648.83, modificado:7037648.83}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 41309 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 41309 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30980022, lat:20.6531099}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 7037648.83 | 7037648.83 | 2111294.65 | 2111294.65 | 2111294.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.42588252E7, importe_modificado:1.42588252E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22, contratista:ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7822105.05, importe_modificado:7822105.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2073276/proyecto_INICIO, 2073276/proyecto_PROCESO, 2073276/proyecto_INICIO, 2073276/proyecto_PROCESO, 2073276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073283 | Proyecto de inversión | 4953070.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4953070.61, modificado:4953070.61}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 41346 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 41346 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.3098379, lat:20.65296396}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 4953070.61 | 4953070.61 | 1485921.18 | 1485921.18 | 1485921.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22, contratista:ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7822105.05, importe_modificado:7822105.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.42588252E7, importe_modificado:1.42588252E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2073283/proyecto_INICIO, 2073283/proyecto_PROCESO, 2073283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073285 | Proyecto de inversión | 1845622.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845622.19, modificado:1845622.19}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 41364 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 41364 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30975207, lat:20.6535362}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1845622.19 | 1845622.19 | 553686.66 | 553686.66 | 553686.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22, contratista:ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7822105.05, importe_modificado:7822105.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.42588252E7, importe_modificado:1.42588252E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2073285/proyecto_INICIO, 2073285/proyecto_PROCESO, 2073285/proyecto_INICIO, 2073285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073288 | Proyecto de inversión | 3132700.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132700.83, modificado:3132700.83}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 41394 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 41394 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2738.0, meta_modificada:2738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30962332, lat:20.6540984}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3132700.83 | 3132700.83 | 939810.25 | 939810.25 | 939810.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.42588252E7, importe_modificado:1.42588252E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22, contratista:ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7822105.05, importe_modificado:7822105.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2073288/proyecto_PROCESO, 2073288/proyecto_INICIO, 2073288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202072749 | Proyecto de inversión | 5885735.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885735.65, modificado:5885735.65}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO AV PLUTARCO ELIAS CALLES - 38770 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 38770 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.2864453, lat:20.70345994}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 5885735.65 | 5885735.65 | 2345608.56 | 2083761.22 | 2083761.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6689466.33, importe_modificado:6689466.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.057243355E7, importe_modificado:1.057243355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2072749/proyecto_PROCESO, 2072749/proyecto_INICIO, 2072749/proyecto_PROCESO, 2072749/proyecto_INICIO, 2072749/proyecto_PROCESO, 2072749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202072756 | Proyecto de inversión | 1506839.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506839.87, modificado:1506839.87}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV PLUTARCO ELIAS - 38792 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 38792 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.28680782, lat:20.70410373}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1506839.87 | 1506839.87 | 600512.27 | 533475.28 | 533475.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6689466.33, importe_modificado:6689466.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.057243355E7, importe_modificado:1.057243355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2072756/proyecto_INICIO, 2072756/proyecto_PROCESO, 2072756/proyecto_INICIO, 2072756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073520 | Proyecto de inversión | 4099238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099238.48, modificado:4099238.48}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 12 - 42734 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42734 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-103.35021742, lat:20.64308738}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 4097847.59 | 4099238.48 | 1229771.54 | 1229771.54 | 1229771.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.166757771E7, importe_modificado:1.166757771E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22, contratista:TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6924943.55, importe_modificado:6924943.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2073520/proyecto_INICIO, 2073520/proyecto_PROCESO, 2073520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073527 | Proyecto de inversión | 3194882.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194882.02, modificado:3194882.02}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS AV PLUTARCO ELIAS CALLES - 42790 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42790 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.28682432, lat:20.7038443}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3194882.02 | 3194882.02 | 1273238.06 | 1131102.66 | 1131102.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6689466.33, importe_modificado:6689466.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.057243355E7, importe_modificado:1.057243355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2073527/proyecto_INICIO, 2073527/proyecto_PROCESO, 2073527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073542 | Proyecto de inversión | 2203841.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203841.97, modificado:2203841.97}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS AV JOSE MARIA IGLESIAS - 42890 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42890 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.2962413, lat:20.68086276}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2203841.97 | 2203841.97 | 661152.59 | 661152.59 | 661152.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22, contratista:GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7354266.5, importe_modificado:7354266.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3664943.35, importe_modificado:3664943.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2073542/proyecto_INICIO, 2073542/proyecto_PROCESO, 2073542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073544 | Proyecto de inversión | 5111887.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5111887.79, modificado:5111887.79}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAMON LOPEZ VELARDE - 42924 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42924 | S | 8199 | 7418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ, lon:-103.30974288, lat:20.65346072}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 5111887.79 | 5111887.79 | 1533566.34 | 1533566.34 | 1533566.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22, contratista:ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7822105.05, importe_modificado:7822105.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.42588252E7, importe_modificado:1.42588252E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0}} | {2073544/proyecto_INICIO, 2073544/proyecto_PROCESO, 2073544/proyecto_INICIO, 2073544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073067 | Proyecto de inversión | 2601582.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601582.97, modificado:2601582.97}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA AV JOSE MARIA IGLESIAS - 40356 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40356 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.29610468, lat:20.68085884}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2601582.97 | 2601582.97 | 780474.89 | 780474.89 | 780474.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3664943.35, importe_modificado:3664943.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22, contratista:GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7354266.5, importe_modificado:7354266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2073067/proyecto_INICIO, 2073067/proyecto_PROCESO, 2073067/proyecto_INICIO, 2073067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073069 | Proyecto de inversión | 1185876.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185876.87, modificado:1185876.87}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO AV JOSE MARIA IGLESIAS - 40369 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40369 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.29615393, lat:20.68085793}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1185876.87 | 1185876.87 | 355763.06 | 355763.06 | 355763.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3664943.35, importe_modificado:3664943.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22, contratista:GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7354266.5, importe_modificado:7354266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.6}} | {2073069/proyecto_INICIO, 2073069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073072 | Proyecto de inversión | 1450862.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450862.64, modificado:1450862.63}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV JOSE MARIA IGLESIAS - 40382 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40382 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.29612175, lat:20.68083785}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1450862.63 | 1450862.63 | 435258.79 | 435258.79 | 435258.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3664943.35, importe_modificado:3664943.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22, contratista:GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7354266.5, importe_modificado:7354266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2073072/proyecto_INICIO, 2073072/proyecto_PROCESO, 2073072/proyecto_INICIO, 2073072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202072753 | Proyecto de inversión | 3987403.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987403.52, modificado:3987403.52}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA AV PLUTARCO ELIAS - 38785 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 38785 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.28670053, lat:20.70378258}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3987403.52 | 3987403.52 | 1589077.11 | 1411683.66 | 1411683.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6689466.33, importe_modificado:6689466.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.057243355E7, importe_modificado:1.057243355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {2072753/proyecto_INICIO, 2072753/proyecto_PROCESO, 2072753/proyecto_INICIO, 2072753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202072759 | Proyecto de inversión | 2687038.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687038.82, modificado:2687038.82}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACIO AV PLUTARCO ELIAS - 38798 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 38798 | S | 10953 | 10350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2225.0, meta_modificada:2225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI, lon:-103.28680782, lat:20.70390301}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2687038.82 | 2687038.82 | 1070850.21 | 951307.98 | 951307.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6689466.33, importe_modificado:6689466.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.057243355E7, importe_modificado:1.057243355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2072759/proyecto_INICIO, 2072759/proyecto_PROCESO, 2072759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202075002 | Proyecto de inversión | 19195322.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.919532295E7, modificado:1.919532295E7}} | REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA 12 - 53589 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 53589 | S | 5244 | 4727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA 100 INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 44290 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIERRA LEONA Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE MONTE JURA UNIDAD DEPORTIVA 12 CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA INDEPENDEN, lon:-103.33373697, lat:20.69551985}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 6323283.19 | 19195322.95 | 6323283.19 | 6323283.19 | 6323283.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-LP-126-22, contratista:NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.919532295E7, importe_modificado:1.919532295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {2075002/proyecto_INICIO, 2075002/proyecto_PROCESO, 2075002/proyecto_INICIO, 2075002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073017 | Proyecto de inversión | 9410255.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9410255.33, modificado:9410255.33}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE CONSTANCIA - 40089 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40089 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.33123666, lat:20.66649791}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 9410255.33 | 9410255.33 | 2823076.6 | 2823076.6 | 2823076.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.156198587E7, importe_modificado:1.156198587E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.645628201E7, importe_modificado:1.645628201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {2073017/proyecto_INICIO, 2073017/proyecto_PROCESO, 2073017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073019 | Proyecto de inversión | 6448399.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6448399.1, modificado:6448399.1}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA CALLE CONSTANCIA - 40114 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40114 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.33037664, lat:20.66899411}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 6448399.1 | 6448399.1 | 1934519.73 | 1934519.73 | 1934519.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.645628201E7, importe_modificado:1.645628201E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.156198587E7, importe_modificado:1.156198587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2073019/proyecto_INICIO, 2073019/proyecto_PROCESO, 2073019/proyecto_INICIO, 2073019/proyecto_PROCESO, 2073019/proyecto_INICIO, 2073019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073020 | Proyecto de inversión | 2728370.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728370.65, modificado:2728370.65}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CONSTANCIA - 40126 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40126 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.3305483, lat:20.66851228}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2728370.65 | 2728370.65 | 818511.19 | 818511.19 | 818511.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.156198587E7, importe_modificado:1.156198587E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.645628201E7, importe_modificado:1.645628201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2073020/proyecto_PROCESO, 2073020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073022 | Proyecto de inversión | 3082534.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082534.15, modificado:3082534.15}} | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE CONSTANCIA - 40139 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40139 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.33080579, lat:20.66776944}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3082534.15 | 3082534.15 | 924760.24 | 924760.24 | 924760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.156198587E7, importe_modificado:1.156198587E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.645628201E7, importe_modificado:1.645628201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2073022/proyecto_INICIO, 2073022/proyecto_PROCESO, 2073022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073060 | Proyecto de inversión | 3577045.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577045.41, modificado:3577045.41}} | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO AV JOSE MARIA IGLESIAS - 40338 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40338 | S | 10690 | 10355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I, lon:-103.29604451, lat:20.68080287}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3577045.41 | 3577045.41 | 1073113.62 | 1073113.62 | 1073113.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3664943.35, importe_modificado:3664943.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22, contratista:GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7354266.5, importe_modificado:7354266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {2073060/proyecto_PROCESO, 2073060/proyecto_INICIO, 2073060/proyecto_PROCESO, 2073060/proyecto_INICIO, 2073060/proyecto_PROCESO, 2073060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202072536 | Proyecto de inversión | 3984637.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984637.47, modificado:3984637.47}} | CONSTRUCCION RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA CALLE 12 - 37307 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 37307 | S | 6018 | 5691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE, lon:-103.35058407, lat:20.64346287}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3984637.47 | 3984637.47 | 1195391.24 | 1195391.24 | 1195391.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22, contratista:TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6924943.55, importe_modificado:6924943.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.166757771E7, importe_modificado:1.166757771E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2072536/proyecto_PROCESO, 2072536/proyecto_INICIO, 2072536/proyecto_PROCESO, 2072536/proyecto_INICIO, 2072536/proyecto_PROCESO, 2072536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220202073537 | Proyecto de inversión | 6348708.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348708.64, modificado:6348708.65}} | REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CONSTANCIA - 42859 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42859 | S | 9891 | 8849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6850.0, meta_modificada:6850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA, lon:-103.33111355, lat:20.66678501}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 6348708.65 | 6348708.65 | 6348708.65 | 1904612.59 | 1904612.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22, contratista:A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.156198587E7, importe_modificado:1.156198587E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.645628201E7, importe_modificado:1.645628201E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2480.0}} | {2073537/proyecto_PROCESO, 2073537/proyecto_INICIO, 2073537/proyecto_PROCESO, 2073537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122278 | Proyecto de inversión | 4048378.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048378.06, modificado:4048378.06}} | REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA 4 - 172182 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 172182 | S | 9571 | 9135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA LAUREL 137 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE MANUEL DE GOROSTIZA, CALLE JARDINES DE TIVOLI UNIDAD DEPORTIVA 4 AVENIDA PRES, lon:-103.27703276, lat:20.66345795}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 4048378.06 | 4048378.06 | 1214513.42 | 1214513.42 | 1214513.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-CSS-240-22, contratista:LSM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4048378.06, importe_modificado:4048378.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2122278/proyecto_INICIO, 2122278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122309 | Proyecto de inversión | 7981416.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7981416.33, modificado:7981416.33}} | REHABILITACION DE PARQUE MANUEL R ALATORRE - 172293 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 172293 | S | 4677 | 4492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ROMAN ALATORRE INTERIOR 0 COLONIA VISTAS DEL NILO, 44828 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ALBERTO MACIAS GUTIERREZ Y CALLE MARCOS BALDERAS MENA, CALLE RICARDO JONES REHABILITACION PARQUE MANUEL R ALAT, lon:-103.27812353, lat:20.64651254}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 7981416.33 | 7981416.33 | 3865292.15 | 3865292.15 | 3865292.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESP-CSS-086-22, contratista:TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7981416.33, importe_modificado:7981416.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4213.0}} | {2122309/proyecto_INICIO, 2122309/proyecto_PROCESO, 2122309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122350 | Proyecto de inversión | 454863.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454863.83, modificado:454863.83}} | REHABILITACION AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 172428 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 172428 | S | 570 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.0, meta_modificada:1747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE REHABILITACION AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERR, lon:-103.30835379, lat:20.68251127}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 454863.83 | 454863.83 | 267308.34 | 267308.34 | 267308.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3848751.31, importe_modificado:3848751.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}} | {2122350/proyecto_PROCESO, 2122350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122366 | Proyecto de inversión | 1545579.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545579.28, modificado:1545579.28}} | REHABILITACION TECHADO EN AREA EDUCACION FISICA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 172480 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 172480 | S | 570 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE REHABILITACION TECHADO EN AREA EDUCACION FISI, lon:-103.30835781, lat:20.68248317}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 1545579.28 | 1545579.28 | 908285.51 | 908285.51 | 908285.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3848751.31, importe_modificado:3848751.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.5}} | {2122366/proyecto_INICIO, 2122366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122527 | Proyecto de inversión | 588782.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588782.62, modificado:588782.62}} | CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 173190 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173190 | S | 570 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS PR, lon:-103.30835513, lat:20.68251077}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 588782.62 | 588782.62 | 346007.95 | 346007.95 | 346007.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3848751.31, importe_modificado:3848751.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2122527/proyecto_PROCESO, 2122527/proyecto_INICIO, 2122527/proyecto_PROCESO, 2122527/proyecto_INICIO, 2122527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122530 | Proyecto de inversión | 397155.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397155.28, modificado:397155.28}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 173197 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173197 | S | 570 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMARIA VICENT, lon:-103.30836071, lat:20.68248595}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 397155.28 | 397155.28 | 233394.94 | 233394.94 | 233394.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3848751.31, importe_modificado:3848751.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.2}} | {2122530/proyecto_INICIO, 2122530/proyecto_PROCESO, 2122530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122539 | Proyecto de inversión | 421309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421309.74, modificado:421309.74}} | REHABILITACION AULA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 173242 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173242 | S | 1110 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA REHABILITACION AULA PRIMARIA AD, lon:-103.32900934, lat:20.72534262}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 421309.74 | 421309.74 | 204050.9 | 204050.9 | 204050.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22, contratista:OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5229586.18, importe_modificado:5229586.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.96}} | {2122539/proyecto_INICIO, 2122539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122541 | Proyecto de inversión | 2135982.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135982.38, modificado:2135982.38}} | REHABILITACION TECHADO EN AREA EDUCACION FISICA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 173269 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173269 | S | 1110 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA REHABILITACION TECHADO EN AREA , lon:-103.32901391, lat:20.72535026}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 2135982.38 | 2135982.38 | 1034509.97 | 1034509.97 | 1034509.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22, contratista:OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5229586.18, importe_modificado:5229586.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.29}} | {2122541/proyecto_INICIO, 2122541/proyecto_PROCESO, 2122541/proyecto_INICIO, 2122541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122544 | Proyecto de inversión | 659137.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659137.85, modificado:659137.85}} | CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 173274 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173274 | S | 1110 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA CONSTRUCCION DOTACION DE SERVIC, lon:-103.32901281, lat:20.72534251}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 659137.85 | 659137.85 | 319237.03 | 319237.03 | 319237.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22, contratista:OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5229586.18, importe_modificado:5229586.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.53}} | {2122544/proyecto_INICIO, 2122544/proyecto_PROCESO, 2122544/proyecto_INICIO, 2122544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122546 | Proyecto de inversión | 1510008.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510008.97, modificado:1510008.97}} | CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 173287 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173287 | S | 1110 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIM, lon:-103.32901281, lat:20.72535254}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 1510008.97 | 1510008.97 | 731335.31 | 731335.31 | 731335.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22, contratista:OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5229586.18, importe_modificado:5229586.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2122546/proyecto_PROCESO, 2122546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122547 | Proyecto de inversión | 503147.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503147.24, modificado:503147.24}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 173291 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173291 | S | 1110 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL P, lon:-103.32900318, lat:20.72534023}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 503147.24 | 503147.24 | 243686.86 | 243686.86 | 243686.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22, contratista:OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5229586.18, importe_modificado:5229586.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2122547/proyecto_INICIO, 2122547/proyecto_PROCESO, 2122547/proyecto_INICIO, 2122547/proyecto_PROCESO, 2122547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122551 | Proyecto de inversión | 518923.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518923.79, modificado:518923.79}} | REHABILITACION AULA PRIMARIA 224 AÑO DE JUAREZ - 173301 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173301 | S | 341 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.0, meta_modificada:2068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE REHABILITACION AULA PRIMAR, lon:-103.30119557, lat:20.71007074}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 518923.79 | 518923.79 | 155677.14 | 155677.14 | 155677.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3455710.49, importe_modificado:3455710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2122551/proyecto_INICIO, 2122551/proyecto_PROCESO, 2122551/proyecto_INICIO, 2122551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122576 | Proyecto de inversión | 1467196.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467196.42, modificado:1467196.42}} | REHABILITACION TECHADO EN AREA EDUCACION FISICA PRIMARIA 224 AÑO DE JUAREZ - 173410 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173410 | S | 341 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE REHABILITACION TECHADO EN , lon:-103.30094028, lat:20.70992568}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 1467196.42 | 1467196.42 | 440158.93 | 440158.93 | 440158.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3455710.49, importe_modificado:3455710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2122576/proyecto_PROCESO, 2122576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122578 | Proyecto de inversión | 580632.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580632.62, modificado:580632.62}} | CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS PRIMARIA 224 AÑO DE JUAREZ - 173414 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173414 | S | 341 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE CONSTRUCCION DOTACION DE S, lon:-103.30091346, lat:20.70992568}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 580632.62 | 580632.62 | 174189.79 | 174189.79 | 174189.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3455710.49, importe_modificado:3455710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2122578/proyecto_INICIO, 2122578/proyecto_PROCESO, 2122578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122579 | Proyecto de inversión | 532974.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532974.32, modificado:532974.32}} | CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA 224 AÑO DE JUAREZ - 173421 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173421 | S | 341 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE CONSTRUCCION SANITARIOS EN, lon:-103.30101538, lat:20.70997084}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 532974.32 | 532974.32 | 159892.3 | 159892.3 | 159892.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3455710.49, importe_modificado:3455710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.6}} | {2122579/proyecto_INICIO, 2122579/proyecto_PROCESO, 2122579/proyecto_INICIO, 2122579/proyecto_PROCESO, 2122579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122580 | Proyecto de inversión | 355983.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355983.34, modificado:355983.34}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMARIA 224 AÑO DE JUAREZ - 173429 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173429 | S | 341 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE CONSTRUCCION BARDA PERIMET, lon:-103.3010878, lat:20.71004108}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 355983.34 | 355983.34 | 106795 | 106795 | 106795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22, contratista:CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3455710.49, importe_modificado:3455710.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.4}} | {2122580/proyecto_INICIO, 2122580/proyecto_PROCESO, 2122580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122586 | Proyecto de inversión | 1624125.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624125.97, modificado:1624125.97}} | REHABILITACION AULA SECUNDARIA MIXTA 8 - 173458 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173458 | S | 711 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDIOLA, CALLE DAMIAN CARMONA REHABILITACION AULA SECUNDARIA , lon:-103.31097764, lat:20.66907506}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 1624125.97 | 1624125.97 | 1125302.94 | 1125302.94 | 1125302.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22, contratista:URBAFIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4612975.92, importe_modificado:4612975.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2122586/proyecto_INICIO, 2122586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122588 | Proyecto de inversión | 213598.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213598.36, modificado:213598.36}} | CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS SECUNDARIA MIXTA 8 - 173479 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173479 | S | 711 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDIOLA, CALLE DAMIAN CARMONA CONSTRUCCION DOTACION DE SERVIC, lon:-103.31098741, lat:20.66893588}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 213598.36 | 213598.36 | 147995.21 | 147995.21 | 147995.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22, contratista:URBAFIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4612975.92, importe_modificado:4612975.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.22}} | {2122588/proyecto_INICIO, 2122588/proyecto_PROCESO, 2122588/proyecto_INICIO, 2122588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122591 | Proyecto de inversión | 1525630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525630.0, modificado:1525630.0}} | REHABILITACION TECHADO EN AREA EDUCACION FISICA SECUNDARIA MIXTA 8 - 173497 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173497 | S | 0 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDIOLA, CALLE DAMIAN CARMONA CONSTRUCCION SANITARIOS EN SECU, lon:-103.31096863, lat:20.66903549}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 1525630 | 1525630 | 1057058.36 | 1057058.36 | 1057058.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22, contratista:URBAFIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4612975.92, importe_modificado:4612975.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {2122591/proyecto_INICIO, 2122591/proyecto_PROCESO, 2122591/proyecto_INICIO, 2122591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122594 | Proyecto de inversión | 1249621.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249621.59, modificado:1249621.59}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA MIXTA 8 - 173514 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173514 | S | 711 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDIOLA, CALLE DAMIAN CARMONA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL S, lon:-103.31103617, lat:20.66880041}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 1249621.59 | 1249621.59 | 865821.3 | 865821.3 | 865821.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22, contratista:URBAFIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4612975.92, importe_modificado:4612975.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.0}} | {2122594/proyecto_INICIO, 2122594/proyecto_PROCESO, 2122594/proyecto_INICIO, 2122594/proyecto_PROCESO, 2122594/proyecto_INICIO, 2122594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122597 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTIVO MIGUEL HIDALGO CDAM 1RA ETAPA - 173526 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173526 | S | 1561 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTI, lon:-103.31069602, lat:20.66990918}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-LP-122-22, contratista:OBRA ARQUITECTONICA E INGENIERIA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.5E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302122529 | Proyecto de inversión | 862370.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862370.3, modificado:862370.3}} | CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 173194 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 173194 | S | 570 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE G, lon:-103.30835044, lat:20.68248618}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 862370.3 | 862370.3 | 506786.33 | 506786.33 | 506786.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3848751.31, importe_modificado:3848751.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2122529/proyecto_INICIO, 2122529/proyecto_PROCESO, 2122529/proyecto_INICIO, 2122529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302138083 | Acción | 1549598.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549598.5, modificado:1549598.5}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 58169 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 58169 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2138083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302138086 | Acción | 902721.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902721.56, modificado:902721.56}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 58205 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 58205 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2022-07-01 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2138086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302129588 | Acción | 2600044.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600044.44, modificado:2600444.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 206913 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 206913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 963224.78 | 2600444.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-EYP-LP-252-22, contratista:EDIFICACIONES HERVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2600444.41, importe_modificado:2600444.41}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2129588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302129594 | Acción | 996620.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996620.83, modificado:996620.83}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 206937 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 206937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2129594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL180401496691 | Proyecto de inversión | 13712113.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.371211329E7, modificado:1.308205413E7}} | Construcción de paisaje urbano, andador, ciclovía, equipamiento y obras complementarias en Av. Fray Antonio Alcalde, en el municipio de Guadalajara, Jalisco (tramo Manuel Acuña a Juan Álvarez). | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800815 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Cabañas 387, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33877563, lat:20.67904461}} | 2018-10-08 | 2018-12-04 | 13082054.13 | 13082054.13 | 13082054.13 | 13082054.13 | 13082054.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1949298, contratista:MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7.47971951E7, importe_modificado:7.47971951E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1496691/proyecto_INICIO, 1496691/proyecto_FIN, 1496691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL180401496684 | Proyecto de inversión | 32823448.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.282344806E7, modificado:2.798059141E7}} | Construcción de paisaje urbano, andador, ciclovía, equipamiento y obras complementarias en Av. 16 de Sept., en el mpio de Guadalajara, Jal. (tramo López Cotilla a Morelos), y modernización de las calles P. Moreno y Juárez, en el mpio de Guadalajara, Jal. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800813 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. República 209, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33602905, lat:20.67775979}} | 2018-10-08 | 2018-12-04 | 27980591.41 | 27980591.41 | 27980591.41 | 27980591.41 | 27980591.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1949298, contratista:MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7.47971951E7, importe_modificado:7.47971951E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1496684/proyecto_INICIO, 1496684/proyecto_FIN, 1496684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL16160200698306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160200725491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90921.47 | 0
JAL16160200725514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55589 | 0
JAL17170300924676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 0
JAL16160200719914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 0
JAL00160200719941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14210 | 0
JAL00170400998691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
JAL17170200861569 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 102032 | 408128
JAL17170200861569 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 102032 | 408128
JAL17170200861569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102032 | 408128
JAL17170200861569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 102032 | 408128
JAL18180201099707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32480 | 0
JAL00160300772817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446283.27 | 0
JAL00160300772818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57875 | 0
JAL16160200703818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL16160200714602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209951.3 | 0
JAL16160200698288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL17160200687370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL16160200703821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161615.39 | 0
JAL16160200725510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160200692894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
JAL17170300925762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226138.47 | 0
JAL16170200889623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956724.99 | 956724.99
JAL00170400997950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78838.68 | 0
JAL00160200692945 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 2000000 | 0
JAL00160200692945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857142.86 | 0
JAL16160100639823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 0.03
JAL16160200719939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116319.22 | 0
JAL16160200703790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL16160200709283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81510.88 | 0
JAL17160200698266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
JAL17170300925787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126750 | 0
JAL00170400996271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
JAL00170400999316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864488.45 | 0
JAL00180201097420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1143920.2 | 0
JAL18180101071602 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 494008 | 0
JAL18180201080942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 0
JAL16160200725509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125800 | 0
JAL00170400997951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16900 | 0
JAL00170300924515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
JAL00170300924515 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2483506.55 | 0
JAL00180101058803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3468.98 | 0
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL18180201099314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55830.61 | 0
JAL18180201099706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48720 | 0
JAL17160200719943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 0
JAL00160300773380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466210.92 | 0
JAL00160300772814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72308.64 | 0
JAL16160200703819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160200709303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL17170400998920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 0
JAL00170400998239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121063.79 | 0
JAL00170400997174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1399998.9 | 1399998.9
JAL00180201099949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294800.33 | 0
JAL00180201099951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273557.08 | 0
JAL00160200698291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412795.38 | 0
JAL17160200687383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL17170400997780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
JAL00170400999311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205501.3 | 0
JAL00170400999315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL17170400998894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 0
JAL00180201099893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906193.09 | 0
JAL16160200669124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2605537.34 | 2605537.34
JAL17160200692886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 0
JAL17160200692893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16170200889055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8768823.96 | 8768823.94
JAL16160400827041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 100000000 | 1
JAL16180101070187 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 409651 | 0
JAL00170400999393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL18180201099701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32480 | 0
JAL18180201099681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45704 | 0
JAL18180201099683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40666 | 0
JAL16160200725512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 0
JAL00160300771192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1313253.35 | 1313253.35
JAL16160200709315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 0
JAL16160200709315 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 30000 | 0
JAL17170200888126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 125000 | 125000
JAL00170400998942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1061870.72 | 1061870.72
JAL00170400997954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572444.83 | 0
JAL18180101075748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14871498.03 | 14871498.03
JAL00170401041240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 17941428 | 17941428
JAL16160200725515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 0
JAL17160200692897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL00160300772816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435080.01 | 0
JAL00170300926029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151891.81 | 0
JAL16170200889415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476528.97 | 427714.26
JAL18180101079539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 0
JAL16160200725492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL17160200687354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
JAL00160200719995 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 220650 | 0
JAL00160200719995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220650 | 0
JAL00160200719995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 441300 | 0
JAL00160300771218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
JAL17170300924509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25520.02 | 0
JAL00170400998775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859843.47 | 0
JAL00170400997947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300526.72 | 0
JAL00170400997955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35100 | 0
JAL16160200709311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL18180201099316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68459.9 | 0
JAL16160200725490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
JAL00160300773377 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 17940 | 0
JAL00160300773377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35880 | 0
JAL00160300773377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 35880 | 0
JAL16160200692892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8890 | 0
JAL17170200888164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 456866.71 | 456866.71
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL00170300925745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192193.74 | 0
JAL00170400998172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 664156.81 | 664156.81
JAL17170400998884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 0
JAL00170400998772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294742.69 | 0
JAL00170400999396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL18180201099702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38860 | 0
JAL18180201099710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
JAL16160200719916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL00160300772907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167330.84 | 0
JAL00160300772907 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 83665.42 | 0
JAL00160200687422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932821.99 | 0
JAL16160200709310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160200709316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL00170300924514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382793.23 | 0
JAL17170300925786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55550 | 0
JAL00170400995779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130697.05 | 130697.05
JAL18180201099317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42688 | 0
JAL00170400997172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26378 | 26378
JAL00170300959371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 17941428 | 17941428
JAL00170400998774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120835.46 | 0
JAL00170400998955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3550042.8 | 3550042.8
JAL00170400997188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
JAL18180101079533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 0
JAL00180201099824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212783.8 | 0
JAL16160200725513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL17170300924663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 0
JAL00170400999313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46597.13 | 0
JAL00170400997953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234386.18 | 0
JAL18180201099711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45623 | 0
JAL17160200725489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160200709302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160200709304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 0
JAL16160300772910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153336.92 | 0
JAL00170400997949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77350 | 0
JAL00180101070092 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6224298 | 6224298
JAL00160200709362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658111.15 | 0
JAL00170400999407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1029673.02 | 1029673.02
JAL16160200719915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59325 | 0
JAL00180201099896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32828 | 0
JAL17160200703813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
JAL00160300772813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48205.75 | 0
JAL16160300771191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1313253.35 | 1
JAL00180201097419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322575.91 | 0
JAL18180201099700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57200 | 0
JAL18180201099708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38170 | 0
JAL18180201099318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21344 | 0
JAL00170400999314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL00160300773378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17344.9 | 0
JAL16160300772909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193961.16 | 0
JAL17170100833866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
JAL17170400998918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 0
JAL17160200687376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL16160200703825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 0
JAL00180101058629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41450 | 41450
JAL00180201099894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897772.59 | 0
JAL00170400999408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 970295.62 | 970295.62
JAL16160200709282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 0
JAL16160200709284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 0
JAL00160200719992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239762.18 | 0
JAL16160300772908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182270.33 | 0
JAL00180201099822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382938.25 | 0
JAL18180201142253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1100000 | 1006470.03
JAL17160200692896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 0
JAL00170400995778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127916.88 | 127916.88
JAL00170400999392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL17160200698289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52300 | 0
JAL17160200714621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 0
JAL17170400998320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 0
JAL00170400997956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28023.06 | 0
JAL00160300772820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477183.78 | 0
JAL00180101070093 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3500000 | 3500000
JAL18180201099712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13340 | 0
JAL00160200703765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664518.92 | 0
JAL17160200703787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
JAL16180101071398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 956143 | 0
JAL00180201098020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986322.16 | 0
JAL00170300926082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219509.48 | 0
JAL00170300926080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126295.05 | 0
JAL00170300924512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16240 | 0
JAL17160200725488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
JAL00160200725562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72708 | 0
JAL00160200725562 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 72708 | 0
JAL00160200725562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 145416 | 0
JAL00160200725562 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 72708 | 0
JAL17170300925782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.1 | 0
JAL16160200698300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28500 | 0
JAL00170300926127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593025.8 | 0
JAL00170400997957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27950 | 0
JAL00170400998777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400068 | 0
JAL00180201097421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509745.86 | 0
JAL00180201099895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175670.15 | 0
JAL17160200687380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 0
JAL17160200714595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
JAL17160200709314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
JAL18180201099313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42980 | 0
JAL18180201081057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 0
JAL00170400996286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288376 | 288376
JAL00170400997175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1138882 | 1138882
JAL18180201081051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 0
JAL17160200687381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160200692890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
JAL16160200698290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL18180101079938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 0
JAL00170300926079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062495.02 | 0
JAL00170400997958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164920 | 0
JAL18180101079268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 0
JAL18180201099315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134567 | 0
JAL00170300970844 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3500000 | 3500000
JAL17160200714597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11600 | 0
JAL00160300772815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57875 | 0
JAL16160200703788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 0
JAL00160300772821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231500 | 0
JAL16160200725511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 0
JAL00160300773375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19500 | 0
JAL00160300773375 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 9750 | 0
JAL00160300773375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 19500 | 0
JAL16160200667925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1850.83
JAL00160200709262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314355.7 | 0
JAL16160200714596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL00160200714663 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 52704 | 0
JAL00160200714663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 105408 | 0
JAL00160200714663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52704 | 0
JAL00160200714663 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 52704 | 0
JAL16160200692885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 0
JAL16160300771169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1313253.35 | 1
JAL17160200692860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
JAL17170200903546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 0
JAL18180201099713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35487.09 | 0
JAL00160300772819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51387.44 | 0
JAL00170300926081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109851.5 | 0
JAL00170300924530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27260 | 0
JAL17170300924662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11840.35 | 0
JAL00170300924513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11600 | 0
JAL17170300924517 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 1474074.7 | 0
JAL17170300924517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378986.59 | 0
JAL00170400999395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL00160200714572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074482.22 | 0
JAL00160200714664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 73524 | 0
JAL00160200714664 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 36762 | 0
JAL00160200714664 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 36762 | 0
JAL00160200714664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36762 | 0
JAL00160300773374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48480 | 0
JAL00160300773374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 48480 | 0
JAL00160300773374 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 24240 | 0
JAL00160300773376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 252000 | 0
JAL00160300773376 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 126000 | 0
JAL00160300773376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169000 | 0
JAL00160300773376 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 83000 | 0
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395854.55
JAL00170300926030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305031.76 | 0
JAL00170400999394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL17160200709281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 0
JAL00180201099823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93933.12 | 0
JAL00170400997945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58580 | 0
JAL17160200692862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL17160200687378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108692 | 0
JAL16160200725485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL16160200714615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160300772812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64335.98 | 0
JAL18180101079704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 0
JAL17160200698301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
JAL16160200698303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160100636090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12787.36 | 1
JAL16160200714620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL00180101058640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75600 | 75600
JAL00180101058640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 75600 | 75600
JAL00180101058640 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 75600 | 75600
JAL00180101058640 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 75600 | 75600
JAL18180201081004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 0
JAL18180101079958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 0
JAL18180201099319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97234.67 | 0
JAL16160200709280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL00160300772911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325826.21 | 0
JAL17170100833842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10770706.4 | 10770706.4
JAL17170100833876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2543768.93 | 2543768.93
JAL18180201099704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15345 | 0
JAL18180201099705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10672 | 0
JAL00170300926163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200595.3 | 0
JAL16160200703823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL17160200703791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL17160200714600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60573 | 0
JAL00170400992676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194891.72 | 0
JAL00170400992676 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 336465.09 | 336465.09
JAL00170400992685 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 366587.98 | 366587.98
JAL00170400992685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212300.21 | 0
JAL00170400998776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237633.18 | 0
JAL16160200698267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
JAL00180201098830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 910900 | 910900
JAL00180201098830 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 910900 | 910900
JAL00180201098830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677945.29 | 677945.29
JAL00180201098830 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 910900 | 910900
JAL00180201097422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525042.12 | 0
JAL18180201099312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53800 | 0
JAL00180201099950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121297.77 | 0
JAL16160200714619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL17160200703822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 0
JAL16160200703817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 0
JAL16160200714599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 0
JAL17170100833872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 70000000 | 70000000
JAL16170200889766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456159.94 | 456159.94
JAL00160300773379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 29160 | 0
JAL00160300773379 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 14580 | 0
JAL00160300773379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29160 | 0
JAL00160300769325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3272932.58 | 3272932.58
JAL00160300772580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331615.31 | 0
JAL00180201099892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991339.94 | 0
JAL00180201099952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342200 | 0
JAL18180201099682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65432.98 | 0
JAL00160300773228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 0
JAL00160300773228 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 84754.6 | 0
JAL00160300773228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1392432.29 | 0
JAL18180201099709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47126 | 0
JAL00170400997176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 773999.56 | 773999.56
JAL00170400998773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224549.5 | 0
JAL00170400997948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159073.21 | 0
JAL17170400998893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
JAL00170300925746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200610 | 0
JAL18180101080841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 0
JAL18180201099703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40600 | 0
JAL16160200714598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 0
JAL16160200719913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 0
JAL00170400999312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3468.98 | 0
JAL00170400999323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20835.89 | 0
JAL17160200687382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
JAL16160200719912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 0
JAL17160200719942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 0
JAL180301302782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 0
JAL180301302797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL180301302801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL180301302809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16320.67 | 0
JAL180301303771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 0
JAL180301299183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481379.35 | 0
JAL180301299185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1131829.9 | 0
JAL180301304182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225452.28 | 0
JAL180301304194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572183.27 | 0
JAL180301299150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643317.67 | 0
JAL180301302369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 0
JAL180301299170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715789.13 | 0
JAL180301302381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 0
JAL180301302578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
JAL180301302766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 0
JAL180301308158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450203.98 | 0
JAL180301312689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129423.04 | 0
JAL180301313470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1988.88 | 0
JAL180301311288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678376 | 0
JAL180301311327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87000 | 0
JAL180301312164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 0
JAL180301311743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75684 | 0
JAL180301311776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17400 | 0
JAL180301311784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20300 | 0
JAL180301311792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37088 | 0
JAL180301312664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262681.26 | 0
JAL180301311643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 0
JAL180301311752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48350.87 | 0
JAL180301311813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28188 | 0
JAL180301311832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10672 | 0
JAL180301309759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53701.81 | 0
JAL180301312168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 0
JAL180301302522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 0
JAL180301311261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374502.01 | 0
JAL180301299154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1505741.05 | 0
JAL180301299203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393997.09 | 0
JAL180301299204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126239.96 | 0
JAL180301299243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392998.52 | 0
JAL180301302391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 0
JAL180301302536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 0
JAL180301302555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 0
JAL180301302574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 0
JAL180301303760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134000.04 | 0
JAL180301303762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463362.74 | 0
JAL180301303777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 0
JAL180301302584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 0
JAL180301303823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23100.12 | 0
JAL180301302823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14732 | 0
JAL180301299181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591815.28 | 0
JAL180301299186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295953.41 | 0
JAL180301324491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54272 | 0
JAL180301324538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51833.17 | 0
JAL180301325510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66003.37 | 0
JAL180301327648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39429 | 39429
JAL180301327648 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 39430 | 39430
JAL180301327648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 38841 | 38841
JAL180301322034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 0
JAL180301322050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100419 | 0
JAL180301322060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50824 | 0
JAL180301322079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23610.11 | 0
JAL180301324573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 0
JAL180301320222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60340.3 | 0
JAL180301322128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28188 | 0
JAL180301322149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24360 | 0
JAL180301324604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65890 | 0
JAL180301326744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65890 | 0
JAL180301329714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179748.32 | 0
JAL180301316572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785999.94 | 0
JAL180301323933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79792.6 | 0
JAL180301323953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46580 | 0
JAL180301328088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770240.92 | 0
JAL180301328140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223473.81 | 0
JAL180301319174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199130.9 | 0
JAL180301324053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10173 | 0
JAL180301324058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57500 | 0
JAL180301318452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10672 | 0
JAL180301318468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11600 | 0
JAL180301318477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 0
JAL180301318500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8613.09 | 0
JAL180301318513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13450 | 0
JAL180301319561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54520 | 0
JAL180301318544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20903.63 | 0
JAL180301320080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28296 | 0
JAL180301321969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33533.5 | 0
JAL180301329464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
JAL180301320088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11340 | 0
JAL180301320101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11340 | 0
JAL180301320119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30399.98 | 0
JAL180301320123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 0
JAL180301324430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25759.16 | 25759.16
JAL180301324463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42427.88 | 0
JAL190101516272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL190101516273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5410442.03 | 5410442.03
JAL190101516295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002250.14 | 1001003.16
JAL180301329485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355897 | 0
JAL180301329529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494404.97 | 0
JAL180301319578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181470.01 | 0
JAL180301322105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12180 | 0
JAL180301322132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50500 | 0
JAL180301320205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51678.9 | 0
JAL180301320749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643090.86 | 0
JAL180301326741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47890 | 0
JAL180301326743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64500 | 0
JAL180301326746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27256.85 | 0
JAL180301324414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97884 | 0
JAL180301324420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55806 | 0
JAL180301318560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295678 | 0
JAL180301318583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 0
JAL180301318591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 0
JAL180301324453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51593 | 0
JAL180301324496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48372 | 0
JAL180301324505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35876.81 | 0
JAL180301324514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65884 | 0
JAL180301324550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267800 | 0
JAL180301324555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135786 | 0
JAL180301324562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78168 | 0
JAL180301324585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
JAL180301320112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34199.98 | 0
JAL180301320136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 0
JAL180301320163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85450 | 0
JAL180301320200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78970.98 | 0
JAL180301320212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33500 | 0
JAL180301320218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 0
JAL180301323903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15050 | 0
JAL180301318531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42137.66 | 0
JAL180301318553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 0
JAL180301323973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24878.4 | 0
JAL180301318572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
JAL180301318606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 0
JAL180301318622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
JAL180301321947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42845.41 | 0
JAL180301318630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000 | 0
JAL180301321957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37889.07 | 0
JAL180301321965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35699.89 | 0
JAL180301324080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32161.43 | 0
JAL180301324091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47292 | 0
JAL180301324110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33205 | 0
JAL180301319541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58826.59 | 0
JAL180301328111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626481.33 | 0
JAL180301322056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13456 | 0
JAL180301322071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47453.23 | 0
JAL180301322090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18792 | 0
JAL180401447767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711225.24 | 0
JAL180401449650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 361695.71 | 361695.71
JAL180401449650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361695.71 | 0
JAL180401447704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777562.05 | 0
JAL190101507503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 70000
JAL190101507503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 0
JAL180301400147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 4407524.4 | 4407524.4
JAL190101507562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 71895.61
JAL190101507562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 0
JAL190101507920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 500000
JAL190101507920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 0
JAL180301393584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 239927446 | 239927446
JAL180301400172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 5880000 | 5880000
JAL180401445613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242046.46 | 242046.46
JAL180401445613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 242046.46 | 0
JAL180401439007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247951.67 | 247951.67
JAL180401474284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079282.3 | 0
JAL180401453197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198900 | 0
JAL180401474200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27190.01 | 0
JAL180401454286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371540 | 0
JAL180401454289 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 76.77 | 0
JAL180401454289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374196.56 | 0
JAL180401453315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089343.19 | 0
JAL190101516234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3078726.17 | 3078726.17
JAL180401483140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42818.96 | 0
JAL180401483215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34525.86 | 0
JAL190101516255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949863.87 | 949863.87
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190101516281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2609738.61 | 2609738.61
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL180401483702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584924.22 | 0
JAL190101516256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953590.56 | 953590.56
JAL190101516257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404294.17 | 1379726.66
JAL180401482519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829591.11 | 0
JAL180401500735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548807.34 | 548807.34
JAL180401500734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829220.52 | 8829220.52
JAL180401500764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3732377.03 | 3732377.03
JAL180401500788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942294.1 | 867802.52
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL180401500795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273805.18 | 1273805.18
JAL180401500798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1777648.56 | 1756364.24
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL180401482959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17500 | 0
JAL180401482991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23400 | 0
JAL180401483030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3280 | 0
JAL180401483087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16206.88 | 0
JAL180401483188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112068.96 | 0
JAL180401483247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18613.76 | 0
JAL180401482312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589673.9 | 0
JAL180401483277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.79 | 0
JAL180401482400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657663.43 | 0
JAL190101516306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333751.07 | 1333750.4
JAL190201519151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582296.53 | 0
JAL190201519151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582296.53 | 0
JAL190201564591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4746417.88 | 4746417.88
JAL190201564592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4148493.09 | 4148493.09
JAL190201564627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237976.53 | 237976.53
JAL190201564628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379353.98 | 379353.98
JAL190201564663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478469.69 | 478469.69
JAL190201564716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912013.75 | 912013.75
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461563.01 | 461563.01
JAL190201564803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930393.67 | 930393.67
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6709578.72 | 6709578.72
JAL190201564556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472433.96 | 472433.96
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476713.52 | 476713.52
JAL190201564734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456297.02 | 456297.02
JAL190201564578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751478.89 | 751478.89
JAL190201564586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510589.48 | 510589.48
JAL190201564590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935470.96 | 935470.71
JAL190201564630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388797 | 388797
JAL190201564658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470384.67 | 470384.67
JAL190201564664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476554.88 | 413843.73
JAL190201564671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476724.97 | 476724.97
JAL190201564672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477600.36 | 477600.36
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441323.44 | 1263791.53
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201555081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121570.48 | 107881.25
JAL190201564743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898626.95 | 898626.95
JAL190201564765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437626.26 | 1329656.13
JAL190201564777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477676.65 | 477676.65
JAL190201564786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474492.3 | 474492.3
JAL190201564788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449533.21 | 449533.21
JAL190201564789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449735.79 | 449735.79
JAL190201564797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477379.75 | 477379.75
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190201564849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926449.7 | 926449.7
JAL190201564851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896163.2 | 895773.78
JAL190201564899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239439.25 | 239439.25
JAL190201564919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6965684.82 | 6964055.12
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201564926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470108.25 | 470108.25
JAL190201564927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35367596.28 | 38400000
JAL190201554882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279698.08 | 279698.08
JAL190201564280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15702045.94 | 15211905.69
JAL190201564583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732453.12 | 732453.12
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443496.98 | 443496.98
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472618.31 | 472618.31
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 899892.68
JAL190201564820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441048.75 | 1191463.51
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2258026.22 | 2258025.51
JAL190201564901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190301570736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234605.28 | 3234605.25
JAL190301568876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5172215.26 | 5172215.26
JAL190301568877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4534638.14 | 4534638.14
JAL190301568878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5131349.42 | 5131349.42
JAL190301568885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450605.05 | 1450605.05
JAL190301570503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3153363.12 | 3153363.07
JAL190301569708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1857004.75 | 1716362.42
JAL190301569709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1344033.02 | 1109671.79
JAL190301569711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941821.4 | 941821.4
JAL190401600849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277172.26 | 5277172.26
JAL190401600858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4213796.28 | 4116996.66
JAL190401596139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306561.83 | 0
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401600872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4742784.89 | 4742784.89
JAL190401600881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4612707.42 | 4612707.42
JAL190401600882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5070744.16 | 5070744.16
JAL190401600895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286166.26 | 5286166.26
JAL190401600896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5280929.06 | 4593594.27
JAL190401600897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5281011.38 | 5281011.38
JAL190401600980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20038651.69 | 24230767.83
JAL190401600984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900668.01 | 900668.01
JAL190401600986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979262.57 | 5288461.54
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL190401601010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5287801.07 | 5277331.34
JAL190401601013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4881203.63 | 4881203.62
JAL190401601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285354.92 | 5285354.92
JAL190401601020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5140259.29 | 5140259.29
JAL190401601021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5189998.64 | 5189998.64
JAL190401601022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5109549.6 | 5109549.6
JAL190401594466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337644 | 0
JAL190401594560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626078.17 | 0
JAL190401595396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665494.95 | 0
JAL190401594705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212757.61 | 0
JAL190401584685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126735.59 | 126735.59
JAL190401584213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000.84 | 310000.84
JAL190401581196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2086701.48 | 0
JAL190401647568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147766.9 | 147766.9
JAL190401647568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147766.9 | 0
JAL190401631962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610703.67 | 0
JAL190401632008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258050.77 | 0
JAL190401631241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168248.58 | 0
JAL190401631036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247428.23 | 0
JAL190401631057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828631.21 | 0
JAL190401631213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371816.59 | 0
JAL190401631989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219637.13 | 0
JAL190401662471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6368502.9 | 0
JAL190401696231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5259994.62 | 5259994.62
JAL200101700635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285995.4 | 5108580.53
JAL200101700583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305634.13 | 305634.13
JAL200101700589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2978284.64 | 2978284.64
JAL200101700622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4669263.88 | 4669263.88
JAL200101700624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479360.78 | 479360.78
JAL200101700628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464147.33 | 461229.91
JAL200101700630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394052.96 | 394052.95
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4690142.13
JAL200101700633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5274489.16 | 5274489.16
JAL200201707030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5627821.36 | 5627710.27
JAL200201706992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4611743.56 | 4611743.56
JAL200201709194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | K040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 188000000 | 188000000
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200201707007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5279900.92 | 5279900.92
JAL200201707011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798776.42 | 798776.42
JAL200201707017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4979885.58 | 4968245.9
JAL200201707020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4988848.88 | 4988848.88
JAL200301787392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4859182.51 | 4859182.51
JAL200301787429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3366452.75 | 3366452.74
JAL200301787430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3463545.19 | 4016805.8
JAL200301787458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824660.49 | 3754996.47
JAL200301787410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1525409.63 | 993132.02
JAL200301787412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6903814.51 | 6903814.51
JAL200301787414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891090.95 | 891090.87
JAL200301787415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879157.13 | 876877.31
JAL200301787467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 958972.15 | 958972.15
JAL200301787468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354929.65 | 1354929.62
JAL200301791271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2389737.87 | 2389737.87
JAL200301787434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 876730.19 | 876111.31
JAL200301787440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2126204.17 | 1860339.21
JAL200301787445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4077957.94 | 4077957.94
JAL200301787446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205545.13 | 1183357.19
JAL200301787450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109732.66 | 4109732.66
JAL200301787452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4048102.55 | 4048102.55
JAL210101888093 | FIDEICOMISOS | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 47250000 | 47264461.96
JAL210101886320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 640299.15 | 6542786.78
JAL210101886322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120943.11 | 98069.37
JAL200401825598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
JAL200401825598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
JAL200401865147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22002.3 | 0
JAL200401863526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104036.46 | 0
JAL200401865339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194720 | 0
JAL200401853043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622270.96 | 0
JAL200401845642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49048.23 | 0
JAL200401844798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64509.06 | 0
JAL200401844799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62995.97 | 0
JAL200401844800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48396.53 | 0
JAL200401844802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33630.01 | 0
JAL200401844803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111604.26 | 0
JAL200401844536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73855.55 | 0
JAL200401845070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50984.9 | 0
JAL200401845149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41243.66 | 0
JAL200401845564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54914.48 | 0
JAL210101883281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317329.8 | 274916.01
JAL200401845581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62617.05 | 0
JAL200401845593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84952.17 | 0
JAL200401845264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42702.99 | 0
JAL200401869204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172341.57 | 0
JAL200401869099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350053.88 | 0
JAL210101883290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496480 | 281159.73
JAL200401868714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043631.56 | 0
JAL200401868823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365012.28 | 0
JAL200401878638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2625358.61 | 2925358.61
JAL200401878642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692084.3 | 5692084.3
JAL200401878648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 153476.86 | 152884.25
JAL200401878668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341036.14 | 341036.14
JAL200401878673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4023941.27 | 4023941.27
JAL200401878674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4024603.31 | 4024603.31
JAL200401878675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2830392.76 | 2829955.45
JAL200401878677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4029595.72 | 4029595.72
JAL200401878722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3950036.16 | 3950036.16
JAL200401878723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3870167.71 | 3870167.71
JAL200401878724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319890 | 1319890
JAL200401878725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1428728.58 | 1428728.58
JAL200401878726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5699654.07 | 5699654.07
JAL200401878728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3155473.09 | 3155473.02
JAL200401878729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1186249.48 | 1185980.36
JAL210101886149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11952033.95 | 11952033.95
JAL210101886150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294666.26 | 1294666.26
JAL210101886151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360922.45 | 1360922.45
JAL210101886153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306762.06 | 336537.85
JAL210101886162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2030043.52 | 2030043.52
JAL210101886163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954260.59 | 3954260.59
JAL200401866998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690643.48 | 0
JAL210101886173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 228746.87 | 213464.19
JAL210101886161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4108459.41 | 4108459.41
JAL210101886166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1786696.24 | 1757152.79
JAL210101886171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814781.77 | 814781.77
JAL210101886174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3997642.4 | 3997642.38
JAL200401867188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799083.42 | 0
JAL210101886155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1035244.46 | 1035239.14
JAL200401878633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 866645.47 | 866645.47
JAL200401878634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392076.26 | 388561.1
JAL200401878635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9450356.16 | 9227649.91
JAL200401878636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9124685.36 | 9124685.36
JAL200401878659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5286066.06 | 5286066.06
JAL200401878660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321779.18 | 1321779.18
JAL200401878661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4050909.79 | 4050909.79
JAL200401878662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3636373.53 | 3636373.53
JAL200401878663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3956374.81 | 3956374.8
JAL200401878664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3778814.11 | 3778814.11
JAL200401878665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2226886.87 | 2226886.87
JAL200401878667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579398.5 | 4579398.5
JAL200401878671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002733.17 | 4002733.17
JAL200401878672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2750035.7 | 2750035.68
JAL200401878678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2041515.18 | 2041482.81
JAL200401878685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1263194.79 | 1263194.7
JAL200401878686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388798.45 | 1388798.45
JAL200401878687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394924.81 | 1394924.81
JAL200401878688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391808.4 | 1391808.4
JAL200401878689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708152.87 | 708152.67
JAL210101886159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047832.07 | 1047832.07
JAL200401878719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6245447.8 | 6245447.79
JAL200401878720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7392227.55 | 7392227.55
JAL200401878721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3967892.36 | 3967892.36
JAL200401878727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4073793.49 | 4073793.49
JAL200401878731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3378220.49 | 4109130.4
JAL210201933958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214611.02 | 212960.04
JAL210201934042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208389.06 | 206785.95
JAL210201930366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000.22 | 1350000.22
JAL210201933933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3654492.29 | 3626378.71
JAL210201933968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745582.65 | 739846.97
JAL210201933972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676900.14 | 671692.83
JAL210201926399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6718279.51
JAL210201939921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10453677.5 | 10453677.5
JAL210201939923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3998611.18 | 3998611.18
JAL210201939910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2202796.35 | 2202796.35
JAL210201939915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2820596.55 | 2820596.55
JAL210201939916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220758.14 | 220758.14
JAL210201937400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140940 | 140940
JAL210201939917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220758.14 | 220758.14
JAL210201939925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3985659.03 | 3985659.03
JAL200401878623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4110334.67 | 4108597.92
JAL210301967800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58822.75 | 58822.75
JAL210302001490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1624429.34 | 1624429.34
JAL210302001493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2643288.1 | 2643288.1
JAL210302001502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737556.97 | 737556.97
JAL210301986381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191400 | 0
JAL210301985128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305087.61 | 305087.61
JAL210301985161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028295.53 | 1028295.53
JAL210301974985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37679.12 | 37679.12
JAL210301976834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
JAL210301976834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL210301977514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149144.56 | 149144.56
JAL210301977514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149144.56 | 149144.56
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210301977546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397524.68 | 397524.68
JAL210402009285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3778551.39 | 3778014.52
JAL210402009286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4210865.47 | 4210267.17
JAL210402009287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5368049.09 | 5367575.26
JAL210402009288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4481457.64 | 4481062.07
JAL210402009289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 921883.62 | 921720.3
JAL210402009290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380580.95 | 380513.53
JAL210402009291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125573.04 | 125550.79
JAL210402009292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326747.83 | 326689.94
JAL210402009295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5707057.34 | 5706484.08
JAL210402009296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 719099.13 | 719026.9
JAL210402009297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 433808.99 | 433765.42
JAL210402009298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 454676.16 | 454630.49
JAL210402009299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525578.98 | 525526.19
JAL210402009301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 897337.03 | 897286.76
JAL210402009302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 343241.42 | 343222.19
JAL210402009647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2946958.54 | 2775318.53
JAL210402009160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2288910.82 | 2288910.81
JAL210402009163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1153317.44 | 1153315.78
JAL210402009304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180903.15 | 180893.02
JAL210402009306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288085.1 | 288068.96
JAL210402009323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337842.59 | 337825.04
JAL210402009652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2559693.77 | 2555486.03
JAL210402009658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 549112.47 | 437907.92
JAL210402009663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1947005.12 | 1819692.47
JAL210402009671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1997965 | 1962373.53
JAL210402009173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350332.81 | 350332.31
JAL210402009174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 602318.66 | 602317.8
JAL210402009331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177906.97 | 177897.73
JAL210402009338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285138.3 | 285123.49
JAL210402009687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040152.83 | 1039886.44
JAL210402009993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8325646.68 | 8324680.34
JAL210402010004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1368843.19 | 1368684.31
JAL210402010006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7450947.35 | 7450139.39
JAL210402010007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1255442.47 | 1255306.33
JAL210402010008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1189656.15 | 1189527.15
JAL210402009700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 570426.66 | 570280.57
JAL210402009703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 261295.21 | 261228.29
JAL210402009712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 576849.01 | 576701.28
JAL210402010011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1481675.21 | 1480555.69
JAL210402010010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266689.65 | 266488.15
JAL210402010014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1481675.22 | 1480555.7
JAL210402010016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383986.95 | 383696.82
JAL210402010017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266689.65 | 266488.15
JAL210402010018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115295.32 | 115208.21
JAL210402009385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6143664.4 | 6138151.69
JAL210402009411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1971358.44 | 1969589.54
JAL210402009412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 897830.95 | 897025.33
JAL210402009413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1930051.08 | 1928319.24
JAL210402009415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4563731.07 | 4560700.73
JAL210402009416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1661074.16 | 1659971.19
JAL210402009417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 651553.87 | 651121.23
JAL210402009418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1433334.13 | 1432382.39
JAL210402009431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3493049.48 | 3492350.71
JAL210402009769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4024899.17 | 4015172.41
JAL210402009771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281290.24 | 280610.46
JAL210402009772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 658727.08 | 657135.17
JAL210402009773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279763.87 | 279087.78
JAL210402009774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2937357.06 | 1305354.48
JAL210402009775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 990830.74 | 440322.82
JAL210402009776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 761755.35 | 759322.41
JAL210402009777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1018354.87 | 1017306.5
JAL210402009436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 939222.19 | 939034.3
JAL210402009778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1051369.18 | 1050368.62
JAL210402009779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1922005.78 | 1920685.42
JAL210402009780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2900976.89 | 2900337.65
JAL210402009781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87529.6 | 87510.31
JAL210402009782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1666767.77 | 1664369.79
JAL210402009783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 547124.3 | 546337.15
JAL210402009784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114260.59 | 114096.2
JAL210402009785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157744.37 | 157517.42
JAL210402009786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2907802.59 | 2906925.2
JAL210402009787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 596088.76 | 595908.9
JAL210402009788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159641.86 | 159593.69
JAL210402009789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203573.76 | 203512.33
JAL210402009790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316892.44 | 316796.82
JAL210402009791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2388216.54 | 2387802.17
JAL210402009792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 939952.87 | 939789.78
JAL210402009793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181974.55 | 181942.98
JAL210402009794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 475531.99 | 475449.48
JAL210402009462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268357.06 | 268303.38
JAL210402009471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285358.46 | 285301.37
JAL210402009490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4526564.21 | 4525879.94
JAL210402009813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1793312.53 | 1792634.54
JAL210402009817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 535877.27 | 535674.67
JAL210402009818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1304992.63 | 1304499.26
JAL210402009819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1356205.46 | 1355692.73
JAL210402009820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1940295.32 | 1939645.76
JAL210402009821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 496310.98 | 496144.83
JAL210402009822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156980.1 | 156927.55
JAL210402009824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 389945.91 | 389815.37
JAL210402009828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080670.83 | 1080274.39
JAL210402009837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379749.64 | 379610.33
JAL210402009838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141479.91 | 141428.01
JAL210402009839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394626.71 | 394481.94
JAL210402009841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364220.29 | 364141
JAL210402009199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 962296.65 | 962296.64
JAL210402009531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 910651.38 | 910513.72
JAL210402009536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1050979.44 | 1050820.57
JAL210402009542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1808308.71 | 1808035.35
JAL210402009842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94084.12 | 94063.64
JAL210402009843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417941.26 | 417850.28
JAL210402009844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2991801.76 | 2991649.5
JAL210402009845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 471556.94 | 471532.94
JAL210402009846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 615904.8 | 615873.46
JAL210402009847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660000.05 | 659966.46
JAL210402009848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245261.12 | 245248.64
JAL210402009849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2815028.47 | 2814537.62
JAL210402009850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1178008.84 | 1177803.44
JAL210402009851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2339852.08 | 2339850.37
JAL210402009852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279731.27 | 279731.07
JAL210402009853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360823.73 | 360823.47
JAL210402009854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2084267.39 | 2083777.96
JAL210402009855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 392524.87 | 392432.7
JAL210402009856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170394.96 | 170354.95
JAL210402009857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337454.5 | 337375.26
JAL210402009206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4163539.15 | 4160624.6
JAL210402009546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 521459.08 | 521380.25
JAL210402009861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1952694.27 | 1952071.82
JAL210402009863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 579914.41 | 579729.55
JAL210402009864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297936.69 | 297841.72
JAL210402009865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 369530.73 | 369412.94
JAL210402009866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1665831.47 | 1665514.45
JAL210402009867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443237.18 | 443152.83
JAL210402009868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378769.44 | 378697.36
JAL210402009869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500246.54 | 500151.34
JAL210402009870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1849212.32 | 1849212.31
JAL210402009877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6124677.51 | 6124677.51
JAL210402009880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3674806.5 | 3674803
JAL210402009882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7056035.7 | 7055321.56
JAL210402009887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1349216.14 | 1349079.59
JAL210402009888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1340214.56 | 1340078.92
JAL210402009889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2261727.32 | 2261448.84
JAL210402009890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1724487.27 | 1724274.94
JAL210402009891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 492662.53 | 492601.87
JAL210402009892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1192704.81 | 1192557.95
JAL210402009893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4172756.43 | 4172242.65
JAL210402009894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7115309.39 | 7114394.95
JAL210402009895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1357970.89 | 1357796.37
JAL210402009896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1322443.56 | 1322273.6
JAL210302001483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3980922.6 | 3980922.6
JAL210302001487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690452.35 | 690432.69
JAL210302001489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1146613.75 | 1146613.75
JAL210302001491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4061811.99 | 4061811.99
JAL210302001492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1467752.19 | 1467752.19
JAL210302001503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057304.97 | 1057304.97
JAL210302001506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1072770.59 | 1072770.59
JAL210402009265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 812442.83 | 811874.11
JAL210402009278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 433886.9 | 433583.17
JAL210402009279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 524975.67 | 524608.17
JAL210402009280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2589604.53 | 2587791.76
JAL210402009281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3100123.77 | 3097953.63
JAL210402009282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1548422.04 | 1547338.11
JAL210402009283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1033996.64 | 1033232.74
JAL210402009284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 962753.6 | 962042.33
JAL210402009617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1390997.88 | 1390996.78
JAL210402009628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1996303.1 | 1778132.61
JAL210302001507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896625.08 | 1893234.56
JAL210302001508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3954934.94 | 4896157.83
JAL210302001509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2553639.66 | 2553639.66
JAL210302001510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533527.31 | 1533527.31
JAL210302001511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291821.29 | 3291821.29
JAL210301995462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093790.35 | 1093790.34
JAL210301977530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84172.5 | 84172.5
JAL210301977530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84172.5 | 84172.5
JAL210402033864 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 188407 | 188407
JAL210402033864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188407.12 | 188407.12
JAL210402021031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617020.82 | 617020.82
JAL210402031697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2078770.93 | 2078770.91
JAL210402025664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274133.04 | 0
JAL210402052204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643496.79 | 642965.34
JAL210402052202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355440.59 | 355398.86
JAL210402052196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 214747.46 | 214715.23
JAL210402052197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349427.6 | 349427.35
JAL210402052199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 135707.5 | 135686.07
JAL210402052205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1126124.97 | 1126124.97
JAL210402052206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 498872.77 | 475811.63
JAL210402052207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821355.79 | 821355.79
JAL210402052209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 349400.06 | 349400.06
JAL210402052210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4079351.24 | 4079351.24
JAL210402052269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1612794.18 | 1612794.18
JAL210402052271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130951.57 | 1130951.57
JAL210402052274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2855071.51 | 2855071.51
JAL210402052275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4019596.57 | 4019596.57
JAL210402052276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1293870.37 | 1293870.37
JAL210402052277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071183.1 | 1071183.1
JAL210402052278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744854.43 | 744854.43
JAL210402052279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102641.57 | 1102641.57
JAL210402052280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376473.31 | 376473.31
JAL210402052281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 761138.9 | 761138.9
JAL210402052282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2350266.57 | 2350266.57
JAL210402052283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4965979.6 | 4965979.6
JAL210402052284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226958.76 | 226958.76
JAL210402052211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2570978.31 | 2570978.31
JAL210402052213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6465731.15 | 6465720.43
JAL210402052214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2665336.61 | 2665336.6
JAL210402052216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1625777.1 | 2023295.3
JAL210402052218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1117201.22 | 1117201.22
JAL210402052219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2799770.29 | 2799770.29
JAL210402052220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435313.3 | 435089.54
JAL210402052226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062926.13 | 1062926.13
JAL210402052228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197482.38 | 191562.33
JAL210402052230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4617516.66 | 4617516.66
JAL210402052232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1913500.03 | 1906611.19
JAL210402052233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590698.7 | 494652.56
JAL210402052235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902700.04 | 902693.34
JAL210402052236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1717101.44 | 1717101.44
JAL210402052360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681379.77 | 681379.77
JAL210402055360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40179720.41 | 34062181.74
JAL210402055362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 50000000 | 62606383.17
JAL210402048236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262347.39 | 1262347.38
JAL210402052363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2099381.94 | 2099381.94
JAL210402048299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25471.8 | 25471.8
JAL210402054663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 6000000 | 5972629.89
JAL220102063431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9359757.37 | 9359750.66
JAL220102063795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9249242.38 | 9249242.38
JAL220102065835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
JAL220102063416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7970427.29 | 7970382.72
JAL220102064931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999787.11 | 999787.11
JAL220102064932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292351.55 | 292351.54
JAL220102065803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10548365 | 10548365
JAL220102065830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21096729 | 21096729
JAL220102065839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
JAL220102065891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300000 | 2300000
JAL220102065895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL220102063393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26623000 | 26623000
JAL220102063398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7010141.94 | 7009830.17
JAL220102063424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10147385.74 | 10147327.29
JAL220102063448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2550000 | 2361626.27
JAL220102063453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3244257.53 | 3244254.16
JAL220102063772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3797693.74 | 3797693.74
JAL220102063790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8850837.75 | 8850837.75
JAL220102063878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3575000 | 3552345.16
JAL220102062273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
JAL220102063749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4800000 | 4799980.72
JAL220102063751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5190919.24 | 5190871.12
JAL220102063787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 9693798.85
JAL220102063891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3562000 | 3547276.91
JAL220102062223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899263 | 899263
JAL220102062258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957233 | 957233
JAL220102062287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230000 | 230000
JAL220102064915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700983.1 | 700983.1
JAL220102064916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 495504.45 | 495504.45
JAL220102064917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412385.39 | 412385.39
JAL220102064918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448029.31 | 448029.31
JAL220102064919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388994.93 | 388994.93
JAL220102064930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2304040.65 | 2304040.65
JAL220102064934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775889.84 | 775889.84
JAL220102064935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327969.48 | 327969.06
JAL220102064936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 661278.94 | 661278.89
JAL220102064937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245245.46 | 245245.42
JAL220102065832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 975401 | 975401
JAL220102065845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1600000 | 1600000
JAL220102065848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2600000 | 2600000
JAL220102065897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2950000 | 2950000
JAL220102065899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1233957 | 1233957
JAL220102063418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4697774.93 | 4568116.15
JAL220102063422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10244005.02 | 10237042.42
JAL220202069333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575130.59 | 349859.36
JAL220202069358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124503.97 | 1377167.55
JAL220202070723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2528000 | 2528000
JAL220202071689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147700 | 1147700
JAL220202071700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526814 | 526814
JAL220202072503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5990916.46 | 5990916.46
JAL220202072543 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 130000 | 130000
JAL220202072543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591707.46 | 591707.46
JAL210101886152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862345.77 | 862345.77
JAL210201939924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4061944.45 | 4061944.45
JAL210402052217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1281099.52 | 1281099.52
JAL220202068708 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 895757.92 | 0
JAL220202068708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895757.92 | 895686.79
JAL220202072558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2347861.05 | 2347861.05
JAL220202072567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2169867.8 | 2169867.8
JAL220202068721 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 720141.76 | 0
JAL220202068721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720141.76 | 720127.98
JAL220202070958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153750.45 | 153750.45
JAL220202068817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394744.53 | 498420.48
JAL220202068829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312871.86 | 285694.22
JAL220202070225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130661.37 | 130661.37
JAL210402052200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1132292.87 | 1132292.87
JAL220202070262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840888.43 | 840888.43
JAL220202073276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7037648.83 | 7037648.83
JAL220202073283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4953070.61 | 4953070.61
JAL220202073285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845622.19 | 1845622.19
JAL220202073288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3132700.83 | 3132700.83
JAL220202072749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5885735.65 | 5885735.65
JAL220202072756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506839.87 | 1506839.87
JAL220202068909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193945.18 | 155529.02
JAL220202071216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759290 | 759290
JAL220202072844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50791.3 | 50791.3
JAL220202072216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
JAL220202072900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79995.78 | 79995.78
JAL220202072906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291222.77 | 291222.77
JAL220202073500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567740.81 | 1348476.38
JAL220202073520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4099238.48 | 4099238.48
JAL220202069681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711316.96 | 711316.96
JAL220202069688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262229.24 | 262229.24
JAL220202073527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3194882.02 | 3194882.02
JAL220202073542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2203841.97 | 2203841.97
JAL220202073544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5111887.79 | 5111887.79
JAL210302001504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 170759.91 | 170759.91
JAL220202069703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380154.43 | 380154.43
JAL220202069747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450695.41 | 450695.41
JAL220202072250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303225.16 | 303225.16
JAL210402052272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689717.94 | 689717.94
JAL220202069756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4567634.27 | 4567634.27
JAL220202070582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296707.87 | 296707.87
JAL220202070587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75525.47 | 75525.47
JAL210101886323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440120.77 | 440120.77
JAL220202070626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123370.34 | 123370.34
JAL220202073697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459679.8 | 384297.1
JAL210302001501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7289244.42 | 7589220.19
JAL220202070701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180231.69 | 180231.69
JAL220202073067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2601582.97 | 2601582.97
JAL220202073069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185876.87 | 1185876.87
JAL220202073072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450862.64 | 1450862.63
JAL220202073074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963617.32 | 963617.32
JAL220202073699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678590.09 | 567308.38
JAL210402052273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 745131.74 | 745131.74
JAL200401844797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93105.93 | 0
JAL200401844801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45512.83 | 0
JAL200401844804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50963.93 | 0
JAL210302001514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 188543.41 | 188543.41
JAL210402052201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 901194.35 | 901194.35
JAL210201939926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3981707.44 | 3981707.44
JAL200401869323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448890.96 | 0
JAL210201939912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8005000.04 | 8005000.04
JAL210402052212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5905152.46 | 5905152.46
JAL200401845248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42702.99 | 0
JAL210402052270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275981.95 | 275981.95
JAL200401845022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45327.74 | 0
JAL200401825592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3150000 | 3150000
JAL200401825592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150000 | 3150000
JAL200401854608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388057.71 | 0
JAL200401863480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2283204.49 | 0
JAL200401853371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 0
JAL200401809412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633055.15 | 0
JAL200401853540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162777.79 | 0
JAL200401866589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42059.42 | 0
JAL200401845572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40320.1 | 0
JAL200401845590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59838.97 | 0
JAL220202073696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680937.65 | 569270.96
JAL220202074119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708540 | 708540
JAL220202074126 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1 | 0
JAL220202074126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612711.8 | 0
JAL220202074502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883871.44 | 883871.44
JAL220202074509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141293.46 | 1141293.46
JAL220202074517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286440.53 | 286440.53
JAL220202074522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483941.08 | 1483941.08
JAL220202074524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598773.57 | 598773.57
JAL220202074527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796021.26 | 796021.26
JAL220202075310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638047.02 | 1638047.02
JAL220202072753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3987403.52 | 3987403.52
JAL220202072759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2687038.82 | 2687038.82
JAL220202074162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308170 | 308170
JAL220202074173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444754 | 444754
JAL220202074545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405803.72 | 405803.72
JAL220202074936 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1169426.29 | 0
JAL220202074936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169426.29 | 1169426.29
JAL220202075756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2756948.02 | 2756948.02
JAL220202075757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62828.35 | 62828.35
JAL220202069930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79290.96 | 79290.96
JAL220202069943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
JAL220202070727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740522.3 | 1740522.3
JAL220202072862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54299.44 | 54299.44
JAL220202072869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569579.4 | 569579.4
JAL220202074212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1907684.64 | 1907684.64
JAL220202075002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19195322.95 | 19195322.95
JAL220202070787 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 755512.76 | 0
JAL220202070787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755512.76 | 755391.2
JAL220202072892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36998.17 | 36998.17
JAL220202072139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300725.1 | 300725.1
JAL220202073017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9410255.33 | 9410255.33
JAL220202073019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6448399.1 | 6448399.1
JAL220202073020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2728370.65 | 2728370.65
JAL220202073022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3082534.15 | 3082534.15
JAL220202072180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104342.14 | 104342.14
JAL220202073060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3577045.41 | 3577045.41
JAL220202073921 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1837268.67 | 0
JAL220202073921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1837268.67 | 1837199.38
JAL220202074677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481605.98 | 1690863.26
JAL220202069352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520220 | 520220
JAL220202074695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1602614.4 | 1602614.4
JAL220202071642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833748 | 833748
JAL220202073350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2543842 | 2345469
JAL220202075901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839817 | 1839817
JAL220202070313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294191.12 | 294191.12
JAL220202073999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229391 | 229391
JAL220202075925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1854542 | 1854542
JAL220202072450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75690 | 19376
JAL220202074416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763375.32 | 1763375.32
JAL220202071203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137868.25 | 137867.25
JAL220202071207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112444.43 | 112444.43
JAL220202068822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217700.58 | 206330.86
JAL220202070386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859923.56 | 859923.56
JAL220202071242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52910.19 | 52910.19
JAL220202072536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3984637.47 | 3984637.47
JAL220202073537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6348708.64 | 6348708.65
JAL220202074094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228578.31 | 1228578.31
JAL220202074474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426154.9 | 426154.9
JAL220202074480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998985 | 998985
JAL220202074492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300779.44 | 2300779.44
JAL220202099983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6031350.73 | 6031350.73
JAL220202088538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
JAL220202088625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19417041.62 | 19417041.62
JAL220202099569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 370119.72 | 465336.15
JAL220202099570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447254.32 | 447254.32
JAL220202099571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 393625.82 | 501592.81
JAL220202099572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 432173.1 | 432173.1
JAL220202099573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 189800.97 | 189800.97
JAL220202099574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4986613.22 | 4986613.22
JAL220202099575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4241537.81 | 4241537.81
JAL220202099576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11081022.96 | 11081022.96
JAL220202099577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1451991.8 | 1451991.8
JAL220202099578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945344.23 | 945344.23
JAL220202099579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696859 | 686022.27
JAL220202099580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223846.22 | 2223846.22
JAL220202099582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879985.02 | 879985.02
JAL220202099583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 804669.68 | 804669.68
JAL220202099584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1398829.93 | 1398829.93
JAL220202099585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9982939.54 | 9982939.54
JAL220202099586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1938923.6 | 1938923.6
JAL220202080649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535089.58 | 533972.43
JAL220202098429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 367543004 | 367543004
JAL220202098431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 202430544 | 202430544
JAL220202088275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9983058.38 | 9982216.74
JAL220202088283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9964145.15 | 9959326.23
JAL220202099970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4384907.54 | 0
JAL220202099078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300820.67 | 300820.67
JAL220202099079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67252.16 | 67252.16
JAL220202098426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420589789 | 420589789
JAL220202099556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1549999.82 | 1549999.82
JAL220202099557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017529.45 | 1017529.45
JAL220202099558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3259165.03 | 3259165.03
JAL220202099559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1505545.05 | 1505545.05
JAL220202088780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4989538.57 | 3659753.96
JAL220202088825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3014474.25 | 2151388.15
JAL220202099560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3091415.87 | 3091415.87
JAL220202099561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2287956.48 | 2287956.48
JAL220202099562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672402.24 | 672402.24
JAL220202099565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500633.03 | 2500633.03
JAL220202099566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753271.25 | 749863.34
JAL220202099568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 367792.23 | 367792.23
JAL220202077385 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 136956.15 | 0
JAL220202077385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136956.15 | 136956.15
JAL220202078229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668667.38 | 1668667.38
JAL220202078235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420496.58 | 1079872.35
JAL220202086395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3833999.72 | 3059171.26
JAL220202086429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2039678.46 | 2039678.46
JAL220202078274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1642777.92 | 1642777.92
JAL220202081092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274816.54 | 236824.02
JAL220202083521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383200 | 383200
JAL220202085007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
JAL220202088226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10504085 | 10864997.34
JAL220202088246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11002951.56 | 11002951.56
JAL220202088251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9750191.94 | 9750191.94
JAL220202077693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629241.51 | 628067.43
JAL220202081374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12500000 | 12500000
JAL220202081380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
JAL220202083627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263200 | 263200
JAL220202085048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
JAL220202085142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3642918.7 | 3642918.7
JAL220202083672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000.01 | 1200000.01
JAL220202085196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
JAL220202088536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3322000 | 3322000
JAL220202078604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078459.36 | 1038261.26
JAL220202084463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630000 | 630000
JAL220202088604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12583004.71 | 12583004.71
JAL220202088613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4932189.18 | 4932181.29
JAL220202088639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11645802.07 | 11645802.07
JAL220202084523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3700604 | 3700604
JAL220202078708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2176950.3 | 2176950.3
JAL220202079863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7060377.73 | 7050273.51
JAL220202079865 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 43882.74 | 0
JAL220202079865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43882.74 | 43650.64
JAL220202088789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3635127.67 | 3635127.67
JAL220202088793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3620900.64 | 3620900.64
JAL220202088800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2043682.36 | 2043682.36
JAL220202088824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7004135.08 | 7004135.08
JAL220202077987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325601 | 1325601
JAL220202079883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4043570.51 | 4040550.72
JAL220202088859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1860418.1 | 1860418.1
JAL220202078784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064459.99 | 1064459.99
JAL220202081693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 7992308.19
JAL220202088956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2786998.53 | 2786998.53
JAL220202088983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6750086.86 | 5575979.02
JAL220202089069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500027.06 | 3832877.66
JAL220202081037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835222.89 | 1790281.16
JAL220202081834 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 40485 | 0
JAL220202081834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40485 | 40485
JAL220202080120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006427.23 | 1006426.75
JAL220202085113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4750000 | 4733002.18
JAL220202088585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7322727.96 | 7322727.96
JAL220202088595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4048736.85 | 4048736.85
JAL220202084315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774219.72 | 774219.72
JAL220202088631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21024540.41 | 21024540.41
JAL220202088636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12325465.96 | 12325465.96
JAL220202080980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214921.49 | 1214921.49
JAL220202083585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422277 | 422277
JAL220202084322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769500 | 769500
JAL220202085232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1694203.99
JAL220202085240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
JAL220202085252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
JAL220202080376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1362726.29 | 1362726.29
JAL220202083603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232910 | 232910
JAL220202083644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314225 | 314225
JAL220202081030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781874.54 | 1781874.54
JAL220202088771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1600000.27 | 0
JAL220202088798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2946556.89 | 2946556.89
JAL220202088802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2355738.47 | 2355738.3
JAL220202088806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250158.97 | 2250158.97
JAL220202088807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6668522.08 | 6668456.52
JAL220202088872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2702624.02 | 2393918.66
JAL220202088881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5499734 | 5455515.95
JAL220202088892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5545120.92 | 4261042.48
JAL220202079039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373274.44 | 1203371.31
JAL220202079042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943210.4 | 943210.4
JAL220202079048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037958.6 | 1009471.53
JAL220202079736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458373.73 | 1458373.73
JAL220202080495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365203.95 | 365203.95
JAL220202079746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5502856.91 | 5448167.64
JAL220202088266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9924233.12 | 9920196.84
JAL220202088314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL220202088377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3070000 | 3070000
JAL220202079826 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 42279.17 | 0
JAL220202079826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42279.17 | 42279.17
JAL220202079841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509521.39 | 6489528.66
JAL220202081348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1455164.55
JAL220202079912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017350.44 | 1017350.44
JAL220202072196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794932.78 | 794932.78
JAL210402009505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1155475.97 | 1155301.29
JAL210402009840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1120779.81 | 1120535.83
JAL220302114071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013375.85 | 2013375.85
JAL220302114094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282370.96 | 282370.96
JAL220302114098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991159.58 | 991159.58
JAL220302114111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302963.82 | 302963.82
JAL220302122278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4048378.06 | 4048378.06
JAL220302126556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624977.6 | 624977.6
JAL220302122309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7981416.33 | 7981416.33
JAL220302122318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698034.03 | 698034.03
JAL220302124842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3419087.72 | 3419087.72
JAL220302127802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514577.78 | 1514577.78
JAL220302106317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811252.96 | 811252.96
JAL220302124858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688993.53 | 688993.53
JAL220302124868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655692.02 | 655692.02
JAL220302124871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208509.35 | 208509.35
JAL220302114180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211778.22 | 211778.22
JAL220302124881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160241.83 | 160241.83
JAL220302124882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229880.98 | 229880.98
JAL220302124883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207693.29 | 207693.29
JAL220302124887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168262.2 | 168262.2
JAL220302124898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528536.3 | 528536.3
JAL220302125457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7810211.67 | 7810211.67
JAL220302125460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747416.01 | 1747416.01
JAL220302114213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70592.74 | 70592.74
JAL220302124156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776636.79 | 776636.79
JAL220302124163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855017.76 | 855017.76
JAL220302124169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386293.77 | 386293.77
JAL220302124912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3654554.34 | 3654554.34
JAL220302114215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458915.11 | 458915.11
JAL220302124931 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 342244.34 | 342244.34
JAL220302124931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519920.68 | 519920.68
JAL220302114245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220102.31 | 220102.31
JAL220302125519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3655368.16 | 3655368.16
JAL220302123938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775570.52 | 775570.52
JAL220302126395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2253484.87 | 2253484.87
JAL220302114335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496480.77 | 496480.77
JAL220302127167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546288.37 | 546288.37
JAL220302124439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217054.21 | 217054.21
JAL220302124016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4241445.6 | 4241445.6
JAL220302124037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228489.36 | 1228489.36
JAL220302123607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658985.2 | 1658985.2
JAL220302125127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896277.24 | 896277.24
JAL220302123624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638317.88 | 1638317.88
JAL220302123626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799987.7 | 1799987.7
JAL220302122350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454863.83 | 454863.83
JAL220302110188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57105.38 | 57105.38
JAL220302117165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100872.46 | 100872.46
JAL220302117171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294212.57 | 2294212.57
JAL220302117174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99562.43 | 99562.43
JAL220302122352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723277.61 | 723277.61
JAL220302122366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545579.28 | 1545579.28
JAL220302122765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527446.5 | 527446.5
JAL220302110203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68842 | 68842
JAL220302117181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841788.71 | 841788.71
JAL220302117189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840764.17 | 840764.17
JAL220302117192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214477.8 | 214477.8
JAL220302117195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265604.62 | 265604.62
JAL220302108279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371440.91 | 371440.91
JAL220302116190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240442.91 | 240442.91
JAL220302117204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540068.31 | 540068.31
JAL220302117211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310752.7 | 310752.7
JAL220302115162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301219 | 301219
JAL220302115165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4293451.39 | 4293451.39
JAL220302115170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922353.57 | 922353.57
JAL220302109894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124510 | 124510
JAL220302116249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853008.34 | 853008.34
JAL220302116252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725971.27 | 1725971.27
JAL220302116254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227108.78 | 1227108.78
JAL220302117817 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 363852.6 | 0
JAL220302117817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363852.6 | 363852.6
JAL220302117274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428437.97 | 428437.97
JAL220302117290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL220302117847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891972.92 | 891972.92
JAL220302108752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328564.2 | 328564.2
JAL220302116289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464547.86 | 1464547.86
JAL220302116302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235935.37 | 1235935.37
JAL220302116310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040874.48 | 2040874.48
JAL220302109557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 3600
JAL220302116136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652855.26 | 652855.26
JAL220302113803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2705833 | 2705833
JAL220302122527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588782.62 | 588782.62
JAL220302122530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397155.28 | 397155.28
JAL220302122539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421309.74 | 421309.74
JAL220302122541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2135982.38 | 2135982.38
JAL220302122544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659137.85 | 659137.85
JAL220302122546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510008.97 | 1510008.97
JAL220302109981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797447.78 | 797447.78
JAL220302116163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265076.5 | 265076.5
JAL220302116960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4609586.02 | 4609586.02
JAL220302116975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171548.21 | 1171548.21
JAL220302108813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343141.85 | 343141.85
JAL220302113834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL220302122547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503147.24 | 503147.24
JAL220302122551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518923.79 | 518923.79
JAL220302110020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564619.3 | 1564619.3
JAL220302110026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564258.95 | 564258.95
JAL220302116984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016082.43 | 1016082.43
JAL220302116989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876811.24 | 876811.24
JAL220302122576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467196.42 | 1467196.42
JAL220302122578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580632.62 | 580632.62
JAL220302122579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532974.32 | 532974.32
JAL220302122580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355983.34 | 355983.34
JAL220302122586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624125.97 | 1624125.97
JAL220302122588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213598.36 | 213598.36
JAL220302122591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525630 | 1525630
JAL220302122594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249621.59 | 1249621.59
JAL220302122597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000000 | 15000000
JAL220302110041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135531.77 | 135531.77
JAL220302117023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83474.6 | 83474.6
JAL220302117581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256244.52 | 256244.52
JAL220302117621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2209347.43 | 2209347.43
JAL220302116585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413778.4 | 413778.4
JAL220302116602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601302.22 | 601302.22
JAL220302116605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445185.88 | 445185.88
JAL220302124141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212956.5 | 212956.5
JAL220302116609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102885.44 | 102885.44
JAL220302116620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2846750.21 | 2846750.21
JAL220302122669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948992.25 | 948992.25
JAL220302116636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813956.18 | 813956.18
JAL220302116646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561947.5 | 561947.5
JAL220302116651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423448.7 | 423448.7
JAL220302124341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541304.29 | 1541304.29
JAL220302116665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3407633.26 | 3407633.26
JAL220302122711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396935.68 | 396935.68
JAL220302115101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238955.69 | 238955.69
JAL220302105439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611165.61 | 611165.61
JAL220302107397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1659446.12 | 1659446.12
JAL220302110627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1909810.43 | 1909810.43
JAL220302112589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2797976.3 | 2797976.3
JAL220302105452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418275.12 | 418275.12
JAL220302105459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332896.19 | 332896.19
JAL220302105466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2230376.47 | 2230376.47
JAL220302115222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251814.65 | 251814.65
JAL220302111313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2652221.64 | 2652221.64
JAL220302105502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012955.86 | 1012955.86
JAL220302105508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320795.92 | 320795.92
JAL220302105521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333054.88 | 1333054.88
JAL220302115667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584166.59 | 584166.59
JAL220302107514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
JAL220302105560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302126.36 | 302126.36
JAL220302105577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403575.55 | 403575.55
JAL220302115724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377474.46 | 377474.46
JAL220302106807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1694174.16 | 1694174.16
JAL220302107587 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 916504.74 | 0
JAL220302107587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916504.74 | 916507.74
JAL220302114898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001680.29 | 1001680.29
JAL220302114902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2408615.73 | 2408615.73
JAL220302114918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2408615.73 | 2408615.73
JAL220302115753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4029498.57 | 4020852.08
JAL220302105639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248584 | 248584
JAL220302114943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522081.49 | 522081.49
JAL220302115389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1640596.98 | 1640596.98
JAL220302115778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349624.36 | 1349624.36
JAL220302115410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678702.08 | 678702.08
JAL220302104889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639346.64 | 1639346.64
JAL220302115447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174169.02 | 1174169.02
JAL220302108883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339567.46 | 339567.46
JAL220302108900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902546.91 | 902546.91
JAL220302111106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762721.8 | 762721.8
JAL220302115469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899238.03 | 1899238.03
JAL220302112511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3738542.33 | 3738542.33
JAL220302104966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184806.07 | 1184806.07
JAL220302106165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329020.8 | 329020.8
JAL220302108934 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 220155.72 | 220155.72
JAL220302108934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241825.32 | 241825.32
JAL220302110554 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2926528.71 | 0
JAL220302110554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2926528.71 | 2926528.71
JAL220302111167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413101.77 | 413101.77
JAL220302115057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424291.76 | 424291.76
JAL220302115059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604216.28 | 1585878.02
JAL220302115080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617881.91 | 617881.91
JAL220302105409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378840.8 | 1378840.8
JAL220302119088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396426.61 | 396426.61
JAL220302104699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
JAL220302116885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10998970.82 | 10998970.82
JAL220302114707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7601172.97 | 7601172.97
JAL220302116892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534791.06 | 1534791.06
JAL220302119947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334530.83 | 334530.83
JAL220302111608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12992 | 12992
JAL220302116432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1571287.62 | 1571287.62
JAL220302116438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4127829.65 | 4127829.65
JAL220302116443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351878.73 | 351878.73
JAL220302116450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358533.99 | 1358533.99
JAL220302116914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4497218.44 | 4497218.44
JAL220302116922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337491.68 | 337491.68
JAL220302116930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400975.07 | 400975.07
JAL220302107253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130679.46 | 130679.46
JAL220302107261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4972546.05 | 4972546.05
JAL220302107267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2269096.47 | 2269096.47
JAL220302114759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341515.53 | 341515.53
JAL220302114763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965773.98 | 965773.98
JAL220302114765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2408615.73 | 2408615.73
JAL220302116458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887974.17 | 887974.17
JAL220302116937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252562.93 | 252562.93
JAL220302116477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3949976.49 | 3949976.49
JAL220302116497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041706.9 | 1041706.9
JAL220302114814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767958.96 | 1767958.96
JAL220302112403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1136295.91 | 1136295.91
JAL220302114441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697612.96 | 697612.96
JAL220302114831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803847.78 | 803847.78
JAL220302114850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2862238.55 | 2862238.55
JAL220302116543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764189.98 | 1764189.98
JAL220302116546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403077.84 | 403077.84
JAL220302118819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30856 | 30856
JAL220302106978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285842.37 | 285842.37
JAL220302106983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164943.61 | 164943.61
JAL220302114480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221918.33 | 1221918.33
JAL220302116552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999450.53 | 1999450.53
JAL220302116558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544567.3 | 544567.3
JAL220302116673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485590.42 | 485590.42
JAL220302118846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458378.09 | 458378.09
JAL220302121111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413355.78 | 413355.78
JAL220302106997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
JAL220302107006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850203.96 | 1850203.96
JAL220302114489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3593593.06 | 3593593.06
JAL220302114881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357649.51 | 357649.51
JAL220302114891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793436.42 | 793436.42
JAL220302116679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996141.81 | 996141.81
JAL220302116682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068419.61 | 1068419.61
JAL220302116692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3386699.98 | 3386699.98
JAL220302121144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279000 | 279000
JAL220302107010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387653 | 1387653
JAL220302116743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327254.95 | 327254.95
JAL220302112800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324020.04 | 324020.04
JAL220302116023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305607.14 | 305607.14
JAL220302116773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL220302107079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268753.03 | 268753.03
JAL220302107100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460978.58 | 460978.58
JAL220302112820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320400.57 | 320400.57
JAL220302116046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33549.6 | 33549.6
JAL220302116059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478541.53 | 478541.53
JAL220302116777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476866.47 | 476866.47
JAL220302116782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479508.62 | 479508.62
JAL220302116788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355046.72 | 1355046.72
JAL220302116313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456967.31 | 1456967.31
JAL220302116323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109597.38 | 109597.38
JAL220302116328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1766157.47 | 1766157.47
JAL220302119859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4360468.2 | 4360468.2
JAL220302120238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072500 | 1072500
JAL220302120247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571116.13 | 571116.13
JAL220302114633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3132345.63 | 3132345.63
JAL220302116335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748470.31 | 748470.31
JAL220302116347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154915.73 | 1154915.73
JAL220302116351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256654.44 | 256654.44
JAL220302116356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966785.99 | 966785.99
JAL220302120890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2275768.03 | 2275768.03
JAL220302107172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051105.8 | 2051105.8
JAL220302116366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1411527.96 | 1411527.96
JAL220302140157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3500000 | 3500000
JAL220302140419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1033953.41 | 1033953.41
JAL220302140634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2070992.18 | 2070992.18
JAL220302140647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 521518.48 | 521518.48
JAL200401867536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 0
JAL220302136773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7102944.55 | 7102944.55
JAL220302137057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32346856.73 | 32346856.73
JAL220302137066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31530545.38 | 31530545.38
JAL220302137282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3009338.32 | 3009338.32
JAL220302128671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006386 | 1006386
JAL220302138977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2980279.59 | 2980279.59
JAL220302128695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185967 | 185967
JAL220302128716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235177 | 235177
JAL220302139342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL220302139461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8776000 | 8776000
JAL220302139474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL220302139488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7080000 | 7080000
JAL220302128731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280506 | 280506
JAL220302128748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188191 | 188191
JAL220302122529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862370.3 | 862370.3
JAL220302140572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6761334.92 | 6761334.92
JAL220302140575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3231145.56 | 3231145.56
JAL220302140590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123853.61 | 1123853.61
JAL220302140593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4319877.47 | 4319877.47
JAL220302140597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4264809.5 | 4264809.5
JAL220302140602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5806983.85 | 5806983.85
JAL220302105473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942489.1 | 942489.1
JAL220302107583 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 326336.33 | 0
JAL220302107583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326336.33 | 326336.33
JAL220302140612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3969255.87 | 3969255.87
JAL220302140615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7056830.63 | 7056830.63
JAL220302140618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9524923.78 | 9524923.78
JAL220302140622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261274.11 | 1261274.11
JAL220302140624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5973996.13 | 5973996.13
JAL220302140655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2316977.2 | 2316977.2
JAL220302140660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368219.64 | 368219.64
JAL220302140665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171810.18 | 1171810.18
JAL220302140601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4092159.2 | 4092159.2
JAL220302138083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549598.5 | 1549598.5
JAL220302138086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902721.56 | 902721.56
JAL200401845599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43559.21 | 0
JAL220302124873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328303.56 | 328303.56
JAL220302139512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10389672.72 | 10389672.72
JAL220302139517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12500000 | 12500000
JAL220302139518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17000000 | 17000000
JAL220302139523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL220302139527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10952000 | 10952000
JAL220302139532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10814000 | 10814000
JAL220302139537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8233500 | 8233500
JAL220302129604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164065 | 164065
JAL220302128200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564977.53 | 1564977.53
JAL220302130817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287421.19 | 287421.19
JAL220302137052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11005046.97 | 11005046.97
JAL220302139023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1930868.96 | 1930868.96
JAL220302137134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5223730.18 | 5223730.18
JAL220302137141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1195016.74 | 1195016.74
JAL220302137147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8366321.65 | 8366321.65
JAL220302137157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9568047.78 | 9568047.78
JAL220302137171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1485801.14 | 1485801.14
JAL220302137174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14068255.4 | 14068255.4
JAL220302137208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7726834.11 | 7726834.11
JAL220302140047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1513184.29 | 1513184.29
JAL220302140078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 334961.91 | 334961.91
JAL220302140089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1278294.1 | 1278294.1
JAL220302128938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231818 | 231818
JAL220302140122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7795106.15 | 7795106.15
JAL220302140147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5135333.66 | 5135333.66
JAL220302130980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520086 | 520086
JAL220302130982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692132.56 | 692132.56
JAL220302137291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16278403.09 | 16278403.09
JAL220302137298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16363682.29 | 16363682.29
JAL220302137303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10999176.54 | 10999176.54
JAL220302137310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6641488.14 | 6641488.14
JAL220302137320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10237902.31 | 10237902.31
JAL220302139299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10363000 | 10363000
JAL220302139309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10970000 | 10970000
JAL220302139316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11105000 | 11105000
JAL220302139333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11015000 | 11015000
JAL220302139350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
JAL220302129538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383449.3 | 383449.3
JAL220302136777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2390827.23 | 2390827.23
JAL220302136788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7894555.13 | 7894555.13
JAL220302136791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3098891.47 | 3098891.47
JAL220302139410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7600000 | 7600000
JAL220302139482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8025000 | 8025000
JAL220302139494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40000000 | 40000000
JAL220302140394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430875.01 | 1430875.01
JAL220302140395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3458866.09 | 3458866.09
JAL220302140398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1977558.62 | 1977558.62
JAL220302140406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2454862.35 | 2454862.35
JAL220302140413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736646.26 | 736646.26
JAL220302140418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767925.24 | 767925.24
JAL220302140421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442160.93 | 1442160.93
JAL220302129588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600044.44 | 2600444.41
JAL220302129594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996620.83 | 996620.83
JAL220302129597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183062 | 183062
JAL220302139360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9820000 | 9820000
JAL220302139419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL220302140396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 322594.75 | 322594.75
JAL220302140403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 972513.06 | 972513.06
JAL220302140410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1282620.54 | 1282620.54
JAL220302139469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2696250 | 2696250
JAL220302139498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
JAL220302139502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
JAL220302140562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 288005 | 288005
JAL220302140568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 695732.63 | 695732.63
JAL220302140577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1156828.18 | 1156828.18
JAL220302140585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 581058.05 | 581058.05
JAL220302140592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 964445.75 | 964445.75
JAL220302140596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4218527.46 | 4218527.46
JAL220302140605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427324.54 | 1427324.54
JAL220302140606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10202282.74 | 10202282.74
JAL220302140609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9989982.22 | 9989982.22
JAL220302140627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4306151.3 | 4306151.3
JAL220302140631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4975803.06 | 4975803.06
JAL220302140639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1354152.56 | 1354152.56
JAL220302140645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1620693.83 | 1620693.83
JAL220302140664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 616083.15 | 616083.15
JAL220302140668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2148204.1 | 2148204.1
JAL220302140673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797915.71 | 1797915.71
JAL220302140681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798520.48 | 798520.48
JAL220302140686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17557.32 | 17557.32
JAL200401863404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97346.35 | 0
JAL220302137041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6203703.5 | 6203703.5
JAL220302137076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33530030.47 | 33530030.47
JAL220302139004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13209768.21 | 13209768.21
JAL220302140065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1446155.74 | 1446155.74
JAL220302137162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3537849.21 | 3537849.21
JAL220302137193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4975209.58 | 4975209.58
JAL220302137288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13584741.3 | 13584741.3
JAL220302137294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17244741.13 | 17244741.13
JAL220302137305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10974212.36 | 10974212.36
JAL220302137314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9992157.11 | 9992157.11
JAL220302137317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9971298.88 | 9971298.88
JAL220302139323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11000000
JAL220302139326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9025000 | 9025000
JAL200401865024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134180.85 | 0
JAL16160100636096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4960.12
JAL15160200669397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 1306046.92
JAL15160400820197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1181724.76 | 1181724.76
JAL16160400824417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 11220403.36 | 11105829.07
JAL16160400827034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 120000000 | 184025306.5
JAL17170100836127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5616814.64 | 5096240.52
JAL17170300923044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1996415.69
JAL17170300924577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
JAL17170300925760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1945250.52
JAL17170300926028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 468648.16
JAL17170400997232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 937500 | 937499.98
JAL17170400998039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 938129.28 | 936854.52
JAL17170400998742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1419202.51 | 1419202.47
JAL17170401051037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 4879028.43
JAL17170401051048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 4899112.01
JAL17170401053343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3601568.33 | 3561951.08
JAL18180101076665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1174290 | 1174290
JAL18180201140501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 2260000 | 2260000
JAL190301574062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 2176000 | 1740960
JAL190401600866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3991978.63 | 4381978.63
JAL190401600978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332784.28 | 332784.28
JAL200101700631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435439.7 | 435439.7
JAL210201931664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383235.21 | 383235.21
JAL210402013704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505382.36 | 505382.36
JAL210402022503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54485 | 54485
JAL210402022620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2035000 | 2035000
JAL210402022743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27521 | 27521
JAL210402022747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25159 | 25159
JAL210402047515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20460 | 20460
JAL220202071238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519392 | 519392
JAL220202073907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239782.54 | 1239782.54
JAL220202078059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657334 | 657334
JAL220202078475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1388564.22 | 1388564.22
JAL220202080638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156733.4 | 156733.4
JAL220202080983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89894.2 | 89894.2
JAL220202099626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 194223.53 | 194223.53
JAL220302104980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737785.53 | 855814.88
JAL220302105780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94670.4 | 94670.4
JAL220302106823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73401.12 | 73401.12
JAL220302106893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271716.63 | 1271716.63
JAL220302107297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220908.4 | 220908.4
JAL220302107299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422107.87 | 422107.87
JAL220302107786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220302107793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220302109002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568285.67 | 568285.67
JAL220302109350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16800 | 16800
JAL220302112089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592732.14 | 592732.14
JAL220302112299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569222 | 569222
JAL220302113155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187000 | 2187000
JAL220302114018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1769004.59 | 1769004.59
JAL220302114496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16530 | 16530
JAL220302114577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900281.07 | 900281.07
JAL220302114740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424384.47 | 424384.47
JAL220302115090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16530 | 16530
JAL220302115167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5510 | 5510
JAL220302115684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517875.02 | 517875.02
JAL220302117493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5805128.74 | 5805128.74
JAL220302119152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74861.45 | 74861.45
JAL220302120486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498973.75 | 498973.75
JAL220302121846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596239.16 | 596239.16
JAL220302122006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1730599.31 | 1730599.31
JAL220302122702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997569.91 | 1211253.37
JAL220302122821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201424.08 | 201424.08
JAL220302123243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58820.03 | 58820.03
JAL220302127657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3636.96 | 3636.96
JAL220302127665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4450 | 4450
JAL16160400817150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4754230.31 | 100.86
JAL17170100833862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
JAL17170300925714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1972135.05
JAL17170300968685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 19989181.22 | 19987832.46
JAL17170400992654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 458737.67 | 274739.17
JAL17170400995703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 856996.66 | 139586.76
JAL17170400998099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1499109.7
JAL17170400998236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4107470.46 | 3776873.8
JAL17170401047684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1236250 | 1234057.84
JAL17170401047863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 989000 | 986999.92
JAL17170401051021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 30500000 | 30164500
JAL17170401051025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 15000000 | 3922943.6
JAL17170401051044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 4842481.19
JAL18180101072487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
JAL18180101076571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15000 | 15000
JAL18180101076587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000 | 5000
JAL18180101076593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20000 | 20000
JAL18180201138052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5459810.74 | 1586420.15
JAL180401496691 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 13712113.29 | 13082054.13
JAL190301568880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5742604.58 | 5742604.58
JAL200401844658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13756.15 | 13756.15
JAL210301996963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL210301997996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485810.1 | 485810.1
JAL210402016152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278844.58 | 278070.5
JAL210402022514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56037.6 | 56037.6
JAL210402022646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139867 | 139867
JAL210402022753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45900 | 45900
JAL210402045817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407973.03 | 407973.03
JAL210402059721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3894972.94 | 3339600
JAL220102062186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728997 | 1728997
JAL220202070127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554444.77 | 554444.77
JAL220202071415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295217.46 | 295217.46
JAL220202073705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924201.49 | 924201.49
JAL220202073778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418454.16 | 418454.16
JAL220202079047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612356.48 | 612356.48
JAL220202079436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214224.45 | 214224.45
JAL220202080196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160861.56 | 160861.56
JAL220202080899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706586.26 | 706586.26
JAL220202084260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560677.28 | 560677.28
JAL220202099080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 154577.93 | 154577.93
JAL220302104562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295070.46 | 295070.46
JAL220302105416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2189749.19 | 2189749.19
JAL220302106208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821422.2 | 821422.2
JAL220302106541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223931.24 | 1223931.24
JAL220302106637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652101.04 | 652101.04
JAL220302107789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100 | 4100
JAL220302107872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344836.95 | 344836.95
JAL220302107879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2590160.62 | 2590160.62
JAL220302109042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577931.65 | 577931.65
JAL220302110469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272276.15 | 272276.15
JAL220302110571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110097.64 | 110097.64
JAL220302110936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501906.51 | 501906.51
JAL220302111039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137211.19 | 137211.19
JAL220302111746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144173.41 | 144173.41
JAL220302112130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393678.67 | 393678.67
JAL220302112266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274000.12 | 274000.12
JAL220302112492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966925.06 | 966925.06
JAL220302113108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18450 | 18450
JAL220302114383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351798.06 | 351798.06
JAL220302114417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11040 | 11040
JAL220302114691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37596.8 | 37596.8
JAL220302114727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL220302114923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256974.53 | 256974.53
JAL220302115194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5510 | 5510
JAL220302117262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2209192.09 | 2209192.09
JAL220302117588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158753.95 | 158753.95
JAL220302117608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258800.93 | 258800.93
JAL220302118163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3408400 | 3408400
JAL220302119308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319055.02 | 319055.02
JAL220302121798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144447.26 | 144447.26
JAL220302121901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588369.13 | 588369.13
JAL220302123187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25950.01 | 25950.01
JAL220302126457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54330.32 | 54330.32
JAL220302126980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248933.87 | 248933.87
JAL220302127081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167907.73 | 167907.73
JAL220302130774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29079 | 29079
JAL220302130779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32266 | 32266
JAL220302130988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252150.36 | 252150.36
JAL220302140573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 543997.31 | 543997.31
JAL16160300729631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 560000 | 398200.82
JAL16160400821177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2228770.35 | 25989783.36
JAL17170400996258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 622139.07 | 622139.07
JAL17170401048290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 405879310.34 | 400980504.11
JAL17170401048363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 46749998.35 | 46203324.97
JAL17170401051014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 45000000 | 43625205.45
JAL17170401051024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 35000000 | 34248070.5
JAL17170401051045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 4944000.01
JAL18180101076580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000 | 10000
JAL18180101076668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12500 | 12500
JAL18180101076724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25000 | 25000
JAL18180201098805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141863.08 | 141863.08
JAL180401407407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16240 | 16240
JAL190301568886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30994015.36 | 30994015.36
JAL190401600877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1821127.45 | 2067307.68
JAL200101702582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | K040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 188000000 | 188000000
JAL200401828659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14263.77 | 14263.77
JAL200401829880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14263.77 | 14263.77
JAL200401830143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14263.77 | 14263.77
JAL200401833685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181728 | 181728
JAL210301984836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634093.82 | 634088.48
JAL210402016149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671021.8 | 670374.6
JAL210402022175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248900 | 248900
JAL210402022411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110606 | 110606
JAL210402022455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37120 | 37120
JAL210402022742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107910.75 | 107910.75
JAL210402022745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54336 | 54336
JAL210402043041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192772.48 | 192772.48
JAL210402045690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306023.11 | 306023.11
JAL210402059771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 15070671.98 | 12642000
JAL220202081003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477619.34 | 477619.34
JAL220202081144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932486.4 | 932486.4
JAL220202086788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 2393092.6 | 2393092.6
JAL220202099077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 39266.51 | 39266.51
JAL220302105710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268957.33 | 268957.33
JAL220302106907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195817.08 | 195817.08
JAL220302107781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220302107843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220302107853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220302108204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365000 | 365000
JAL220302108298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606503.79 | 606503.79
JAL220302108377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237389.36 | 237389.36
JAL220302108765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249999.95 | 249999.95
JAL220302109462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800 | 4800
JAL220302110252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220302110283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220302110313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183105.13 | 183105.13
JAL220302110736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157542.5 | 157542.5
JAL220302110893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367223.02 | 367223.02
JAL220302111194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429263.48 | 1429263.48
JAL220302114052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29440 | 29440
JAL220302114362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5520 | 5520
JAL220302114391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3680 | 3680
JAL220302114494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL220302115029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16530 | 16530
JAL220302115073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715201.67 | 1715201.67
JAL220302115110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449681.27 | 1449681.27
JAL220302116722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2095771.73 | 2095771.73
JAL220302116827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2018187.2 | 2018187.2
JAL220302117329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000459.78 | 2000459.78
JAL220302117932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38875.95 | 37253
JAL220302118532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL220302119121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278168 | 278168
JAL220302121816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614597.34 | 614597.34
JAL220302121855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343070.39 | 1272346.39
JAL220302121858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180927.14 | 180927.14
JAL220302121920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746243.13 | 746243.13
JAL220302122678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179219.99 | 179219.99
JAL220302123216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53630.02 | 53630.02
JAL220302123666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141325.58 | 1141325.58
JAL220302125659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104950.03 | 104950.03
JAL220302127776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447039.26 | 447039.26
JAL15160200669701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 858538.96 | 665916.09
JAL16160400824226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 75000000 | 149234988.8
JAL17170100836102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 919570.48 | 919570.48
JAL17170200861286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1201145.81 | 1200162.26
JAL17170200861854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754964.92 | 754963.41
JAL17170300922970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1255765.91 | 926339.36
JAL17170300925877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 998906.16
JAL17170400995842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1987100.49
JAL17170400997879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 776257.03 | 775827.23
JAL17170400998743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580797.49 | 580797.49
JAL17170401053291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3601568.34 | 3488835.75
JAL18180101076604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000 | 10000
JAL18180101076622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 30000
JAL18180101076689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000 | 5000
JAL18180201141870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 750000 | 748571.36
JAL180301393558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 314000000 | 313992893.99
JAL210301984852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2124766.04 | 2121359.55
JAL210402016154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3166106.16 | 3163724.09
JAL210402022301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72793.28 | 72793.28
JAL210402045666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1754493.37 | 1754493.37
JAL210402045862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1637864.48 | 1637864.48
JAL210402047587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135137.91 | 135137.91
JAL210402052215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3436033.96 | 3436033.96
JAL210402059768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3292080 | 3148240
JAL220202071151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638414 | 638414
JAL220202071643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213147.9 | 213147.9
JAL220202078086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829576 | 829576
JAL220302105151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68920.38 | 68920.38
JAL220302105162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233778.73 | 233778.73
JAL220302106622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955166.81 | 955166.81
JAL220302106902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363154.02 | 363154.02
JAL220302107567 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 32537.15 | 0
JAL220302107567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32537.15 | 34126.02
JAL220302107969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363793.1 | 1363793.1
JAL220302108213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322609.33 | 322609.33
JAL220302109444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8400 | 8400
JAL220302110681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956653.8 | 956653.8
JAL220302111071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74162.51 | 74162.51
JAL220302111101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703570.35 | 702004.35
JAL220302112125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248582.2 | 248582.2
JAL220302112722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860599.02 | 860599.02
JAL220302112866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24122.88 | 24122.88
JAL220302112873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127913 | 127913
JAL220302112882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28711.05 | 28711.05
JAL220302114069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
JAL220302114487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496979.8 | 1496979.8
JAL220302115402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979054.4 | 979054.4
JAL220302116471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161748.64 | 161748.64
JAL220302119844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284922 | 284922
JAL220302121878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710088.74 | 710088.74
JAL220302122742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210297.12 | 210297.12
JAL220302123086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387444.03 | 387393.18
JAL220302127714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4450 | 4450
JAL220302128126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715692.3 | 1715692.3
JAL220302130775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31048 | 31048
JAL220302140691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26134.8 | 26134.8
JAL16160400826657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 50000000 | 37134720.78
JAL17170100836101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 847340.82 | 5096240.52
JAL17170100836128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 930540.06 | 930540.06
JAL17170200862011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 773631.19 | 912409.48
JAL17170300924569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 924320.83 | 1965013.14
JAL17170300926178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3016281.11 | 2974730
JAL17170400997157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1973465.17
JAL17170400997880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1223742.97 | 1223211.07
JAL00170400997952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29922.73 | 29922.73
JAL17170400998995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2750000 | 749999.43
JAL17170400999270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1033156.08 | 1032251.95
JAL00180101073105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 26186331 | 26186331
JAL18180101076596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 35000 | 35000
JAL18180101076648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15500 | 15500
JAL18180101076703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000 | 10000
JAL18180101076707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80000 | 800000
JAL18180101076718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15000 | 15000
JAL180301304883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833855.84 | 833855.84
JAL180401496684 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 32823448.06 | 27980591.41
JAL200401828914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1897.4 | 1897.4
JAL200401844669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25140.55 | 25140.55
JAL200401844711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10435.7 | 10435.7
JAL210402016144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325902.53 | 324060.7
JAL210402016216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887504.7 | 887504.7
JAL210402016272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315897.24 | 313569.72
JAL210402022153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235800 | 235800
JAL210402022589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87580 | 87580
JAL210402022667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141520 | 141520
JAL210402052203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180743.98 | 180743.98
JAL220202069639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1686448.77 | 1686448.77
JAL220202079420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369096.07 | 369096.07
JAL220202080406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322379.2 | 322379.2
JAL220202084179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2495568 | 2495568
JAL220202099581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9985798.54 | 9985798.54
JAL220302104323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160825.43 | 160825.43
JAL220302104582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97999 | 97999
JAL220302105145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229694.31 | 229694.31
JAL220302106611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72905.71 | 72905.71
JAL220302106989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303386.56 | 303386.56
JAL220302107096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279369.8 | 1279369.8
JAL220302107833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220302108254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166502.48 | 1166502.48
JAL220302109500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 3600
JAL220302109940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56171 | 56171
JAL220302109967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105901 | 105901
JAL220302110456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345461.45 | 345461.45
JAL220302111845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636983.38 | 730390.45
JAL220302112194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364027.33 | 364027.33
JAL220302112226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794349.69 | 794349.69
JAL220302112964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329415.75 | 329415.75
JAL220302113817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995349.78 | 995349.78
JAL220302114865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60610 | 60610
JAL220302115061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482897.53 | 482897.53
JAL220302115392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851302.98 | 851302.91
JAL220302116816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1618888.88 | 1618888.88
JAL220302116836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054234.5 | 1054234.5
JAL220302120892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641649.59 | 641649.59
JAL220302121869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457457.54 | 457457.54
JAL220302121999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348588.47 | 348588.47
JAL220302122040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376732.58 | 376732.58
JAL220302125916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190747.96 | 190747.96
JAL220302140581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 356947.85 | 356947.85
JAL17170300968714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 1
JAL17170400997233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1959936
JAL17170400998690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 699499.56
JAL17170400999218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1992071.91
JAL17170401051029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 17941428 | 16109247.19
JAL17170401051990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 7693695 | 7544145.14
JAL18180101058651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
JAL18180101076627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000 | 5000
JAL18180101076680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5000 | 5000
JAL18180201140596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 11000000 | 11000000
JAL180301289693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2764002.76 | 2764002.76
JAL180301323943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663006.37 | 663006.37
JAL200401829908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10435.7 | 10435.7
JAL200401830121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14263.77 | 14263.77
JAL200401844696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23243.15 | 23243.15
JAL210201944034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3293095.61 | 3293095.61
JAL210402016139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325902.53 | 324060.7
JAL210402016158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599996.26 | 598438.47
JAL210402022441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160080 | 160080
JAL210402022628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403680 | 403680
JAL210402022644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83404 | 83404
JAL210402059767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 5201876.97 | 5020712
JAL220102064933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398216.34 | 398216.34
JAL220202071214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478430 | 478430
JAL220202073499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629733.66 | 1629733.66
JAL220202079380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331032.46 | 331032.46
JAL220202079850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL220202080372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL220202085123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2454731.3 | 2454731.3
JAL220302104524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22550 | 22550
JAL220302105164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380050.8 | 380050.8
JAL220302105712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237389.36 | 237389.36
JAL220302105821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399420.21 | 1399420.21
JAL220302106880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450407.62 | 1450407.62
JAL220302106963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313316.52 | 313316.52
JAL220302106970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154252.58 | 154252.58
JAL220302107889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 999984.96
JAL220302108976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408677.87 | 408677.87
JAL220302109474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
JAL220302109910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172536.5 | 172536.5
JAL220302110363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295747.94 | 295747.94
JAL220302112165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462779.79 | 462779.79
JAL220302112241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313552.14 | 313552.14
JAL220302112282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66317.26 | 66317.26
JAL220302112370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432481.6 | 432481.6
JAL220302112618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678125.48 | 678125.48
JAL220302114037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194080 | 194080
JAL220302114197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5520 | 5520
JAL220302114204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827443.88 | 1827443.88
JAL220302114221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5520 | 5520
JAL220302114756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5510 | 5510
JAL220302114790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27550 | 27550
JAL220302115395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1582047.72 | 1582047.72
JAL220302117313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13669.44 | 12408.54
JAL220302117527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783145.64 | 783145.64
JAL220302121914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297147.09 | 2297147.09
JAL220302121933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642228.95 | 642228.95
JAL220302121946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714732.2 | 714732.2
JAL220302122014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680417.49 | 680417.49
JAL220302123914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137852.16 | 137852.16
JAL220302126295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38280 | 38280
JAL220302126369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18061.2 | 18061.2
JAL220302127856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4450 | 4450
JAL220302130778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109395 | 109395
JAL16160200667858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1720000 | 2318416.56
JAL17170100833846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2450036.19 | 2450036.19
JAL17170300924472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1865690.64 | 1816856.08
JAL17170400998171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 557734.54 | 557369.62
JAL17170400998778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1985600.86
JAL17170400998964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1059375 | 1058818.19
JAL17170400999391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1991137.27
JAL17170401048268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6900030.23 | 3880707.74
JAL17170401051027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 20000000 | 24006283.96
JAL18180101058676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
JAL18180101076559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
JAL180401436151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10055.85 | 10055.85
JAL200401830103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18974 | 18974
JAL200401830220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14263.77 | 14263.77
JAL210302001512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4565700 | 4565700
JAL210402016147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671021.8 | 670374.6
JAL210402022393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556800 | 556800
JAL210402022508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 13490 | 13490
JAL210402022508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31476.76 | 31476.76
JAL210402022529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59133.4 | 59133.4
JAL210402022633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143608 | 143608
JAL210402022663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110084 | 110084
JAL210402047105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34100 | 34100
JAL210402049243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 112000
JAL220202070168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4671940.37 | 4650241.42
JAL220202079045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827353.68 | 1827353.68
JAL220202080147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222556.14 | 222556.14
JAL220202080343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501677.96 | 501677.96
JAL220202081171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155433.72 | 1155433.72
JAL220202081387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076895.02 | 1076895.02
JAL220202084257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574725 | 574725
JAL220202084263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643115.48 | 643115.48
JAL220302104525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10250 | 10250
JAL220302104905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502526.08 | 1502526.08
JAL220302105138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251198 | 251198
JAL220302105830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
JAL220302107317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123390.65 | 123390.65
JAL220302110271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220302110572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332333.58 | 332332.61
JAL220302110717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58525 | 58525
JAL220302111744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2265777.83 | 2265777.83
JAL220302112090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483731.42 | 483731.42
JAL220302112533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235260 | 235260
JAL220302114711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL220302115070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2169745.37 | 2169745.37
JAL220302115255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5510 | 5510
JAL220302115388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1678699.3 | 1678699.3
JAL220302117270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074500.5 | 2074500.5
JAL220302119110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76705.55 | 76705.55
JAL220302119185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192604.22 | 192604.22
JAL220302119748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522093.8 | 522093.8
JAL220302119864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41141.13 | 41141.13
JAL220302120891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL220302121907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566656.25 | 566656.25
JAL220302123489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3548.92 | 3548.92
JAL220302123636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148250.05 | 1148250.05
JAL220302123650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304070.39 | 304070.39
JAL220302125061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8392.6 | 8392.6
JAL220302127961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18184.8 | 18184.8
JAL15160200668171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 799866.2 | 799866.2
JAL15160200671470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 701607.22 | 701607.22
JAL16160300729920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 21771.51
JAL16160400817174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 9943002.12 | 3753086.07
JAL17170300922987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1958977.69
JAL17170300924655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1998696.46
JAL17170300924697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 997292.42
JAL17170300968709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30010818.78 | 1
JAL16170300969103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 50000000 | 37134720.78
JAL17170400997779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 1984891.43
JAL17170400998001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2800000 | 936854.52
JAL17170400998332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 999612.82 | 997051.24
JAL17170400999238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1877994.74 | 1877055.8
JAL17170401046211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 728651.51 | 728651.51
JAL17170401046251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10970706.4 | 10968916.63
JAL17170401046404 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 48000000 | 47994358.3
JAL17170401047977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 855851 | 844360.89
JAL17170401051016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 25000000 | 24697720.13
JAL17170401051033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49500000 | 51153735.23
JAL18180101076614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
JAL18180101076634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20000 | 20000
JAL18180101076659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80000 | 80000
JAL18180101076698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 30000
JAL18180201099211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4288262.4 | 4288262.4
JAL210402022652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33872 | 33872
JAL210402022654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121249 | 121249
JAL210402045767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316320.01 | 316320.01
JAL220202069438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793597.65 | 793597.65
JAL220202070862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566752.91 | 566752.91
JAL220202071165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1956525 | 1956525
JAL220202071374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117776.6 | 117776.6
JAL220202071743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940817.21 | 940817.21
JAL220202080179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759723.77 | 759723.77
JAL220202080421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619354.29 | 619354.29
JAL220302104532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431225.14 | 431225.14
JAL220302105003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195957.68 | 195957.68
JAL220302105398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643935.86 | 1643935.86
JAL220302105696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166502.47 | 1166502.47
JAL220302106820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239747.61 | 239747.61
JAL220302106908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203801.69 | 1203801.69
JAL220302107858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050 | 2050
JAL220302107916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587592.84 | 1587592.84
JAL220302109427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9600 | 9600
JAL220302109882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847379.5 | 847379.5
JAL220302110223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400 | 2400
JAL220302112061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191202.83 | 191202.83
JAL220302112102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476958.06 | 476958.06
JAL220302112886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588543.76 | 588543.76
JAL220302113129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100 | 4100
JAL220302113166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148809.32 | 148809.32
JAL220302113295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25172 | 25172
JAL220302114231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5520 | 5520
JAL220302114330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
JAL220302114428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448201.94 | 448201.94
JAL220302114445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2768248.47 | 2768248.47
JAL220302114533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636426.82 | 1636426.82
JAL220302114555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820490.79 | 820490.79
JAL220302114729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16530 | 16530
JAL220302114820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5510 | 5510
JAL220302115099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16530 | 16530
JAL220302115219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5510 | 5510
JAL220302115411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL220302115466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29232 | 29232
JAL220302116774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7107.2 | 7106
JAL220302121439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176922.36 | 176922.36
JAL220302121893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018181.47 | 1018181.47
JAL220302121926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390177.6 | 390177.6
JAL220302122694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77499.88 | 77499.88
JAL220302123206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100786.37 | 100786.37
JAL220302123284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34600.02 | 34600.02
JAL220302123313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521110.96 | 521110.96
JAL220302125466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75501.24 | 75501.24

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL16160200698306 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200725491 | Otros | 1 | 0
JAL16160200725514 | Otros | 1 | 0
JAL17170300924676 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200719914 | Otros | 1 | 0
JAL00160200719941 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998691 | Otros | 1 | 1
JAL17170200861569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180201099707 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160300772817 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772818 | Otros | 1 | 0
JAL16160200703818 | Otros | 1 | 0
JAL16160200714602 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200698288 | Otros | 1 | 0
JAL17160200687370 | Otros | 1 | 0
JAL16160200703821 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200725510 | Otros | 1 | 0
JAL16160200692894 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170300925762 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16170200889623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400997950 | Otros | 1 | 0
JAL00160200692945 | Otros | 1 | 0
JAL16160100639823 | Kilómetro | 1 | 1
JAL16160200719939 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200703790 | Otros | 1 | 0
JAL16160200709283 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200698266 | Otros | 1 | 0
JAL17170300925787 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400996271 | Otros | 1 | 1
JAL00170400999316 | Otros | 1 | 0
JAL00180201097420 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180101071602 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201080942 | Otros | 1 | 0
JAL16160200725509 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997951 | Otros | 1 | 0
JAL00170300924515 | Otros | 1 | 0
JAL00180101058803 | Otros | 1 | 0
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180201099314 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099706 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200719943 | Otros | 1 | 0
JAL00160300773380 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772814 | Otros | 1 | 0
JAL16160200703819 | Otros | 1 | 0
JAL16160200709303 | Otros | 1 | 0
JAL17170400998920 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400998239 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997174 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099949 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099951 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160200698291 | Otros | 1 | 0
JAL17160200687383 | Otros | 1 | 0
JAL17170400997780 | Otros | 1 | 1
JAL00170400999311 | Otros | 1 | 0
JAL00170400999315 | Otros | 1 | 0
JAL17170400998894 | Vivienda | 1 | 0
JAL00180201099893 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200669124 | Otros | 1 | 1
JAL17160200692886 | Otros | 1 | 0
JAL17160200692893 | Otros | 1 | 0
JAL16170200889055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16160400827041 | Otros | 1 | 1
JAL16180101070187 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400999393 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099701 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099681 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099683 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200725512 | Vivienda | 1 | 0
JAL00160300771192 | Otros | 1 | 1
JAL16160200709315 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170200888126 | Metros | 1 | 1
JAL00170400998942 | Otros | 1 | 1
JAL00170400997954 | Otros | 1 | 0
JAL18180101075748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170401041240 | Otros | 1 | 1
JAL16160200725515 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200692897 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160300772816 | Otros | 1 | 0
JAL00170300926029 | Otros | 1 | 0
JAL16170200889415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180101079539 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200725492 | Otros | 1 | 0
JAL17160200687354 | Otros | 1 | 0
JAL00160200719995 | Otros | 1 | 0
JAL00160300771218 | Otros | 1 | 1
JAL17170300924509 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400998775 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997947 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997955 | Otros | 1 | 0
JAL16160200709311 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099316 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200725490 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160300773377 | Otros | 1 | 0
JAL16160200692892 | Otros | 1 | 0
JAL17170200888164 | Metros | 1 | 1
JAL16170200888785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170300925745 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998172 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998884 | Vivienda | 1 | 0
JAL00170400998772 | Otros | 1 | 0
JAL00170400999396 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099702 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099710 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200719916 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772907 | Otros | 1 | 0
JAL00160200687422 | Otros | 1 | 0
JAL16160200709310 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200709316 | Otros | 1 | 0
JAL00170300924514 | Otros | 1 | 0
JAL17170300925786 | Vivienda | 1 | 0
JAL00170400995779 | Otros | 1 | 1
JAL18180201099317 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400997172 | Otros | 1 | 1
JAL00170300959371 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998774 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998955 | Otros | 1 | 1
JAL00170400997188 | Otros | 1 | 1
JAL18180101079533 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099824 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200725513 | Otros | 1 | 0
JAL17170300924663 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400999313 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997953 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099711 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200725489 | Otros | 1 | 0
JAL16160200709302 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200709304 | Vivienda | 1 | 0
JAL16160300772910 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997949 | Otros | 1 | 0
JAL00180101070092 | Otros | 1 | 1
JAL00160200709362 | Otros | 1 | 0
JAL00170400999407 | Otros | 1 | 1
JAL16160200719915 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099896 | Otros | 1 | 0
JAL17160200703813 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772813 | Otros | 1 | 0
JAL16160300771191 | Otros | 1 | 1
JAL00180201097419 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099700 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099708 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099318 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400999314 | Otros | 1 | 0
JAL00160300773378 | Otros | 1 | 0
JAL16160300772909 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170100833866 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998918 | Otros | 1 | 0
JAL17160200687376 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200703825 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180101058629 | Otros | 1 | 1
JAL00180201099894 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400999408 | Otros | 1 | 1
JAL16160200709282 | Otros | 1 | 0
JAL16160200709284 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160200719992 | Otros | 1 | 0
JAL16160300772908 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099822 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201142253 | Otros | 1 | 1
JAL17160200692896 | Otros | 1 | 0
JAL00170400995778 | Otros | 1 | 1
JAL00170400999392 | Otros | 1 | 0
JAL17160200698289 | Otros | 1 | 0
JAL17160200714621 | Otros | 1 | 0
JAL17170400998320 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997956 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772820 | Otros | 1 | 0
JAL00180101070093 | Otros | 1 | 1
JAL18180201099712 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160200703765 | Otros | 1 | 0
JAL17160200703787 | Otros | 1 | 0
JAL16180101071398 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201098020 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170300926082 | Otros | 1 | 0
JAL00170300926080 | Otros | 1 | 0
JAL00170300924512 | Otros | 1 | 0
JAL17160200725488 | Otros | 1 | 0
JAL00160200725562 | Otros | 1 | 0
JAL17170300925782 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200698300 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170300926127 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997957 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998777 | Otros | 1 | 0
JAL00180201097421 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099895 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200687380 | Otros | 1 | 0
JAL17160200714595 | Otros | 1 | 0
JAL17160200709314 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099313 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201081057 | Otros | 1 | 0
JAL00170400996286 | Otros | 1 | 1
JAL00170400997175 | Otros | 1 | 1
JAL18180201081051 | Otros | 1 | 0
JAL17160200687381 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200692890 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200698290 | Otros | 1 | 0
JAL18180101079938 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170300926079 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997958 | Otros | 1 | 0
JAL18180101079268 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099315 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170300970844 | Otros | 1 | 1
JAL17160200714597 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160300772815 | Otros | 1 | 0
JAL16160200703788 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160300772821 | Otros | 1 | 0
JAL16160200725511 | Vivienda | 1 | 0
JAL00160300773375 | Otros | 1 | 0
JAL16160200667925 | Otros | 1 | 1
JAL00160200709262 | Otros | 1 | 0
JAL16160200714596 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160200714663 | Otros | 1 | 0
JAL16160200692885 | Otros | 1 | 0
JAL16160300771169 | Otros | 1 | 1
JAL17160200692860 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170200903546 | Piezas | 1 | 0
JAL18180201099713 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160300772819 | Otros | 1 | 0
JAL00170300926081 | Otros | 1 | 0
JAL00170300924530 | Otros | 1 | 0
JAL17170300924662 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170300924513 | Otros | 1 | 0
JAL17170300924517 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400999395 | Otros | 1 | 0
JAL00160200714572 | Otros | 1 | 0
JAL00160200714664 | Otros | 1 | 0
JAL00160300773374 | Otros | 1 | 0
JAL00160300773376 | Otros | 1 | 0
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170300926030 | Otros | 1 | 0
JAL00170400999394 | Otros | 1 | 0
JAL17160200709281 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099823 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400997945 | Otros | 1 | 0
JAL17160200692862 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200687378 | Otros | 1 | 0
JAL16160200725485 | Otros | 1 | 0
JAL16160200714615 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160300772812 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180101079704 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200698301 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200698303 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160100636090 | Otros | 1 | 1
JAL16160200714620 | Otros | 1 | 0
JAL00180101058640 | Otros | 1 | 1
JAL18180201081004 | Otros | 1 | 0
JAL18180101079958 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL18180201099319 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200709280 | Otros | 1 | 0
JAL00160300772911 | Otros | 1 | 0
JAL17170100833842 | Metros | 1 | 1
JAL17170100833876 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180201099704 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099705 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170300926163 | Otros | 1 | 0
JAL16160200703823 | Otros | 1 | 0
JAL17160200703791 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200714600 | Otros | 1 | 0
JAL00170400992676 | Otros | 1 | 0
JAL00170400992685 | Otros | 1 | 0
JAL00170400998776 | Otros | 1 | 0
JAL16160200698267 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201098830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201097422 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099312 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099950 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200714619 | Otros | 1 | 0
JAL17160200703822 | Otros | 1 | 0
JAL16160200703817 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200714599 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17170100833872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16170200889766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00160300773379 | Otros | 1 | 0
JAL00160300769325 | Otros | 1 | 1
JAL00160300772580 | Otros | 1 | 0
JAL00180201099892 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00180201099952 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099682 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00160300773228 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099709 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400997176 | Otros | 1 | 1
JAL00170400998773 | Otros | 1 | 0
JAL00170400997948 | Otros | 1 | 0
JAL17170400998893 | Vivienda | 1 | 0
JAL00170300925746 | Otros | 1 | 0
JAL18180101080841 | Otros | 1 | 0
JAL18180201099703 | Otros | 1 | 0
JAL16160200714598 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200719913 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL00170400999312 | Otros | 1 | 0
JAL00170400999323 | Otros | 1 | 0
JAL17160200687382 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL16160200719912 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL17160200719942 | Metros Cuadrados | 1 | 0
JAL180301302782 | Otros | 1 | 0
JAL180301302797 | Otros | 2 | 0
JAL180301302801 | Otros | 2 | 0
JAL180301302809 | Metros Cuadrados | 40 | 0
JAL180301303771 | Otros | 1 | 0
JAL180301299183 | Metros lineales | 408 | 0
JAL180301299185 | Metros lineales | 965 | 0
JAL180301304182 | Otros | 3 | 0
JAL180301304194 | Otros | 5 | 0
JAL180301299150 | Metros lineales | 640 | 0
JAL180301302369 | Celdas solares | 4 | 0
JAL180301299170 | Metros lineales | 373 | 0
JAL180301302381 | Celdas solares | 4 | 0
JAL180301302578 | Celdas solares | 10 | 0
JAL180301302766 | Otros | 1 | 0
JAL180301308158 | Otros | 1 | 0
JAL180301312689 | Metros lineales | 85 | 0
JAL180301313470 | Metros Cuadrados | 394 | 0
JAL180301311288 | Metros lineales | 113 | 0
JAL180301311327 | Otros | 500 | 0
JAL180301312164 | Metros Cuadrados | 40 | 0
JAL180301311743 | Metros Cuadrados | 250 | 0
JAL180301311776 | Otros | 50 | 0
JAL180301311784 | Metros Cuadrados | 2700 | 0
JAL180301311792 | Metros Cuadrados | 110 | 0
JAL180301312664 | Metros lineales | 54 | 0
JAL180301311643 | Metros Cuadrados | 100 | 0
JAL180301311752 | Metros Cuadrados | 100 | 0
JAL180301311813 | Metros Cuadrados | 90 | 0
JAL180301311832 | Metros Cuadrados | 40 | 0
JAL180301309759 | Metros Cuadrados | 20 | 0
JAL180301312168 | Metros Cuadrados | 30 | 0
JAL180301302522 | Celdas solares | 27 | 0
JAL180301311261 | Metros lineales | 592 | 0
JAL180301299154 | Metros lineales | 1536 | 0
JAL180301299203 | Metros Cuadrados | 494 | 0
JAL180301299204 | Metros Cuadrados | 1348 | 0
JAL180301299243 | Metros Cuadrados | 605 | 0
JAL180301302391 | Celdas solares | 33 | 0
JAL180301302536 | Celdas solares | 4 | 0
JAL180301302555 | Celdas solares | 6 | 0
JAL180301302574 | Celdas solares | 6 | 0
JAL180301303760 | Metros Cuadrados | 442.22 | 0
JAL180301303762 | Metros lineales | 402.94 | 0
JAL180301303777 | Celdas solares | 100 | 0
JAL180301302584 | Celdas solares | 3 | 0
JAL180301303823 | Metros Cuadrados | 190 | 0
JAL180301302823 | Metros Cuadrados | 580 | 0
JAL180301299181 | Metros lineales | 260 | 0
JAL180301299186 | Metros lineales | 392 | 0
JAL180301324491 | Otros | 1 | 0
JAL180301324538 | Metros lineales | 65 | 0
JAL180301325510 | Metros lineales | 6754 | 0
JAL180301327648 | Metros lineales | 138 | 138
JAL180301322034 | Otros | 60 | 0
JAL180301322050 | Metros lineales | 115 | 0
JAL180301322060 | Metros lineales | 65 | 0
JAL180301322079 | Piezas | 1 | 0
JAL180301324573 | Otros | 1 | 0
JAL180301320222 | Metros Cuadrados | 60 | 0
JAL180301322128 | Metros lineales | 27 | 0
JAL180301322149 | Metros lineales | 15 | 0
JAL180301324604 | Metros lineales | 5895 | 0
JAL180301326744 | Metros lineales | 12789 | 0
JAL180301329714 | Metros lineales | 450 | 0
JAL180301316572 | Vivienda | 11 | 0
JAL180301323933 | Metros lineales | 75 | 0
JAL180301323953 | Metros lineales | 75 | 0
JAL180301328088 | Metros lineales | 348 | 0
JAL180301328140 | Otros | 1 | 0
JAL180301319174 | Metros lineales | 140 | 0
JAL180301324053 | Metros lineales | 30 | 0
JAL180301324058 | Metros lineales | 70 | 0
JAL180301318452 | Vivienda | 10 | 0
JAL180301318468 | Otros | 30 | 0
JAL180301318477 | Otros | 55 | 0
JAL180301318500 | Piezas | 1 | 0
JAL180301318513 | Vivienda | 1 | 0
JAL180301319561 | Otros | 1 | 0
JAL180301318544 | Vivienda | 1 | 0
JAL180301320080 | Metros Cuadrados | 70 | 0
JAL180301321969 | Metros Cuadrados | 30 | 0
JAL180301329464 | Metros lineales | 200 | 0
JAL180301320088 | Metros Cuadrados | 28 | 0
JAL180301320101 | Metros Cuadrados | 30 | 0
JAL180301320119 | Metros Cuadrados | 75 | 0
JAL180301320123 | Metros Cuadrados | 40 | 0
JAL180301324430 | Metros lineales | 55 | 0
JAL180301324463 | Metros lineales | 70 | 0
JAL190101516272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180301329485 | Otros | 1 | 0
JAL180301329529 | Otros | 1 | 0
JAL180301319578 | Otros | 2 | 0
JAL180301322105 | Otros | 1 | 0
JAL180301322132 | Metros lineales | 65 | 0
JAL180301320205 | Piezas | 2 | 0
JAL180301320749 | Vivienda | 9 | 0
JAL180301326741 | Otros | 100 | 0
JAL180301326743 | Metros lineales | 11456 | 0
JAL180301326746 | Metros lineales | 5890 | 0
JAL180301324414 | Metros lineales | 240 | 0
JAL180301324420 | Metros lineales | 85 | 0
JAL180301318560 | Vivienda | 5 | 0
JAL180301318583 | Vivienda | 3 | 0
JAL180301318591 | Vivienda | 2 | 0
JAL180301324453 | Metros lineales | 60 | 0
JAL180301324496 | Metros lineales | 65 | 0
JAL180301324505 | Metros lineales | 50 | 0
JAL180301324514 | Metros lineales | 130 | 0
JAL180301324550 | Metros lineales | 1000 | 0
JAL180301324555 | Metros lineales | 100 | 0
JAL180301324562 | Metros lineales | 80 | 0
JAL180301324585 | Otros | 1 | 0
JAL180301320112 | Metros Cuadrados | 85 | 0
JAL180301320136 | Metros Cuadrados | 130 | 0
JAL180301320163 | Metros Cuadrados | 65 | 0
JAL180301320200 | Metros Cuadrados | 45 | 0
JAL180301320212 | Metros lineales | 55 | 0
JAL180301320218 | Metros Cuadrados | 35 | 0
JAL180301323903 | Metros lineales | 32 | 0
JAL180301318531 | Vivienda | 1 | 0
JAL180301318553 | Vivienda | 2 | 0
JAL180301323973 | Metros lineales | 40 | 0
JAL180301318572 | Vivienda | 1 | 0
JAL180301318606 | Vivienda | 1 | 0
JAL180301318622 | Vivienda | 1 | 0
JAL180301321947 | Metros Cuadrados | 105.79 | 0
JAL180301318630 | Metros Cuadrados | 30 | 0
JAL180301321957 | Metros Cuadrados | 25 | 0
JAL180301321965 | Metros lineales | 55 | 0
JAL180301324080 | Metros lineales | 45 | 0
JAL180301324091 | Metros lineales | 60 | 0
JAL180301324110 | Metros lineales | 67 | 0
JAL180301319541 | Otros | 1 | 0
JAL180301328111 | Metros lineales | 705 | 0
JAL180301322056 | Otros | 1 | 0
JAL180301322071 | Metros lineales | 50 | 0
JAL180301322090 | Metros lineales | 15 | 0
JAL180401447767 | Metros lineales | 651 | 0
JAL180401449650 | Metros lineales | 133 | 133
JAL180401447704 | Metros lineales | 280 | 0
JAL190101507503 | Metros lineales | 100 | 0
JAL180301400147 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101507562 | Piezas | 4 | 0
JAL190101507920 | Metros lineales | 500000 | 0
JAL180301393584 | Kilómetro | 5 | 5
JAL180301400172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401445613 | Metros lineales | 102 | 102
JAL180401439007 | Metros lineales | 77 | 77
JAL180401474284 | Otros | 1 | 0
JAL180401453197 | Otros | 1 | 0
JAL180401474200 | Celdas solares | 5 | 5
JAL180401454286 | Otros | 1 | 0
JAL180401454289 | Otros | 1 | 0
JAL180401453315 | Otros | 1 | 0
JAL190101516234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401483140 | Computadoras | 2 | 0
JAL180401483215 | Equipamiento | 3 | 0
JAL190101516255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401483702 | Metros lineales | 468 | 0
JAL190101516256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401482519 | Metros lineales | 512 | 0
JAL180401500735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401500798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401482959 | Equipamiento | 10 | 0
JAL180401482991 | Equipamiento | 5 | 0
JAL180401483030 | Equipamiento | 8 | 0
JAL180401483087 | Otros | 4 | 0
JAL180401483188 | Computadoras | 8 | 0
JAL180401483247 | Equipamiento | 8 | 0
JAL180401482312 | Otros | 1 | 0
JAL180401483277 | Otros | 1 | 0
JAL180401482400 | Metros lineales | 580 | 0
JAL190101516306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201519151 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
JAL190201564591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564734 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564658 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201555081 | Metros lineales | 228 | 228
JAL190201564743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201554882 | Metros lineales | 204 | 204
JAL190201564280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568878 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301568885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301570503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569708 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569709 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190301569711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401596139 | Metros Cuadrados | 25 | 0
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600896 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600984 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401594466 | Metros lineales | 30 | 0
JAL190401594560 | Metros lineales | 68 | 0
JAL190401595396 | Metros lineales | 20 | 0
JAL190401594705 | Metros lineales | 45 | 0
JAL190401584685 | Otros | 32 | 100
JAL190401584213 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL190401581196 | Metros lineales | 399 | 0
JAL190401647568 | Metros lineales | 62 | 62
JAL190401631962 | Metros Cuadrados | 10 | 0
JAL190401632008 | Metros lineales | 14 | 0
JAL190401631241 | Metros lineales | 27 | 0
JAL190401631036 | Metros lineales | 55 | 0
JAL190401631057 | Metros lineales | 100 | 0
JAL190401631213 | Metros lineales | 25 | 0
JAL190401631989 | Metros lineales | 25 | 0
JAL190401662471 | Metros lineales | 115 | 0
JAL190401696231 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700628 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201709194 | Equipamiento | 19 | 19
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201707020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301791271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101888093 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747
JAL210101886320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886322 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401825598 | Celdas solares | 1000 | 1000
JAL200401865147 | Metros lineales | 180 | 0
JAL200401863526 | Otros | 72 | 0
JAL200401865339 | Otros | 1 | 0
JAL200401853043 | Otros | 1 | 0
JAL200401845642 | Metros Cuadrados | 18.97 | 0
JAL200401844798 | Metros Cuadrados | 29.01 | 0
JAL200401844799 | Metros Cuadrados | 27.06 | 0
JAL200401844800 | Metros Cuadrados | 17.64 | 0
JAL200401844802 | Metros Cuadrados | 12.16 | 0
JAL200401844803 | Metros Cuadrados | 53.72 | 0
JAL200401844536 | Metros Cuadrados | 25.83 | 0
JAL200401845070 | Metros Cuadrados | 20.91 | 0
JAL200401845149 | Metros Cuadrados | 15.21 | 0
JAL200401845564 | Metros Cuadrados | 21.96 | 0
JAL210101883281 | Metros cúbicos | 157.5 | 157.5
JAL200401845581 | Metros Cuadrados | 27.06 | 0
JAL200401845593 | Metros Cuadrados | 38.76 | 0
JAL200401845264 | Metros Cuadrados | 15.81 | 0
JAL200401869204 | Otros | 1840 | 0
JAL200401869099 | Otros | 1 | 0
JAL210101883290 | Metros lineales | 10000 | 10000
JAL200401868714 | Otros | 1 | 0
JAL200401868823 | Celdas solares | 100 | 0
JAL200401878638 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878725 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878729 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886153 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401866998 | Otros | 1 | 0
JAL210101886173 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886174 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401867188 | Otros | 1400 | 0
JAL210101886155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878659 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878661 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878672 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878689 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886159 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201933958 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210201934042 | Piezas | 8 | 8
JAL210201930366 | Piezas | 1 | 1
JAL210201933933 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
JAL210201933968 | Metros lineales | 200 | 200
JAL210201933972 | Metros cúbicos | 30 | 30
JAL210201926399 | Planta(s) | 1 | 1
JAL210201939921 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201937400 | Otros | 1 | 1
JAL210201939917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939925 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301967800 | Metros lineales | 60 | 60
JAL210302001490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301986381 | Kilómetro lineal | 6 | 0
JAL210301985128 | Metros lineales | 90 | 90
JAL210301985161 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL210301974985 | Metros lineales | 52 | 52
JAL210301976834 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL210301977514 | Metros lineales | 1 | 1
JAL210301977546 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
JAL210402009285 | Metros Cuadrados | 7017.08 | 7017.08
JAL210402009286 | Metros Cuadrados | 3065.71 | 3065.71
JAL210402009287 | Metros Cuadrados | 9862.51 | 9862.51
JAL210402009288 | Metros Cuadrados | 5617.28 | 5617.28
JAL210402009289 | Metros Cuadrados | 963.5 | 963.5
JAL210402009290 | Metros Cuadrados | 544.52 | 544.52
JAL210402009291 | Metros lineales | 347 | 347
JAL210402009292 | Metros lineales | 186.79 | 186.79
JAL210402009295 | Metros Cuadrados | 3375.8 | 3375.8
JAL210402009296 | Metros Cuadrados | 658.64 | 658.64
JAL210402009297 | Metros lineales | 451.34 | 451.34
JAL210402009298 | Metros lineales | 156.94 | 156.94
JAL210402009299 | Metros lineales | 479.21 | 479.21
JAL210402009301 | Metros Cuadrados | 434 | 434
JAL210402009302 | Metros Cuadrados | 263 | 263
JAL210402009647 | Metros Cuadrados | 10113.75 | 10113.75
JAL210402009160 | Metros Cuadrados | 2033.84 | 2033.84
JAL210402009163 | Metros Cuadrados | 1694.38 | 1694.38
JAL210402009304 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402009306 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402009323 | Metros Cuadrados | 321 | 321
JAL210402009652 | Metros Cuadrados | 8718.75 | 8718.75
JAL210402009658 | Metros Cuadrados | 1877.5 | 1877.5
JAL210402009663 | Metros Cuadrados | 6440.75 | 6440.75
JAL210402009671 | Metros Cuadrados | 7093 | 7093
JAL210402009173 | Metros lineales | 58.62 | 58.62
JAL210402009174 | Metros lineales | 43.26 | 43.26
JAL210402009331 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402009338 | Metros lineales | 81 | 81
JAL210402009687 | Metros Cuadrados | 633.29 | 633.29
JAL210402009993 | Metros lineales | 411.68 | 411.68
JAL210402010004 | Metros Cuadrados | 2519.8 | 2519.8
JAL210402010006 | Metros Cuadrados | 2992 | 2992
JAL210402010007 | Metros Cuadrados | 748 | 748
JAL210402010008 | Metros Cuadrados | 1138.9 | 1138.9
JAL210402009700 | Metros Cuadrados | 191.34 | 191.34
JAL210402009703 | Metros lineales | 151.27 | 151.27
JAL210402009712 | Metros lineales | 151.27 | 151.27
JAL210402010011 | Metros Cuadrados | 1301.74 | 1301.74
JAL210402010010 | Metros Cuadrados | 279.99 | 279.99
JAL210402010014 | Metros Cuadrados | 1301.74 | 1301.74
JAL210402010016 | Metros Cuadrados | 276.99 | 276.99
JAL210402010017 | Metros Cuadrados | 279.99 | 279.99
JAL210402010018 | Metros Cuadrados | 125.76 | 125.76
JAL210402009385 | Metros Cuadrados | 3450.07 | 3450.07
JAL210402009411 | Metros Cuadrados | 102 | 102
JAL210402009412 | Metros lineales | 428.05 | 428.05
JAL210402009413 | Metros lineales | 428.05 | 428.05
JAL210402009415 | Metros Cuadrados | 2591.45 | 2591.45
JAL210402009416 | Metros Cuadrados | 1355.92 | 1355.92
JAL210402009417 | Metros lineales | 321.52 | 321.52
JAL210402009418 | Metros lineales | 321.52 | 321.52
JAL210402009431 | Metros Cuadrados | 2031.02 | 2031.02
JAL210402009769 | Metros Cuadrados | 2323.25 | 2323.25
JAL210402009771 | Metros lineales | 309.76 | 309.76
JAL210402009772 | Metros lineales | 309.76 | 309.76
JAL210402009773 | Metros lineales | 309.76 | 309.76
JAL210402009774 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152
JAL210402009775 | Metros cuadrados de construcción | 1017.61 | 1017.61
JAL210402009776 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360
JAL210402009777 | Metros cuadrados de construcción | 2464.6 | 2464.6
JAL210402009436 | Metros Cuadrados | 1198.33 | 1198.33
JAL210402009778 | Metros Cuadrados | 2396.4 | 2396.4
JAL210402009779 | Metros Cuadrados | 3891 | 3891
JAL210402009780 | Metros Cuadrados | 9087 | 9087
JAL210402009781 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL210402009782 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
JAL210402009783 | Metros Cuadrados | 881.6 | 881.6
JAL210402009784 | Metros lineales | 155 | 155
JAL210402009785 | Metros Cuadrados | 124 | 124
JAL210402009786 | Metros Cuadrados | 2358.33 | 2358.33
JAL210402009787 | Metros Cuadrados | 475.49 | 475.49
JAL210402009788 | Metros lineales | 173.9 | 173.9
JAL210402009789 | Metros lineales | 107.1 | 107.1
JAL210402009790 | Metros lineales | 233 | 233
JAL210402009791 | Metros Cuadrados | 1520.56 | 1520.56
JAL210402009792 | Metros Cuadrados | 701.89 | 701.89
JAL210402009793 | Metros lineales | 244.43 | 244.43
JAL210402009794 | Metros Cuadrados | 246.87 | 246.87
JAL210402009462 | Metros lineales | 195.9 | 195.9
JAL210402009471 | Metros lineales | 191.76 | 191.76
JAL210402009490 | Metros Cuadrados | 2829.65 | 2829.65
JAL210402009813 | Metros Cuadrados | 1891.11 | 1891.11
JAL210402009817 | Metros Cuadrados | 985.15 | 985.15
JAL210402009818 | Metros lineales | 320.91 | 320.91
JAL210402009819 | Metros lineales | 320.43 | 320.43
JAL210402009820 | Metros Cuadrados | 1046.65 | 1046.65
JAL210402009821 | Metros Cuadrados | 431.75 | 431.75
JAL210402009822 | Metros lineales | 130.83 | 130.83
JAL210402009824 | Metros lineales | 130.83 | 130.83
JAL210402009828 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043
JAL210402009837 | Metros Cuadrados | 555 | 555
JAL210402009838 | Metros lineales | 134 | 134
JAL210402009839 | Metros lineales | 134 | 134
JAL210402009841 | Metros Cuadrados | 495 | 495
JAL210402009199 | Metros Cuadrados | 771.02 | 771.02
JAL210402009531 | Metros lineales | 460.69 | 460.69
JAL210402009536 | Kilómetro lineal | 464.9 | 464.9
JAL210402009542 | Metros lineales | 367.39 | 367.39
JAL210402009842 | Metros lineales | 172 | 172
JAL210402009843 | Metros lineales | 172 | 172
JAL210402009844 | Metros Cuadrados | 1639.08 | 1639.08
JAL210402009845 | Metros Cuadrados | 289.52 | 289.52
JAL210402009846 | Metros lineales | 144.86 | 144.86
JAL210402009847 | Metros lineales | 146.54 | 146.54
JAL210402009848 | Metros Cuadrados | 368.93 | 368.93
JAL210402009849 | Metros Cuadrados | 2789 | 2789
JAL210402009850 | Metros Cuadrados | 587 | 587
JAL210402009851 | Metros Cuadrados | 1287.23 | 1287.23
JAL210402009852 | Metros Cuadrados | 328.02 | 328.02
JAL210402009853 | Metros lineales | 235.6 | 235.6
JAL210402009854 | Metros Cuadrados | 1461.97 | 1461.97
JAL210402009855 | Metros Cuadrados | 438.37 | 438.37
JAL210402009856 | Metros lineales | 242.68 | 242.68
JAL210402009857 | Metros lineales | 121.29 | 121.29
JAL210402009206 | Metros Cuadrados | 4026.36 | 4026.36
JAL210402009546 | Metros lineales | 405.78 | 405.78
JAL210402009861 | Metros Cuadrados | 1595.96 | 1595.96
JAL210402009863 | Metros Cuadrados | 653.92 | 653.92
JAL210402009864 | Metros lineales | 319.35 | 319.35
JAL210402009865 | Metros lineales | 319.35 | 319.35
JAL210402009866 | Metros Cuadrados | 1864.43 | 1864.43
JAL210402009867 | Metros Cuadrados | 476.03 | 476.03
JAL210402009868 | Aula | 198.34 | 198.34
JAL210402009869 | Metros lineales | 198 | 198
JAL210402009870 | Metros Cuadrados | 1352.1 | 1352.1
JAL210402009877 | Metros Cuadrados | 8144.63 | 8144.63
JAL210402009880 | Metros Cuadrados | 4886.78 | 4886.78
JAL210402009882 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448
JAL210402009887 | Metros Cuadrados | 612 | 612
JAL210402009888 | Metros Cuadrados | 797 | 797
JAL210402009889 | Metros Cuadrados | 5087.17 | 5087.17
JAL210402009890 | Metros Cuadrados | 421.18 | 421.18
JAL210402009891 | Metros lineales | 808.51 | 808.51
JAL210402009892 | Metros lineales | 808.51 | 808.51
JAL210402009893 | Metros Cuadrados | 2500.1 | 2500.1
JAL210402009894 | Metros Cuadrados | 27200 | 27200
JAL210402009895 | Metros Cuadrados | 1353.6 | 1353.6
JAL210402009896 | Metros Cuadrados | 814.6 | 814.6
JAL210302001483 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL210302001487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402009265 | Metros Cuadrados | 978.94 | 978.94
JAL210402009278 | Metros lineales | 315.81 | 315.81
JAL210402009279 | Metros lineales | 315 | 315
JAL210402009280 | Metros lineales | 356.12 | 356.12
JAL210402009281 | Metros Cuadrados | 2273.62 | 2273.62
JAL210402009282 | Piezas | 24 | 24
JAL210402009283 | Metros Cuadrados | 2018.03 | 2018.03
JAL210402009284 | Metros Cuadrados | 665.28 | 665.28
JAL210402009617 | Metros Cuadrados | 4418.25 | 4418.25
JAL210402009628 | Metros Cuadrados | 6847.5 | 6847.5
JAL210302001507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210301995462 | Piezas | 38 | 38
JAL210301977530 | Metros lineales | 1 | 1
JAL210402033864 | Metros lineales | 550 | 550
JAL210402021031 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
JAL210402031697 | Metros Cuadrados | 2061 | 2061
JAL210402025664 | Metros lineales | 137 | 0
JAL210402052204 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052202 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052196 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052197 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052199 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052205 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052206 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052207 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052209 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052210 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052274 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052278 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052281 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052211 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052213 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052214 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052216 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052218 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052219 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052220 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052226 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052228 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052232 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052233 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052236 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402055360 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27
JAL210402055362 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27
JAL210402048236 | Metros Cuadrados | 705 | 705
JAL210402052363 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402048299 | Piezas | 30 | 30
JAL210402054663 | Piezas | 160 | 160
JAL220102063431 | Kilómetro | 18.9 | 18.9
JAL220102063795 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL220102065835 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102063416 | Kilómetro | 1.32 | 1.32
JAL220102064931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064932 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102063393 | Kilómetro | 4 | 4
JAL220102063398 | Kilómetro | 1.38 | 1.38
JAL220102063424 | Kilómetro | 8.3 | 8.3
JAL220102063448 | Metros | 71 | 71
JAL220102063453 | Kilómetro | 4 | 4
JAL220102063772 | Kilómetro | 0.21 | 0.21
JAL220102063790 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL220102063878 | Kilómetro | 4.57 | 4.57
JAL220102062273 | Metros lineales | 96 | 96
JAL220102063749 | Kilómetro | 1.77 | 1.77
JAL220102063751 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL220102063787 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL220102063891 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
JAL220102062223 | Metros lineales | 455 | 455
JAL220102062258 | Metros lineales | 455 | 455
JAL220102062287 | Metros lineales | 150 | 150
JAL220102064915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064918 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064930 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064934 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064935 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064936 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064937 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065832 | Equipamiento | 100 | 100
JAL220102065845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102065899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102063418 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
JAL220102063422 | Kilómetro | 12 | 12
JAL220202069333 | Metros lineales | 166 | 85
JAL220202069358 | Metros lineales | 326 | 331.85
JAL220202070723 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465
JAL220202071689 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
JAL220202071700 | Metros lineales | 290 | 290
JAL220202072503 | Metros lineales | 1068 | 1068
JAL220202072543 | Piezas | 1 | 1
JAL210101886152 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202068708 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
JAL220202072558 | Piezas | 40 | 40
JAL220202072567 | Metros Cuadrados | 1707 | 1707
JAL220202068721 | Metros Cuadrados | 1702 | 1702
JAL220202070958 | Puente(s) | 1 | 1
JAL220202068817 | Metros lineales | 239 | 248.9
JAL220202068829 | Metros lineales | 95 | 94.91
JAL220202070225 | Metros lineales | 73 | 73
JAL210402052200 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202070262 | Metros Cuadrados | 677 | 677
JAL220202073276 | Metros lineales | 650 | 650
JAL220202073283 | Metros lineales | 583 | 583
JAL220202073285 | Piezas | 32 | 32
JAL220202073288 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738
JAL220202072749 | Metros lineales | 566 | 566
JAL220202072756 | Piezas | 30 | 30
JAL220202068909 | Metros lineales | 83 | 80.93
JAL220202071216 | Metros lineales | 96 | 96
JAL220202072844 | Metros lineales | 50 | 50
JAL220202072216 | Bebedero(s) | 1 | 1
JAL220202072900 | Metros lineales | 50 | 50
JAL220202072906 | Metros Cuadrados | 260 | 260
JAL220202073500 | Metros Cuadrados | 800 | 800
JAL220202073520 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900
JAL220202069681 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850
JAL220202069688 | Metros lineales | 86 | 86
JAL220202073527 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
JAL220202073542 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460
JAL220202073544 | Metros Cuadrados | 4160 | 4160
JAL210302001504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202069703 | Metros lineales | 153 | 160
JAL220202069747 | Metros lineales | 155 | 155
JAL220202072250 | Metros Cuadrados | 700 | 700
JAL210402052272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202069756 | Metros lineales | 1008 | 1008
JAL220202070582 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220202070587 | Metros lineales | 70 | 70
JAL210101886323 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202070626 | Metros lineales | 70 | 70
JAL220202073697 | Metros lineales | 110 | 110
JAL210302001501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202070701 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220202073067 | Metros lineales | 400 | 400
JAL220202073069 | Piezas | 22 | 22
JAL220202073072 | Metros Cuadrados | 990 | 990
JAL220202073074 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL220202073699 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL210402052273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401844797 | Metros Cuadrados | 12.8 | 0
JAL200401844801 | Metros Cuadrados | 16.56 | 0
JAL200401844804 | Metros Cuadrados | 19.52 | 0
JAL210302001514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052201 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401869323 | Otros | 1 | 0
JAL210201939912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052212 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401845248 | Metros Cuadrados | 15.81 | 0
JAL210402052270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401845022 | Metros Cuadrados | 17.1 | 0
JAL200401825592 | Celdas solares | 1000 | 1000
JAL200401854608 | Metros lineales | 468 | 0
JAL200401863480 | Metros Cuadrados | 4102 | 0
JAL200401853371 | Otros | 1 | 0
JAL200401809412 | Metros Cuadrados | 2100 | 0
JAL200401853540 | Otros | 1 | 0
JAL200401866589 | Metros lineales | 552 | 0
JAL200401845572 | Metros Cuadrados | 14.8 | 0
JAL200401845590 | Metros Cuadrados | 25.01 | 0
JAL220202073696 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202074119 | Metros lineales | 185 | 185
JAL220202074126 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL220202074502 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL220202074509 | Metros cuadrados de construcción | 844 | 1500
JAL220202074517 | Metros Cuadrados | 208 | 300
JAL220202074522 | Metros cuadrados de construcción | 1104 | 1104
JAL220202074524 | Metros Cuadrados | 436 | 500
JAL220202074527 | Metros cuadrados de construcción | 724 | 724
JAL220202075310 | Metros Cuadrados | 86 | 86
JAL220202072753 | Metros lineales | 520 | 520
JAL220202072759 | Metros Cuadrados | 2225 | 2225
JAL220202074162 | Metros lineales | 57.44 | 57.44
JAL220202074173 | Metros lineales | 109.3 | 109.3
JAL220202074545 | Metros Cuadrados | 283 | 283
JAL220202074936 | Metros cúbicos | 1054 | 1054
JAL220202075756 | EQUIPO(S) | 1 | 1
JAL220202075757 | EQUIPO(S) | 1 | 1
JAL220202069930 | Metros lineales | 73 | 73
JAL220202069943 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL220202070727 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536
JAL220202072862 | Metros lineales | 30 | 30
JAL220202072869 | Metros Cuadrados | 386 | 386
JAL220202074212 | Metros lineales | 1688 | 1688
JAL220202075002 | Metros Cuadrados | 4300 | 4300
JAL220202070787 | Metros cúbicos | 495 | 495
JAL220202072892 | Metros lineales | 30 | 30
JAL220202072139 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220202073017 | Metros lineales | 1450 | 1450
JAL220202073019 | Metros lineales | 1100 | 1100
JAL220202073020 | Piezas | 62 | 62
JAL220202073022 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
JAL220202072180 | Metros lineales | 156 | 156
JAL220202073060 | Metros lineales | 544 | 544
JAL220202073921 | Metros lineales | 545 | 545
JAL220202074677 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL220202069352 | Metros lineales | 75 | 75
JAL220202074695 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
JAL220202071642 | Metros Cuadrados | 1464 | 1464
JAL220202073350 | Otros | 1 | 1
JAL220202075901 | Metros lineales | 1543 | 1543
JAL220202070313 | Metros lineales | 240 | 240
JAL220202073999 | Metros lineales | 49 | 49
JAL220202075925 | Cárcamo(s) | 1 | 1
JAL220202072450 | Metros Cuadrados | 450 | 450
JAL220202074416 | Metros cuadrados de construcción | 1062 | 1062
JAL220202071203 | Metros lineales | 171 | 171
JAL220202071207 | Metros lineales | 70 | 70
JAL220202068822 | Metros lineales | 85 | 93.5
JAL220202070386 | Metros lineales | 140 | 140
JAL220202071242 | Metros lineales | 70 | 70
JAL220202072536 | Metros lineales | 810 | 810
JAL220202073537 | Metros Cuadrados | 6850 | 6850
JAL220202074094 | Metros Cuadrados | 1123 | 1123
JAL220202074474 | Metros Cuadrados | 336 | 336
JAL220202074480 | Metros lineales | 550 | 550
JAL220202074492 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL220202099983 | Lote | 1 | 1
JAL220202088538 | Metros Cuadrados | 350.15 | 350.15
JAL220202088625 | Kilómetro | 27 | 27
JAL220202099569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099570 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099574 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099578 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099584 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202080649 | Metros Cuadrados | 116 | 116
JAL220202098429 | Kilómetro | 179.37 | 179.37
JAL220202098431 | Kilómetro | 4 | 4
JAL220202088275 | Kilómetro | 7.08 | 7.08
JAL220202088283 | Kilómetro | 4.32 | 4.32
JAL220202099970 | Lote | 1 | 1
JAL220202099078 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220202099079 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220202098426 | Kilómetro | 521.25 | 521.25
JAL220202099556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099557 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202088780 | Lote | 1 | 1
JAL220202088825 | Lote | 1 | 1
JAL220202099560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099566 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202099568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202077385 | Metros Cuadrados | 205 | 205
JAL220202078229 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL220202078235 | Metros Cuadrados | 835 | 835
JAL220202086395 | Lote | 1 | 1
JAL220202086429 | Lote | 1 | 1
JAL220202078274 | Metros Cuadrados | 4182 | 4182
JAL220202081092 | Metros lineales | 220 | 220
JAL220202083521 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202085007 | Metros lineales | 19 | 19
JAL220202088226 | Metros Cuadrados | 433.5 | 433.5
JAL220202088246 | Metros Cuadrados | 280.61 | 280.61
JAL220202088251 | Metros Cuadrados | 3927.89 | 3927.89
JAL220202077693 | Metros lineales | 1600 | 1600
JAL220202081374 | Metros lineales | 2311 | 2311
JAL220202081380 | Metros lineales | 616 | 616
JAL220202083627 | Metros lineales | 113 | 113
JAL220202085048 | Metros lineales | 770 | 770
JAL220202085142 | Metros lineales | 140 | 140
JAL220202083672 | Cancha(s) | 1 | 1
JAL220202085196 | Metros lineales | 1550 | 1550
JAL220202088536 | Metros Cuadrados | 138 | 138
JAL220202078604 | Metros Cuadrados | 948 | 948
JAL220202084463 | Metros Cuadrados | 608.38 | 608.38
JAL220202088604 | Kilómetro | 3.9 | 3.9
JAL220202088613 | Kilómetro | 4.55 | 4.55
JAL220202088639 | Kilómetro | 4 | 4
JAL220202084523 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1
JAL220202078708 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
JAL220202079863 | Metros lineales | 3119 | 3119
JAL220202079865 | Metros lineales | 21 | 21
JAL220202088789 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
JAL220202088793 | Lote | 1 | 1
JAL220202088800 | Lote | 1 | 1
JAL220202088824 | Metros Cuadrados | 2086.81 | 2086.81
JAL220202077987 | Metros lineales | 134 | 134
JAL220202079883 | Metros lineales | 1700 | 1700.65
JAL220202088859 | Lote | 1 | 1
JAL220202078784 | Metros Cuadrados | 2611 | 2611
JAL220202081693 | Piezas | 3 | 3
JAL220202088956 | Lote | 1 | 1
JAL220202088983 | Lote | 1 | 1
JAL220202089069 | Lote | 1 | 1
JAL220202081037 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
JAL220202081834 | Metros cúbicos | 105 | 105
JAL220202080120 | Metros Cuadrados | 2510 | 2510
JAL220202085113 | Planta(s) | 1 | 1
JAL220202088585 | Kilómetro | 14.5 | 14.5
JAL220202088595 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
JAL220202084315 | Metros lineales | 124 | 124
JAL220202088631 | Kilómetro | 28 | 28
JAL220202088636 | Kilómetro | 18 | 18
JAL220202080980 | Metros lineales | 183 | 183
JAL220202083585 | Metros lineales | 113 | 113
JAL220202084322 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275
JAL220202085232 | Metros lineales | 330 | 330
JAL220202085240 | Metros lineales | 810 | 810
JAL220202085252 | Piezas | 800 | 800
JAL220202080376 | Metros lineales | 291 | 291
JAL220202083603 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220202083644 | Metros lineales | 159 | 159
JAL220202081030 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575
JAL220202088771 | Lote | 1 | 0
JAL220202088798 | Kilómetro | 3.4 | 3.4
JAL220202088802 | Kilómetro | 4.54 | 4.54
JAL220202088806 | Lote | 1 | 1
JAL220202088807 | Kilómetro | 12 | 12
JAL220202088872 | Lote | 1 | 1
JAL220202088881 | Lote | 1 | 1
JAL220202088892 | Lote | 1 | 1
JAL220202079039 | Metros Cuadrados | 778 | 778
JAL220202079042 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240
JAL220202079048 | Metros Cuadrados | 945 | 945
JAL220202079736 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
JAL220202080495 | Metros Cuadrados | 332 | 332
JAL220202079746 | Metros lineales | 2233 | 2233
JAL220202088266 | Kilómetro | 4.68 | 4.68
JAL220202088314 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
JAL220202088377 | Metros Cuadrados | 469.5 | 469.5
JAL220202079826 | Metros lineales | 15 | 15
JAL220202079841 | Metros lineales | 2653 | 2653
JAL220202081348 | Metros lineales | 334 | 334
JAL220202079912 | Metros lineales | 441 | 441
JAL220202072196 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL210402009505 | Metros Cuadrados | 1395.47 | 1395.47
JAL210402009840 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074
JAL220302114071 | Metros lineales | 549 | 599
JAL220302114094 | Cuarto(s) | 4 | 4
JAL220302114098 | Metros lineales | 612 | 612
JAL220302114111 | Metros lineales | 140 | 140
JAL220302122278 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
JAL220302126556 | Metros Cuadrados | 751 | 751
JAL220302122309 | Metros Cuadrados | 8700 | 8700
JAL220302122318 | Metros Cuadrados | 66.05 | 66.05
JAL220302124842 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
JAL220302127802 | Metros lineales | 201.12 | 201.12
JAL220302106317 | Metros cuadrados de construcción | 648 | 648
JAL220302124858 | Metros lineales | 705 | 705
JAL220302124868 | Metros lineales | 227 | 227
JAL220302124871 | Metros lineales | 88 | 88
JAL220302114180 | Cuarto(s) | 3 | 3
JAL220302124881 | Metros lineales | 76 | 76
JAL220302124882 | Metros lineales | 99 | 99
JAL220302124883 | Metros lineales | 61 | 61
JAL220302124887 | Metros lineales | 101 | 101
JAL220302124898 | Metros lineales | 134 | 134
JAL220302125457 | Metros Cuadrados | 4323 | 4323
JAL220302125460 | Metros lineales | 253 | 253
JAL220302114213 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL220302124156 | Metros lineales | 343 | 343
JAL220302124163 | Metros lineales | 353 | 353
JAL220302124169 | Metros lineales | 262 | 262
JAL220302124912 | Metros lineales | 336 | 336
JAL220302114215 | Metros lineales | 103 | 105.5
JAL220302124931 | Metros Cuadrados | 45.36 | 45.36
JAL220302114245 | Metros Cuadrados | 60.24 | 60.24
JAL220302125519 | Metros lineales | 1266 | 1266
JAL220302123938 | Metros Cuadrados | 2656 | 2656
JAL220302126395 | Metros Cuadrados | 2112.2 | 2112.2
JAL220302114335 | Metros lineales | 209 | 209
JAL220302127167 | Metros lineales | 350 | 350
JAL220302124439 | Metros lineales | 485 | 485
JAL220302124016 | Metros Cuadrados | 2772 | 2772
JAL220302124037 | Metros Cuadrados | 738 | 738
JAL220302123607 | Metros lineales | 455.06 | 455.06
JAL220302125127 | Metros lineales | 295 | 295
JAL220302123624 | Metros lineales | 424 | 424
JAL220302123626 | Metros lineales | 198.58 | 198.58
JAL220302122350 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747
JAL220302110188 | Metros lineales | 215 | 215
JAL220302117165 | Metros Cuadrados | 631.4 | 631.4
JAL220302117171 | Metros Cuadrados | 1358 | 1358
JAL220302117174 | Metros Cuadrados | 623.2 | 623.2
JAL220302122352 | Metros Cuadrados | 248.64 | 248.64
JAL220302122366 | Metros Cuadrados | 275 | 275
JAL220302122765 | Metros lineales | 294.89 | 294.89
JAL220302110203 | Metros lineales | 215 | 215
JAL220302117181 | Metros Cuadrados | 594 | 594
JAL220302117189 | Metros lineales | 213 | 213
JAL220302117192 | Metros Cuadrados | 1342.5 | 1342.5
JAL220302117195 | Metros lineales | 333.46 | 333.46
JAL220302108279 | Metros Cuadrados | 190 | 190
JAL220302116190 | Metros Cuadrados | 90 | 90
JAL220302117204 | Metros lineales | 221 | 221
JAL220302117211 | Piezas | 6 | 6
JAL220302115162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302115165 | Metros Cuadrados | 2566 | 2566
JAL220302115170 | Metros Cuadrados | 3135 | 3135
JAL220302109894 | Metros lineales | 40 | 40
JAL220302116249 | Metros Cuadrados | 410 | 410
JAL220302116252 | Metros lineales | 205 | 205
JAL220302116254 | Metros lineales | 205 | 205
JAL220302117817 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182
JAL220302117274 | Metros lineales | 176.88 | 176.88
JAL220302117290 | Metros lineales | 303 | 303
JAL220302117847 | Metros Cuadrados | 1742 | 1742
JAL220302108752 | Conexione(s) | 1 | 0.8
JAL220302116289 | Metros Cuadrados | 985 | 985
JAL220302116302 | Metros Cuadrados | 767.35 | 767.35
JAL220302116310 | Metros Cuadrados | 1252 | 1252
JAL220302109557 | Piezas | 18 | 18
JAL220302116136 | Metros Cuadrados | 266 | 266
JAL220302113803 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL220302122527 | Metros lineales | 384 | 384
JAL220302122530 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL220302122539 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658
JAL220302122541 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL220302122544 | Metros lineales | 412 | 412
JAL220302122546 | Metros Cuadrados | 369 | 369
JAL220302109981 | Metros lineales | 196.3 | 196.3
JAL220302116163 | Metros Cuadrados | 108 | 108
JAL220302116960 | Metros Cuadrados | 2773 | 2773
JAL220302116975 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055
JAL220302108813 | Metros Cuadrados | 768 | 768
JAL220302113834 | Metros lineales | 50 | 50
JAL220302122547 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL220302122551 | Metros Cuadrados | 2068 | 2068
JAL220302110020 | Metros Cuadrados | 2474.5 | 2474.5
JAL220302110026 | Metros Cuadrados | 771.27 | 771.27
JAL220302116984 | Metros lineales | 379 | 379
JAL220302116989 | Metros lineales | 305 | 305
JAL220302122576 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL220302122578 | Metros lineales | 382 | 382
JAL220302122579 | Metros Cuadrados | 232 | 232
JAL220302122580 | Metros Cuadrados | 58 | 58
JAL220302122586 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
JAL220302122588 | Metros lineales | 110 | 110
JAL220302122591 | Metros Cuadrados | 140 | 140
JAL220302122594 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
JAL220302122597 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
JAL220302110041 | Metros Cuadrados | 315 | 315
JAL220302117023 | Metros Cuadrados | 522.5 | 522.5
JAL220302117581 | Metros lineales | 855 | 855
JAL220302117621 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372
JAL220302116585 | Metros Cuadrados | 2590 | 2590
JAL220302116602 | Metros lineales | 137 | 137
JAL220302116605 | Metros lineales | 141 | 141
JAL220302124141 | Metros lineales | 262 | 262
JAL220302116609 | Metros Cuadrados | 644 | 644
JAL220302116620 | Metros Cuadrados | 1774 | 1774
JAL220302122669 | Metros Cuadrados | 265.68 | 265.68
JAL220302116636 | Metros Cuadrados | 557 | 557
JAL220302116646 | Metros lineales | 131 | 131
JAL220302116651 | Metros lineales | 197 | 197
JAL220302124341 | Metros Cuadrados | 1941.8 | 1941.8
JAL220302116665 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180
JAL220302122711 | Metros Cuadrados | 15.27 | 15.27
JAL220302115101 | Metros Cuadrados | 65.4 | 65.4
JAL220302105439 | Metros Cuadrados | 616 | 616
JAL220302107397 | Metros lineales | 254 | 254
JAL220302110627 | Metros lineales | 204 | 204
JAL220302112589 | Kilómetro lineal | 4 | 4
JAL220302105452 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220302105459 | Metros lineales | 292 | 292
JAL220302105466 | Metros Cuadrados | 7350 | 7350
JAL220302115222 | Piezas | 1 | 1
JAL220302111313 | Metros Cuadrados | 1639 | 1639
JAL220302105502 | Metros Cuadrados | 476 | 476
JAL220302105508 | Metros lineales | 40 | 40
JAL220302105521 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL220302115667 | Metros Cuadrados | 2396 | 2396
JAL220302107514 | Planta(s) | 1 | 1
JAL220302105560 | Metros lineales | 280 | 280
JAL220302105577 | Metros lineales | 140 | 140
JAL220302115724 | Piezas | 1 | 1
JAL220302106807 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182
JAL220302107587 | Metros Cuadrados | 1646 | 1646
JAL220302114898 | Metros lineales | 267 | 267
JAL220302114902 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL220302114918 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL220302115753 | Metros lineales | 1240 | 1240
JAL220302105639 | Metros lineales | 105 | 105
JAL220302114943 | Metros lineales | 243 | 243
JAL220302115389 | Metros Cuadrados | 1420.85 | 1420.85
JAL220302115778 | Piezas | 1 | 1
JAL220302115410 | Metros lineales | 730 | 730
JAL220302104889 | Metros Cuadrados | 4180 | 4180
JAL220302115447 | Metros Cuadrados | 808 | 808
JAL220302108883 | Metros cuadrados de construcción | 760 | 760
JAL220302108900 | Metros Cuadrados | 462.5 | 462.5
JAL220302111106 | Metros lineales | 1300 | 1300
JAL220302115469 | Metros Cuadrados | 4850 | 4850
JAL220302112511 | Metros Cuadrados | 1633 | 1633
JAL220302104966 | Metros Cuadrados | 2902 | 2902
JAL220302106165 | Metros Cuadrados | 90.05 | 90.05
JAL220302108934 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405
JAL220302110554 | Metros Cuadrados | 2690 | 2690
JAL220302111167 | Metros lineales | 220 | 220
JAL220302115057 | Metros lineales | 125.5 | 125.5
JAL220302115059 | Metros Cuadrados | 1443.54 | 1443.54
JAL220302115080 | Metros lineales | 102 | 102
JAL220302105409 | Metros Cuadrados | 3699 | 3699
JAL220302119088 | Metros lineales | 294 | 294
JAL220302104699 | Metros Cuadrados | 38.42 | 38.42
JAL220302116885 | Metros Cuadrados | 2172.2 | 2172.2
JAL220302114707 | Metros lineales | 1824 | 1824
JAL220302116892 | Metros Cuadrados | 792 | 792
JAL220302119947 | Metros lineales | 300 | 300
JAL220302111608 | Metros lineales | 42 | 10
JAL220302116432 | Metros Cuadrados | 1122.71 | 1122.71
JAL220302116438 | Metros Cuadrados | 3326.7 | 3326.7
JAL220302116443 | Metros Cuadrados | 319 | 319
JAL220302116450 | Metros lineales | 830 | 830
JAL220302116914 | Metros lineales | 92.72 | 92.72
JAL220302116922 | Metros Cuadrados | 171 | 171
JAL220302116930 | Metros lineales | 107 | 107
JAL220302107253 | Sanitario(s) | 12 | 12
JAL220302107261 | Metros Cuadrados | 2967 | 2967
JAL220302107267 | Metros Cuadrados | 269 | 269
JAL220302114759 | Metros lineales | 101.75 | 101.75
JAL220302114763 | Metros Cuadrados | 888 | 888
JAL220302114765 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL220302116458 | Metros lineales | 482 | 482
JAL220302116937 | Metros lineales | 88 | 88
JAL220302116477 | Metros Cuadrados | 2235 | 2235
JAL220302116497 | Metros Cuadrados | 852 | 852
JAL220302114814 | Metros lineales | 403 | 403
JAL220302112403 | Metros Cuadrados | 1859 | 1859
JAL220302114441 | Metros lineales | 303 | 303
JAL220302114831 | Metros lineales | 395 | 395
JAL220302114850 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526
JAL220302116543 | Metros lineales | 830 | 830
JAL220302116546 | Metros lineales | 470 | 470
JAL220302118819 | Piezas | 1 | 1
JAL220302106978 | Metros cúbicos | 14 | 14
JAL220302106983 | Metros Cuadrados | 478 | 478
JAL220302114480 | Metros Cuadrados | 1610 | 1610
JAL220302116552 | Metros Cuadrados | 1097 | 1097
JAL220302116558 | Metros Cuadrados | 215 | 215
JAL220302116673 | Metros Cuadrados | 325 | 325
JAL220302118846 | Metros lineales | 153.5 | 153.5
JAL220302121111 | Vehículos | 1 | 1
JAL220302106997 | Metros lineales | 1180 | 1180
JAL220302107006 | Metros Cuadrados | 1506.6 | 1506.6
JAL220302114489 | Metros lineales | 1608 | 1608
JAL220302114881 | Metros lineales | 132 | 132
JAL220302114891 | Metros Cuadrados | 882 | 882
JAL220302116679 | Metros Cuadrados | 445 | 445
JAL220302116682 | Metros lineales | 297 | 297
JAL220302116692 | Metros lineales | 220 | 220
JAL220302121144 | Metros Cuadrados | 144.16 | 144.16
JAL220302107010 | Metros lineales | 870 | 870
JAL220302116743 | Metros Cuadrados | 249.55 | 249.55
JAL220302112800 | Metros lineales | 300 | 300
JAL220302116023 | Metros Cuadrados | 112 | 112
JAL220302116773 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL220302107079 | Metros lineales | 82 | 82
JAL220302107100 | Metros lineales | 82 | 82
JAL220302112820 | Metros lineales | 250 | 250
JAL220302116046 | Metros Cuadrados | 210 | 210
JAL220302116059 | Metros Cuadrados | 195 | 195
JAL220302116777 | Metros Cuadrados | 367.7 | 367.7
JAL220302116782 | Metros Cuadrados | 369.02 | 369.02
JAL220302116788 | Metros Cuadrados | 872 | 872
JAL220302116313 | Metros Cuadrados | 1040.8 | 1040.8
JAL220302116323 | Metros lineales | 22 | 22
JAL220302116328 | Metros lineales | 252 | 252
JAL220302119859 | Metros cuadrados de construcción | 324 | 324
JAL220302120238 | Metros Cuadrados | 541.8 | 541.8
JAL220302120247 | Metros lineales | 294 | 294
JAL220302114633 | Metros Cuadrados | 2378 | 2378
JAL220302116335 | Metros Cuadrados | 607 | 607
JAL220302116347 | Metros lineales | 309 | 309
JAL220302116351 | Metros Cuadrados | 1606.5 | 1606.5
JAL220302116356 | Metros lineales | 349 | 349
JAL220302120890 | Metros Cuadrados | 2397.2 | 2397.2
JAL220302107172 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL220302116366 | Metros Cuadrados | 948 | 948
JAL220302140157 | Lote | 1 | 1
JAL220302140419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140647 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401867536 | Celdas solares | 100 | 0
JAL220302136773 | Metros Cuadrados | 684.09 | 684.09
JAL220302137057 | Metros lineales | 565 | 565
JAL220302137066 | Metros lineales | 450 | 450
JAL220302137282 | Metros Cuadrados | 128 | 128
JAL220302128671 | Metros lineales | 180 | 180
JAL220302138977 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27
JAL220302128695 | Metros Cuadrados | 96 | 96
JAL220302128716 | Metros Cuadrados | 103.94 | 103.94
JAL220302139342 | Metros Cuadrados | 4095.6 | 4095.6
JAL220302139461 | Metros Cuadrados | 1897.32 | 1897.32
JAL220302139474 | Metros Cuadrados | 5520 | 5520
JAL220302139488 | Metros Cuadrados | 2909.44 | 2909.44
JAL220302128731 | Metros Cuadrados | 120.17 | 120.17
JAL220302128748 | Metros lineales | 88.95 | 88.95
JAL220302122529 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL220302140572 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140593 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140597 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140602 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302105473 | Metros Cuadrados | 766 | 766
JAL220302107583 | Metros lineales | 213 | 213
JAL220302140612 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140615 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140618 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140660 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140601 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302138083 | Computadoras | 61 | 61
JAL220302138086 | Mobiliario y equipo | 169 | 169
JAL200401845599 | Metros Cuadrados | 16.34 | 0
JAL220302124873 | Metros lineales | 58 | 58
JAL220302139512 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL220302139517 | Metros Cuadrados | 848 | 848
JAL220302139518 | Metros Cuadrados | 4753.68 | 4753.68
JAL220302139523 | Metros Cuadrados | 5141.86 | 5141.86
JAL220302139527 | Metros Cuadrados | 12815.06 | 12815.06
JAL220302139532 | Metros Cuadrados | 23877 | 23877
JAL220302139537 | Metros Cuadrados | 13050 | 13050
JAL220302129604 | Metros lineales | 95 | 95
JAL220302128200 | Metros Cuadrados | 1213.3 | 1213.3
JAL220302130817 | Computadoras | 9 | 9
JAL220302130817 | Estudio de preinversión | 2 | 2
JAL220302137052 | Metros Cuadrados | 160 | 160
JAL220302139023 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27
JAL220302137134 | Metros Cuadrados | 865 | 865
JAL220302137141 | Metros lineales | 3437 | 3437
JAL220302137147 | Metros Cuadrados | 827.2 | 827.2
JAL220302137157 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
JAL220302137171 | Metros Cuadrados | 1435 | 1435
JAL220302137174 | Metros Cuadrados | 13306.65 | 13306.65
JAL220302137208 | Metros Cuadrados | 5200 | 5200
JAL220302140047 | Lote | 1 | 1
JAL220302140078 | Lote | 1 | 1
JAL220302140089 | Lote | 1 | 1
JAL220302128938 | Metros Cuadrados | 238 | 238
JAL220302140122 | Lote | 1 | 1
JAL220302140147 | Lote | 1 | 1
JAL220302130980 | Computadoras | 25 | 25
JAL220302130982 | Computadoras | 34 | 34
JAL220302137291 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL220302137298 | Kilómetro | 3 | 3
JAL220302137303 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
JAL220302137310 | Kilómetro | 56 | 56
JAL220302137320 | Kilómetro | 3 | 3
JAL220302139299 | Metros Cuadrados | 879.06 | 879.06
JAL220302139309 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
JAL220302139316 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL220302139333 | Metros Cuadrados | 3114.26 | 3114.26
JAL220302139350 | Metros Cuadrados | 4190.9 | 4190.9
JAL220302129538 | Metros lineales | 220 | 220
JAL220302136777 | Metros Cuadrados | 296.44 | 296.44
JAL220302136788 | Metros Cuadrados | 237 | 237
JAL220302136788 | Metros lineales | 264 | 264
JAL220302136791 | Metros Cuadrados | 602 | 602
JAL220302139410 | Metros Cuadrados | 4072.32 | 4072.32
JAL220302139482 | Metros Cuadrados | 3625.87 | 3625.87
JAL220302139494 | Metros Cuadrados | 860 | 860
JAL220302140394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302129588 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL220302129594 | PROYECTO(S) | 1 | 1
JAL220302129597 | Metros lineales | 106 | 106
JAL220302139360 | Metros Cuadrados | 1563.19 | 1563.19
JAL220302139419 | Metros Cuadrados | 2085.94 | 2085.94
JAL220302140396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302139469 | Metros Cuadrados | 834 | 834
JAL220302139498 | Metros Cuadrados | 2817.26 | 2817.26
JAL220302139502 | Metros Cuadrados | 265 | 265
JAL220302140562 | Metros lineales | 122 | 122
JAL220302140568 | Metros Cuadrados | 695732.63 | 695732.63
JAL220302140577 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140585 | Metros lineales | 63.9 | 63.9
JAL220302140592 | Metros lineales | 658.54 | 658.54
JAL220302140596 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140605 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140606 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140609 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140645 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140673 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140681 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140686 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL200401863404 | Metros lineales | 44 | 0
JAL220302137041 | Metros Cuadrados | 2810.16 | 2810.16
JAL220302137076 | Metros lineales | 450 | 450
JAL220302139004 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27
JAL220302140065 | Lote | 1 | 1
JAL220302137162 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300
JAL220302137193 | Metros Cuadrados | 2326 | 2326
JAL220302137288 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL220302137294 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL220302137305 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
JAL220302137314 | Kilómetro | 8.6 | 8.6
JAL220302137317 | Metros Cuadrados | 24381.93 | 24381.93
JAL220302139323 | Metros Cuadrados | 609 | 609
JAL220302139326 | Metros lineales | 14677 | 14677
JAL200401865024 | Metros lineales | 4000 | 4000
JAL16160100636096 | Otros | 1 | 1
JAL15160200669397 | Otros | 1 | 1
JAL15160400820197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16160400824417 | Otros | 1 | 1
JAL16160400827034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170100836127 | Otros | 1 | 1
JAL17170300923044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300925760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300926028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998039 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998742 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401051037 | Metros Cuadrados | 1 | 3031.86
JAL17170401051048 | Metros Cuadrados | 1 | 2050
JAL17170401053343 | Metros Cuadrados | 1 | 1870
JAL18180101076665 | Otros | 1 | 1
JAL18180201140501 | Equipamiento | 1 | 1
JAL190301574062 | Metros lineales | 40000 | 40000
JAL190401600866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201931664 | Metros Cuadrados | 25.2 | 25.2
JAL210402013704 | Metros Cuadrados | 353.31 | 353.31
JAL210402022503 | Metros cuadrados de construcción | 1021 | 1021
JAL210402022620 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
JAL210402022743 | Metros cuadrados de construcción | 74 | 74
JAL210402022747 | Metros cuadrados de construcción | 469 | 469
JAL210402047515 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3
JAL220202071238 | Metros lineales | 304 | 304
JAL220202073907 | Metros Cuadrados | 701 | 701
JAL220202078059 | Metros lineales | 76.5 | 76.5
JAL220202078475 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136
JAL220202080638 | Piezas | 7 | 7
JAL220202080983 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202099626 | Aula | 1 | 1
JAL220302104980 | Metros Cuadrados | 735 | 735
JAL220302105780 | Metros lineales | 90 | 90
JAL220302106823 | Metros Cuadrados | 84 | 84
JAL220302106893 | Metros lineales | 440 | 440
JAL220302107297 | Metros cuadrados de construcción | 322 | 322
JAL220302107299 | Metros cuadrados de construcción | 640 | 640
JAL220302107786 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220302107793 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220302109002 | Metros cuadrados de construcción | 416 | 416
JAL220302109350 | Piezas | 84 | 84
JAL220302112089 | Metros lineales | 824 | 824
JAL220302112299 | Metros lineales | 90.5 | 90.5
JAL220302113155 | Metros cuadrados de construcción | 12504 | 12504
JAL220302114018 | Metros Cuadrados | 1019.3 | 1019.3
JAL220302114496 | Calentador(es) | 3 | 3
JAL220302114577 | Metros cuadrados de construcción | 2294 | 2294
JAL220302114740 | Metros lineales | 125 | 127.4
JAL220302115090 | Calentador(es) | 3 | 3
JAL220302115167 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL220302115684 | Metros lineales | 122 | 122
JAL220302117493 | Metros lineales | 3203 | 3203
JAL220302119152 | Metros Cuadrados | 262.65 | 262.65
JAL220302120486 | Metros cuadrados de construcción | 761.81 | 761.81
JAL220302121846 | Metros cuadrados de construcción | 917.81 | 917.81
JAL220302122006 | Metros Cuadrados | 1193.19 | 1193.19
JAL220302122702 | Piezas | 1 | 1
JAL220302122821 | Metros lineales | 72 | 72
JAL220302123243 | Piezas | 34 | 34
JAL220302127657 | Metros Cuadrados | 14 | 14
JAL220302127665 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL16160400817150 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
JAL17170100833862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300925714 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300968685 | Otros | 1 | 1
JAL17170400992654 | Otros | 1 | 1
JAL17170400995703 | Celdas solares | 1 | 1
JAL17170400998099 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401047684 | Otros | 1 | 1
JAL17170401047863 | Otros | 1 | 1
JAL17170401051021 | Metros Cuadrados | 1 | 4385.04
JAL17170401051025 | Metros Cuadrados | 1 | 2412
JAL17170401051044 | Metros Cuadrados | 1 | 2050.98
JAL18180101072487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL18180101076571 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076587 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076593 | Otros | 1 | 1
JAL18180201138052 | Otros | 1 | 1
JAL180401496691 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL190301568880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401844658 | Metros Cuadrados | 29 | 29
JAL210301996963 | Metros Cuadrados | 170 | 170
JAL210301997996 | Metros lineales | 905 | 905
JAL210402016152 | Metros Cuadrados | 454 | 454
JAL210402022514 | Metros cuadrados de construcción | 738 | 738
JAL210402022646 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL210402022753 | Metros cuadrados de construcción | 886.61 | 886.61
JAL210402045817 | Metros lineales | 450 | 450
JAL210402059721 | Piezas | 100 | 100
JAL220102062186 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220202070127 | Metros Cuadrados | 153 | 153
JAL220202071415 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202073705 | Metros lineales | 160 | 160
JAL220202073778 | Metros lineales | 115 | 115
JAL220202079047 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202079436 | Metros lineales | 305 | 305
JAL220202080196 | Metros cuadrados de construcción | 213 | 213
JAL220202080899 | Metros lineales | 350 | 350
JAL220202084260 | Metros lineales | 161 | 161
JAL220202099080 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220302104562 | Metros lineales | 152 | 152
JAL220302105416 | Metros Cuadrados | 6839 | 6839
JAL220302106208 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
JAL220302106541 | Metros Cuadrados | 2481 | 2481
JAL220302106637 | Metros Cuadrados | 1127 | 1127
JAL220302107789 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
JAL220302107872 | Metros Cuadrados | 300.95 | 300.95
JAL220302107879 | Metros cuadrados de construcción | 1336.2 | 1336.2
JAL220302109042 | Metros Cuadrados | 324 | 324
JAL220302110469 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18
JAL220302110571 | Metros lineales | 97 | 97
JAL220302110936 | Metros Cuadrados | 546.16 | 546.16
JAL220302111039 | Metros lineales | 234 | 234
JAL220302111746 | Metros Cuadrados | 941.97 | 941.97
JAL220302112130 | Metros cuadrados de construcción | 568.69 | 568.69
JAL220302112266 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL220302112492 | Metros Cuadrados | 1049 | 1049
JAL220302113108 | Olla(s) o coloctor(es) | 9 | 9
JAL220302114383 | Metros Cuadrados | 145.7 | 145.7
JAL220302114417 | Piezas | 24 | 24
JAL220302114691 | Bordo(s) | 1 | 1
JAL220302114727 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL220302114923 | Metros lineales | 64 | 52.7
JAL220302115194 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL220302117262 | Metros Cuadrados | 1136.8 | 1136.8
JAL220302117588 | Metros lineales | 60.8 | 60.8
JAL220302117608 | Metros lineales | 62.8 | 62.8
JAL220302118163 | Metros Cuadrados | 27000 | 27000
JAL220302119308 | Metros lineales | 258 | 258
JAL220302121798 | Metros Cuadrados | 385 | 385
JAL220302121901 | Metros lineales | 578.31 | 578.31
JAL220302123187 | Piezas | 15 | 15
JAL220302126457 | Cárcamo(s) | 1 | 1
JAL220302126980 | Metros lineales | 450 | 450
JAL220302127081 | Metros lineales | 120 | 120
JAL220302130774 | Computadoras | 1 | 1
JAL220302130779 | IMPRESORA(S) | 2 | 2
JAL220302130988 | LICENCIA(S) | 7 | 7
JAL220302140573 | Metros lineales | 65 | 65
JAL16160300729631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16160400821177 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400996258 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401048290 | Otros | 1 | 7.4
JAL17170401048363 | Otros | 1 | 1
JAL17170401051014 | Metros Cuadrados | 1 | 10890
JAL17170401051024 | Metros Cuadrados | 1 | 32136.25
JAL17170401051045 | Metros Cuadrados | 1 | 2414.38
JAL18180101076580 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076668 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076724 | Otros | 1 | 1
JAL18180201098805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180401407407 | Piezas | 1 | 1
JAL190301568886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101702582 | Equipamiento | 19 | 19
JAL200401828659 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200401829880 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200401830143 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200401833685 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
JAL210301984836 | Metros Cuadrados | 1453.3 | 1453.3
JAL210402016149 | Metros Cuadrados | 499 | 499
JAL210402022175 | Calentador(es) | 38 | 38
JAL210402022411 | Metros Cuadrados | 163 | 163
JAL210402022455 | Pozo(s) | 5 | 5
JAL210402022742 | Metros cuadrados de construcción | 2028 | 2028
JAL210402022745 | Metros cuadrados de construcción | 1000 | 1000
JAL210402043041 | Metros Cuadrados | 111.3 | 111.3
JAL210402045690 | Metros lineales | 562 | 562
JAL210402059771 | Piezas | 100 | 100
JAL220202081003 | Metros Cuadrados | 271 | 271
JAL220202081144 | Metros Cuadrados | 803 | 803
JAL220202086788 | Piezas | 542 | 542
JAL220202099077 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL220302105710 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220302106907 | Metros lineales | 56 | 56
JAL220302107781 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220302107843 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220302107853 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220302108204 | Piezas | 22 | 22
JAL220302108298 | Metros lineales | 278 | 278
JAL220302108377 | Aula | 24 | 24
JAL220302108765 | Vehículos | 1 | 1
JAL220302109462 | Piezas | 24 | 24
JAL220302110252 | Piezas | 12 | 12
JAL220302110283 | Piezas | 12 | 12
JAL220302110313 | Piezas | 68 | 68
JAL220302110736 | Metros Cuadrados | 340 | 340
JAL220302110893 | Metros lineales | 112 | 112
JAL220302111194 | Kilómetro lineal | 61 | 61
JAL220302114052 | Piezas | 64 | 64
JAL220302114362 | Piezas | 12 | 12
JAL220302114391 | Piezas | 8 | 8
JAL220302114494 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL220302115029 | Calentador(es) | 3 | 3
JAL220302115073 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053
JAL220302115110 | Metros Cuadrados | 4158 | 4158
JAL220302116722 | Metros cuadrados de construcción | 2315.5 | 2315.5
JAL220302116827 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 1331.21
JAL220302117329 | Metros Cuadrados | 727.2 | 727.2
JAL220302117932 | Piezas | 4 | 4
JAL220302118532 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL220302119121 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
JAL220302121816 | Metros cuadrados de construcción | 904.03 | 904.03
JAL220302121855 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL220302121858 | Metros cuadrados de construcción | 254.25 | 254.25
JAL220302121920 | Metros Cuadrados | 746.22 | 746.22
JAL220302122678 | Metros cuadrados de construcción | 1259.3 | 1259.3
JAL220302123216 | Piezas | 31 | 31
JAL220302123666 | Metros lineales | 312.2 | 312.2
JAL220302125659 | Piezas | 1 | 1
JAL220302127776 | Metros lineales | 2400 | 2400
JAL15160200669701 | Otros | 1 | 1
JAL16160400824226 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170100836102 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200861286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200861854 | Otros | 1 | 1
JAL17170300922970 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300925877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400995842 | Otros | 1 | 1
JAL17170400997879 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998743 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401053291 | Metros | 1 | 2799.93
JAL18180101076604 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076622 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076689 | Otros | 1 | 1
JAL18180201141870 | Otros | 1 | 1
JAL180301393558 | Kilómetro cuadrado | 138880 | 138880
JAL210301984852 | Metros Cuadrados | 2467.7 | 2467.7
JAL210402016154 | Metros Cuadrados | 315.4 | 315.4
JAL210402022301 | Kilómetro lineal | 15 | 15
JAL210402045666 | Pozo(s) | 5 | 5
JAL210402045862 | Metros lineales | 2981.6 | 2981.6
JAL210402047587 | Metros lineales | 48 | 48
JAL210402052215 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402059768 | Piezas | 100 | 100
JAL220202071151 | Metros lineales | 78 | 78
JAL220202071643 | Metros Cuadrados | 221 | 221
JAL220202078086 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220302105151 | Metros lineales | 216 | 216
JAL220302105162 | Metros lineales | 216 | 216
JAL220302106622 | Metros Cuadrados | 1212 | 1212
JAL220302106902 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070
JAL220302107567 | Metros lineales | 27 | 27
JAL220302107969 | Metros cuadrados de construcción | 857 | 857
JAL220302108213 | Metros Cuadrados | 855 | 855
JAL220302109444 | Piezas | 42 | 42
JAL220302110681 | Metros Cuadrados | 1941 | 1941
JAL220302111071 | Metros Cuadrados | 148.85 | 148.85
JAL220302111101 | Metros lineales | 170 | 170
JAL220302112125 | Metros lineales | 230.83 | 230.83
JAL220302112722 | Metros Cuadrados | 665 | 665
JAL220302112866 | Metros lineales | 35 | 35
JAL220302112873 | Metros lineales | 227 | 227
JAL220302112882 | Centro(s) de salud | 1 | 1
JAL220302114069 | Cuarto(s) | 4 | 4
JAL220302114487 | Metros cuadrados de construcción | 5099.9 | 5099.9
JAL220302115402 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL220302116471 | Metros lineales | 225 | 225
JAL220302119844 | Metros cuadrados de construcción | 2224 | 2224
JAL220302121878 | Metros cuadrados de construcción | 1027.2 | 1027.2
JAL220302122742 | Metros lineales | 138 | 138
JAL220302123086 | Metros Cuadrados | 415 | 415
JAL220302127714 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL220302128126 | Metros Cuadrados | 1419 | 1419
JAL220302130775 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
JAL220302140691 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL16160400826657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170100836101 | Otros | 1 | 1
JAL17170100836128 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170200862011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300926178 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400997880 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00170400997952 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998995 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400999270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180101073105 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076596 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076648 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076703 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076707 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076718 | Otros | 1 | 1
JAL180301304883 | Metros lineales | 483 | 483
JAL180401496684 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
JAL200401828914 | Metros Cuadrados | 4 | 4
JAL200401844669 | Metros Cuadrados | 53 | 53
JAL200401844711 | Metros Cuadrados | 22 | 22
JAL210402016144 | Metros Cuadrados | 218 | 218
JAL210402016216 | Puente(s) | 1 | 1
JAL210402016272 | Metros Cuadrados | 211 | 211
JAL210402022153 | Calentador(es) | 36 | 36
JAL210402022589 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL210402022667 | Biblioteca(s) | 1 | 1
JAL210402052203 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202069639 | Metros Cuadrados | 809 | 809
JAL220202079420 | Metros Cuadrados | 594 | 594
JAL220202080406 | Metros lineales | 165 | 165.5
JAL220202084179 | Metros cuadrados de construcción | 1640 | 1640
JAL220202099581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302104323 | Metros lineales | 97 | 97
JAL220302104582 | Metros lineales | 92 | 92
JAL220302105145 | Metros lineales | 813 | 813
JAL220302106611 | Metros lineales | 280 | 280
JAL220302106989 | Metros Cuadrados | 880 | 880
JAL220302107096 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
JAL220302107833 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220302108254 | Metros lineales | 439.6 | 439.6
JAL220302109500 | Piezas | 18 | 18
JAL220302109940 | Metros lineales | 220 | 220
JAL220302109967 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220302110456 | Metros cuadrados de construcción | 50.7 | 50.7
JAL220302111845 | Metros lineales | 648 | 648
JAL220302112194 | Metros cuadrados de construcción | 524.01 | 524.01
JAL220302112226 | Metros Cuadrados | 2856 | 2856
JAL220302112964 | Metros cuadrados de construcción | 475.38 | 475.38
JAL220302113817 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
JAL220302114865 | Calentador(es) | 11 | 11
JAL220302115061 | Metros lineales | 123.4 | 123.4
JAL220302115392 | Metros Cuadrados | 484.5 | 484.5
JAL220302116816 | Metros lineales | 408.42 | 408.42
JAL220302116836 | Metros lineales | 228.2 | 228.2
JAL220302120892 | Metros lineales | 19.12 | 19.12
JAL220302121869 | Metros cuadrados de construcción | 689.95 | 689.95
JAL220302121999 | Metros lineales | 314.28 | 314.28
JAL220302122040 | Metros lineales | 261.1 | 261.1
JAL220302125916 | Metros cuadrados de construcción | 1012.2 | 1012.2
JAL220302140581 | Metros lineales | 59 | 59
JAL17170300968714 | Otros | 1 | 1
JAL17170400997233 | Celdas solares | 1 | 1
JAL17170400998690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400999218 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401051029 | Metros Cuadrados | 1 | 3999.35
JAL17170401051990 | Metros Cuadrados | 1 | 576
JAL18180101058651 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076627 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076680 | Otros | 1 | 1
JAL18180201140596 | Equipamiento | 1 | 1
JAL180301289693 | Otros | 35 | 35
JAL180301323943 | Metros lineales | 852 | 852
JAL200401829908 | Metros Cuadrados | 22 | 22
JAL200401830121 | Celdas solares | 1 | 1
JAL200401844696 | Metros Cuadrados | 49 | 49
JAL210201944034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402016139 | Metros Cuadrados | 218 | 218
JAL210402016158 | Metros Cuadrados | 281 | 281
JAL210402022441 | Metros Cuadrados | 160 | 160
JAL210402022628 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL210402022644 | Cuarto(s) | 1 | 1
JAL210402059767 | Piezas | 100 | 100
JAL220102064933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220202071214 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220202073499 | Metros Cuadrados | 669.4 | 669.4
JAL220202079380 | Metros lineales | 247 | 247
JAL220202079850 | Piezas | 1 | 1
JAL220202080372 | Metros Cuadrados | 2886 | 2886
JAL220202085123 | Metros Cuadrados | 515 | 515
JAL220302104524 | Olla(s) o coloctor(es) | 11 | 11
JAL220302105164 | Metros lineales | 250 | 250
JAL220302105712 | Aula | 50 | 50
JAL220302105821 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
JAL220302106880 | Metros Cuadrados | 5413 | 5413
JAL220302106963 | Metros Cuadrados | 722 | 722
JAL220302106970 | Metros lineales | 52 | 52
JAL220302107889 | Calentador(es) | 155 | 155
JAL220302108976 | Metros cuadrados de construcción | 62.41 | 62.41
JAL220302109474 | Piezas | 36 | 36
JAL220302109910 | Metros cuadrados de construcción | 401.64 | 401.64
JAL220302110363 | Metros lineales | 48 | 48
JAL220302112165 | Metros Cuadrados | 735 | 735
JAL220302112241 | Metros cuadrados de construcción | 454.71 | 454.71
JAL220302112282 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220302112370 | Metros cuadrados de construcción | 649 | 649
JAL220302112618 | Metros Cuadrados | 1341.6 | 1341.6
JAL220302114037 | Kilómetro lineal | 15 | 15
JAL220302114197 | Piezas | 12 | 12
JAL220302114204 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074
JAL220302114221 | Piezas | 12 | 12
JAL220302114756 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL220302114790 | Calentador(es) | 5 | 5
JAL220302115395 | Metros Cuadrados | 623.5 | 623.5
JAL220302117313 | Metros Cuadrados | 44 | 44
JAL220302117527 | Metros cuadrados de construcción | 1023.7 | 1033.85
JAL220302121914 | Metros Cuadrados | 1569.4 | 1569.4
JAL220302121933 | Metros lineales | 435.5 | 435.5
JAL220302121946 | Metros lineales | 151 | 151
JAL220302122014 | Metros Cuadrados | 680.39 | 680.39
JAL220302123914 | Metros cuadrados de construcción | 30.52 | 30.52
JAL220302126295 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL220302126369 | Cárcamo(s) | 1 | 1
JAL220302127856 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL220302130778 | Computadoras | 5 | 5
JAL16160200667858 | Metros | 1 | 1
JAL17170100833846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924472 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400999391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401048268 | Otros | 1 | 1
JAL17170401051027 | Metros Cuadrados | 1 | 7740
JAL18180101058676 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076559 | Otros | 1 | 1
JAL180401436151 | Otros | 1 | 1
JAL200401830103 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL200401830220 | Celdas solares | 1 | 1
JAL210302001512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402016147 | Metros Cuadrados | 499 | 499
JAL210402022393 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085
JAL210402022508 | Metros lineales | 100 | 100
JAL210402022529 | Metros cuadrados de construcción | 1110 | 1110
JAL210402022633 | Metros Cuadrados | 11.4 | 11.4
JAL210402022663 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL210402047105 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6
JAL210402049243 | Piezas | 100 | 100
JAL220202070168 | Metros lineales | 413 | 295.22
JAL220202079045 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014
JAL220202080147 | Metros lineales | 125 | 125
JAL220202080343 | Metros lineales | 600 | 600
JAL220202081171 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
JAL220202081387 | Metros Cuadrados | 945 | 945
JAL220202084257 | Metros lineales | 322 | 322
JAL220202084263 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450
JAL220302104525 | Olla(s) o coloctor(es) | 5 | 5
JAL220302104905 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
JAL220302105138 | Metros lineales | 152 | 152
JAL220302105830 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
JAL220302107317 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182
JAL220302110271 | Piezas | 12 | 12
JAL220302110572 | Metros lineales | 103.26 | 103.26
JAL220302110717 | Metros lineales | 294 | 294
JAL220302111744 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550
JAL220302112090 | Metros cuadrados de construcción | 705.2 | 705.2
JAL220302112533 | Tanque(s) | 100 | 100
JAL220302114711 | Sanitario(s) | 1 | 1
JAL220302115070 | Metros Cuadrados | 8925 | 8925
JAL220302115255 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL220302115388 | Metros Cuadrados | 1462.25 | 1462.25
JAL220302117270 | Metros lineales | 602.89 | 602.89
JAL220302119110 | Metros Cuadrados | 269.12 | 269.12
JAL220302119185 | Piezas | 3 | 3
JAL220302119748 | Metros lineales | 342 | 342
JAL220302119864 | Piezas | 72 | 72
JAL220302120891 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL220302121907 | Metros Cuadrados | 1423 | 1423
JAL220302123489 | Piezas | 8 | 8
JAL220302123636 | Metros lineales | 365 | 365
JAL220302123650 | Metros cuadrados de construcción | 430.98 | 430.98
JAL220302125061 | Piezas | 6 | 6
JAL220302127961 | Metros Cuadrados | 67.5 | 67.5
JAL15160200668171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL15160200671470 | Otros | 1 | 1
JAL16160300729920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL16160400817174 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300922987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170300924697 | Otros | 1 | 1
JAL17170300968709 | Otros | 1 | 1
JAL16170300969103 | Otros | 1 | 1
JAL17170400997779 | Otros | 1 | 1
JAL17170400998001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400998332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170400999238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401046211 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401046251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401046404 | Otros | 1 | 1
JAL17170401047977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL17170401051016 | Metros Cuadrados | 1 | 7670
JAL17170401051033 | Metros Cuadrados | 1 | 8836
JAL18180101076614 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076634 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076659 | Otros | 1 | 1
JAL18180101076698 | Otros | 1 | 1
JAL18180201099211 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL210402022652 | Puente(s) | 1 | 1
JAL210402022654 | Puente(s) | 1 | 1
JAL210402045767 | Metros lineales | 345 | 345
JAL220202069438 | Metros Cuadrados | 495 | 495
JAL220202070862 | Metros Cuadrados | 134 | 134
JAL220202071165 | Metros lineales | 230 | 230
JAL220202071374 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220202071743 | Metros Cuadrados | 699 | 699
JAL220202080179 | Metros cuadrados de construcción | 575 | 575
JAL220202080421 | Metros lineales | 182 | 163.6
JAL220302104532 | Metros lineales | 153 | 153
JAL220302105003 | Metros lineales | 513 | 513
JAL220302105398 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437
JAL220302105696 | Kilómetro lineal | 16 | 16
JAL220302106820 | Tanque(s) | 1 | 1
JAL220302106908 | Metros lineales | 440 | 440
JAL220302107858 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
JAL220302107916 | Metros cuadrados de construcción | 819 | 819
JAL220302109427 | Piezas | 48 | 48
JAL220302109882 | Metros cuadrados de construcción | 1949.5 | 1949.5
JAL220302110223 | Piezas | 12 | 12
JAL220302112061 | Metros lineales | 168 | 168
JAL220302112102 | Metros cuadrados de construcción | 297 | 297
JAL220302112886 | Metros cuadrados de construcción | 872 | 872
JAL220302113129 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
JAL220302113166 | Metros lineales | 38 | 38
JAL220302113295 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL220302114231 | Piezas | 12 | 12
JAL220302114330 | Cuarto(s) | 4 | 4
JAL220302114428 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5
JAL220302114445 | Metros cuadrados de construcción | 6157.2 | 6157.2
JAL220302114533 | Metros Cuadrados | 4750 | 4750
JAL220302114555 | Metros cuadrados de construcción | 2270 | 2270
JAL220302114729 | Calentador(es) | 3 | 3
JAL220302114820 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL220302115099 | Calentador(es) | 3 | 3
JAL220302115219 | Calentador(es) | 1 | 1
JAL220302115411 | Metros lineales | 140 | 140
JAL220302115466 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220302116774 | Metros lineales | 24 | 24
JAL220302121439 | Metros lineales | 138 | 138
JAL220302121893 | Metros lineales | 244 | 244
JAL220302121926 | Pozo(s) | 1 | 1
JAL220302122694 | Metros lineales | 100 | 100
JAL220302123206 | Kilómetro lineal | 16.5 | 16.5
JAL220302123284 | Piezas | 20 | 20
JAL220302123313 | Kilómetro lineal | 10 | 10
JAL220302125466 | Metros lineales | 114 | 114

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL00170400997174 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL00160300771192 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL00160300771218 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400997172 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400997188 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300771191 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400997175 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300771169 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL00170400997176 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL190201564591 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3319 | 20.6859
JAL190201564592 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3277 | 20.6586
JAL190201564578 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.296 | 20.648
JAL190301568876 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3278 | 20.6564
JAL190301568877 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3253 | 20.6598
JAL190301568878 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3287 | 20.6544
JAL200301787440 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. TORRECILLAS,JARDINES DEL ROSARIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6408
JAL210101888093 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Hospital 278, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jal., México | -103.3428 | 20.6857
JAL210101886322 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CONTRERAS MEDELLIN # 678,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.351 | 20.6869
JAL200401878638 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PRIMAVERA # 2208,FRESNO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3745 | 20.6601
JAL200401878725 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SIERRA NEVADA N° 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3321 | 20.6872
JAL200401878726 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3278 | 20.6564
JAL200401878728 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3274 | 20.6576
JAL210101886150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL210101886153 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3826 | 20.6163
JAL210101886174 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3446 | 20.68
JAL200401878678 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. PEDRO SANCHEZ # 3617,LOMAS DE SAN EUGENIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2838 | 20.6844
JAL200401878719 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CORREGIDORA N° 500,SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCION,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3277 | 20.6586
JAL200401878720 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL210302001507 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3421 | 20.6899
JAL210302001509 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ANDADOR R WAGNER # 212,MIRAVALLE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3506 | 20.6153
JAL210402052202 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. NORMALISTAS # 4000,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3479 | 20.6937
JAL210402052282 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PUERTO MELAQUE #4040,SAN FRANCISCO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2751 | 20.677
JAL210402052284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3643 | 20.6927
JAL210402052213 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. ALCALDE # 1090,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3483 | 20.6939
JAL210402052219 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL210402052228 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3428 | 20.6809
JAL210402052232 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NUDO DE CEMPOATLPEPTL # 1127,SAN VICENTE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3099 | 20.6979
JAL210402052235 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MONTE SAN ELIAS # 2274,RESIDENCIAL SAN ELIAS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3306 | 20.7119
JAL210402052236 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3428 | 20.6809
JAL210402052363 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Castellanos y Tapia 940, Santa María, 44350 Guadalajara, Jal., México | -103.3112 | 20.6855
JAL220102064916 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | LISBOA # 488,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3383 | 20.7115
JAL220102064919 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3633 | 20.6546
JAL220102064937 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AHUEHUETES,ARBOLEDAS DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3826 | 20.6163
JAL220102065899 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Fray Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44930. | -103.3718 | 20.6423
JAL220202072503 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARD | -103.3504 | 20.6434
JAL220202072558 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE | -103.3501 | 20.643
JAL220202072567 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE | -103.3502 | 20.6429
JAL220202073276 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3098 | 20.6531
JAL220202073283 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3098 | 20.653
JAL220202073285 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3098 | 20.6535
JAL220202073288 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3096 | 20.6541
JAL220202072749 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2864 | 20.7035
JAL220202072756 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2868 | 20.7041
JAL220202073520 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE | -103.3502 | 20.6431
JAL220202073527 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2868 | 20.7038
JAL220202073542 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.2962 | 20.6809
JAL220202073544 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAMON LOPEZ VELARDE INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO, 44800 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTES, CALLE JORGE ISAAC CALLE RAMON LOPEZ VELARDE COLONIA LOMAS DE REVOLUCIÓN CP. 44810 GUADALAJ | -103.3097 | 20.6535
JAL210302001504 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.345 | 20.6785
JAL220202073067 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.2961 | 20.6809
JAL220202073069 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.2962 | 20.6809
JAL220202073072 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.2961 | 20.6808
JAL210302001514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3448 | 20.6762
JAL220202072753 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2867 | 20.7038
JAL220202072759 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 0 COLONIA SANTA CECILIA 2A. SECCIÓN, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, AVENIDA PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN AVENI | -103.2868 | 20.7039
JAL220202075002 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE NEVADO DE TOLUCA 100 INTERIOR 0 COLONIA INDEPENDENCIA, 44290 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIERRA LEONA Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE MONTE JURA UNIDAD DEPORTIVA 12 CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA INDEPENDEN | -103.3337 | 20.6955
JAL220202073017 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3312 | 20.6665
JAL220202073019 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3304 | 20.669
JAL220202073020 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3305 | 20.6685
JAL220202073022 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3308 | 20.6678
JAL220202073060 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR 0 COLONIA SAN ISIDRO, 44740 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA NARVAEZ, CALLE BASILIO E AGUILAR AVENIDA JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA SAN I | -103.296 | 20.6808
JAL220202072536 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE 5, CALLE 10A CALLE 12 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE | -103.3506 | 20.6435
JAL220202073537 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CONSTANCIA INTERIOR 0 COLONIA REAL, 44400 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ CALLE CONSTANCIA COLONIA REAL CP. 44400 GUA | -103.3311 | 20.6668
JAL220302122278 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PRESA LAUREL 137 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE MANUEL DE GOROSTIZA, CALLE JARDINES DE TIVOLI UNIDAD DEPORTIVA 4 AVENIDA PRES | -103.277 | 20.6635
JAL220302122309 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA MANUEL ROMAN ALATORRE INTERIOR 0 COLONIA VISTAS DEL NILO, 44828 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ALBERTO MACIAS GUTIERREZ Y CALLE MARCOS BALDERAS MENA, CALLE RICARDO JONES REHABILITACION PARQUE MANUEL R ALAT | -103.2781 | 20.6465
JAL220302122350 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE REHABILITACION AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERR | -103.3084 | 20.6825
JAL220302122366 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE REHABILITACION TECHADO EN AREA EDUCACION FISI | -103.3084 | 20.6825
JAL220302122527 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS PR | -103.3084 | 20.6825
JAL220302122530 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMARIA VICENT | -103.3084 | 20.6825
JAL220302122539 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA REHABILITACION AULA PRIMARIA AD | -103.329 | 20.7253
JAL220302122541 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA REHABILITACION TECHADO EN AREA | -103.329 | 20.7254
JAL220302122544 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA CONSTRUCCION DOTACION DE SERVIC | -103.329 | 20.7253
JAL220302122546 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIM | -103.329 | 20.7254
JAL220302122547 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO ALVAREZ VEGA 914 INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 4A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TOMAS DOZAL Y CALLE SALVADOR ANGUIANO, CALLE FRANCISCO ESTRADA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL P | -103.329 | 20.7253
JAL220302122551 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE REHABILITACION AULA PRIMAR | -103.3012 | 20.7101
JAL220302122576 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE REHABILITACION TECHADO EN | -103.3009 | 20.7099
JAL220302122578 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE CONSTRUCCION DOTACION DE S | -103.3009 | 20.7099
JAL220302122579 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE CONSTRUCCION SANITARIOS EN | -103.301 | 20.71
JAL220302122580 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MANUEL GUTIERREZ ZAMORA 1196 INTERIOR 0 COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AMADO A GUADARRAMA Y CALLE ANTONIO SALANUEVA, CALLE BONIFACIO TOPETE CONSTRUCCION BARDA PERIMET | -103.3011 | 20.71
JAL220302122586 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDIOLA, CALLE DAMIAN CARMONA REHABILITACION AULA SECUNDARIA | -103.311 | 20.6691
JAL220302122588 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDIOLA, CALLE DAMIAN CARMONA CONSTRUCCION DOTACION DE SERVIC | -103.311 | 20.6689
JAL220302122591 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDIOLA, CALLE DAMIAN CARMONA CONSTRUCCION SANITARIOS EN SECU | -103.311 | 20.669
JAL220302122594 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN 189 INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO GOMEZ MENDIOLA, CALLE DAMIAN CARMONA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL S | -103.311 | 20.6688
JAL220302122597 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA REHABILITACION ESPACIO MULTIDEPORTI | -103.3107 | 20.6699
JAL220302122529 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO MACHAIN 821 INTERIOR 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE GENERAL SEBASTIAN ALLENDE CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE G | -103.3084 | 20.6825
JAL220302140624 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NICOLAS REGULES,MODERNA | -103.3513 | 20.6647
JAL220302140660 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY | -103.3643 | 20.6927
JAL220302138083 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL220302138086 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL220302137157 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal | -103.3671 | 20.6487
JAL220302137171 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal | -103.3671 | 20.6487
JAL220302137174 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal | -103.3671 | 20.6487
JAL220302137208 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal | -103.3671 | 20.6487
JAL220302129588 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL220302129594 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL220302140686 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | FRANCISCO GÓMEZ DE MENDIOLA S/N, OBLATOS | -103.3203 | 20.6702
JAL220302137162 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal | -103.3671 | 20.6487
JAL220302137193 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal | -103.3671 | 20.6487
JAL190301574062 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Circunvalación Agustín Yáñez, Moderna, Guadalajara, Jal., México | -103.3623 | 20.6617
JAL190401600978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BARBASTRO # 2510,SANTA ELENA ESTADIO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3357 | 20.7111
JAL180401496691 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Cabañas 387, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3388 | 20.679
JAL210402059721 | Jalisco | Guadalajara |  | C. María Reyes 11, Aldama Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., México | -103.2775 | 20.659
JAL180401407407 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL200101702582 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida Manuel Ávila Camacho 1331, Mezquitan, 44260 Guadalajara, Jal., México | -103.3548 | 20.6993
JAL210402059771 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Andrés Bello 4450, Tetlán II, 44820 Guadalajara, Jal., México | -103.2748 | 20.6578
JAL210402059768 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Cristóbal Colón & C. La Rábida, Colón, 44920 Guadalajara, Jal., México | -103.3701 | 20.6464
JAL210402059768 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Cristóbal Colón & C. Pino, Del Fresno, 44900 Guadalajara, Jal., México | -103.3641 | 20.654
JAL210402059768 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Cristóbal Colón & Av Jaime Torres Bodet, 44980 Guadalajara, Jal., México | -103.3898 | 20.6207
JAL210402059768 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Cristóbal Colón & Av. Isla Raza, Jardines de San José, 44950 Guadalajara, Jal., México | -103.3812 | 20.6322
JAL210402059768 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Cristóbal Colón & Av. Miguel López de Legaspi, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3764 | 20.6388
JAL210402059768 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Cristóbal Colón & Av. Fray Andrés de Urdaneta, 44930 Guadalajara, Jal., México | -103.3732 | 20.6425
JAL210402059768 | Jalisco | Guadalajara |  | Calz del Federalismo Nte & Av. Patria, Fabrica de Atemaja, 44218 Guadalajara, Jal., México | -103.3547 | 20.7154
JAL210402059768 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Cristóbal Colón & Av Patria, Villa Guerrero, 44987 Guadalajara, Jal., México | -103.3857 | 20.6262
JAL220302140691 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | FRANCISCO GÓMEZ DE MENDIOLA S/N, OBLATOS | -103.3203 | 20.6702
JAL180401496684 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. República 209, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.336 | 20.6778
JAL210201944034 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Nudo de Cempoaltepetl 1127, San Marcos, 44330 Guadalajara, Jal., México | -103.3087 | 20.6974
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Independencia & C. Liceo, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3466 | 20.6781
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3401 | 20.6783
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Independencia & C. Humboldt, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3429 | 20.6782
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Román Morales, Oblatos, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3245 | 20.6777
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & Av. Belisario Domínguez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3283 | 20.6789
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Avenida República & Beatriz Hernández, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.328 | 20.6779
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & C. Mariano Jiménez, La Perla, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3349 | 20.6786
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Juan R. Zavala, Oblatos, Guadalajara, Jal., México | -103.322 | 20.6747
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & C. Aquiles Serdán, Oblatos, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3269 | 20.6789
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & C. Ignacio Machain, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3109 | 20.6748
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & C. Ramón Blancarte, San Juan Bosco, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3183 | 20.677
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & C. Belén, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.345 | 20.6774
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.349 | 20.6773
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Juan R. Zavala, Reforma, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3213 | 20.6768
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & C. Mariano Bárcena, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3524 | 20.6772
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Independencia & Calle Sta. Mónica, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.349 | 20.678
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Avenida República & Ugarte y Loyola, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3306 | 20.6778
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Mariano Jiménez, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.335 | 20.6777
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av 8 de Julio & C. Pedro Moreno, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3524 | 20.6757
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & C. Pánfilo Pérez, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3055 | 20.6731
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & C. Ventura Anaya, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3036 | 20.6725
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & C. Castellanos y Tapia, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3146 | 20.6759
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Industria & Calle Gral. Genovevo Rivas Guillén, Blanco y Cuéllar, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3091 | 20.6742
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Cabañas, San Juan de Dios, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3384 | 20.6776
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Damián Carmona, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3104 | 20.6735
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Juan de Dios Robledo, Las Huertas, 44739 Guadalajara, Jal., México | -103.3131 | 20.6743
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. Miguel Hidalgo y Costilla & Calz Independencia Nte, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3407 | 20.6775
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Pánfilo Pérez, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3058 | 20.6721
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | C. Independencia & C. Jesús González Ortega, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México | -103.3504 | 20.678
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Porres Baranda, Progreso, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3077 | 20.6726
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Rita Pérez de Moreno, San Juan Bosco, 44730 Guadalajara, Jal., México | -103.3159 | 20.6751
JAL210402059767 | Jalisco | Guadalajara |  | Av. República & C. Ramón Blancarte, Reforma, 44360 Guadalajara, Jal., México | -103.3186 | 20.676

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL210101888093 | Obra | LIC-OBR-43110001-001-2018 | Rino Infraestructura y Construcción S.A. de C.V | OPD Hospital Civil de Guadalajara | 43730152.93 | 4.373015293E7
JAL220202072503 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22 | TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6924943.55 | 6924943.55
JAL220202072503 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11667577.71 | 1.166757771E7
JAL220202072558 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11667577.71 | 1.166757771E7
JAL220202072558 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22 | TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6924943.55 | 6924943.55
JAL220202072567 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11667577.71 | 1.166757771E7
JAL220202072567 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22 | TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6924943.55 | 6924943.55
JAL220202073276 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14258825.2 | 1.42588252E7
JAL220202073276 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22 | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7822105.05 | 7822105.05
JAL220202073283 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22 | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7822105.05 | 7822105.05
JAL220202073283 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14258825.2 | 1.42588252E7
JAL220202073285 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22 | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7822105.05 | 7822105.05
JAL220202073285 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14258825.2 | 1.42588252E7
JAL220202073288 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14258825.2 | 1.42588252E7
JAL220202073288 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22 | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7822105.05 | 7822105.05
JAL220202072749 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6689466.33 | 6689466.33
JAL220202072749 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22 | ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10572433.55 | 1.057243355E7
JAL220202072756 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6689466.33 | 6689466.33
JAL220202072756 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22 | ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10572433.55 | 1.057243355E7
JAL220202073520 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11667577.71 | 1.166757771E7
JAL220202073520 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22 | TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6924943.55 | 6924943.55
JAL220202073527 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6689466.33 | 6689466.33
JAL220202073527 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22 | ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10572433.55 | 1.057243355E7
JAL220202073542 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22 | GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7354266.5 | 7354266.5
JAL220202073542 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22 | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3664943.35 | 3664943.35
JAL220202073544 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-247-22 | ING. RICARDO DIAZ DE LA TORRE | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7822105.05 | 7822105.05
JAL220202073544 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-246-22 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14258825.2 | 1.42588252E7
JAL220202073067 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22 | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3664943.35 | 3664943.35
JAL220202073067 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22 | GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7354266.5 | 7354266.5
JAL220202073069 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22 | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3664943.35 | 3664943.35
JAL220202073069 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22 | GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7354266.5 | 7354266.5
JAL220202073072 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22 | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3664943.35 | 3664943.35
JAL220202073072 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22 | GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7354266.5 | 7354266.5
JAL220202072753 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6689466.33 | 6689466.33
JAL220202072753 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22 | ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10572433.55 | 1.057243355E7
JAL220202072759 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-242-22 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6689466.33 | 6689466.33
JAL220202072759 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-156-22 | ALDSANBM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10572433.55 | 1.057243355E7
JAL220202075002 | Obra | DOP-R33-MUN-UD-LP-126-22 | NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 19195322.95 | 1.919532295E7
JAL220202073017 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11561985.87 | 1.156198587E7
JAL220202073017 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16456282.01 | 1.645628201E7
JAL220202073019 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16456282.01 | 1.645628201E7
JAL220202073019 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11561985.87 | 1.156198587E7
JAL220202073020 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11561985.87 | 1.156198587E7
JAL220202073020 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16456282.01 | 1.645628201E7
JAL220202073022 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11561985.87 | 1.156198587E7
JAL220202073022 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16456282.01 | 1.645628201E7
JAL220202073060 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-245-22 | EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3664943.35 | 3664943.35
JAL220202073060 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-244-22 | GRUPOL CONSTRUCTOR TERRAFERMA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7354266.5 | 7354266.5
JAL220202072536 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-241-22 | TERRA CIVITAS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6924943.55 | 6924943.55
JAL220202072536 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-154-22 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11667577.71 | 1.166757771E7
JAL220202073537 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-243-22 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 11561985.87 | 1.156198587E7
JAL220202073537 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-157-22 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16456282.01 | 1.645628201E7
JAL220302122278 | Obra | DOP-R33-MUN-UD-CSS-240-22 | LSM CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4048378.06 | 4048378.06
JAL220302122309 | Obra | DOP-R33-MUN-ESP-CSS-086-22 | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7981416.33 | 7981416.33
JAL220302122350 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22 | EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3848751.31 | 3848751.31
JAL220302122366 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22 | EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3848751.31 | 3848751.31
JAL220302122527 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22 | EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3848751.31 | 3848751.31
JAL220302122530 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22 | EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3848751.31 | 3848751.31
JAL220302122539 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22 | OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5229586.18 | 5229586.18
JAL220302122541 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22 | OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5229586.18 | 5229586.18
JAL220302122544 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22 | OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5229586.18 | 5229586.18
JAL220302122546 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22 | OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5229586.18 | 5229586.18
JAL220302122547 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-043-22 | OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5229586.18 | 5229586.18
JAL220302122551 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3455710.49 | 3455710.49
JAL220302122576 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3455710.49 | 3455710.49
JAL220302122578 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3455710.49 | 3455710.49
JAL220302122579 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3455710.49 | 3455710.49
JAL220302122580 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-050-22 | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3455710.49 | 3455710.49
JAL220302122586 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22 | URBAFIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4612975.92 | 4612975.92
JAL220302122588 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22 | URBAFIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4612975.92 | 4612975.92
JAL220302122591 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22 | URBAFIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4612975.92 | 4612975.92
JAL220302122594 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-047-22 | URBAFIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4612975.92 | 4612975.92
JAL220302122597 | Obra | DOP-R33-MUN-UD-LP-122-22 | OBRA ARQUITECTONICA E INGENIERIA CIVIL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 15000000 | 1.5E7
JAL220302122529 | Obra | DOP-REN-MUN-ESC-CSS-042-22 | EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3848751.31 | 3848751.31
JAL220302129588 | Obra | DOP-R33-MUN-EYP-LP-252-22 | EDIFICACIONES HERVI SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2600444.41 | 2600444.41

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL16160200698306 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725491 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725514 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924676 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200719914 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200719941 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998691 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170200861569 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201099707 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772817 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772818 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200703818 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200714602 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200698288 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200687370 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200703821 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725510 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200692894 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300925762 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170200889623 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL00170400997950 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200692945 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160100639823 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160200719939 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200703790 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709283 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200698266 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300925787 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400996271 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400999316 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201097420 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180101071602 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201080942 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725509 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997951 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300924515 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180101058803 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170401042807 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201099314 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099706 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200719943 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300773380 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772814 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200703819 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709303 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170400998920 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998239 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997174 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00180201099949 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099951 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200698291 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200687383 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170400997780 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400999311 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999315 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170400998894 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099893 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200669124 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17160200692886 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200692893 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170200889055 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160400827041 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16180101070187 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999393 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099701 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099681 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099683 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725512 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300771192 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16160200709315 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170200888126 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998942 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400997954 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180101075748 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00170401041240 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16160200725515 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200692897 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772816 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300926029 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170200889415 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101079539 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725492 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200687354 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200719995 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300771218 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170300924509 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998775 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997947 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997955 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709311 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099316 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725490 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300773377 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200692892 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170200888164 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16170200888785 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00170300925745 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998172 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170400998884 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998772 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999396 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099702 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099710 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200719916 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772907 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200687422 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709310 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709316 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300924514 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300925786 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400995779 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201099317 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997172 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170300959371 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998774 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998955 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400997188 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180101079533 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099824 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725513 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924663 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999313 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997953 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099711 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200725489 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709302 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709304 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160300772910 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997949 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180101070092 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160200709362 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999407 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16160200719915 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099896 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200703813 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772813 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160300771191 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00180201097419 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099700 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099708 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099318 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999314 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300773378 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160300772909 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170100833866 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170400998918 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200687376 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200703825 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180101058629 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00180201099894 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999408 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16160200709282 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709284 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200719992 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160300772908 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099822 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201142253 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
JAL17160200692896 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400995778 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400999392 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200698289 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200714621 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170400998320 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997956 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772820 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180101070093 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201099712 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200703765 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200703787 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16180101071398 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201098020 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300926082 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300926080 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300924512 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200725488 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200725562 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300925782 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200698300 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300926127 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997957 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998777 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201097421 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099895 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200687380 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200714595 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200709314 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099313 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201081057 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400996286 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400997175 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201081051 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200687381 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200692890 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200698290 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180101079938 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300926079 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997958 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180101079268 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099315 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300970844 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17160200714597 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772815 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200703788 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772821 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725511 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300773375 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200667925 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160200709262 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200714596 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200714663 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200692885 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160300771169 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17160200692860 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170200903546 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099713 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772819 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300926081 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300924530 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924662 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300924513 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170300924517 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999395 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200714572 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160200714664 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300773374 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300773376 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16170401043062 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
JAL00170300926030 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999394 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200709281 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099823 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997945 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200692862 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200687378 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200725485 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200714615 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160300772812 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180101079704 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200698301 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200698303 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160100636090 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160200714620 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180101058640 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201081004 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180101079958 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099319 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200709280 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300772911 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170100833842 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL17170100833876 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL18180201099704 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099705 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300926163 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200703823 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200703791 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200714600 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400992676 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400992685 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400998776 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200698267 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201098830 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00180201097422 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099312 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099950 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200714619 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200703822 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200703817 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200714599 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170100833872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL16170200889766 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00160300773379 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300769325 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00160300772580 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099892 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00180201099952 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099682 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00160300773228 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099709 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997176 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL00170400998773 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400997948 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17170400998893 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170300925746 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180101080841 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL18180201099703 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200714598 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200719913 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999312 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL00170400999323 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200687382 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL16160200719912 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL17160200719942 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301302782 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301302797 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 0 | 0 | 0
JAL180301302801 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 0 | 0 | 0
JAL180301302809 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | 0
JAL180301303771 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301299183 | 2022 | 3 | Metros lineales | 408 | 0 | 0 | 0
JAL180301299185 | 2022 | 3 | Metros lineales | 965 | 0 | 0 | 0
JAL180301304182 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 0 | 0 | 0
JAL180301304194 | 2022 | 3 | Otros | 5 | 0 | 0 | 0
JAL180301299150 | 2022 | 3 | Metros lineales | 640 | 0 | 0 | 0
JAL180301302369 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 0 | 0 | 0
JAL180301299170 | 2022 | 3 | Metros lineales | 373 | 0 | 0 | 0
JAL180301302381 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 0 | 0 | 0
JAL180301302578 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 0 | 0 | 0
JAL180301302766 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301308158 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301312689 | 2022 | 3 | Metros lineales | 85 | 0 | 0 | 0
JAL180301313470 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 0 | 0
JAL180301311288 | 2022 | 3 | Metros lineales | 113 | 0 | 0 | 0
JAL180301311327 | 2022 | 3 | Otros | 500 | 0 | 0 | 0
JAL180301312164 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | 0
JAL180301311743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | 0
JAL180301311776 | 2022 | 3 | Otros | 50 | 0 | 0 | 0
JAL180301311784 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 0 | 0
JAL180301311792 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | 0
JAL180301312664 | 2022 | 3 | Metros lineales | 54 | 0 | 0 | 0
JAL180301311643 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | 0
JAL180301311752 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | 0
JAL180301311813 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | 0
JAL180301311832 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | 0
JAL180301309759 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | 0
JAL180301312168 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
JAL180301302522 | 2022 | 3 | Celdas solares | 27 | 0 | 0 | 0
JAL180301311261 | 2022 | 3 | Metros lineales | 592 | 0 | 0 | 0
JAL180301299154 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1536 | 0 | 0 | 0
JAL180301299203 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 494 | 0 | 0 | 0
JAL180301299204 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1348 | 0 | 0 | 0
JAL180301299243 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 0 | 0
JAL180301302391 | 2022 | 3 | Celdas solares | 33 | 0 | 0 | 0
JAL180301302536 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 0 | 0 | 0
JAL180301302555 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 0 | 0 | 0
JAL180301302574 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 0 | 0 | 0
JAL180301303760 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 442.22 | 0 | 0 | 0
JAL180301303762 | 2022 | 3 | Metros lineales | 402.94 | 0 | 0 | 0
JAL180301303777 | 2022 | 3 | Celdas solares | 100 | 0 | 0 | 0
JAL180301302584 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 0 | 0 | 0
JAL180301303823 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | 0
JAL180301302823 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 0 | 0
JAL180301299181 | 2022 | 3 | Metros lineales | 260 | 0 | 0 | 0
JAL180301299186 | 2022 | 3 | Metros lineales | 392 | 0 | 0 | 0
JAL180301324491 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301324538 | 2022 | 3 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | 0
JAL180301325510 | 2022 | 3 | Metros lineales | 6754 | 0 | 0 | 0
JAL180301327648 | 2022 | 3 | Metros lineales | 138 | 138 | 0 | 0
JAL180301322034 | 2022 | 3 | Otros | 60 | 0 | 0 | 0
JAL180301322050 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 0 | 0 | 0
JAL180301322060 | 2022 | 3 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | 0
JAL180301322079 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301324573 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301320222 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | 0
JAL180301322128 | 2022 | 3 | Metros lineales | 27 | 0 | 0 | 0
JAL180301322149 | 2022 | 3 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | 0
JAL180301324604 | 2022 | 3 | Metros lineales | 5895 | 0 | 0 | 0
JAL180301326744 | 2022 | 3 | Metros lineales | 12789 | 0 | 0 | 0
JAL180301329714 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | 0
JAL180301316572 | 2022 | 3 | Vivienda | 11 | 0 | 0 | 0
JAL180301323933 | 2022 | 3 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | 0
JAL180301323953 | 2022 | 3 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | 0
JAL180301328088 | 2022 | 3 | Metros lineales | 348 | 0 | 0 | 0
JAL180301328140 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301319174 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 0 | 0 | 0
JAL180301324053 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | 0
JAL180301324058 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | 0
JAL180301318452 | 2022 | 3 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | 0
JAL180301318468 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 0 | 0 | 0
JAL180301318477 | 2022 | 3 | Otros | 55 | 0 | 0 | 0
JAL180301318500 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301318513 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301319561 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301318544 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301320080 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | 0
JAL180301321969 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
JAL180301329464 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | 0
JAL180301320088 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | 0
JAL180301320101 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
JAL180301320119 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | 0
JAL180301320123 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | 0
JAL180301324430 | 2022 | 3 | Metros lineales | 55 | 0 | 0 | 0
JAL180301324463 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | 0
JAL190101516272 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516273 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516295 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180301329485 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301329529 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301319578 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 0 | 0 | 0
JAL180301322105 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301322132 | 2022 | 3 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | 0
JAL180301320205 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0
JAL180301320749 | 2022 | 3 | Vivienda | 9 | 0 | 0 | 0
JAL180301326741 | 2022 | 3 | Otros | 100 | 0 | 0 | 0
JAL180301326743 | 2022 | 3 | Metros lineales | 11456 | 0 | 0 | 0
JAL180301326746 | 2022 | 3 | Metros lineales | 5890 | 0 | 0 | 0
JAL180301324414 | 2022 | 3 | Metros lineales | 240 | 0 | 0 | 0
JAL180301324420 | 2022 | 3 | Metros lineales | 85 | 0 | 0 | 0
JAL180301318560 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
JAL180301318583 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | 0
JAL180301318591 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
JAL180301324453 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | 0
JAL180301324496 | 2022 | 3 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | 0
JAL180301324505 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | 0
JAL180301324514 | 2022 | 3 | Metros lineales | 130 | 0 | 0 | 0
JAL180301324550 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | 0
JAL180301324555 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | 0
JAL180301324562 | 2022 | 3 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | 0
JAL180301324585 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301320112 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | 0
JAL180301320136 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | 0
JAL180301320163 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | 0
JAL180301320200 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | 0
JAL180301320212 | 2022 | 3 | Metros lineales | 55 | 0 | 0 | 0
JAL180301320218 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | 0
JAL180301323903 | 2022 | 3 | Metros lineales | 32 | 0 | 0 | 0
JAL180301318531 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301318553 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
JAL180301323973 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | 0
JAL180301318572 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301318606 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301318622 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301321947 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 105.79 | 0 | 0 | 0
JAL180301318630 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
JAL180301321957 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | 0
JAL180301321965 | 2022 | 3 | Metros lineales | 55 | 0 | 0 | 0
JAL180301324080 | 2022 | 3 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | 0
JAL180301324091 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | 0
JAL180301324110 | 2022 | 3 | Metros lineales | 67 | 0 | 0 | 0
JAL180301319541 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301328111 | 2022 | 3 | Metros lineales | 705 | 0 | 0 | 0
JAL180301322056 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180301322071 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | 0
JAL180301322090 | 2022 | 3 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | 0
JAL180401447767 | 2022 | 3 | Metros lineales | 651 | 0 | 0 | 0
JAL180401449650 | 2022 | 3 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
JAL180401447704 | 2022 | 3 | Metros lineales | 280 | 0 | 0 | 0
JAL190101507503 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | 0
JAL180301400147 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101507562 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 0 | 0 | 0
JAL190101507920 | 2022 | 3 | Metros lineales | 500000 | 0 | 0 | 0
JAL180301393584 | 2022 | 3 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
JAL180301400172 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401445613 | 2022 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
JAL180401439007 | 2022 | 3 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100
JAL180401474284 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180401453197 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180401474200 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
JAL180401454286 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180401454289 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180401453315 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL190101516234 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401483140 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 0 | 0 | 0
JAL180401483215 | 2022 | 3 | Equipamiento | 3 | 0 | 0 | 0
JAL190101516255 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516260 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516281 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516282 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401483702 | 2022 | 3 | Metros lineales | 468 | 0 | 0 | 0
JAL190101516256 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516257 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401482519 | 2022 | 3 | Metros lineales | 512 | 0 | 0 | 0
JAL180401500735 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500734 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500764 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
JAL180401500788 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500793 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL180401500795 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401500798 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401488947 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401482959 | 2022 | 3 | Equipamiento | 10 | 0 | 0 | 0
JAL180401482991 | 2022 | 3 | Equipamiento | 5 | 0 | 0 | 0
JAL180401483030 | 2022 | 3 | Equipamiento | 8 | 0 | 0 | 0
JAL180401483087 | 2022 | 3 | Otros | 4 | 0 | 0 | 0
JAL180401483188 | 2022 | 3 | Computadoras | 8 | 0 | 0 | 0
JAL180401483247 | 2022 | 3 | Equipamiento | 8 | 0 | 0 | 0
JAL180401482312 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180401483277 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL180401482400 | 2022 | 3 | Metros lineales | 580 | 0 | 0 | 0
JAL190101516306 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201519151 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 0 | 0
JAL190201564591 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564592 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564627 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564628 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564663 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564716 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190201564717 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201564719 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564722 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564793 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564803 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
JAL190201564724 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564287 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564556 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564559 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564733 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
JAL190201564734 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564578 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564586 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564590 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564630 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564658 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL190201564664 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564671 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL190201564672 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564723 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564727 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564732 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190201555081 | 2022 | 3 | Metros lineales | 228 | 228 | 0 | 0
JAL190201564743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564765 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564777 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190201564786 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0.05 | 0.05
JAL190201564788 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564789 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564797 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564840 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564849 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564851 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564899 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564919 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564920 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564926 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564927 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564268 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564270 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564282 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201554882 | 2022 | 3 | Metros lineales | 204 | 204 | 0 | 0
JAL190201564280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564583 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564720 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564721 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564768 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564778 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL190201564818 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564819 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564820 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564823 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564824 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564901 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564902 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301570736 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568876 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568877 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568878 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301568885 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301570503 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569708 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569709 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190301569711 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600849 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600858 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401596139 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | 0
JAL190401600871 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL190401600872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600881 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600882 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL190401600895 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600896 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600897 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600980 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600984 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73 | 73
JAL190401600986 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL190401601010 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601013 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601019 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601020 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL190401601021 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL190401601022 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 76 | 76
JAL190401594466 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | 0
JAL190401594560 | 2022 | 3 | Metros lineales | 68 | 0 | 0 | 0
JAL190401595396 | 2022 | 3 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | 0
JAL190401594705 | 2022 | 3 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | 0
JAL190401584685 | 2022 | 3 | Otros | 32 | 100 | 100 | 100
JAL190401584213 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL190401581196 | 2022 | 3 | Metros lineales | 399 | 0 | 0 | 0
JAL190401647568 | 2022 | 3 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
JAL190401631962 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | 0
JAL190401632008 | 2022 | 3 | Metros lineales | 14 | 0 | 0 | 0
JAL190401631241 | 2022 | 3 | Metros lineales | 27 | 0 | 0 | 0
JAL190401631036 | 2022 | 3 | Metros lineales | 55 | 0 | 0 | 0
JAL190401631057 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | 0
JAL190401631213 | 2022 | 3 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | 0
JAL190401631989 | 2022 | 3 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | 0
JAL190401662471 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 0 | 0 | 0
JAL190401696231 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700635 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700583 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700589 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700622 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700624 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700628 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700630 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700632 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700633 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL200201707030 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706992 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201709194 | 2022 | 3 | Equipamiento | 19 | 19 | 19 | 100
JAL200201706993 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707007 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707011 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707017 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201707020 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787392 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787429 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787430 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787458 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787410 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787412 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42 | 42
JAL200301787414 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787415 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787467 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787468 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301791271 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787434 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787440 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787445 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787446 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787450 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL200301787452 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
JAL210101888093 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747 | 1659 | 94.9628
JAL210101886320 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886322 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401825598 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL200401865147 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | 0
JAL200401863526 | 2022 | 3 | Otros | 72 | 0 | 0 | 0
JAL200401865339 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL200401853043 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL200401845642 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 18.97 | 0 | 0 | 0
JAL200401844798 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 29.01 | 0 | 0 | 0
JAL200401844799 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 27.06 | 0 | 0 | 0
JAL200401844800 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 17.64 | 0 | 0 | 0
JAL200401844802 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12.16 | 0 | 0 | 0
JAL200401844803 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 53.72 | 0 | 0 | 0
JAL200401844536 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25.83 | 0 | 0 | 0
JAL200401845070 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20.91 | 0 | 0 | 0
JAL200401845149 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15.21 | 0 | 0 | 0
JAL200401845564 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 21.96 | 0 | 0 | 0
JAL210101883281 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 100
JAL200401845581 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 27.06 | 0 | 0 | 0
JAL200401845593 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 38.76 | 0 | 0 | 0
JAL200401845264 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15.81 | 0 | 0 | 0
JAL200401869204 | 2022 | 3 | Otros | 1840 | 0 | 0 | 0
JAL200401869099 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL210101883290 | 2022 | 3 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 10000 | 100
JAL200401868714 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL200401868823 | 2022 | 3 | Celdas solares | 100 | 0 | 0 | 0
JAL200401878638 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878642 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL200401878648 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878668 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878673 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878674 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67 | 67
JAL200401878675 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878677 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878722 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878723 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878724 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878725 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL200401878726 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878728 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878729 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886149 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL210101886150 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL210101886151 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL210101886153 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886162 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886163 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL200401866998 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL210101886173 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886161 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886166 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401867188 | 2022 | 3 | Otros | 1400 | 0 | 0 | 0
JAL210101886155 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878633 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878634 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878635 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878636 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878659 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878660 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878661 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878662 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 51 | 51
JAL200401878663 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878664 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878665 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878667 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878671 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878672 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878678 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878685 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878686 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878687 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878688 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878689 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886159 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL200401878719 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878720 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878721 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878727 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
JAL200401878731 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201933958 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201934042 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
JAL210201930366 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL210201933933 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058 | 1058 | 100
JAL210201933968 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
JAL210201933972 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 30 | 30 | 30 | 100
JAL210201926399 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210201939921 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL210201939923 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939910 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939915 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL210201939916 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201937400 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210201939917 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939925 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878623 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210301967800 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL210302001490 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001493 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001502 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210301986381 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 6 | 0 | 0 | 0
JAL210301985128 | 2022 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL210301985161 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
JAL210301974985 | 2022 | 3 | Metros lineales | 52 | 52 | 52 | 100
JAL210301976834 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301977514 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210301977546 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402009285 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7017.08 | 7017.08 | 7017.08 | 100
JAL210402009286 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3065.71 | 3065.71 | 3065.71 | 100
JAL210402009287 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9862.51 | 9862.51 | 9862.51 | 100
JAL210402009288 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5617.28 | 5617.28 | 5617.28 | 100
JAL210402009289 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 963.5 | 963.5 | 963.5 | 100
JAL210402009290 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 544.52 | 544.52 | 544.52 | 100
JAL210402009291 | 2022 | 3 | Metros lineales | 347 | 347 | 347 | 100
JAL210402009292 | 2022 | 3 | Metros lineales | 186.79 | 186.79 | 186.79 | 100
JAL210402009295 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3375.8 | 3375.8 | 3375.8 | 100
JAL210402009296 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 658.64 | 658.64 | 658.64 | 100
JAL210402009297 | 2022 | 3 | Metros lineales | 451.34 | 451.34 | 451.34 | 100
JAL210402009298 | 2022 | 3 | Metros lineales | 156.94 | 156.94 | 156.94 | 100
JAL210402009299 | 2022 | 3 | Metros lineales | 479.21 | 479.21 | 479.21 | 100
JAL210402009301 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 434 | 434 | 434 | 100
JAL210402009302 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 263 | 263 | 263 | 100
JAL210402009647 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10113.75 | 10113.75 | 10113.75 | 100
JAL210402009160 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2033.84 | 2033.84 | 2033.84 | 100
JAL210402009163 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1694.38 | 1694.38 | 1694.38 | 100
JAL210402009304 | 2022 | 3 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402009306 | 2022 | 3 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402009323 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 321 | 100
JAL210402009652 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8718.75 | 8718.75 | 8718.75 | 100
JAL210402009658 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1877.5 | 1877.5 | 1877.5 | 100
JAL210402009663 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6440.75 | 6440.75 | 6440.75 | 100
JAL210402009671 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7093 | 7093 | 7093 | 100
JAL210402009173 | 2022 | 3 | Metros lineales | 58.62 | 58.62 | 58.62 | 100
JAL210402009174 | 2022 | 3 | Metros lineales | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 100
JAL210402009331 | 2022 | 3 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402009338 | 2022 | 3 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
JAL210402009687 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 633.29 | 633.29 | 633.29 | 100
JAL210402009993 | 2022 | 3 | Metros lineales | 411.68 | 411.68 | 411.68 | 100
JAL210402010004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2519.8 | 2519.8 | 2519.8 | 100
JAL210402010006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2992 | 2992 | 2992 | 100
JAL210402010007 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 748 | 748 | 748 | 100
JAL210402010008 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1138.9 | 1138.9 | 1138.9 | 100
JAL210402009700 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 191.34 | 191.34 | 191.34 | 100
JAL210402009703 | 2022 | 3 | Metros lineales | 151.27 | 151.27 | 151.27 | 100
JAL210402009712 | 2022 | 3 | Metros lineales | 151.27 | 151.27 | 151.27 | 100
JAL210402010011 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1301.74 | 1301.74 | 1301.74 | 100
JAL210402010010 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 279.99 | 279.99 | 279.99 | 100
JAL210402010014 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1301.74 | 1301.74 | 1301.74 | 100
JAL210402010016 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 276.99 | 276.99 | 276.99 | 100
JAL210402010017 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 279.99 | 279.99 | 279.99 | 100
JAL210402010018 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 125.76 | 125.76 | 125.76 | 100
JAL210402009385 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3450.07 | 3450.07 | 3450.07 | 100
JAL210402009411 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 102 | 100
JAL210402009412 | 2022 | 3 | Metros lineales | 428.05 | 428.05 | 428.05 | 100
JAL210402009413 | 2022 | 3 | Metros lineales | 428.05 | 428.05 | 428.05 | 100
JAL210402009415 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2591.45 | 2591.45 | 2591.45 | 100
JAL210402009416 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1355.92 | 1355.92 | 1355.92 | 100
JAL210402009417 | 2022 | 3 | Metros lineales | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 100
JAL210402009418 | 2022 | 3 | Metros lineales | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 100
JAL210402009431 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2031.02 | 2031.02 | 2031.02 | 100
JAL210402009769 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2323.25 | 2323.25 | 2323.25 | 100
JAL210402009771 | 2022 | 3 | Metros lineales | 309.76 | 309.76 | 309.76 | 100
JAL210402009772 | 2022 | 3 | Metros lineales | 309.76 | 309.76 | 309.76 | 100
JAL210402009773 | 2022 | 3 | Metros lineales | 309.76 | 309.76 | 309.76 | 100
JAL210402009774 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152 | 1152 | 100
JAL210402009775 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1017.61 | 1017.61 | 1017.61 | 100
JAL210402009776 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360 | 2360 | 100
JAL210402009777 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2464.6 | 2464.6 | 2464.6 | 100
JAL210402009436 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1198.33 | 1198.33 | 1198.33 | 100
JAL210402009778 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2396.4 | 2396.4 | 2396.4 | 100
JAL210402009779 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3891 | 3891 | 3891 | 100
JAL210402009780 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9087 | 9087 | 9087 | 100
JAL210402009781 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
JAL210402009782 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
JAL210402009783 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 881.6 | 881.6 | 881.6 | 100
JAL210402009784 | 2022 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
JAL210402009785 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 124 | 100
JAL210402009786 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2358.33 | 2358.33 | 2358.33 | 100
JAL210402009787 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 475.49 | 475.49 | 475.49 | 100
JAL210402009788 | 2022 | 3 | Metros lineales | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 100
JAL210402009789 | 2022 | 3 | Metros lineales | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 100
JAL210402009790 | 2022 | 3 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
JAL210402009791 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1520.56 | 1520.56 | 1520.56 | 100
JAL210402009792 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 701.89 | 701.89 | 701.89 | 100
JAL210402009793 | 2022 | 3 | Metros lineales | 244.43 | 244.43 | 244.43 | 100
JAL210402009794 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 246.87 | 246.87 | 246.87 | 100
JAL210402009462 | 2022 | 3 | Metros lineales | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 100
JAL210402009471 | 2022 | 3 | Metros lineales | 191.76 | 191.76 | 191.76 | 100
JAL210402009490 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2829.65 | 2829.65 | 2829.65 | 100
JAL210402009813 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1891.11 | 1891.11 | 1891.11 | 100
JAL210402009817 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 985.15 | 985.15 | 985.15 | 100
JAL210402009818 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320.91 | 320.91 | 320.91 | 100
JAL210402009819 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320.43 | 320.43 | 320.43 | 100
JAL210402009820 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1046.65 | 1046.65 | 1046.65 | 100
JAL210402009821 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 431.75 | 431.75 | 431.75 | 100
JAL210402009822 | 2022 | 3 | Metros lineales | 130.83 | 130.83 | 130.83 | 100
JAL210402009824 | 2022 | 3 | Metros lineales | 130.83 | 130.83 | 130.83 | 100
JAL210402009828 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043 | 1043 | 100
JAL210402009837 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
JAL210402009838 | 2022 | 3 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
JAL210402009839 | 2022 | 3 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
JAL210402009841 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 495 | 100
JAL210402009199 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 771.02 | 771.02 | 771.02 | 100
JAL210402009531 | 2022 | 3 | Metros lineales | 460.69 | 460.69 | 460.69 | 100
JAL210402009536 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 464.9 | 464.9 | 464.9 | 100
JAL210402009542 | 2022 | 3 | Metros lineales | 367.39 | 367.39 | 367.39 | 100
JAL210402009842 | 2022 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
JAL210402009843 | 2022 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
JAL210402009844 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1639.08 | 1639.08 | 1639.08 | 100
JAL210402009845 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 289.52 | 289.52 | 289.52 | 100
JAL210402009846 | 2022 | 3 | Metros lineales | 144.86 | 144.86 | 144.86 | 100
JAL210402009847 | 2022 | 3 | Metros lineales | 146.54 | 146.54 | 146.54 | 100
JAL210402009848 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 368.93 | 368.93 | 368.93 | 100
JAL210402009849 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2789 | 2789 | 2789 | 100
JAL210402009850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 587 | 587 | 587 | 100
JAL210402009851 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1287.23 | 1287.23 | 1287.23 | 100
JAL210402009852 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 328.02 | 328.02 | 328.02 | 100
JAL210402009853 | 2022 | 3 | Metros lineales | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 100
JAL210402009854 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1461.97 | 1461.97 | 1461.97 | 100
JAL210402009855 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 438.37 | 438.37 | 438.37 | 100
JAL210402009856 | 2022 | 3 | Metros lineales | 242.68 | 242.68 | 242.68 | 100
JAL210402009857 | 2022 | 3 | Metros lineales | 121.29 | 121.29 | 121.29 | 100
JAL210402009206 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4026.36 | 4026.36 | 4026.36 | 100
JAL210402009546 | 2022 | 3 | Metros lineales | 405.78 | 405.78 | 405.78 | 100
JAL210402009861 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1595.96 | 1595.96 | 1595.96 | 100
JAL210402009863 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 653.92 | 653.92 | 653.92 | 100
JAL210402009864 | 2022 | 3 | Metros lineales | 319.35 | 319.35 | 319.35 | 100
JAL210402009865 | 2022 | 3 | Metros lineales | 319.35 | 319.35 | 319.35 | 100
JAL210402009866 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1864.43 | 1864.43 | 1864.43 | 100
JAL210402009867 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 476.03 | 476.03 | 476.03 | 100
JAL210402009868 | 2022 | 3 | Aula | 198.34 | 198.34 | 198.34 | 100
JAL210402009869 | 2022 | 3 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
JAL210402009870 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1352.1 | 1352.1 | 1352.1 | 100
JAL210402009877 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8144.63 | 8144.63 | 8144.63 | 100
JAL210402009880 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4886.78 | 4886.78 | 4886.78 | 100
JAL210402009882 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448 | 2448 | 100
JAL210402009887 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 612 | 100
JAL210402009888 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 797 | 797 | 797 | 100
JAL210402009889 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5087.17 | 5087.17 | 5087.17 | 100
JAL210402009890 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 421.18 | 421.18 | 421.18 | 100
JAL210402009891 | 2022 | 3 | Metros lineales | 808.51 | 808.51 | 808.51 | 100
JAL210402009892 | 2022 | 3 | Metros lineales | 808.51 | 808.51 | 808.51 | 100
JAL210402009893 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2500.1 | 2500.1 | 2500.1 | 100
JAL210402009894 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 27200 | 27200 | 27200 | 100
JAL210402009895 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1353.6 | 1353.6 | 1353.6 | 100
JAL210402009896 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 814.6 | 814.6 | 814.6 | 100
JAL210302001483 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001487 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001489 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87 | 87
JAL210302001491 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 19 | 19
JAL210302001492 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001503 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL210302001506 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402009265 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 978.94 | 978.94 | 978.94 | 100
JAL210402009278 | 2022 | 3 | Metros lineales | 315.81 | 315.81 | 315.81 | 100
JAL210402009279 | 2022 | 3 | Metros lineales | 315 | 315 | 315 | 100
JAL210402009280 | 2022 | 3 | Metros lineales | 356.12 | 356.12 | 356.12 | 100
JAL210402009281 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2273.62 | 2273.62 | 2273.62 | 100
JAL210402009282 | 2022 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
JAL210402009283 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 100
JAL210402009284 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 665.28 | 665.28 | 665.28 | 100
JAL210402009617 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4418.25 | 4418.25 | 4418.25 | 100
JAL210402009628 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6847.5 | 6847.5 | 6847.5 | 100
JAL210302001507 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001508 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001509 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001510 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001511 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL210301995462 | 2022 | 3 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
JAL210301977530 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402033864 | 2022 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
JAL210402021031 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
JAL210402031697 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2061 | 2061 | 2061 | 100
JAL210402025664 | 2022 | 3 | Metros lineales | 137 | 0 | 0 | 0
JAL210402052204 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052202 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052196 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052197 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052199 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052205 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL210402052206 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052207 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
JAL210402052209 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052210 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052269 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL210402052271 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL210402052274 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052275 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL210402052276 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43 | 43
JAL210402052277 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL210402052278 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL210402052279 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71 | 71
JAL210402052280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052281 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052282 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL210402052283 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88 | 88
JAL210402052284 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052211 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79 | 79
JAL210402052213 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052214 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052216 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052218 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052219 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL210402052220 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052226 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052228 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052230 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052232 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052233 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052235 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052236 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052360 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 32 | 32
JAL210402055360 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27 | 1590 | 50.106
JAL210402055362 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27 | 1590 | 50.106
JAL210402048236 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 705 | 100
JAL210402052363 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402048299 | 2022 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
JAL210402054663 | 2022 | 3 | Piezas | 160 | 160 | 160 | 100
JAL220102063431 | 2022 | 3 | Kilómetro | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 100
JAL220102063795 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 96.6667
JAL220102065835 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL220102063416 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 100
JAL220102064931 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL220102064932 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102065803 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
JAL220102065830 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 13 | 13
JAL220102065839 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL220102065891 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55 | 55
JAL220102065895 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL220102063393 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 2.2 | 55
JAL220102063398 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100
JAL220102063424 | 2022 | 3 | Kilómetro | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100
JAL220102063448 | 2022 | 3 | Metros | 71 | 71 | 71 | 100
JAL220102063453 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220102063772 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 100
JAL220102063790 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
JAL220102063878 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 100
JAL220102062273 | 2022 | 3 | Metros lineales | 96 | 96 | 0 | 0
JAL220102063749 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100
JAL220102063751 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
JAL220102063787 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100
JAL220102063891 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
JAL220102062223 | 2022 | 3 | Metros lineales | 455 | 455 | 0 | 0
JAL220102062258 | 2022 | 3 | Metros lineales | 455 | 455 | 0 | 0
JAL220102062287 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
JAL220102064915 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
JAL220102064916 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL220102064917 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL220102064918 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064919 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL220102064930 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064934 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064935 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064936 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064937 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102065832 | 2022 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102065845 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL220102065848 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL220102065897 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL220102065899 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102063418 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100
JAL220102063422 | 2022 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202069333 | 2022 | 3 | Metros lineales | 166 | 85 | 85 | 100
JAL220202069358 | 2022 | 3 | Metros lineales | 326 | 331.85 | 300 | 90.4023
JAL220202070723 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465 | 740 | 30.0203
JAL220202071689 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 1885 | 81.9565
JAL220202071700 | 2022 | 3 | Metros lineales | 290 | 290 | 203 | 70
JAL220202072503 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1068 | 1068 | 320 | 29.9625
JAL220202072543 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.9 | 90
JAL210101886152 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939924 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 39 | 39
JAL210402052217 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71 | 71
JAL220202068708 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
JAL220202072558 | 2022 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 13 | 32.5
JAL220202072567 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1707 | 1707 | 670 | 39.2501
JAL220202068721 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1702 | 1702 | 1702 | 100
JAL220202070958 | 2022 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
JAL220202068817 | 2022 | 3 | Metros lineales | 239 | 248.9 | 248.9 | 100
JAL220202068829 | 2022 | 3 | Metros lineales | 95 | 94.91 | 94.91 | 100
JAL220202070225 | 2022 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 70 | 95.8904
JAL210402052200 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202070262 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 677 | 677 | 650 | 96.0118
JAL220202073276 | 2022 | 3 | Metros lineales | 650 | 650 | 260 | 40
JAL220202073283 | 2022 | 3 | Metros lineales | 583 | 583 | 220 | 37.7358
JAL220202073285 | 2022 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 10 | 31.25
JAL220202073288 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2738 | 2738 | 945 | 34.5142
JAL220202072749 | 2022 | 3 | Metros lineales | 566 | 566 | 230 | 40.636
JAL220202072756 | 2022 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 12 | 40
JAL220202068909 | 2022 | 3 | Metros lineales | 83 | 80.93 | 80.93 | 100
JAL220202071216 | 2022 | 3 | Metros lineales | 96 | 96 | 0 | 0
JAL220202072844 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
JAL220202072216 | 2022 | 3 | Bebedero(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202072900 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
JAL220202072906 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 255 | 98.0769
JAL220202073500 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
JAL220202073520 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900 | 870 | 30
JAL220202069681 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 850 | 850 | 0 | 0
JAL220202069688 | 2022 | 3 | Metros lineales | 86 | 86 | 35 | 40.6977
JAL220202073527 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 860 | 39.0909
JAL220202073542 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460 | 800 | 32.5203
JAL220202073544 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4160 | 4160 | 1210 | 29.0865
JAL210302001504 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220202069703 | 2022 | 3 | Metros lineales | 153 | 160 | 157 | 98.125
JAL220202069747 | 2022 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 153 | 98.7097
JAL220202072250 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 500 | 71.4286
JAL210402052272 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202069756 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1008 | 1008 | 856.8 | 85
JAL220202070582 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 150 | 93.75
JAL220202070587 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 50 | 71.4286
JAL210101886323 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202070626 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 60 | 85.7143
JAL220202073697 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL210302001501 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202070701 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 140 | 87.5
JAL220202073067 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 120 | 30
JAL220202073069 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 6.6 | 30
JAL220202073072 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 360 | 36.3636
JAL220202073074 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
JAL220202073699 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
JAL210402052273 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401844797 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12.8 | 0 | 0 | 0
JAL200401844801 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16.56 | 0 | 0 | 0
JAL200401844804 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 19.52 | 0 | 0 | 0
JAL210302001514 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052201 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939926 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 33 | 33
JAL200401869323 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL210201939912 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL210402052212 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401845248 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15.81 | 0 | 0 | 0
JAL210402052270 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
JAL200401845022 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 17.1 | 0 | 0 | 0
JAL200401825592 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL200401854608 | 2022 | 3 | Metros lineales | 468 | 0 | 0 | 0
JAL200401863480 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4102 | 0 | 0 | 0
JAL200401853371 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL200401809412 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 0 | 0
JAL200401853540 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL200401866589 | 2022 | 3 | Metros lineales | 552 | 0 | 0 | 0
JAL200401845572 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14.8 | 0 | 0 | 0
JAL200401845590 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25.01 | 0 | 0 | 0
JAL220202073696 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
JAL220202074119 | 2022 | 3 | Metros lineales | 185 | 185 | 0 | 0
JAL220202074126 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202074502 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 525 | 87.5
JAL220202074509 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 844 | 1500 | 1455.67 | 97.0447
JAL220202074517 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 208 | 300 | 244.04 | 81.3467
JAL220202074522 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1104 | 1104 | 1034.56 | 93.7101
JAL220202074524 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 436 | 500 | 467.82 | 93.564
JAL220202074527 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 724 | 724 | 693.52 | 95.7901
JAL220202075310 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 86 | 100
JAL220202072753 | 2022 | 3 | Metros lineales | 520 | 520 | 202 | 38.8462
JAL220202072759 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2225 | 2225 | 870 | 39.1011
JAL220202074162 | 2022 | 3 | Metros lineales | 57.44 | 57.44 | 0 | 0
JAL220202074173 | 2022 | 3 | Metros lineales | 109.3 | 109.3 | 0 | 0
JAL220202074545 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 283 | 283 | 257.69 | 91.0565
JAL220202074936 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1054 | 1054 | 895 | 84.9146
JAL220202075756 | 2022 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202075757 | 2022 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202069930 | 2022 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 50 | 68.4932
JAL220202069943 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL220202070727 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536 | 1300 | 84.6354
JAL220202072862 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 28 | 93.3333
JAL220202072869 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 386 | 386 | 0 | 0
JAL220202074212 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1688 | 1688 | 1181.6 | 70
JAL220202075002 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4300 | 4300 | 1416 | 32.9302
JAL220202070787 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 495 | 495 | 495 | 100
JAL220202072892 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 29 | 96.6667
JAL220202072139 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
JAL220202073017 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 427 | 29.4483
JAL220202073019 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 330 | 30
JAL220202073020 | 2022 | 3 | Piezas | 62 | 62 | 19 | 30.6452
JAL220202073022 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 840 | 28
JAL220202072180 | 2022 | 3 | Metros lineales | 156 | 156 | 0 | 0
JAL220202073060 | 2022 | 3 | Metros lineales | 544 | 544 | 164 | 30.1471
JAL220202073921 | 2022 | 3 | Metros lineales | 545 | 545 | 545 | 100
JAL220202074677 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
JAL220202069352 | 2022 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL220202074695 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1560 | 100
JAL220202071642 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1464 | 1464 | 1400 | 95.6284
JAL220202073350 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
JAL220202075901 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1543 | 1543 | 1200 | 77.7706
JAL220202070313 | 2022 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
JAL220202073999 | 2022 | 3 | Metros lineales | 49 | 49 | 0 | 0
JAL220202075925 | 2022 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
JAL220202072450 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
JAL220202074416 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1062 | 1062 | 1032.24 | 97.1977
JAL220202071203 | 2022 | 3 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
JAL220202071207 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 60 | 85.7143
JAL220202068822 | 2022 | 3 | Metros lineales | 85 | 93.5 | 93.5 | 100
JAL220202070386 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 120 | 85.7143
JAL220202071242 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 65 | 92.8571
JAL220202072536 | 2022 | 3 | Metros lineales | 810 | 810 | 243 | 30
JAL220202073537 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6850 | 6850 | 2480 | 36.2044
JAL220202074094 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1123 | 1123 | 1123 | 100
JAL220202074474 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 292.32 | 87
JAL220202074480 | 2022 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 0 | 0
JAL220202074492 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 871.66 | 87.166
JAL220202099983 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202088538 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 350.15 | 350.15 | 325.64 | 93.0001
JAL220202088625 | 2022 | 3 | Kilómetro | 27 | 27 | 22.9 | 84.8148
JAL220202099569 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099570 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099571 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099572 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099573 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099574 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099575 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099576 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
JAL220202099577 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL220202099578 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099579 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099580 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL220202099582 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
JAL220202099583 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099584 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
JAL220202099585 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099586 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202080649 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 116 | 100
JAL220202098429 | 2022 | 3 | Kilómetro | 179.37 | 179.37 | 140 | 78.051
JAL220202098431 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 2.9 | 72.5
JAL220202088275 | 2022 | 3 | Kilómetro | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 100
JAL220202088283 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 100
JAL220202099970 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220202099078 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099079 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202098426 | 2022 | 3 | Kilómetro | 521.25 | 521.25 | 260 | 49.8801
JAL220202099556 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 76 | 76
JAL220202099557 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 32 | 32
JAL220202099558 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96 | 96
JAL220202099559 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
JAL220202088780 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
JAL220202088825 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL220202099560 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099561 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL220202099562 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099565 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099566 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099568 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202077385 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 205 | 205 | 205 | 100
JAL220202078229 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
JAL220202078235 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 835 | 835 | 835 | 100
JAL220202086395 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.62 | 62
JAL220202086429 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.38 | 38
JAL220202078274 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4182 | 4182 | 3763.8 | 90
JAL220202081092 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
JAL220202083521 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
JAL220202085007 | 2022 | 3 | Metros lineales | 19 | 19 | 0 | 0
JAL220202088226 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 433.5 | 433.5 | 229 | 52.8258
JAL220202088246 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 280.61 | 280.61 | 86 | 30.6475
JAL220202088251 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3927.89 | 3927.89 | 3927.89 | 100
JAL220202077693 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
JAL220202081374 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2311 | 2311 | 0 | 0
JAL220202081380 | 2022 | 3 | Metros lineales | 616 | 616 | 0 | 0
JAL220202083627 | 2022 | 3 | Metros lineales | 113 | 113 | 0 | 0
JAL220202085048 | 2022 | 3 | Metros lineales | 770 | 770 | 0 | 0
JAL220202085142 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
JAL220202083672 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL220202085196 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 0 | 0
JAL220202088536 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 135.24 | 98
JAL220202078604 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 948 | 100
JAL220202084463 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 608.38 | 608.38 | 0 | 0
JAL220202088604 | 2022 | 3 | Kilómetro | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 66.6667
JAL220202088613 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 100
JAL220202088639 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220202084523 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 85.7143
JAL220202078708 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470 | 1470 | 100
JAL220202079863 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3119 | 3119 | 1377.7 | 44.1712
JAL220202079865 | 2022 | 3 | Metros lineales | 21 | 21 | 21 | 100
JAL220202088789 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 92.8571
JAL220202088793 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.31 | 31
JAL220202088800 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.32 | 32
JAL220202088824 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2086.81 | 2086.81 | 2086.81 | 100
JAL220202077987 | 2022 | 3 | Metros lineales | 134 | 134 | 0 | 0
JAL220202079883 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1700 | 1700.65 | 1217.93 | 71.6156
JAL220202088859 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.68 | 68
JAL220202078784 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2611 | 2611 | 2219.35 | 85
JAL220202081693 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0.25 | 8.3333
JAL220202088956 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.38 | 38
JAL220202088983 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.52 | 52
JAL220202089069 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
JAL220202081037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
JAL220202081834 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 105 | 105 | 105 | 100
JAL220202080120 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2510 | 2510 | 2510 | 100
JAL220202085113 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202088585 | 2022 | 3 | Kilómetro | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 99.3103
JAL220202088595 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
JAL220202084315 | 2022 | 3 | Metros lineales | 124 | 124 | 0 | 0
JAL220202088631 | 2022 | 3 | Kilómetro | 28 | 28 | 17.5 | 62.5
JAL220202088636 | 2022 | 3 | Kilómetro | 18 | 18 | 15.5 | 86.1111
JAL220202080980 | 2022 | 3 | Metros lineales | 183 | 183 | 183 | 100
JAL220202083585 | 2022 | 3 | Metros lineales | 113 | 113 | 0 | 0
JAL220202084322 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275 | 200 | 72.7273
JAL220202085232 | 2022 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 20 | 6.0606
JAL220202085240 | 2022 | 3 | Metros lineales | 810 | 810 | 0 | 0
JAL220202085252 | 2022 | 3 | Piezas | 800 | 800 | 0 | 0
JAL220202080376 | 2022 | 3 | Metros lineales | 291 | 291 | 280.95 | 96.5464
JAL220202083603 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
JAL220202083644 | 2022 | 3 | Metros lineales | 159 | 159 | 0 | 0
JAL220202081030 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1575 | 1575 | 1575 | 100
JAL220202088771 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 0 | 0 | 0
JAL220202088798 | 2022 | 3 | Kilómetro | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 100
JAL220202088802 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 100
JAL220202088806 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
JAL220202088807 | 2022 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220202088872 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
JAL220202088881 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.47 | 47
JAL220202088892 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.61 | 61
JAL220202079039 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 778 | 778 | 778 | 100
JAL220202079042 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2240 | 2240 | 2016 | 90
JAL220202079048 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
JAL220202079736 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 650 | 48.1481
JAL220202080495 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 306 | 92.1687
JAL220202079746 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2233 | 2233 | 1692.7 | 75.8039
JAL220202088266 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 100
JAL220202088314 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 98.3333
JAL220202088377 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 469.5 | 469.5 | 469.5 | 100
JAL220202079826 | 2022 | 3 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
JAL220202079841 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2653 | 2653 | 1546.1 | 58.2774
JAL220202081348 | 2022 | 3 | Metros lineales | 334 | 334 | 20 | 5.988
JAL220202079912 | 2022 | 3 | Metros lineales | 441 | 441 | 238.5 | 54.0816
JAL220202072196 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
JAL210402009505 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1395.47 | 1395.47 | 1395.47 | 100
JAL210402009840 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074 | 1074 | 100
JAL220302114071 | 2022 | 3 | Metros lineales | 549 | 599 | 210.7 | 35.1753
JAL220302114094 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
JAL220302114098 | 2022 | 3 | Metros lineales | 612 | 612 | 0 | 0
JAL220302114111 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
JAL220302122278 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 780 | 30
JAL220302126556 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 751 | 751 | 0 | 0
JAL220302122309 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8700 | 8700 | 4213 | 48.4253
JAL220302122318 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 100
JAL220302124842 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40 | 0 | 0
JAL220302127802 | 2022 | 3 | Metros lineales | 201.12 | 201.12 | 0 | 0
JAL220302106317 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 648 | 648 | 0 | 0
JAL220302124858 | 2022 | 3 | Metros lineales | 705 | 705 | 0 | 0
JAL220302124868 | 2022 | 3 | Metros lineales | 227 | 227 | 0 | 0
JAL220302124871 | 2022 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 0 | 0
JAL220302114180 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
JAL220302124881 | 2022 | 3 | Metros lineales | 76 | 76 | 0 | 0
JAL220302124882 | 2022 | 3 | Metros lineales | 99 | 99 | 0 | 0
JAL220302124883 | 2022 | 3 | Metros lineales | 61 | 61 | 0 | 0
JAL220302124887 | 2022 | 3 | Metros lineales | 101 | 101 | 0 | 0
JAL220302124898 | 2022 | 3 | Metros lineales | 134 | 134 | 0 | 0
JAL220302125457 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4323 | 4323 | 3458 | 79.9907
JAL220302125460 | 2022 | 3 | Metros lineales | 253 | 253 | 30 | 11.8577
JAL220302114213 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302124156 | 2022 | 3 | Metros lineales | 343 | 343 | 67 | 19.5335
JAL220302124163 | 2022 | 3 | Metros lineales | 353 | 353 | 67.07 | 19
JAL220302124169 | 2022 | 3 | Metros lineales | 262 | 262 | 53 | 20.229
JAL220302124912 | 2022 | 3 | Metros lineales | 336 | 336 | 0 | 0
JAL220302114215 | 2022 | 3 | Metros lineales | 103 | 105.5 | 103 | 97.6303
JAL220302124931 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 45.36 | 45.36 | 0 | 0
JAL220302114245 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 100
JAL220302125519 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1266 | 1266 | 0 | 0
JAL220302123938 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2656 | 2656 | 2390 | 89.9849
JAL220302126395 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2112.2 | 2112.2 | 0 | 0
JAL220302114335 | 2022 | 3 | Metros lineales | 209 | 209 | 206.58 | 98.8421
JAL220302127167 | 2022 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 70 | 20
JAL220302124439 | 2022 | 3 | Metros lineales | 485 | 485 | 305 | 62.8866
JAL220302124016 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2772 | 2772 | 526.68 | 19
JAL220302124037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 738 | 738 | 132.84 | 18
JAL220302123607 | 2022 | 3 | Metros lineales | 455.06 | 455.06 | 0 | 0
JAL220302125127 | 2022 | 3 | Metros lineales | 295 | 295 | 0 | 0
JAL220302123624 | 2022 | 3 | Metros lineales | 424 | 424 | 98.13 | 23.1439
JAL220302123626 | 2022 | 3 | Metros lineales | 198.58 | 198.58 | 0 | 0
JAL220302122350 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747 | 1013 | 57.9851
JAL220302110188 | 2022 | 3 | Metros lineales | 215 | 215 | 0 | 0
JAL220302117165 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 631.4 | 631.4 | 631.4 | 100
JAL220302117171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1358 | 1358 | 407.4 | 30
JAL220302117174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 623.2 | 623.2 | 623.2 | 100
JAL220302122352 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 248.64 | 248.64 | 248.64 | 100
JAL220302122366 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 159.5 | 58
JAL220302122765 | 2022 | 3 | Metros lineales | 294.89 | 294.89 | 0 | 0
JAL220302110203 | 2022 | 3 | Metros lineales | 215 | 215 | 0 | 0
JAL220302117181 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 178.2 | 30
JAL220302117189 | 2022 | 3 | Metros lineales | 213 | 213 | 61.77 | 29
JAL220302117192 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1342.5 | 1342.5 | 1342.5 | 100
JAL220302117195 | 2022 | 3 | Metros lineales | 333.46 | 333.46 | 0 | 0
JAL220302108279 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 150 | 78.9474
JAL220302116190 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 0 | 0
JAL220302117204 | 2022 | 3 | Metros lineales | 221 | 221 | 53.04 | 24
JAL220302117211 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 1.62 | 27
JAL220302115162 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
JAL220302115165 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2566 | 2566 | 744.14 | 29
JAL220302115170 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3135 | 3135 | 800 | 25.5183
JAL220302109894 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
JAL220302116249 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 127.1 | 31
JAL220302116252 | 2022 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 59.45 | 29
JAL220302116254 | 2022 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 59.45 | 29
JAL220302117817 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1182 | 1182 | 850 | 71.912
JAL220302117274 | 2022 | 3 | Metros lineales | 176.88 | 176.88 | 0 | 0
JAL220302117290 | 2022 | 3 | Metros lineales | 303 | 303 | 151.5 | 50
JAL220302117847 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1742 | 1742 | 1058 | 60.7348
JAL220302108752 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 1 | 0.8 | 0.8 | 100
JAL220302116289 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 985 | 985 | 0 | 0
JAL220302116302 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 767.35 | 767.35 | 0 | 0
JAL220302116310 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1252 | 1252 | 663.56 | 53
JAL220302109557 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
JAL220302116136 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 0 | 0
JAL220302113803 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.55 | 55
JAL220302122527 | 2022 | 3 | Metros lineales | 384 | 384 | 222 | 57.8125
JAL220302122530 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 28.2 | 58.75
JAL220302122539 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658 | 802.96 | 48.4294
JAL220302122541 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 145.29 | 48.43
JAL220302122544 | 2022 | 3 | Metros lineales | 412 | 412 | 199.53 | 48.4296
JAL220302122546 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 369 | 369 | 140 | 37.9404
JAL220302109981 | 2022 | 3 | Metros lineales | 196.3 | 196.3 | 0 | 0
JAL220302116163 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 0 | 0
JAL220302116960 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2773 | 2773 | 1802.45 | 65
JAL220302116975 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055 | 675.2 | 64
JAL220302108813 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 0 | 0
JAL220302113834 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
JAL220302122547 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 28 | 46.6667
JAL220302122551 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2068 | 2068 | 620 | 29.9807
JAL220302110020 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2474.5 | 2474.5 | 123.8 | 5.003
JAL220302110026 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 771.27 | 771.27 | 0 | 0
JAL220302116984 | 2022 | 3 | Metros lineales | 379 | 379 | 242.56 | 64
JAL220302116989 | 2022 | 3 | Metros lineales | 305 | 305 | 207.4 | 68
JAL220302122576 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 75 | 30
JAL220302122578 | 2022 | 3 | Metros lineales | 382 | 382 | 114 | 29.8429
JAL220302122579 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 232 | 232 | 69.6 | 30
JAL220302122580 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 58 | 58 | 17.4 | 30
JAL220302122586 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600 | 1600 | 61.5385
JAL220302122588 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 76.22 | 69.2909
JAL220302122591 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 97 | 69.2857
JAL220302122594 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1247 | 69.2778
JAL220302122597 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750 | 0 | 0
JAL220302110041 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 0 | 0
JAL220302117023 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 522.5 | 522.5 | 522.5 | 100
JAL220302117581 | 2022 | 3 | Metros lineales | 855 | 855 | 855 | 100
JAL220302117621 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372 | 1372 | 100
JAL220302116585 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2590 | 2590 | 2590 | 100
JAL220302116602 | 2022 | 3 | Metros lineales | 137 | 137 | 69.87 | 51
JAL220302116605 | 2022 | 3 | Metros lineales | 141 | 141 | 69.09 | 49
JAL220302124141 | 2022 | 3 | Metros lineales | 262 | 262 | 184 | 70.229
JAL220302116609 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 644 | 100
JAL220302116620 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1774 | 1774 | 603.16 | 34
JAL220302122669 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 265.68 | 265.68 | 265.68 | 100
JAL220302116636 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 557 | 557 | 200.52 | 36
JAL220302116646 | 2022 | 3 | Metros lineales | 131 | 131 | 44.54 | 34
JAL220302116651 | 2022 | 3 | Metros lineales | 197 | 197 | 66.98 | 34
JAL220302124341 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1941.8 | 1941.8 | 776 | 39.9629
JAL220302116665 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180 | 915.6 | 42
JAL220302122711 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 100
JAL220302115101 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 100
JAL220302105439 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 330 | 53.5714
JAL220302107397 | 2022 | 3 | Metros lineales | 254 | 254 | 0 | 0
JAL220302110627 | 2022 | 3 | Metros lineales | 204 | 204 | 0 | 0
JAL220302112589 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 0 | 0
JAL220302105452 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 55 | 55
JAL220302105459 | 2022 | 3 | Metros lineales | 292 | 292 | 160 | 54.7945
JAL220302105466 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7350 | 7350 | 2700 | 36.7347
JAL220302115222 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302111313 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1639 | 1639 | 0 | 0
JAL220302105502 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 470 | 98.7395
JAL220302105508 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 39 | 97.5
JAL220302105521 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1040 | 99.0476
JAL220302115667 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2396 | 2396 | 180 | 7.5125
JAL220302107514 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302105560 | 2022 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 277 | 98.9286
JAL220302105577 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL220302115724 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302106807 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182 | 39.35 | 21.6209
JAL220302107587 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1646 | 1646 | 1515 | 92.0413
JAL220302114898 | 2022 | 3 | Metros lineales | 267 | 267 | 82.77 | 31
JAL220302114902 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
JAL220302114918 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
JAL220302115753 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1240 | 1240 | 0 | 0
JAL220302105639 | 2022 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 0 | 0
JAL220302114943 | 2022 | 3 | Metros lineales | 243 | 243 | 70.47 | 29
JAL220302115389 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1420.85 | 1420.85 | 1420.85 | 100
JAL220302115778 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302115410 | 2022 | 3 | Metros lineales | 730 | 730 | 680 | 93.1507
JAL220302104889 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4180 | 4180 | 2500 | 59.8086
JAL220302115447 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 808 | 808 | 700 | 86.6337
JAL220302108883 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 760 | 760 | 0 | 0
JAL220302108900 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 462.5 | 462.5 | 460 | 99.4595
JAL220302111106 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 0 | 0
JAL220302115469 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4850 | 4850 | 0 | 0
JAL220302112511 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1633 | 1633 | 1050 | 64.2988
JAL220302104966 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2902 | 2902 | 0 | 0
JAL220302106165 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 100
JAL220302108934 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 405 | 405 | 0 | 0
JAL220302110554 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2690 | 2690 | 1720 | 63.9405
JAL220302111167 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
JAL220302115057 | 2022 | 3 | Metros lineales | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 100
JAL220302115059 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1443.54 | 1443.54 | 1443.54 | 100
JAL220302115080 | 2022 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 0 | 0
JAL220302105409 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3699 | 3699 | 2950 | 79.7513
JAL220302119088 | 2022 | 3 | Metros lineales | 294 | 294 | 33.4 | 11.3605
JAL220302104699 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 38.42 | 38.42 | 30.74 | 80.0104
JAL220302116885 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2172.2 | 2172.2 | 1000 | 46.0363
JAL220302114707 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1824 | 1824 | 760 | 41.6667
JAL220302116892 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 443.52 | 56
JAL220302119947 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
JAL220302111608 | 2022 | 3 | Metros lineales | 42 | 10 | 0 | 0
JAL220302116432 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1122.71 | 1122.71 | 0 | 0
JAL220302116438 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3326.7 | 3326.7 | 0 | 0
JAL220302116443 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 319 | 319 | 124.41 | 39
JAL220302116450 | 2022 | 3 | Metros lineales | 830 | 830 | 315.4 | 38
JAL220302116914 | 2022 | 3 | Metros lineales | 92.72 | 92.72 | 75 | 80.8887
JAL220302116922 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 92.34 | 54
JAL220302116930 | 2022 | 3 | Metros lineales | 107 | 107 | 59.92 | 56
JAL220302107253 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 12 | 12 | 11.5 | 95.8333
JAL220302107261 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2967 | 2967 | 742 | 25.0084
JAL220302107267 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 269 | 269 | 0 | 0
JAL220302114759 | 2022 | 3 | Metros lineales | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 100
JAL220302114763 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 888 | 888 | 301.92 | 34
JAL220302114765 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
JAL220302116458 | 2022 | 3 | Metros lineales | 482 | 482 | 178.34 | 37
JAL220302116937 | 2022 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 48.4 | 55
JAL220302116477 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2235 | 2235 | 1832.7 | 82
JAL220302116497 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 852 | 852 | 724.2 | 85
JAL220302114814 | 2022 | 3 | Metros lineales | 403 | 403 | 137.02 | 34
JAL220302112403 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1859 | 1859 | 300 | 16.1377
JAL220302114441 | 2022 | 3 | Metros lineales | 303 | 303 | 0 | 0
JAL220302114831 | 2022 | 3 | Metros lineales | 395 | 395 | 134.3 | 34
JAL220302114850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526 | 442.54 | 29
JAL220302116543 | 2022 | 3 | Metros lineales | 830 | 830 | 664 | 80
JAL220302116546 | 2022 | 3 | Metros lineales | 470 | 470 | 408.9 | 87
JAL220302118819 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302106978 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 14 | 14 | 11.4 | 81.4286
JAL220302106983 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 478 | 478 | 144 | 30.1255
JAL220302114480 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1610 | 1610 | 1605 | 99.6894
JAL220302116552 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1097 | 1097 | 559.47 | 51
JAL220302116558 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 107.5 | 50
JAL220302116673 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 325 | 325 | 0 | 0
JAL220302118846 | 2022 | 3 | Metros lineales | 153.5 | 153.5 | 0 | 0
JAL220302121111 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL220302106997 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 295 | 25
JAL220302107006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1506.6 | 1506.6 | 1506.6 | 100
JAL220302114489 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1608 | 1608 | 0 | 0
JAL220302114881 | 2022 | 3 | Metros lineales | 132 | 132 | 0 | 0
JAL220302114891 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 882 | 882 | 255.78 | 29
JAL220302116679 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 445 | 445 | 186.9 | 42
JAL220302116682 | 2022 | 3 | Metros lineales | 297 | 297 | 127.71 | 43
JAL220302116692 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 176 | 80
JAL220302121144 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 144.16 | 144.16 | 0 | 0
JAL220302107010 | 2022 | 3 | Metros lineales | 870 | 870 | 870 | 100
JAL220302116743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 249.55 | 249.55 | 0 | 0
JAL220302112800 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
JAL220302116023 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 29 | 25.8929
JAL220302116773 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.6 | 60
JAL220302107079 | 2022 | 3 | Metros lineales | 82 | 82 | 36 | 43.9024
JAL220302107100 | 2022 | 3 | Metros lineales | 82 | 82 | 60 | 73.1707
JAL220302112820 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
JAL220302116046 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
JAL220302116059 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 0 | 0
JAL220302116777 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 367.7 | 367.7 | 0 | 0
JAL220302116782 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 369.02 | 369.02 | 0 | 0
JAL220302116788 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 872 | 872 | 0 | 0
JAL220302116313 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1040.8 | 1040.8 | 0 | 0
JAL220302116323 | 2022 | 3 | Metros lineales | 22 | 22 | 22 | 100
JAL220302116328 | 2022 | 3 | Metros lineales | 252 | 252 | 0 | 0
JAL220302119859 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 324 | 324 | 0 | 0
JAL220302120238 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 541.8 | 541.8 | 0 | 0
JAL220302120247 | 2022 | 3 | Metros lineales | 294 | 294 | 45.67 | 15.534
JAL220302114633 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2378 | 2378 | 808.52 | 34
JAL220302116335 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 607 | 607 | 315.64 | 52
JAL220302116347 | 2022 | 3 | Metros lineales | 309 | 309 | 157.59 | 51
JAL220302116351 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1606.5 | 1606.5 | 1606.5 | 100
JAL220302116356 | 2022 | 3 | Metros lineales | 349 | 349 | 184.97 | 53
JAL220302120890 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2397.2 | 2397.2 | 19.08 | 0.79593
JAL220302107172 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
JAL220302116366 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 350.76 | 37
JAL220302140157 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302140419 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140634 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
JAL220302140647 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 14 | 14
JAL200401867536 | 2022 | 3 | Celdas solares | 100 | 0 | 0 | 0
JAL220302136773 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 684.09 | 684.09 | 0 | 0
JAL220302137057 | 2022 | 3 | Metros lineales | 565 | 565 | 260 | 46.0177
JAL220302137066 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 220 | 48.8889
JAL220302137282 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
JAL220302128671 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
JAL220302138977 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27 | 0 | 0
JAL220302128695 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
JAL220302128716 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 103.94 | 103.94 | 0 | 0
JAL220302139342 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4095.6 | 4095.6 | 81.91 | 2
JAL220302139461 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1897.32 | 1897.32 | 1897.32 | 100
JAL220302139474 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5520 | 5520 | 276 | 5
JAL220302139488 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2909.44 | 2909.44 | 2327.55 | 79.9999
JAL220302128731 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 120.17 | 120.17 | 0 | 0
JAL220302128748 | 2022 | 3 | Metros lineales | 88.95 | 88.95 | 0 | 0
JAL220302122529 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 145 | 58
JAL220302140572 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
JAL220302140575 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL220302140590 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL220302140593 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140597 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
JAL220302140602 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
JAL220302105473 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 766 | 766 | 600 | 78.329
JAL220302107583 | 2022 | 3 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
JAL220302140612 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
JAL220302140615 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7 | 7
JAL220302140618 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
JAL220302140622 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
JAL220302140624 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140655 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140660 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140665 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL220302140601 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
JAL220302138083 | 2022 | 3 | Computadoras | 61 | 61 | 0 | 0
JAL220302138086 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 169 | 169 | 0 | 0
JAL200401845599 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16.34 | 0 | 0 | 0
JAL220302124873 | 2022 | 3 | Metros lineales | 58 | 58 | 0 | 0
JAL220302139512 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 316.8 | 88
JAL220302139517 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 848 | 848 | 16.96 | 2
JAL220302139518 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4753.68 | 4753.68 | 1473.64 | 31
JAL220302139523 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5141.86 | 5141.86 | 359.93 | 7
JAL220302139527 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12815.06 | 12815.06 | 256.3 | 2
JAL220302139532 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 23877 | 23877 | 477.54 | 2
JAL220302139537 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 13050 | 13050 | 261 | 2
JAL220302129604 | 2022 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
JAL220302128200 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1213.3 | 1213.3 | 310 | 25.5502
JAL220302130817 | 2022 | 3 | Computadoras | 9 | 9 | 9 | 100
JAL220302130817 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 2 | 2 | 2 | 100
JAL220302137052 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 80 | 50
JAL220302139023 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27 | 0 | 0
JAL220302137134 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 865 | 865 | 320 | 36.9942
JAL220302137141 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3437 | 3437 | 3437 | 100
JAL220302137147 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 827.2 | 827.2 | 510 | 61.6538
JAL220302137157 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 710 | 15.7778
JAL220302137171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1435 | 1435 | 310 | 21.6028
JAL220302137174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 13306.65 | 13306.65 | 1900 | 14.2786
JAL220302137208 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5200 | 5200 | 910 | 17.5
JAL220302140047 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302140078 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302140089 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302128938 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 238 | 238 | 0 | 0
JAL220302140122 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302140147 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302130980 | 2022 | 3 | Computadoras | 25 | 25 | 25 | 100
JAL220302130982 | 2022 | 3 | Computadoras | 34 | 34 | 34 | 100
JAL220302137291 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 86.6667
JAL220302137298 | 2022 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 1.2 | 40
JAL220302137303 | 2022 | 3 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 96.3636
JAL220302137310 | 2022 | 3 | Kilómetro | 56 | 56 | 56 | 100
JAL220302137320 | 2022 | 3 | Kilómetro | 3 | 3 | 0 | 0
JAL220302139299 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 879.06 | 879.06 | 668.09 | 76.0005
JAL220302139309 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 1308 | 100
JAL220302139316 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL220302139333 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3114.26 | 3114.26 | 3114.26 | 100
JAL220302139350 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4190.9 | 4190.9 | 83.82 | 2
JAL220302129538 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
JAL220302136777 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 296.44 | 296.44 | 280 | 94.4542
JAL220302136788 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 237 | 237 | 110 | 46.4135
JAL220302136788 | 2022 | 3 | Metros lineales | 264 | 264 | 130 | 49.2424
JAL220302136791 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 602 | 602 | 289 | 48.0066
JAL220302139410 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4072.32 | 4072.32 | 692.29 | 16.9999
JAL220302139482 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3625.87 | 3625.87 | 3263.28 | 89.9999
JAL220302139494 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 860 | 860 | 17.2 | 2
JAL220302140394 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140395 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 6 | 6
JAL220302140398 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
JAL220302140406 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140413 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL220302140418 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140421 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302129588 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302129594 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302129597 | 2022 | 3 | Metros lineales | 106 | 106 | 0 | 0
JAL220302139360 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1563.19 | 1563.19 | 406.43 | 26
JAL220302139419 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2085.94 | 2085.94 | 20.86 | 1
JAL220302140396 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL220302140403 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18 | 18
JAL220302140410 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL220302139469 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 834 | 834 | 834 | 100
JAL220302139498 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2817.26 | 2817.26 | 56.35 | 2.0002
JAL220302139502 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 5.3 | 2
JAL220302140562 | 2022 | 3 | Metros lineales | 122 | 122 | 100 | 81.9672
JAL220302140568 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 695732.63 | 695732.63 | 100 | 0.014373
JAL220302140577 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
JAL220302140585 | 2022 | 3 | Metros lineales | 63.9 | 63.9 | 0 | 0
JAL220302140592 | 2022 | 3 | Metros lineales | 658.54 | 658.54 | 620 | 94.1477
JAL220302140596 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL220302140605 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
JAL220302140606 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 16 | 16
JAL220302140609 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
JAL220302140627 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7 | 7
JAL220302140631 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
JAL220302140639 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
JAL220302140645 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 25 | 25
JAL220302140664 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140668 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
JAL220302140673 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
JAL220302140681 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
JAL220302140686 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0
JAL200401863404 | 2022 | 3 | Metros lineales | 44 | 0 | 0 | 0
JAL220302137041 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2810.16 | 2810.16 | 2200 | 78.2874
JAL220302137076 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 215 | 47.7778
JAL220302139004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3173.27 | 3173.27 | 620 | 19.5382
JAL220302140065 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
JAL220302137162 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300 | 6300 | 100
JAL220302137193 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2326 | 2326 | 290 | 12.4678
JAL220302137288 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 86.6667
JAL220302137294 | 2022 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 16
JAL220302137305 | 2022 | 3 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 98.1818
JAL220302137314 | 2022 | 3 | Kilómetro | 8.6 | 8.6 | 0 | 0
JAL220302137317 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 24381.93 | 24381.93 | 0 | 0
JAL220302139323 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 609 | 609 | 609 | 100
JAL220302139326 | 2022 | 3 | Metros lineales | 14677 | 14677 | 6164.34 | 42
JAL200401865024 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
JAL16160100636096 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL15160200669397 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL15160400820197 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160400824417 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160400827034 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170100836127 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300923044 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300924577 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300925760 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300926028 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400997232 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998039 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998742 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401051037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3031.86 | 3031.86 | 100
JAL17170401051048 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2050 | 2050 | 100
JAL17170401053343 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1870 | 1870 | 100
JAL18180101076665 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201140501 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190301574062 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40000 | 40000 | 40000 | 100
JAL190401600866 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600978 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700631 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201931664 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 100
JAL210402013704 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 353.31 | 353.31 | 353.31 | 100
JAL210402022503 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1021 | 1021 | 1021 | 100
JAL210402022620 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 2080 | 100
JAL210402022743 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 74 | 74 | 74 | 100
JAL210402022747 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 469 | 469 | 469 | 100
JAL210402047515 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100
JAL220202071238 | 2022 | 3 | Metros lineales | 304 | 304 | 304 | 100
JAL220202073907 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 701 | 701 | 701 | 100
JAL220202078059 | 2022 | 3 | Metros lineales | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 100
JAL220202078475 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1136 | 1136 | 1136 | 100
JAL220202080638 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
JAL220202080983 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202099626 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302104980 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 735 | 735 | 735 | 100
JAL220302105780 | 2022 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
JAL220302106823 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
JAL220302106893 | 2022 | 3 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
JAL220302107297 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 322 | 322 | 322 | 100
JAL220302107299 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 640 | 640 | 640 | 100
JAL220302107786 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302107793 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302109002 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 416 | 416 | 416 | 100
JAL220302109350 | 2022 | 3 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100
JAL220302112089 | 2022 | 3 | Metros lineales | 824 | 824 | 824 | 100
JAL220302112299 | 2022 | 3 | Metros lineales | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 100
JAL220302113155 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 12504 | 12504 | 12504 | 100
JAL220302114018 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1019.3 | 1019.3 | 1019.3 | 100
JAL220302114496 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220302114577 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2294 | 2294 | 2294 | 100
JAL220302114740 | 2022 | 3 | Metros lineales | 125 | 127.4 | 127.4 | 100
JAL220302115090 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220302115167 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302115684 | 2022 | 3 | Metros lineales | 122 | 122 | 122 | 100
JAL220302117493 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3203 | 3203 | 3203 | 100
JAL220302119152 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 262.65 | 262.65 | 262.65 | 100
JAL220302120486 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 761.81 | 761.81 | 761.81 | 100
JAL220302121846 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 917.81 | 917.81 | 917.81 | 100
JAL220302122006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1193.19 | 1193.19 | 1193.19 | 100
JAL220302122702 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302122821 | 2022 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
JAL220302123243 | 2022 | 3 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
JAL220302127657 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
JAL220302127665 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160400817150 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170100833862 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300925714 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300968685 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400992654 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400995703 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998099 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998236 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401047684 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401047863 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401051021 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 4385.04 | 4385.04 | 100
JAL17170401051025 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2412 | 2412 | 100
JAL17170401051044 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2050.98 | 2050.98 | 100
JAL18180101072487 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076571 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076587 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076593 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201138052 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401496691 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL190301568880 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401844658 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
JAL210301996963 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 170 | 100
JAL210301997996 | 2022 | 3 | Metros lineales | 905 | 905 | 905 | 100
JAL210402016152 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 454 | 454 | 454 | 100
JAL210402022514 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 738 | 738 | 738 | 100
JAL210402022646 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402022753 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 886.61 | 886.61 | 886.61 | 100
JAL210402045817 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
JAL210402059721 | 2022 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102062186 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202070127 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 153 | 153 | 153 | 100
JAL220202071415 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202073705 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
JAL220202073778 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
JAL220202079047 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202079436 | 2022 | 3 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
JAL220202080196 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 213 | 213 | 213 | 100
JAL220202080899 | 2022 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
JAL220202084260 | 2022 | 3 | Metros lineales | 161 | 161 | 161 | 100
JAL220202099080 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302104562 | 2022 | 3 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
JAL220302105416 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6839 | 6839 | 6839 | 100
JAL220302106208 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL220302106541 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2481 | 2481 | 2481 | 100
JAL220302106637 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1127 | 1127 | 1127 | 100
JAL220302107789 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL220302107872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300.95 | 300.95 | 300.95 | 100
JAL220302107879 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1336.2 | 1336.2 | 1336.2 | 100
JAL220302109042 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 324 | 100
JAL220302110469 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18 | 18 | 100
JAL220302110571 | 2022 | 3 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
JAL220302110936 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 546.16 | 546.16 | 546.16 | 100
JAL220302111039 | 2022 | 3 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
JAL220302111746 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 941.97 | 941.97 | 941.97 | 100
JAL220302112130 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 568.69 | 568.69 | 568.69 | 100
JAL220302112266 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302112492 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1049 | 1049 | 1049 | 100
JAL220302113108 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 9 | 9 | 9 | 100
JAL220302114383 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 100
JAL220302114417 | 2022 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
JAL220302114691 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302114727 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302114923 | 2022 | 3 | Metros lineales | 64 | 52.7 | 52.7 | 100
JAL220302115194 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302117262 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1136.8 | 1136.8 | 1136.8 | 100
JAL220302117588 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 100
JAL220302117608 | 2022 | 3 | Metros lineales | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 100
JAL220302118163 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 27000 | 27000 | 27000 | 100
JAL220302119308 | 2022 | 3 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
JAL220302121798 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 385 | 385 | 385 | 100
JAL220302121901 | 2022 | 3 | Metros lineales | 578.31 | 578.31 | 578.31 | 100
JAL220302123187 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
JAL220302126457 | 2022 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302126980 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
JAL220302127081 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
JAL220302130774 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302130779 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL220302130988 | 2022 | 3 | LICENCIA(S) | 7 | 7 | 7 | 100
JAL220302140573 | 2022 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
JAL16160300729631 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160400821177 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400996258 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401048290 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 7.4 | 7.4 | 100
JAL17170401048363 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401051014 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 10890 | 10890 | 100
JAL17170401051024 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 32136.25 | 32136.25 | 100
JAL17170401051045 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2414.38 | 2414.38 | 100
JAL18180101076580 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076668 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076724 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201098805 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401407407 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190301568886 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600877 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101702582 | 2022 | 3 | Equipamiento | 19 | 19 | 19 | 100
JAL200401828659 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401829880 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401830143 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401833685 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
JAL210301984836 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1453.3 | 1453.3 | 1453.3 | 100
JAL210402016149 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 499 | 499 | 499 | 100
JAL210402022175 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 38 | 38 | 38 | 100
JAL210402022411 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 163 | 163 | 163 | 100
JAL210402022455 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 5 | 100
JAL210402022742 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2028 | 2028 | 2028 | 100
JAL210402022745 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 100
JAL210402043041 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 100
JAL210402045690 | 2022 | 3 | Metros lineales | 562 | 562 | 562 | 100
JAL210402059771 | 2022 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202081003 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 271 | 271 | 271 | 100
JAL220202081144 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 803 | 803 | 803 | 100
JAL220202086788 | 2022 | 3 | Piezas | 542 | 542 | 542 | 100
JAL220202099077 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302105710 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302106907 | 2022 | 3 | Metros lineales | 56 | 56 | 56 | 100
JAL220302107781 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302107843 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302107853 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302108204 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
JAL220302108298 | 2022 | 3 | Metros lineales | 278 | 278 | 278 | 100
JAL220302108377 | 2022 | 3 | Aula | 24 | 24 | 24 | 100
JAL220302108765 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302109462 | 2022 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
JAL220302110252 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302110283 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302110313 | 2022 | 3 | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100
JAL220302110736 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 340 | 100
JAL220302110893 | 2022 | 3 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
JAL220302111194 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 61 | 61 | 61 | 100
JAL220302114052 | 2022 | 3 | Piezas | 64 | 64 | 64 | 100
JAL220302114362 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302114391 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
JAL220302114494 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302115029 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220302115073 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053 | 1053 | 100
JAL220302115110 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4158 | 4158 | 4158 | 100
JAL220302116722 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2315.5 | 2315.5 | 2315.5 | 100
JAL220302116827 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 1331.21 | 1331.21 | 100
JAL220302117329 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 727.2 | 727.2 | 727.2 | 100
JAL220302117932 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220302118532 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
JAL220302119121 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
JAL220302121816 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 904.03 | 904.03 | 904.03 | 100
JAL220302121855 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302121858 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 254.25 | 254.25 | 254.25 | 100
JAL220302121920 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 746.22 | 746.22 | 746.22 | 100
JAL220302122678 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1259.3 | 1259.3 | 1259.3 | 100
JAL220302123216 | 2022 | 3 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
JAL220302123666 | 2022 | 3 | Metros lineales | 312.2 | 312.2 | 312.2 | 100
JAL220302125659 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302127776 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100
JAL15160200669701 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160400824226 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170100836102 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200861286 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200861854 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300922970 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300925877 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400995842 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400997879 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401053291 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 2799.93 | 2799.93 | 100
JAL18180101076604 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076622 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076689 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201141870 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301393558 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 138880 | 138880 | 138880 | 100
JAL210301984852 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2467.7 | 2467.7 | 2467.7 | 100
JAL210402016154 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 315.4 | 315.4 | 315.4 | 100
JAL210402022301 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
JAL210402045666 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 5 | 100
JAL210402045862 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2981.6 | 2981.6 | 2981.6 | 100
JAL210402047587 | 2022 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
JAL210402052215 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402059768 | 2022 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202071151 | 2022 | 3 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
JAL220202071643 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
JAL220202078086 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302105151 | 2022 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
JAL220302105162 | 2022 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
JAL220302106622 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1212 | 1212 | 1212 | 100
JAL220302106902 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070 | 1070 | 100
JAL220302107567 | 2022 | 3 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
JAL220302107969 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 857 | 857 | 857 | 100
JAL220302108213 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 855 | 855 | 855 | 100
JAL220302109444 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
JAL220302110681 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1941 | 1941 | 1941 | 100
JAL220302111071 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 148.85 | 148.85 | 148.85 | 100
JAL220302111101 | 2022 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
JAL220302112125 | 2022 | 3 | Metros lineales | 230.83 | 230.83 | 230.83 | 100
JAL220302112722 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 665 | 100
JAL220302112866 | 2022 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
JAL220302112873 | 2022 | 3 | Metros lineales | 227 | 227 | 227 | 100
JAL220302112882 | 2022 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302114069 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220302114487 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 5099.9 | 5099.9 | 5099.9 | 100
JAL220302115402 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
JAL220302116471 | 2022 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
JAL220302119844 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2224 | 2224 | 2224 | 100
JAL220302121878 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1027.2 | 1027.2 | 1027.2 | 100
JAL220302122742 | 2022 | 3 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
JAL220302123086 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
JAL220302127714 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302128126 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1419 | 1419 | 1419 | 100
JAL220302130775 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302140691 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL16160400826657 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170100836101 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170100836128 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170200862011 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300924569 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300926178 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400997157 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400997880 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00170400997952 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998995 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400999270 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00180101073105 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076596 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076648 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076703 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076707 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076718 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301304883 | 2022 | 3 | Metros lineales | 483 | 483 | 483 | 100
JAL180401496684 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
JAL200401828914 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
JAL200401844669 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 53 | 100
JAL200401844711 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
JAL210402016144 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100
JAL210402016216 | 2022 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402016272 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 211 | 211 | 211 | 100
JAL210402022153 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 36 | 36 | 36 | 100
JAL210402022589 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402022667 | 2022 | 3 | Biblioteca(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402052203 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202069639 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 809 | 809 | 809 | 100
JAL220202079420 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 594 | 100
JAL220202080406 | 2022 | 3 | Metros lineales | 165 | 165.5 | 165.5 | 100
JAL220202084179 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1640 | 1640 | 1640 | 100
JAL220202099581 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302104323 | 2022 | 3 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
JAL220302104582 | 2022 | 3 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
JAL220302105145 | 2022 | 3 | Metros lineales | 813 | 813 | 813 | 100
JAL220302106611 | 2022 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
JAL220302106989 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
JAL220302107096 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 1080 | 100
JAL220302107833 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302108254 | 2022 | 3 | Metros lineales | 439.6 | 439.6 | 439.6 | 100
JAL220302109500 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
JAL220302109940 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
JAL220302109967 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL220302110456 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 100
JAL220302111845 | 2022 | 3 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
JAL220302112194 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 524.01 | 524.01 | 524.01 | 100
JAL220302112226 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2856 | 2856 | 2856 | 100
JAL220302112964 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 475.38 | 475.38 | 475.38 | 100
JAL220302113817 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
JAL220302114865 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 11 | 11 | 11 | 100
JAL220302115061 | 2022 | 3 | Metros lineales | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 100
JAL220302115392 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 484.5 | 484.5 | 484.5 | 100
JAL220302116816 | 2022 | 3 | Metros lineales | 408.42 | 408.42 | 408.42 | 100
JAL220302116836 | 2022 | 3 | Metros lineales | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 100
JAL220302120892 | 2022 | 3 | Metros lineales | 19.12 | 19.12 | 19.12 | 100
JAL220302121869 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 689.95 | 689.95 | 689.95 | 100
JAL220302121999 | 2022 | 3 | Metros lineales | 314.28 | 314.28 | 314.28 | 100
JAL220302122040 | 2022 | 3 | Metros lineales | 261.1 | 261.1 | 261.1 | 100
JAL220302125916 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1012.2 | 1012.2 | 1012.2 | 100
JAL220302140581 | 2022 | 3 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
JAL17170300968714 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400997233 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998690 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400999218 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401051029 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3999.35 | 3999.35 | 100
JAL17170401051990 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 576 | 576 | 100
JAL18180101058651 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076627 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076680 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201140596 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301289693 | 2022 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
JAL180301323943 | 2022 | 3 | Metros lineales | 852 | 852 | 852 | 100
JAL200401829908 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
JAL200401830121 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401844696 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 49 | 49 | 49 | 100
JAL210201944034 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402016139 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100
JAL210402016158 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 281 | 281 | 281 | 100
JAL210402022441 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
JAL210402022628 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402022644 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402059767 | 2022 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064933 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202071214 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL220202073499 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 669.4 | 669.4 | 669.4 | 100
JAL220202079380 | 2022 | 3 | Metros lineales | 247 | 247 | 247 | 100
JAL220202079850 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202080372 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2886 | 2886 | 2886 | 100
JAL220202085123 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
JAL220302104524 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 11 | 11 | 11 | 100
JAL220302105164 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
JAL220302105712 | 2022 | 3 | Aula | 50 | 50 | 50 | 100
JAL220302105821 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001 | 1001 | 100
JAL220302106880 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5413 | 5413 | 5413 | 100
JAL220302106963 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
JAL220302106970 | 2022 | 3 | Metros lineales | 52 | 52 | 52 | 100
JAL220302107889 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 155 | 155 | 155 | 100
JAL220302108976 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 100
JAL220302109474 | 2022 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
JAL220302109910 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 401.64 | 401.64 | 401.64 | 100
JAL220302110363 | 2022 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
JAL220302112165 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 735 | 735 | 735 | 100
JAL220302112241 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 454.71 | 454.71 | 454.71 | 100
JAL220302112282 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL220302112370 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 649 | 649 | 649 | 100
JAL220302112618 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1341.6 | 1341.6 | 1341.6 | 100
JAL220302114037 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
JAL220302114197 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302114204 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074 | 1074 | 100
JAL220302114221 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302114756 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302114790 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
JAL220302115395 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 623.5 | 623.5 | 623.5 | 100
JAL220302117313 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
JAL220302117527 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1023.7 | 1033.85 | 1033.85 | 100
JAL220302121914 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1569.4 | 1569.4 | 1569.4 | 100
JAL220302121933 | 2022 | 3 | Metros lineales | 435.5 | 435.5 | 435.5 | 100
JAL220302121946 | 2022 | 3 | Metros lineales | 151 | 151 | 151 | 100
JAL220302122014 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 680.39 | 680.39 | 680.39 | 100
JAL220302123914 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 30.52 | 30.52 | 30.52 | 100
JAL220302126295 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302126369 | 2022 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302127856 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302130778 | 2022 | 3 | Computadoras | 5 | 5 | 5 | 100
JAL16160200667858 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170100833846 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300924472 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998778 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998964 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400999391 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401048268 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401051027 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 7740 | 7740 | 100
JAL18180101058676 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076559 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180401436151 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL200401830103 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
JAL200401830220 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210302001512 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402016147 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 499 | 499 | 499 | 100
JAL210402022393 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1085 | 1085 | 1085 | 100
JAL210402022508 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402022529 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1110 | 1110 | 1110 | 100
JAL210402022633 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 100
JAL210402022663 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
JAL210402047105 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
JAL210402049243 | 2022 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202070168 | 2022 | 3 | Metros lineales | 413 | 295.22 | 295.22 | 100
JAL220202079045 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014 | 1014 | 100
JAL220202080147 | 2022 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
JAL220202080343 | 2022 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
JAL220202081171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017 | 1017 | 100
JAL220202081387 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 945 | 100
JAL220202084257 | 2022 | 3 | Metros lineales | 322 | 322 | 322 | 100
JAL220202084263 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 450 | 450 | 450 | 100
JAL220302104525 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 5 | 5 | 5 | 100
JAL220302104905 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 1650 | 100
JAL220302105138 | 2022 | 3 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
JAL220302105830 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001 | 1001 | 100
JAL220302107317 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 182 | 182 | 182 | 100
JAL220302110271 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302110572 | 2022 | 3 | Metros lineales | 103.26 | 103.26 | 103.26 | 100
JAL220302110717 | 2022 | 3 | Metros lineales | 294 | 294 | 294 | 100
JAL220302111744 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550 | 2550 | 100
JAL220302112090 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 705.2 | 705.2 | 705.2 | 100
JAL220302112533 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302114711 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302115070 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8925 | 8925 | 8925 | 100
JAL220302115255 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302115388 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1462.25 | 1462.25 | 1462.25 | 100
JAL220302117270 | 2022 | 3 | Metros lineales | 602.89 | 602.89 | 602.89 | 100
JAL220302119110 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 269.12 | 269.12 | 269.12 | 100
JAL220302119185 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220302119748 | 2022 | 3 | Metros lineales | 342 | 342 | 342 | 100
JAL220302119864 | 2022 | 3 | Piezas | 72 | 72 | 72 | 100
JAL220302120891 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302121907 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1423 | 1423 | 1423 | 100
JAL220302123489 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
JAL220302123636 | 2022 | 3 | Metros lineales | 365 | 365 | 365 | 100
JAL220302123650 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 430.98 | 430.98 | 430.98 | 100
JAL220302125061 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL220302127961 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 100
JAL15160200668171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL15160200671470 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160300729920 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16160400817174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300922987 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300924655 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300924697 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170300968709 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL16170300969103 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400997779 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998001 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400998332 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170400999238 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401046211 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401046251 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401046404 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401047977 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL17170401051016 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 7670 | 7670 | 100
JAL17170401051033 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 8836 | 8836 | 100
JAL18180101076614 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076634 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076659 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180101076698 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL18180201099211 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402022652 | 2022 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402022654 | 2022 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL210402045767 | 2022 | 3 | Metros lineales | 345 | 345 | 345 | 100
JAL220202069438 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 495 | 100
JAL220202070862 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 134 | 100
JAL220202071165 | 2022 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
JAL220202071374 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220202071743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 699 | 699 | 699 | 100
JAL220202080179 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 575 | 575 | 575 | 100
JAL220202080421 | 2022 | 3 | Metros lineales | 182 | 163.6 | 163.6 | 100
JAL220302104532 | 2022 | 3 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
JAL220302105003 | 2022 | 3 | Metros lineales | 513 | 513 | 513 | 100
JAL220302105398 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437 | 1437 | 100
JAL220302105696 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 16 | 100
JAL220302106820 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302106908 | 2022 | 3 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
JAL220302107858 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302107916 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 819 | 819 | 819 | 100
JAL220302109427 | 2022 | 3 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
JAL220302109882 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1949.5 | 1949.5 | 1949.5 | 100
JAL220302110223 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302112061 | 2022 | 3 | Metros lineales | 168 | 168 | 168 | 100
JAL220302112102 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 297 | 297 | 297 | 100
JAL220302112886 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 872 | 872 | 872 | 100
JAL220302113129 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2 | 2 | 100
JAL220302113166 | 2022 | 3 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
JAL220302113295 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302114231 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
JAL220302114330 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
JAL220302114428 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 100
JAL220302114445 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 6157.2 | 6157.2 | 6157.2 | 100
JAL220302114533 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4750 | 4750 | 4750 | 100
JAL220302114555 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2270 | 2270 | 2270 | 100
JAL220302114729 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220302114820 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302115099 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
JAL220302115219 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302115411 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
JAL220302115466 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302116774 | 2022 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
JAL220302121439 | 2022 | 3 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
JAL220302121893 | 2022 | 3 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
JAL220302121926 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220302122694 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302123206 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100
JAL220302123284 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
JAL220302123313 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
JAL220302125466 | 2022 | 3 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".