## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al Cuarto trimestre 2024
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2024 | 4 | JAL240302427720 | Proyecto de inversión | 2528889.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:184413.83, modificado:184413.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344476.16, modificado:2340579.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA , MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE DEMOSTENES - 281768 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 281768 | S | 228 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DEMOSTENES INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE ANDADOR GASPAR ANTONIO Y ANDADOR PEDRO SANCHEZ, CALLE PEDRO SANCHEZ CALLE DEMOSTENES INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, lon:-103.28380554, lat:20.68553248}} | 2024-09-18 | 2024-12-15 | 10 | 2524993.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-125-24, contratista:CONSTRUCTORA NEOJAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2524993.82, importe_modificado:2524993.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2427720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240202392223 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN TECHADO EN AREA IMPARTICION FISICA DE SECUNDARIA TECNICA 40, EN CALLE VOLCAN SAJAMA - 162962 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 162962 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAJAMA INTERIOR 0 COLONIA HUENTITÁN EL BAJO, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VOLCAN TRIDENT Y CALLE VOLCAN FUEGO, PRIVADA REAL CALLE SAJAMA INTERIOR 0, COLONIA HUENTITÁN EL BAJO, CP. 44250 GUADALAJAR, lon:-103.30896911, lat:20.73032371}} | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-068-24, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3696314.99, importe_modificado:4396314.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}}
2024 | 4 | JAL240202388472 | Proyecto de inversión | 5081026.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5081026.35, modificado:5081026.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GAZA - 144189 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144189 | S | 8930 | 8243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GAZA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE 2A. SECCIÓN, 44770 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CALLE ESTEBAN ALATORRE, CALLE TURQUÍA CALLE GAZA INTERIOR 0 LAGOS DE ORIENTE 2A. SECCIÓN CP. 44770 GU, lon:-103.2863372, lat:20.67275735}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 4902626.02 | 5081026.35 | 5081026.35 | 4902626.02 | 4902626.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-028-24, contratista:CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5081026.35, importe_modificado:5081026.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2388472/proyecto_PROCESO, 2388472/proyecto_INICIO, 2388472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240202388614 | Proyecto de inversión | 14422620.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.442262004E7, modificado:1.442262004E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7 - 144592 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144592 | S | 4999 | 4815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8, CALLE 5 CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CUR, lon:-103.35020999, lat:20.64524773}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 13128989.75 | 14422620.04 | 13128989.75 | 13128989.75 | 13128989.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-LP-035-24, contratista:DESARROLLADORA GLAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.442262004E7, importe_modificado:1.442262004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2388614/proyecto_INICIO, 2388614/proyecto_PROCESO, 2388614/proyecto_INICIO, 2388614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102344239 | Proyecto de inversión | 3594235 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3594235.0, modificado:3590011.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE SECUNDARIA SIMON BOLIVAR EN CALLE HACIENDA DE TALA - 17242 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 17242 | S | 576 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TALA 3255 INTERIOR 0 COLONIA ARANDAS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE HACIENDA SANTIAGO CALLE HACIENDA DE TALA 3255 COLONIA ARANDA, lon:-103.2836252, lat:20.69034523}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 3589969.31 | 3590011.02 | 3589970.29 | 2638077.26 | 2638077.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-108-24, contratista:ENERGIA MOTORES Y PROYECTOS ROCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3590011.02, importe_modificado:3590011.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2344239/proyecto_PROCESO, 2344239/proyecto_INICIO, 2344239/proyecto_PROCESO, 2344239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102344967 | Proyecto de inversión | 2762065 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2762065.0, modificado:2661736.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA ADALBERTO NAVARRO CALLE MIGUEL MONDRAGON - 21902 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 21902 | S | 228 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MONDRAGON INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE LA PAZ NORTE, 44860 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GONZALEZ Y AVENIDA HISTORIADORES, CALLEJON FRANCISCO ESCUDERO LOPEZ PORTILLO CALLE MIGUEL MONDRAGON 0 , lon:-103.29001534, lat:20.64722181}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2174129.33 | 2661736.21 | 2545612.14 | 2174129.33 | 2174129.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-014-24, contratista:SERVICDIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2661736.21, importe_modificado:2661736.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2344967/proyecto_PROCESO, 2344967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102343553 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1E7, modificado:1.08008584E7}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO MERCADO TALPITA - 12427 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 12427 | S | 14967 | 14069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MACHAIN INTERIOR 0 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLEMENCIA Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE IGNACIO MACHAIN 924 COLONIA TALPITA ORIENTE CP. 4471, lon:-103.30718099, lat:20.68457651}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 10050869.49 | 10800858.4 | 10800858.21 | 10050869.49 | 10050869.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-MER-CSS-023-24, contratista:KUBIKMETER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.08008584E7, importe_modificado:1.08008584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2343553/proyecto_INICIO, 2343553/proyecto_PROCESO, 2343553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240202388515 | Proyecto de inversión | 3188212.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188212.58, modificado:3188212.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CALPULALPAN - 144313 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144313 | S | 1830 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALPULALPAN INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE DR BAEZA ALZAGA CALLE CALPULALPAN INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44, lon:-103.34152818, lat:20.677899}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 3148508.05 | 3188212.58 | 3188031.91 | 3148508.05 | 3148508.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-032-24, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3188212.58, importe_modificado:3188212.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2388515/proyecto_PROCESO, 2388515/proyecto_INICIO, 2388515/proyecto_PROCESO, 2388515/proyecto_INICIO, 2388515/proyecto_PROCESO, 2388515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240202388654 | Proyecto de inversión | 8893206.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8893206.05, modificado:8893206.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA LEONOR PINTADO - 144745 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144745 | S | 5086 | 4843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA LEONOR PINTADO INTERIOR 0 COLONIA LOS OBELISCOS, 44820 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE PRIVADA LUIS M FREGOSO Y CALLE LEONOR PINTADO, CALLE SOLEDAD CALLEJA PRIVADA LEONOR PINTADO INTERIOR 0 COLONIA LOS OBELISCOS , lon:-103.27422527, lat:20.65485079}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 8595623.68 | 8893206.05 | 8595623.68 | 8595623.68 | 8595623.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-054-24, contratista:JYT INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8893206.05, importe_modificado:8893206.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2388654/proyecto_INICIO, 2388654/proyecto_PROCESO, 2388654/proyecto_INICIO, 2388654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102345344 | Proyecto de inversión | 1387307 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387307.0, modificado:1407268.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE AULA DE PRIMARIA JAIME TORRES BODET CALLE CORDURA - 24698 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 24698 | S | 211 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORDURA INTERIOR 0 COLONIA ESTADIO, 44307 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE OLIMPO, CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO CALLE CORDURA COLONIA ESTADIO CP. 44307 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL, lon:-103.31769688, lat:20.71481541}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1407268.29 | 1407268.29 | 1407268.28 | 1407268.28 | 1407268.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-063-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1407268.29, importe_modificado:1407268.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2345344/proyecto_INICIO, 2345344/proyecto_PROCESO, 2345344/proyecto_INICIO, 2345344/proyecto_PROCESO, 2345344/proyecto_INICIO, 2345344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102347126 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:153874.0}} | DESBASTADO Y REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE NICOLÁS RÉGULES ENTRE CALLE CARTEROS Y AVENIDA ESPAÑA, EN LA COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2314124028502 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NICOLAS REGULES, lon:-103.352074, lat:20.659544}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 153874 | 153874 | 153874 | 153874 | 153874 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-FED-ASF-LP-091-24, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:153874.0, importe_modificado:153874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347126/proyecto_INICIO, 2347126/proyecto_FIN, 2347126/proyecto_PROCESO, 2347126/proyecto_FIN, 2347126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102347125 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795402.72}} | DESBASTADO Y REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CARTEROS, ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLÁS RÉGULES, EN LA COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisaría de la Policía | 2314124028402 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARTEROS, lon:-103.351777, lat:20.658241}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 795402.72 | 795402.72 | 795402.72 | 795402.72 | 795402.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-FED-ASF-LP-090-24, contratista:URBPAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:795402.72, importe_modificado:795402.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2347125/proyecto_INICIO, 2347125/proyecto_FIN, 2347125/proyecto_PROCESO, 2347125/proyecto_FIN, 2347125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240202392000 | Proyecto de inversión | 1767646.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767646.3, modificado:1767646.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, DE PRIMARIA NUMERO 805 DE CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA - 161625 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 161625 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA INTERIOR 0 COLONIA COLÓN INDUSTRIAL, 44930 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO Y CALLE PEDRO ANTONIO DE MARCHENA, CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO CALLE VASCO NUÑEZ DE , lon:-103.37226328, lat:20.63987589}} | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 1767646.28 | 1767646.3 | 1767646.28 | 1767646.28 | 1767646.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-007-24, contratista:GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1767646.3, importe_modificado:1767646.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2392000/proyecto_INICIO, 2392000/proyecto_PROCESO, 2392000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102343801 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.15E7, modificado:1.238918678E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CDAM - 14096 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 14096 | S | 1561 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZA DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILL, lon:-103.31065347, lat:20.67023131}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 10236569.1 | 12389186.78 | 9232265.4 | 9232265.4 | 9232265.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-CSS-120-24, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.238918678E7, importe_modificado:1.238918678E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2343801/proyecto_INICIO, 2343801/proyecto_PROCESO, 2343801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102345126 | Proyecto de inversión | 2537599 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537599.0, modificado:2487439.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE SECUNDARIA NUMERO 14 DE CALLE HACIENDA LA COLMENA - 23291 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23291 | S | 476 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA COLMENA INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA MAZAPETEC Y CALLE SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CONCEPCION CALLE HACIENDA LA COLMENA 0 COLONIA OBLATOS CP. 44700, lon:-103.28929683, lat:20.69525881}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2487439.99 | 2487439.99 | 1491743.68 | 1491743.68 | 1491743.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-118-24, contratista:SANJAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2487439.99, importe_modificado:2487439.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2345126/proyecto_INICIO, 2345126/proyecto_PROCESO, 2345126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102344196 | Proyecto de inversión | 1423065 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423065.0, modificado:1417903.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA FRIDA KHALO CALLE ISLA ZANZIBAR - 16915 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 16915 | S | 256 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA ZANZIBAR INTERIOR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y AVENIDA JAIME TORRES BODET, AVENIDA ISLA GOMERA CALLE ISLA ZANZIBAR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT CP. 44987 G, lon:-103.39127337, lat:20.62578583}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1417903 | 1417903 | 1325699.62 | 1325699.62 | 1325699.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-006-24, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1417903.0, importe_modificado:1417903.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {2344196/proyecto_INICIO, 2344196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102343505 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6440992.6}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO PARA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAIPED - 11982 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 11982 | S | 886 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MALVINAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ISLA PERIM, CALLE ISLA PIANOSA CALLE ISLA MALVINAS 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ CP. 44987 GUADALAJARA GU, lon:-103.39625581, lat:20.62883695}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 5281541.55 | 6440922.6 | 4419458.28 | 4419458.28 | 4419458.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-DIF-CSS-022-24, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6440922.6, importe_modificado:6440922.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2343505/proyecto_INICIO, 2343505/proyecto_PROCESO, 2343505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240202374697 | Proyecto de inversión | 9343282.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9343282.96, modificado:9343282.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEPILLO - 92489 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 92489 | S | 157 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CEPILLO INTERIOR 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO, 44490 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TUERCA Y CALLE COMPRESOR, CALLE METALURGIA CALLE CEPILLO INTERIOR 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO CP. 44490 GU, lon:-103.33420627, lat:20.62380752}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 8565947.16 | 9343282.96 | 9343282.66 | 8565947.16 | 8565947.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-027-24, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:9343282.96, importe_modificado:9343282.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2374697/proyecto_INICIO, 2374697/proyecto_PROCESO, 2374697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240202388567 | Proyecto de inversión | 3193661.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3193661.98, modificado:3193661.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUA FRÍA - 144442 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144442 | S | 2059 | 2019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AGUA FRIA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA HIDALGO, BRECHA CALPULALPAN CALLE AGUA FRIA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44100 GUA, lon:-103.34069133, lat:20.67851129}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 3193661.98 | 3193661.98 | 3193661.98 | 3001596.17 | 3001596.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-033-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3193661.98, importe_modificado:3193661.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2388567/proyecto_INICIO, 2388567/proyecto_PROCESO, 2388567/proyecto_INICIO, 2388567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240202391698 | Proyecto de inversión | 3097548.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3097548.84, modificado:3097548.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA URBANA 11 MODELO. CALLE FEDERICO MEDRANO - 159497 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 159497 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MEDRANO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE SILVA ROMERO, CALZADA REVOLUCION CALLE FEDERICO MEDRANO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, CP. 44450 GUADALAJARA J, lon:-103.33445344, lat:20.66774243}} | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2543872.05 | 3097548.84 | 2543872.05 | 2228172.05 | 2228172.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-064-24, contratista:NAOI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097548.84, importe_modificado:3097548.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2391698/proyecto_INICIO, 2391698/proyecto_PROCESO, 2391698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102345024 | Proyecto de inversión | 2371291 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2371291.0, modificado:2356775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA LUCIO BLANCO CALLE CUITLAHUAC - 22463 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 22463 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE CUITLAHUAC 0 COLONIA ANALCO CP. 44450 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CA, lon:-103.34354638, lat:20.66639044}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1548569.99 | 2356775 | 1548569.99 | 1548569.99 | 1548569.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-065-24, contratista:AMINOCONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2356775.0, importe_modificado:2356775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2345024/proyecto_PROCESO, 2345024/proyecto_INICIO, 2345024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102343881 | Proyecto de inversión | 3083593 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3083593.0, modificado:3083590.86}} | CONSTRUCCION DE ACCESO UNIVERSAL AL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JOMTIEN EN CALLE ISLA CANCÚN - 14630 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 14630 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CANCÚN 2161 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA BRETON Y CALLE ISLA ITACA, CALLE ISLA PANTENARIA CALLE ISLA CANCÚN 2161 JARDINES DE SAN JOSÉ CP. 44950 GU, lon:-103.38486045, lat:20.63441462}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1653875.46 | 3083590.86 | 1653875.46 | 1653875.46 | 1653875.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-066-24, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3083590.86, importe_modificado:3083590.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2343881/proyecto_PROCESO, 2343881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102345069 | Proyecto de inversión | 2288199 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2288199.0, modificado:2288199.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE SECUNDARIA DOLORES ALVALEZ CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - 22856 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 22856 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE JOSE LUIS VERDIA, CALLE ANTONIO BRAVO CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO 0 COLONIA ANALCO CP. 4, lon:-103.33723779, lat:20.66282597}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2259208.97 | 2288199.5 | 2259208.97 | 2259208.97 | 2259208.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-067-24, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2288199.5, importe_modificado:2288199.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2345069/proyecto_PROCESO, 2345069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102345102 | Proyecto de inversión | 3112220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112220.0, modificado:3696313.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CALLE COLUMBA - 23139 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23139 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COLUMBA RIVERA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE POLANCO, 44960 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO BACCA Y CALLE ANSELMO CAMACHO, CALLE RAMON ALCORTA CALLE COLUMBA RIVERA COLONIA LOMAS DE POLANCO CP. 44960 G, lon:-103.37717726, lat:20.63152793}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2040287.04 | 3696313.99 | 2040287.04 | 2040287.04 | 2040287.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-068-24, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3696314.99, importe_modificado:4396314.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2345102/proyecto_INICIO, 2345102/proyecto_PROCESO, 2345102/proyecto_INICIO, 2345102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs6: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs7: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs8: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}}
2024 | 4 | JAL240102345150 | Proyecto de inversión | 1382004 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382004.0, modificado:1381925.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI CALLE ORQUESTA - 23408 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23408 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ORQUESTA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA ORIENTE, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE OPERA Y CALLE MUSICA, CALLE RONDALLA CALLE ORQUESTA 0 COLONIA GUADALAJARA ORIENTE CP. 44700 GUADALAJARA GUADALAJARA JALIS, lon:-103.29919874, lat:20.70057059}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1381925.13 | 1381925.13 | 1381925.13 | 1381925.13 | 1381925.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-106-24, contratista:ARQUITECTA BERTHA JIMENEZ ALCALA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1381925.13, importe_modificado:1381925.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2345150/proyecto_INICIO, 2345150/proyecto_PROCESO, 2345150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240102344295 | Proyecto de inversión | 2399640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399640.0, modificado:2369641.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA EN CALLE JARDINES DE LA GRANJA - 17700 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 17700 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LA GRANJA 3737 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JARDINES DE SAN FRANCISCO Y CALLE JARDINES DE TIVOLI, CALLE DIONISIO RODRIGUEZ CALLE JARDINES, lon:-103.28009873, lat:20.6640088}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2217429.11 | 2369641.81 | 2217429.11 | 2217429.11 | 2217429.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-107-24, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2369641.81, importe_modificado:2369641.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2344295/proyecto_INICIO, 2344295/proyecto_PROCESO, 2344295/proyecto_INICIO, 2344295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:se remite para capturas de Guadalajara, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-11}}
2024 | 4 | JAL240302424967 | Acción | 406007.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406007.7, modificado:777081.59}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 266740 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 266740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2024-09-18 | 2024-12-18 | 777081.59 | 777081.59 | 777081.59 | 777081.59 | 777081.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-SUP-LP-021-24, contratista:INGENIERIA SUCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4068163.32, importe_modificado:4065202.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2424967/proyecto_PROCESO, 2424967/proyecto_INICIO, 2424967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:se remite a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-10-14}}
2024 | 4 | JAL240302423237 | Acción | 3662155.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3662155.62, modificado:3288120.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 252608 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 252608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2024-09-18 | 2024-12-18 | 3288120.44 | 3288120.44 | 3288120.44 | 3288120.44 | 3288120.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-SUP-LP-021-24, contratista:INGENIERIA SUCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4068163.32, importe_modificado:4065202.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2423237/proyecto_PROCESO, 2423237/proyecto_INICIO, 2423237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones