## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al primer trimestre 2024
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2024 | 1 | JAL240102343553 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO MERCADO TALPITA - 12427 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 12427 | S | 14967 | 14069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MACHAIN INTERIOR 0 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLEMENCIA Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE IGNACIO MACHAIN 924 COLONIA TALPITA ORIENTE CP. 4471, lon:-103.30718099, lat:20.68457651}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102343801 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.15E7, modificado:1.15E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CDAM - 14096 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 14096 | S | 1561 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZA DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILL, lon:-103.31065347, lat:20.67023131}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102345344 | Proyecto de inversión | 1387307 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387307.0, modificado:1855144.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE AULA DE PRIMARIA JAIME TORRES BODET CALLE CORDURA - 24698 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 24698 | S | 211 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORDURA INTERIOR 0 COLONIA ESTADIO, 44307 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE OLIMPO, CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO CALLE CORDURA COLONIA ESTADIO CP. 44307 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL, lon:-103.31769688, lat:20.71481541}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102343505 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO PARA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAIPED - 11982 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 11982 | S | 886 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MALVINAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ISLA PERIM, CALLE ISLA PIANOSA CALLE ISLA MALVINAS 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ CP. 44987 GUADALAJARA GU, lon:-103.39625581, lat:20.62883695}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102345000 | Proyecto de inversión | 3098410 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3098410.0, modificado:3098410.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA ADALBERTO NAVARRO CALLE MIGUEL MONDRAGON - 22237 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 22237 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MEDRANO INTERIOR 0 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALZADA REVOLUCION CALLE FEDERICO MEDRANO 0 INTERIOR 0 COLONIA ANALC, lon:-103.33442553, lat:20.66774123}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102344196 | Proyecto de inversión | 1423065 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423065.0, modificado:1855144.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA FRIDA KHALO CALLE ISLA ZANZIBAR - 16915 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 16915 | S | 256 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA ZANZIBAR INTERIOR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y AVENIDA JAIME TORRES BODET, AVENIDA ISLA GOMERA CALLE ISLA ZANZIBAR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT CP. 44987 G, lon:-103.39127337, lat:20.62578583}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102345024 | Proyecto de inversión | 2371291 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2371291.0, modificado:2371291.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA LUCIO BLANCO CALLE CUITLAHUAC - 22463 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 22463 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE CUITLAHUAC 0 COLONIA ANALCO CP. 44450 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CA, lon:-103.34354638, lat:20.66639044}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102343881 | Proyecto de inversión | 3083593 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3083593.0, modificado:3083593.0}} | CONSTRUCCION DE ACCESO UNIVERSAL AL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JOMTIEN EN CALLE ISLA CANCÚN - 14630 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 14630 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CANCÚN 2161 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA BRETON Y CALLE ISLA ITACA, CALLE ISLA PANTENARIA CALLE ISLA CANCÚN 2161 JARDINES DE SAN JOSÉ CP. 44950 GU, lon:-103.38486045, lat:20.63441462}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102344239 | Proyecto de inversión | 3594235 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3594235.0, modificado:3594235.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE SECUNDARIA SIMON BOLIVAR EN CALLE HACIENDA DE TALA - 17242 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 17242 | S | 576 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TALA 3255 INTERIOR 0 COLONIA ARANDAS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE HACIENDA SANTIAGO CALLE HACIENDA DE TALA 3255 COLONIA ARANDA, lon:-103.2836252, lat:20.69034523}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102344295 | Proyecto de inversión | 2399640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399640.0, modificado:2399640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA EN CALLE JARDINES DE LA GRANJA - 17700 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 17700 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LA GRANJA 3737 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JARDINES DE SAN FRANCISCO Y CALLE JARDINES DE TIVOLI, CALLE DIONISIO RODRIGUEZ CALLE JARDINES, lon:-103.28009873, lat:20.6640088}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102345069 | Proyecto de inversión | 2288199 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2288199.0, modificado:2288199.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE SECUNDARIA DOLORES ALVALEZ CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - 22856 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 22856 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE JOSE LUIS VERDIA, CALLE ANTONIO BRAVO CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO 0 COLONIA ANALCO CP. 4, lon:-103.33723779, lat:20.66282597}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102347125 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | DESBASTADO Y REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CARTEROS, ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y NICOLÁS RÉGULES, EN LA COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisaría de la Policía | 2314124028402 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARTEROS, lon:-103.351777, lat:20.658241}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102347126 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | DESBASTADO Y REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE NICOLÁS RÉGULES ENTRE CALLE CARTEROS Y AVENIDA ESPAÑA, EN LA COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2314124028502 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NICOLAS REGULES, lon:-103.352074, lat:20.659544}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 154045.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102345102 | Proyecto de inversión | 3112220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112220.0, modificado:3112220.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CALLE COLUMBA - 23139 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23139 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COLUMBA RIVERA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE POLANCO, 44960 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO BACCA Y CALLE ANSELMO CAMACHO, CALLE RAMON ALCORTA CALLE COLUMBA RIVERA COLONIA LOMAS DE POLANCO CP. 44960 G, lon:-103.37717726, lat:20.63152793}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102342426 | Proyecto de inversión | 9300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9300000.0, modificado:9300000.0}} | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEPILLO - 924 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 924 | S | 157 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CEPILLO INTERIOR 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO, 44490 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TUERCA Y CALLE COMRPESOR, CALLE METALURGIA CALLE CEPILLO 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO CP. 44490 GUADALAJARA, lon:-103.33407915, lat:20.6237576}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2342426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102345126 | Proyecto de inversión | 2537599 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537599.0, modificado:2537599.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE SECUNDARIA NUMERO 14 DE CALLE HACIENDA LA COLMENA - 23291 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23291 | S | 476 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA COLMENA INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA MAZAPETEC Y CALLE SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CONCEPCION CALLE HACIENDA LA COLMENA 0 COLONIA OBLATOS CP. 44700, lon:-103.28929683, lat:20.69525881}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102345150 | Proyecto de inversión | 1382004 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382004.0, modificado:1855144.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI CALLE ORQUESTA - 23408 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23408 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ORQUESTA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA ORIENTE, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE OPERA Y CALLE MUSICA, CALLE RONDALLA CALLE ORQUESTA 0 COLONIA GUADALAJARA ORIENTE CP. 44700 GUADALAJARA GUADALAJARA JALIS, lon:-103.29919874, lat:20.70057059}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102345172 | Proyecto de inversión | 1360894 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360894.0, modificado:1855144.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO CALLE COPAL - 23518 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23518 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COPAL INTERIOR 0 COLONIA ARBOLEDAS DEL SUR, 44980 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA AHUEHUETES Y CALLE SECOYA, PROLONGACION COPAL CALLE COPAL 0 COLONIA ESTADIO CP. 44307 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE , lon:-103.3824952, lat:20.61581166}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL240102344967 | Proyecto de inversión | 2762065 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2762065.0, modificado:2762065.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA ADALBERTO NAVARRO CALLE MIGUEL MONDRAGON - 21902 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 21902 | S | 228 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MONDRAGON INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE LA PAZ NORTE, 44860 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GONZALEZ Y AVENIDA HISTORIADORES, CALLEJON FRANCISCO ESCUDERO LOPEZ PORTILLO CALLE MIGUEL MONDRAGON 0 , lon:-103.29001534, lat:20.64722181}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1855144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230102209576 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:225739.07}} | REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE ESMIRNA, ENTRE CALLE FÍSICOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA COLONIA STA MARÍA DE SILO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 14039000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Esmirna entre Físicos y Josefa , lon:-103.294002, lat:20.667994}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 225739.07 | 225739.07 | 225739.07 | 225739.07 | 225739.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-FED-ASF-LP-311-23, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:225739.07, importe_modificado:225739.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {2209576/proyecto_INICIO, 2209576/proyecto_PROCESO, 2209576/proyecto_FIN, 2209576/proyecto_PROCESO, 2209576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230202228332 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499912.93}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO - 110772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110772 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUAUHTEMOC JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANA, lon:-103.34028234, lat:20.66552568}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2499912.93 | 2499912.93 | 2499912.93 | 2499912.93 | 2499912.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23, contratista:HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6349912.93, importe_modificado:6349912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2228332/proyecto_INICIO, 2228332/proyecto_FIN, 2228332/proyecto_PROCESO, 2228332/proyecto_FIN, 2228332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230202228395 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2949686.14}} | REHABILITACION SECUNDARIA GENERAL 40 - 111105 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 111105 | S | 744 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTES PLASTICAS 100 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE ANTONIO VIVALDI, CALLE RICHARD WAGNER SECUNDARIA GENERAL 40 UBICADA EN AVENIDA ARTES PLAST, lon:-103.34771945, lat:20.61558312}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2949686.14 | 2949686.14 | 2949686.14 | 2949686.14 | 2949686.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-041-23, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2949686.14, importe_modificado:2949686.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2228395/proyecto_INICIO, 2228395/proyecto_PROCESO, 2228395/proyecto_FIN, 2228395/proyecto_PROCESO, 2228395/proyecto_FIN, 2228395/proyecto_PROCESO, 2228395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230302252635 | Proyecto de inversión | 10972052.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097205248E7, modificado:1.096705884E7}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE AGUA FRÍA - 177304 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 177304 | S | 121 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AGUA INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CALPULALPAN CALLE AGUA 0 INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44, lon:-103.34070919, lat:20.67843687}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10967058.84 | 10967058.84 | 10967058.84 | 10967058.84 | 10967058.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-AND-CSS-258-23, contratista:ENECYG RPOYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.097205239E7, importe_modificado:1.097205239E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2252635/proyecto_INICIO, 2252635/proyecto_PROCESO, 2252635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230302247446 | Proyecto de inversión | 16478586.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.647858685E7, modificado:1.647858685E7}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BALCONES DEL 4 - 148798 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 148798 | S | 2969 | 2968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO MONTENEGRO 0 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAURA MEDEZ Y CALLE 16A, DIEGO MONTENEGRO BALCONES DEL CUATRO CP. 44984 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAUR, lon:-103.37703578, lat:20.61658438}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 16478586.85 | 16478586.85 | 16478586.85 | 16478586.85 | 16478586.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CCC-LP-238-23, contratista:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.647858685E7, importe_modificado:1.647885685E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2247446/proyecto_INICIO, 2247446/proyecto_FIN, 2247446/proyecto_PROCESO, 2247446/proyecto_FIN, 2247446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230302261885 | Proyecto de inversión | 6491074.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6491074.54, modificado:6491074.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA AVENIDA NORMALISTAS - 234631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 234631 | S | 1600 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA NORMALISTAS INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE JUSTO ALVAREZ Y CALLE RAFAEL DE LA VEGA, CALLE JUAN SANCHEZ ASCONA AVENIDA NORMALISTAS SANTA ELENA DE LA CRU, lon:-103.3372732, lat:20.72135786}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 6491074.15 | 6491074.15 | 6491074.15 | 6491074.15 | 6491074.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-276-23, contratista:CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6491074.15, importe_modificado:6491074.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2261885/proyecto_INICIO, 2261885/proyecto_PROCESO, 2261885/proyecto_FIN, 2261885/proyecto_PROCESO, 2261885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230302262076 | Proyecto de inversión | 10909490.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09094906E7, modificado:1.09094906E7}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE BENJAMÍN GUTIERREZ - 235593 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235593 | S | 1042 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA RANCHO NUEVO, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANDEROS Y CALLE DANIEL LARIOS CARDENAS, CALLE MARIA LOMBARDINI CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA , lon:-103.33750295, lat:20.7200921}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10909490.6 | 10909490.6 | 10909490.6 | 10909490.6 | 10909490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-240-23, contratista:J::A::L ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.09094906E7, importe_modificado:1.09094906E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2262076/proyecto_INICIO, 2262076/proyecto_PROCESO, 2262076/proyecto_FIN, 2262076/proyecto_PROCESO, 2262076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230302262025 | Proyecto de inversión | 3598151.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598151.68, modificado:3598151.5}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA URBANA 229 - 235339 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235339 | S | 376 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA 4510 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIEGO MONTENEGRO Y CALLE RAFAEL SOLIS, CALLE TEODOMIRO MANZANO CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA INTERIOR , lon:-103.37563856, lat:20.61520561}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 3598151.5 | 3598151.5 | 3598151.5 | 3598151.5 | 3598151.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-025-23, contratista:CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3598151.5, importe_modificado:3598151.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2262025/proyecto_INICIO, 2262025/proyecto_FIN, 2262025/proyecto_PROCESO, 2262025/proyecto_FIN, 2262025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230402332185 | Proyecto de inversión | 457500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.0, modificado:417949.15}} | REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DE LA SIERRA, ENTRE LA CALLE CORDILLERAS Y CALLE DEL ACANTILADO, EN LA COLONIA COLINAS DE HUENTITÁN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2314039024801 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SIERRA, lon:-103.30198, lat:20.72807}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 417949.15 | 417949.15 | 417949.15 | 417949.15 | 417949.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-FED-ASF-LP-312-23, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:417949.15, importe_modificado:417949.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1237.0}} | {2332185/proyecto_INICIO, 2332185/proyecto_PROCESO, 2332185/proyecto_FIN, 2332185/proyecto_PROCESO, 2332185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230302261933 | Proyecto de inversión | 3017944.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017944.66, modificado:3017944.64}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE LUIS ARREGUI - 234936 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 234936 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 0 INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, AVENIDA ARTESANOS CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 COLONIA OBLATOS CP., lon:-103.29414375, lat:20.69377977}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 3017944.64 | 3017944.64 | 3017944.64 | 3017944.64 | 3017944.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23, contratista:IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7189944.63, importe_modificado:7189944.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2261933/proyecto_PROCESO, 2261933/proyecto_FIN, 2261933/proyecto_INICIO, 2261933/proyecto_FIN, 2261933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230302261984 | Proyecto de inversión | 4172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172000.0, modificado:4171999.99}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN SECUNDARIA MIXTA 31 - 235177 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235177 | S | 480 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE EGIPTO, CALLE BETLEM CALLE SIDON 3691 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA , lon:-103.27366539, lat:20.68968872}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 4171999.99 | 4171999.99 | 4171999.99 | 4171999.99 | 4171999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23, contratista:IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7189944.63, importe_modificado:7189944.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2261984/proyecto_INICIO, 2261984/proyecto_PROCESO, 2261984/proyecto_FIN, 2261984/proyecto_PROCESO, 2261984/proyecto_FIN, 2261984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230302262049 | Proyecto de inversión | 9973873.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973873.87, modificado:9973496.13}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE PANORAMICA - 235463 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235463 | S | 874 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE ACOSTA Y CALLE VALENTIN FERNANDEZ, CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓ, lon:-103.32473815, lat:20.73451623}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9973496.13 | 9973496.13 | 9973496.13 | 9973496.13 | 9973496.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-239-23, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:9973496.13, importe_modificado:9973496.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2262049/proyecto_INICIO, 2262049/proyecto_FIN, 2262049/proyecto_PROCESO, 2262049/proyecto_FIN, 2262049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230202226935 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.246730719E7}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MIGUEL HIDALGO CDAM - 101990 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 101990 | S | 1561 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA CALLE GENE, lon:-103.3110076, lat:20.67016713}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 12467307.19 | 12467307.19 | 12467307.19 | 12467307.19 | 12467307.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.246730719E7, importe_modificado:1.246730719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2226935/proyecto_INICIO, 2226935/proyecto_PROCESO, 2226935/proyecto_INICIO, 2226935/proyecto_PROCESO, 2226935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | JAL230202227778 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA 926 - 107646 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 107646 | S | 632 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EGIPTO 1724 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIDON Y CALLE BETLEM, CALLE BETANIA PRIMARIA URBANA 926 UBICADA EN CALLE EGIPTO 1724 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA JALISCO , lon:-103.27403554, lat:20.69015042}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23, contratista:HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6349912.93, importe_modificado:6349912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2227778/proyecto_INICIO, 2227778/proyecto_PROCESO, 2227778/proyecto_FIN, 2227778/proyecto_PROCESO, 2227778/proyecto_FIN, 2227778/proyecto_PROCESO, 2227778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL230202234514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.27 | 20.657
JAL230202234522 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.27 | 20.657
JAL230202234940 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234985 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2698 | 20.657
JAL230202234934 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234944 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234948 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234467 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2701 | 20.6567
JAL210101888093 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Hospital 278, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jal., México | -103.3428 | 20.6857
JAL210101886150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL210402052284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3643 | 20.6927
JAL220102064919 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3633 | 20.6546
JAL220402198514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARIAN0 JIMENEZ #422,LA PERLA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3349 | 20.6783
JAL230102211623 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Lázaro Cárdenas y Colón | -103.3677 | 20.6479
JAL230102211261 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211213 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211271 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211301 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211429 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Nevada 950, Independencia, 44380 Guadalajara, Jal. | -103.332 | 20.6873
JAL230102211099 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211246 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230302271302 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida Juárez # 976, Colonia Centro, | -103.3589 | 20.6756
JAL230402337532 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | LISBOA # 488,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.338 | 20.7122
JAL230402338191 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Nevada 950, Col. Independencia, 44380 Guadalajara, Jal. | -103.332 | 20.6873
JAL230402337971 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3701 | 20.6454
JAL230402337987 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3701 | 20.6454
JAL230402338006 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3701 | 20.6454
JAL230402335671 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | A. Malecón S/N Col. Jalisco 1era Secc. Guadalajara, Jal. | -103.2686 | 20.6835
JAL230402340532 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Hacienda del Cortijo No. 1531, Colonia Oblatos, Guadalajara, Jalisco | -103.3023 | 20.6933
JAL230402337154 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3678 | 20.6481
JAL230402337137 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Colón y Av. Lázaro Cárdenas | -103.3678 | 20.6481
JAL230402337311 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2688 | 20.6614
JAL230402337659 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3701 | 20.6454
JAL230402337977 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3701 | 20.6454
JAL230402337994 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3701 | 20.6454
JAL230402337125 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Colón y Av. Lázaro Cárdenas | -103.3677 | 20.6482
JAL230402337540 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BLVD. GRAL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN 1421,OLÍMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.33 | 20.6549
JAL230402337627 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MONTE CARMELO 332,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3341 | 20.707
JAL230402337632 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SIERRA MOJADA # 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3307 | 20.6882
JAL230402337633 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3126 | 20.7397
JAL230402337639 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SIN NOMBRE 1830,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3348 | 20.708
JAL230402337652 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3701 | 20.6454
JAL240102350285 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 5075HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3843 | 20.7406
JAL240102350289 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PEDRO CORONEL,LOMAS DE TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3066 | 20.6316
JAL240102350290 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CARRETERA SANTA CRUZ - SAN ISIDRO KM. 4.5,SANTA CRUZ DE LAS FLORES,JALISCO | -103.5358 | 20.4831
JAL240102343553 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO MACHAIN INTERIOR 0 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLEMENCIA Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE IGNACIO MACHAIN 924 COLONIA TALPITA ORIENTE CP. 4471 | -103.3072 | 20.6846
JAL240102349763 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia | -103.3321 | 20.6866
JAL240102343801 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZA DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILL | -103.3107 | 20.6702
JAL240102345344 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CORDURA INTERIOR 0 COLONIA ESTADIO, 44307 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE OLIMPO, CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO CALLE CORDURA COLONIA ESTADIO CP. 44307 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL | -103.3177 | 20.7148
JAL240102350149 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL240102350252 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3421 | 20.6899
JAL240102350255 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | RIO GRIJALVA 1027,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3294 | 20.6573
JAL240102343505 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA MALVINAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ISLA PERIM, CALLE ISLA PIANOSA CALLE ISLA MALVINAS 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ CP. 44987 GUADALAJARA GU | -103.3963 | 20.6288
JAL240102345000 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FEDERICO MEDRANO INTERIOR 0 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALZADA REVOLUCION CALLE FEDERICO MEDRANO 0 INTERIOR 0 COLONIA ANALC | -103.3344 | 20.6677
JAL240102344196 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA ZANZIBAR INTERIOR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y AVENIDA JAIME TORRES BODET, AVENIDA ISLA GOMERA CALLE ISLA ZANZIBAR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT CP. 44987 G | -103.3913 | 20.6258
JAL240102345024 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CUITLAHUAC INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE CUITLAHUAC 0 COLONIA ANALCO CP. 44450 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CA | -103.3435 | 20.6664
JAL240102343881 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA CANCÚN 2161 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA BRETON Y CALLE ISLA ITACA, CALLE ISLA PANTENARIA CALLE ISLA CANCÚN 2161 JARDINES DE SAN JOSÉ CP. 44950 GU | -103.3849 | 20.6344
JAL240102344239 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA DE TALA 3255 INTERIOR 0 COLONIA ARANDAS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE HACIENDA SANTIAGO CALLE HACIENDA DE TALA 3255 COLONIA ARANDA | -103.2836 | 20.6903
JAL240102344295 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JARDINES DE LA GRANJA 3737 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JARDINES DE SAN FRANCISCO Y CALLE JARDINES DE TIVOLI, CALLE DIONISIO RODRIGUEZ CALLE JARDINES | -103.2801 | 20.664
JAL240102345069 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE JOSE LUIS VERDIA, CALLE ANTONIO BRAVO CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO 0 COLONIA ANALCO CP. 4 | -103.3372 | 20.6628
JAL240102347125 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CARTEROS | -103.3518 | 20.6582
JAL240102347126 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NICOLAS REGULES | -103.3521 | 20.6595
JAL240102345102 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE COLUMBA RIVERA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE POLANCO, 44960 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO BACCA Y CALLE ANSELMO CAMACHO, CALLE RAMON ALCORTA CALLE COLUMBA RIVERA COLONIA LOMAS DE POLANCO CP. 44960 G | -103.3772 | 20.6315
JAL240102342426 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CEPILLO INTERIOR 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO, 44490 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TUERCA Y CALLE COMRPESOR, CALLE METALURGIA CALLE CEPILLO 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO CP. 44490 GUADALAJARA | -103.3341 | 20.6238
JAL240102345126 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA LA COLMENA INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA MAZAPETEC Y CALLE SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CONCEPCION CALLE HACIENDA LA COLMENA 0 COLONIA OBLATOS CP. 44700 | -103.2893 | 20.6953
JAL240102345150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ORQUESTA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA ORIENTE, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE OPERA Y CALLE MUSICA, CALLE RONDALLA CALLE ORQUESTA 0 COLONIA GUADALAJARA ORIENTE CP. 44700 GUADALAJARA GUADALAJARA JALIS | -103.2992 | 20.7006
JAL240102345172 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE COPAL INTERIOR 0 COLONIA ARBOLEDAS DEL SUR, 44980 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA AHUEHUETES Y CALLE SECOYA, PROLONGACION COPAL CALLE COPAL 0 COLONIA ESTADIO CP. 44307 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE | -103.3825 | 20.6158
JAL240102344967 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MIGUEL MONDRAGON INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE LA PAZ NORTE, 44860 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GONZALEZ Y AVENIDA HISTORIADORES, CALLEJON FRANCISCO ESCUDERO LOPEZ PORTILLO CALLE MIGUEL MONDRAGON 0 | -103.29 | 20.6472
JAL190201564578 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.296 | 20.648
JAL210302001514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3448 | 20.6762
JAL210402052363 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Castellanos y Tapia 940, Santa María, 44350 Guadalajara, Jal., México | -103.3112 | 20.6855
JAL220302140660 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY | -103.3643 | 20.6927
JAL230102211131 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102209576 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Esmirna entre Físicos y Josefa | -103.294 | 20.668
JAL230102211234 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211058 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202228332 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUAUHTEMOC JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANA | -103.3403 | 20.6655
JAL230202228395 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ARTES PLASTICAS 100 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE ANTONIO VIVALDI, CALLE RICHARD WAGNER SECUNDARIA GENERAL 40 UBICADA EN AVENIDA ARTES PLAST | -103.3477 | 20.6156
JAL230202235015 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL230302252635 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE AGUA INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CALPULALPAN CALLE AGUA 0 INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44 | -103.3407 | 20.6784
JAL230302247446 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE DIEGO MONTENEGRO 0 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAURA MEDEZ Y CALLE 16A, DIEGO MONTENEGRO BALCONES DEL CUATRO CP. 44984 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAUR | -103.377 | 20.6166
JAL230302261885 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA NORMALISTAS INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE JUSTO ALVAREZ Y CALLE RAFAEL DE LA VEGA, CALLE JUAN SANCHEZ ASCONA AVENIDA NORMALISTAS SANTA ELENA DE LA CRU | -103.3373 | 20.7214
JAL230302262076 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA RANCHO NUEVO, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANDEROS Y CALLE DANIEL LARIOS CARDENAS, CALLE MARIA LOMBARDINI CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA | -103.3375 | 20.7201
JAL230302262025 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA 4510 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIEGO MONTENEGRO Y CALLE RAFAEL SOLIS, CALLE TEODOMIRO MANZANO CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA INTERIOR | -103.3756 | 20.6152
JAL230402337574 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. PROLONGACION ALCALDE # 1284,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3475 | 20.6977
JAL230402337569 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PENUNURI # 27,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3372 | 20.6892
JAL230402337571 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ALVARO ALCAZAR # 399,VILLAS DE SAN JUAN,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3374 | 20.7021
JAL230402337573 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NICOLAS REGULES,MODERNA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3513 | 20.6647
JAL230402337575 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. PROLONGACION ALCALDE # 1284,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3475 | 20.6977
JAL230402337745 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA SALOMON 2553, JARDINES DEL SUR | -103.3942 | 20.6345
JAL230402332185 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE DE LA SIERRA | -103.302 | 20.7281
JAL230402337587 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | J JESUS ORTIZ,GUADALUPANA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.353 | 20.7064
JAL230402337594 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NUDO DE CEMPOALTEPETL 1127,VICENTE GUERRERO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3087 | 20.6958
JAL230302261933 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 0 INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, AVENIDA ARTESANOS CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 COLONIA OBLATOS CP. | -103.2941 | 20.6938
JAL230302261984 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE EGIPTO, CALLE BETLEM CALLE SIDON 3691 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA | -103.2737 | 20.6897
JAL230302262049 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE ACOSTA Y CALLE VALENTIN FERNANDEZ, CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓ | -103.3247 | 20.7345
JAL230202226935 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA CALLE GENE | -103.311 | 20.6702
JAL230202227778 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EGIPTO 1724 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIDON Y CALLE BETLEM, CALLE BETANIA PRIMARIA URBANA 926 UBICADA EN CALLE EGIPTO 1724 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA JALISCO | -103.274 | 20.6902
JAL230402337593 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ANGEL MARTÍNEZ 2274,SAN ELÍAS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3713 | 20.7132
JAL230402337606 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | LUIS J. JIMENEZ 577,1 DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3548 | 20.6172
JAL230402337690 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3701 | 20.6454

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL210101888093 | Obra | LIC-OBR-43110001-001-2018 | Rino Infraestructura y Construcción S.A. de C.V | OPD Hospital Civil de Guadalajara | 43730152.93 | 4.633450945E7
JAL230102209576 | Obra | DOP-PAV-FED-ASF-LP-311-23 | URBPAV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 225739.07 | 225739.07
JAL230202228332 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23 | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6349912.93 | 6349912.93
JAL230202228395 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-041-23 | CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2949686.14 | 2949686.14
JAL230302252635 | Obra | DOP-R33-MUN-AND-CSS-258-23 | ENECYG RPOYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10972052.39 | 1.097205239E7
JAL230302247446 | Obra | DOP-R33-MUN-CCC-LP-238-23 | CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16478586.85 | 1.647885685E7
JAL230302261885 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-276-23 | CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6491074.15 | 6491074.15
JAL230302262076 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-240-23 | J::A::L ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10909490.6 | 1.09094906E7
JAL230302262025 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-025-23 | CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3598151.5 | 3598151.5
JAL230402332185 | Obra | DOP-PAV-FED-ASF-LP-312-23 | CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 417949.15 | 417949.15
JAL230302261933 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23 | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7189944.63 | 7189944.63
JAL230302261984 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23 | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7189944.63 | 7189944.63
JAL230302262049 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-239-23 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9973496.13 | 9973496.13
JAL230202226935 | Obra | DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23 | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12467307.19 | 1.246730719E7
JAL230202227778 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23 | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6349912.93 | 6349912.93

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".