## Reporte final
Informe del destino del gasto al tercer trimestre 2023
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2023 | 3 | JAL230102209576 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239760.0}} | REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE ESMIRNA, ENTRE CALLE FÍSICOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA COLONIA STA MARÍA DE SILO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 14039000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Esmirna entre Físicos y Josefa , lon:-103.294002, lat:20.667994}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 239760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202227778 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA 926 - 107646 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 107646 | S | 632 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EGIPTO 1724 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIDON Y CALLE BETLEM, CALLE BETANIA PRIMARIA URBANA 926 UBICADA EN CALLE EGIPTO 1724 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA JALISCO , lon:-103.27403554, lat:20.69015042}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3850000 | 3850000 | 459363.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23, contratista:HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6349912.94, importe_modificado:6349912.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2227778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202226935 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9973908.59}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MIGUEL HIDALGO CDAM - 101990 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 101990 | S | 1561 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA CALLE GENE, lon:-103.3110076, lat:20.67016713}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 9428671.06 | 9973908.59 | 9428671.06 | 9428671.06 | 9428671.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:9973908.59, importe_modificado:9973908.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2226935/proyecto_INICIO, 2226935/proyecto_PROCESO, 2226935/proyecto_INICIO, 2226935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228311 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3491381.26}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA NIÑOS HERORES - 110666 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110666 | S | 260 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL ESTRIBON 742 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOAQUÍN, 44770 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CANAAN Y AVENIDA PRESA DEL OSORIO, CALLE PRESA EL TINTERO PRIMARIA NIÑOS HERORES UBICADA EN CALLE PRESA DEL ESTRIB, lon:-103.27711321, lat:20.67279895}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3491381.26 | 3491381.26 | 1524712.14 | 1524712.14 | 1524712.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-029-23, contratista:URBAFIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3491381.26, importe_modificado:3491381.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2228311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228332 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO - 110772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110772 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUAUHTEMOC JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANA, lon:-103.34028234, lat:20.66552568}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2499912.94 | 2499912.94 | 298277.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23, contratista:HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6349912.94, importe_modificado:6349912.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2228332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228395 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2949686.14}} | REHABILITACION SECUNDARIA GENERAL 40 - 111105 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 111105 | S | 744 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTES PLASTICAS 100 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE ANTONIO VIVALDI, CALLE RICHARD WAGNER SECUNDARIA GENERAL 40 UBICADA EN AVENIDA ARTES PLAST, lon:-103.34771945, lat:20.61558312}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2949686.14 | 2949686.14 | 884905.84 | 884905.84 | 884905.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-041-23, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2949686.14, importe_modificado:2949686.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {2228395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230202228431 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7498716.81}} | MANTENIMIENTO AULA Y CONSTRUCCION TECHADO EN PREPARATORIA HOMOLOGO CECYTEJ - 111384 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 111384 | S | 740 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS BARRERA INTERIOR 0 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA MALECON CECYTEC CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAD, lon:-103.269591, lat:20.68397296}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7408716.81 | 7498716.81 | 3710033.64 | 3710033.64 | 3710033.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-050-23, contratista:DINAMO URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7498716.81, importe_modificado:7498716.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2228431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302252635 | Proyecto de inversión | 10972052.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097205248E7, modificado:1.097205248E7}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE AGUA FRÍA - 177304 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 177304 | S | 121 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AGUA INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CALPULALPAN CALLE AGUA 0 INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44, lon:-103.34070919, lat:20.67843687}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10972052.48 | 10972052.48 | 3291615.74 | 3291615.74 | 3291615.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-AND-CSS-258-23, contratista:ENECYG RPOYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.097205248E7, importe_modificado:1.097205248E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2252635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302247446 | Proyecto de inversión | 16478586.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.647858685E7, modificado:1.647858685E7}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BALCONES DEL 4 - 148798 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 148798 | S | 2969 | 2968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO MONTENEGRO 0 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAURA MEDEZ Y CALLE 16A, DIEGO MONTENEGRO BALCONES DEL CUATRO CP. 44984 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAUR, lon:-103.37703578, lat:20.61658438}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 8658929.86 | 16478586.85 | 9658929.86 | 9658929.86 | 9658929.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CCC-LP-238-23, contratista:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.647858685E7, importe_modificado:1.647885685E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2247446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302252608 | Acción | 4342727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4342727.46, modificado:4342727.46}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 177135 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 177135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4342727.46 | 4342727.46 | 1802172.48 | 1802172.48 | 1802172.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-R33-MUN-SUP-LP-208-23, contratista:CUFRA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4342727.46, importe_modificado:4342727.46}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2252608/proyecto_INICIO, 2252608/proyecto_PROCESO, 2252608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302252613 | Proyecto de inversión | 8374628.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8374628.63, modificado:8374628.63}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE DR BAEZA ALZAGA - 177160 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 177160 | S | 121 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DR BAEZA ALZAGA INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA HUMBOLDT CALLE DR BAEZA ALZAGA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP, lon:-103.34183572, lat:20.67868781}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 8374628.63 | 8374628.63 | 2512388.59 | 2512388.59 | 2512388.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-AND-LP-210-23, contratista:SOKAKLAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8374628.63, importe_modificado:8374628.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2252613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302265701 | Acción | 1317961.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317961.12, modificado:1317961.12}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 42458 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:34.0, meta_modificada:34.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1317961.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}} | {2265701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de manejar obras de adquisición en la categoría de adquisición, ya que no es acción ni proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: Favor de manejar obras de adquisición en la categoría de adquisición, ya que no es acción ni proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación: Favor de manejar obras de adquisición en la categoría de adquisición, ya que no es acción ni proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación: Favor de manejar obras de adquisición en la categoría de adquisición, ya que no es acción ni proyecto de inversión , trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | JAL230302265702 | Acción | 1577190.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577190.52, modificado:1577190.52}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 42539 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1577190.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de manejar obras de adquisición en la categoría de adquisición, ya que no es acción ni proyecto de inversión, trimestre:3.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | JAL230302261885 | Proyecto de inversión | 6491074.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6491074.54, modificado:6491074.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA AVENIDA NORMALISTAS - 234631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 234631 | S | 1600 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA NORMALISTAS INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE JUSTO ALVAREZ Y CALLE RAFAEL DE LA VEGA, CALLE JUAN SANCHEZ ASCONA AVENIDA NORMALISTAS SANTA ELENA DE LA CRU, lon:-103.3372732, lat:20.72135786}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 6304450.65 | 6491074.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-276-23, contratista:CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6491074.54, importe_modificado:6491074.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302261933 | Proyecto de inversión | 3017944.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017944.66, modificado:3017944.65}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE LUIS ARREGUI - 234936 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 234936 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 0 INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, AVENIDA ARTESANOS CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 COLONIA OBLATOS CP., lon:-103.29414375, lat:20.69377977}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 3017944.65 | 3017944.65 | 1382178.25 | 1382178.25 | 1382178.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23, contratista:IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7189944.65, importe_modificado:7189944.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2261933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302262049 | Proyecto de inversión | 9973873.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973873.87, modificado:9973873.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE PANORAMICA - 235463 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235463 | S | 874 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE ACOSTA Y CALLE VALENTIN FERNANDEZ, CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓ, lon:-103.32473815, lat:20.73451623}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9973873.87 | 9973873.87 | 2992162.16 | 2992162.16 | 2992162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-239-23, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:9973873.87, importe_modificado:9973873.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2262049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302262076 | Proyecto de inversión | 10909490.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09094906E7, modificado:1.09094906E7}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE BENJAMÍN GUTIERREZ - 235593 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235593 | S | 1042 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA RANCHO NUEVO, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANDEROS Y CALLE DANIEL LARIOS CARDENAS, CALLE MARIA LOMBARDINI CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA , lon:-103.33750295, lat:20.7200921}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10909490.6 | 10909490.6 | 3272847.18 | 3272847.18 | 3272847.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-240-23, contratista:J::A::L ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.09094906E7, importe_modificado:1.09094906E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2262076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302261984 | Proyecto de inversión | 4172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172000.0, modificado:4172000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN SECUNDARIA MIXTA 31 - 235177 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235177 | S | 480 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE EGIPTO, CALLE BETLEM CALLE SIDON 3691 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA , lon:-103.27366539, lat:20.68968872}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 4172000 | 4172000 | 1910720.15 | 1910720.15 | 1910720.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23, contratista:IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7189944.65, importe_modificado:7189944.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2261984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | JAL230302262025 | Proyecto de inversión | 3598151.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598151.68, modificado:3598151.68}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA URBANA 229 - 235339 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235339 | S | 376 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA 4510 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIEGO MONTENEGRO Y CALLE RAFAEL SOLIS, CALLE TEODOMIRO MANZANO CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA INTERIOR , lon:-103.37563856, lat:20.61520561}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 3598151.68 | 3598151.68 | 1079445.49 | 1079445.49 | 1079445.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-025-23, contratista:CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3598151.68, importe_modificado:3598151.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2262025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL190201564591 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | SIERRA MOJADA # 950, COL. INDEPENDENCIA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3319 | 20.6859
JAL190201564592 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | CORREGIDORA N 500, SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3277 | 20.6586
JAL190201564578 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | ANTONIO DE LEON Y GAMA, COL. VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.296 | 20.648
JAL190301568876 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 32, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3278 | 20.6564
JAL190301568877 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | AV. REVOLUCION, UNIDAD MODELO, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3253 | 20.6598
JAL190301568878 | Jalisco | Guadalajara | Cobertura municipal | BOULEVARD MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1421, COL. OLIMPICA, GUADALAJARA, Jalisco | -103.3287 | 20.6544
JAL210101888093 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Hospital 278, El Retiro, 44280 Guadalajara, Jal., México | -103.3428 | 20.6857
JAL210101886150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL200401878720 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. REVOLUCION-,UNIDAD MODELO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3253 | 20.6598
JAL210302001514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MORELOS # 121,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3448 | 20.6762
JAL210302001504 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BELEN # 120,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.345 | 20.6785
JAL210402052284 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3643 | 20.6927
JAL210402052363 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Castellanos y Tapia 940, Santa María, 44350 Guadalajara, Jal., México | -103.3112 | 20.6855
JAL220102064919 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3633 | 20.6546
JAL220302140660 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GENERAL CORONADO # 1014,MEZQUITAN COUNTRY | -103.3643 | 20.6927
JAL220402198516 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ALVAREZ DEL CASTILLO - PREPARATORIA NO. 3,CONOCIDO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3477 | 20.6983
JAL220402198514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARIAN0 JIMENEZ #422,LA PERLA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3349 | 20.6783
JAL220402198680 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARTIRES IRLANDESES # 1100,NIÑOS HEROES,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3597 | 20.7038
JAL220402198689 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SAN FELIPE # 2,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3471 | 20.7141
JAL230102211623 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Lázaro Cárdenas y Colón | -103.3677 | 20.6479
JAL230102211261 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211122 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211131 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102209576 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Esmirna entre Físicos y Josefa | -103.294 | 20.668
JAL230102211213 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211234 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211271 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211301 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211429 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Nevada 950, Independencia, 44380 Guadalajara, Jal. | -103.332 | 20.6873
JAL230102211058 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211099 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211141 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230102211246 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230202227778 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EGIPTO 1724 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIDON Y CALLE BETLEM, CALLE BETANIA PRIMARIA URBANA 926 UBICADA EN CALLE EGIPTO 1724 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA JALISCO | -103.274 | 20.6902
JAL230202226935 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA CALLE GENE | -103.311 | 20.6702
JAL230202228311 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PRESA DEL ESTRIBON 742 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOAQUÍN, 44770 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CANAAN Y AVENIDA PRESA DEL OSORIO, CALLE PRESA EL TINTERO PRIMARIA NIÑOS HERORES UBICADA EN CALLE PRESA DEL ESTRIB | -103.2771 | 20.6728
JAL230202228332 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUAUHTEMOC JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANA | -103.3403 | 20.6655
JAL230202228395 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA ARTES PLASTICAS 100 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE ANTONIO VIVALDI, CALLE RICHARD WAGNER SECUNDARIA GENERAL 40 UBICADA EN AVENIDA ARTES PLAST | -103.3477 | 20.6156
JAL230202228431 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CARLOS BARRERA INTERIOR 0 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA MALECON CECYTEC CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAD | -103.2696 | 20.684
JAL230202234514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.27 | 20.657
JAL230202234522 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.27 | 20.657
JAL230202234940 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234985 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2698 | 20.657
JAL230202234934 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234944 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234948 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202234978 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja | -103.3687 | 20.6476
JAL230202235015 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL230202234467 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2701 | 20.6567
JAL230302252635 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE AGUA INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CALPULALPAN CALLE AGUA 0 INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44 | -103.3407 | 20.6784
JAL230302247446 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE DIEGO MONTENEGRO 0 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAURA MEDEZ Y CALLE 16A, DIEGO MONTENEGRO BALCONES DEL CUATRO CP. 44984 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAUR | -103.377 | 20.6166
JAL230302252608 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL230302252613 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE DR BAEZA ALZAGA INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA HUMBOLDT CALLE DR BAEZA ALZAGA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP | -103.3418 | 20.6787
JAL230302271302 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida Juárez # 976, Colonia Centro, | -103.3589 | 20.6756
JAL230302265701 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL230302265702 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL230302269316 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL230302271362 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ISLA SALOMON # 2553,JARDINES DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3943 | 20.6343
JAL230302271365 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ISLA SALOMON # 2553,JARDINES DEL SUR,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3943 | 20.6343
JAL230302261885 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA NORMALISTAS INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE JUSTO ALVAREZ Y CALLE RAFAEL DE LA VEGA, CALLE JUAN SANCHEZ ASCONA AVENIDA NORMALISTAS SANTA ELENA DE LA CRU | -103.3373 | 20.7214
JAL230302261933 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 0 INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, AVENIDA ARTESANOS CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 COLONIA OBLATOS CP. | -103.2941 | 20.6938
JAL230302262049 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE ACOSTA Y CALLE VALENTIN FERNANDEZ, CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓ | -103.3247 | 20.7345
JAL230302262076 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA RANCHO NUEVO, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANDEROS Y CALLE DANIEL LARIOS CARDENAS, CALLE MARIA LOMBARDINI CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA | -103.3375 | 20.7201
JAL230302261984 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE EGIPTO, CALLE BETLEM CALLE SIDON 3691 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA | -103.2737 | 20.6897
JAL230302262025 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA 4510 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIEGO MONTENEGRO Y CALLE RAFAEL SOLIS, CALLE TEODOMIRO MANZANO CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA INTERIOR | -103.3756 | 20.6152
JAL230102211199 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL230202227778 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23 | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6349912.94 | 6349912.94
JAL230202226935 | Obra | DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23 | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9973908.59 | 9973908.59
JAL230202228311 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-029-23 | URBAFIX SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3491381.26 | 3491381.26
JAL230202228332 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23 | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6349912.94 | 6349912.94
JAL230202228395 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-041-23 | CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2949686.14 | 2949686.14
JAL230202228431 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-050-23 | DINAMO URBANIZACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7498716.81 | 7498716.81
JAL230302252635 | Obra | DOP-R33-MUN-AND-CSS-258-23 | ENECYG RPOYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10972052.48 | 1.097205248E7
JAL230302247446 | Obra | DOP-R33-MUN-CCC-LP-238-23 | CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 16478586.85 | 1.647885685E7
JAL230302252608 | Servicios | DOP-R33-MUN-SUP-LP-208-23 | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4342727.46 | 4342727.46
JAL230302252613 | Obra | DOP-R33-MUN-AND-LP-210-23 | SOKAKLAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8374628.63 | 8374628.63
JAL230302261885 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-276-23 | CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6491074.54 | 6491074.54
JAL230302261933 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23 | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7189944.65 | 7189944.65
JAL230302262049 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-239-23 | NEOINGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9973873.87 | 9973873.87
JAL230302262076 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-240-23 | J::A::L ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10909490.6 | 1.09094906E7
JAL230302261984 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23 | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 7189944.65 | 7189944.65
JAL230302262025 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-025-23 | CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3598151.68 | 3598151.68

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".