## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al tercer trimestre 2025
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2025 | 3 | JAL250102520865 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:489510.0}} | REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE GILDARDO GÓMEZ, ENTRE MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA Y CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, EN LA COLONIA BEATRIZ HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 099-25 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Gildardo Gómez entre calle Manuel Gutiérrez Najera y calle Ignacio Gutiérrez colonia Beatriz Henández, lon:-103.284644, lat:20.682612}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 489510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} | {2520865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202539637 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO - 34838 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 34838 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida JESUS MENA Colonia VALENTIN GOMEZ FARIAS 44966 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Avenida JESUS REYES HEROLES Y Calle CAYETANO ESTEVA Calle LAURA MENDEZ FRENTE A ZAP CON AGEB 1403900015506, lon:-103.37519714, lat:20.61958588}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202539638 | Proyecto de inversión | 16800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.68E7, modificado:1.512832115E7}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE DR LEONARDO OLIVA - 34830 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 34830 | S | 21504 | 14336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida CRUZ DEL SUR 2590 Colonia JARDINES DE LA CRUZ 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ISLAS ANTILLAS Y Calle ISLAS ALEUTIANAS Calle ISLA PASCUA A 1KM DE ZAP CON LA AGEB 1403900012111, lon:-103.38195306, lat:20.64619742}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 15128321.15 | 15128321.15 | 4538496.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CS-LP-104-25, contratista:Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.512832115E7, importe_modificado:1.512832115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202539639 | Proyecto de inversión | 27629538.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.76295383E7, modificado:2.349100534E7}} | CONSTRUCCIÓN ÁREA CIRUGÍA DE LA UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE DR. MARIO RIVAS SOUZA - 34813 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 34813 | S | 18900 | 12600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico NORTE MANUEL GOMEZ MORIN 350 Colonia JARDINES DE SANTA ISABEL 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle MONTAÑAS ROCOSAS Y Calle COMBATE DE ALICIA Calle SITIO DEL ALAMO UBICADA FRENTE A ZAP CON AGEB 1403900013020, lon:-103.31137777, lat:20.71757575}} | 2025-07-15 | 2025-11-11 | 23491005.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202539640 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.6E7, modificado:1.546408921E7}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO HERREIRA Y CAIRO - 34791 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 34791 | S | 12090 | 8060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA SANTIAGO Colonia OBLATOS 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle HACIENDA ARROYO HONDO Y Calle HACIENDA LA HERRADURA Calle HACIENDA HUESCALAPA UBICADA EN ZAP, AGEB 1403900010859, lon:-103.29539013, lat:20.69514853}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 15464089.21 | 15464089.21 | 4639226.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-MER-LP-103-25, contratista:Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.546408921E7, importe_modificado:1.546408921E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250202539641 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL CALLE VERDIN Y AV HEROES DE NACOZARI - 40438 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 40438 | S | 8220 | 5480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Lazaro Cardenas Colonia 8 de Julio 44910 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle Verdin Y Calle Heroes de Nacozari Calle Tecolote Puente peatonal que cruza avenida para comunicar varias colonias de la ciudad, lon:-103.3550994, lat:20.64379204}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571131 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1496541.59}} | REHABILITACIÓN CALLE DEGOLLADO ENTRE PRISCILIANO SANCHEZ Y FRANCISCO I MADERO - 57156 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 57156 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle DEGOLLADO GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle PRISCILIANO SANCHEZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle MAESTRANZA A 3 CUADRAS DE ZONA ZAP CON LAS AGEBS 140390001363, 140390001876, lon:-103.34510094, lat:20.67326902}} | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 1496541.59 | 1496541.59 | 448962.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-CSS-112-25, contratista:Ujtais, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1496541.59, importe_modificado:1496541.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571132 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL CALLE CODORNIZ Y CALLE CONDOR - 54351 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 54351 | S | 8580 | 5720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Colonia MORELOS 44919 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle CONDOR Y Calle CODORNIZ Calle CLARIN PUENTE PEATONAL EN AVENIDA IMPORTANTE QUE COMUNICA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-103.36387361, lat:20.64859631}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571133 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999865.01}} | REHABILITACIÓN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ - 57061 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 57061 | S | 7200 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PRISCILIANO SANCHEZ Colonia CENTRO 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle RAMON CORONA Calle FRANCISCO I. MADERO VIALIDAD UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE A LA PLAZOLETA CONOCIDA COMO L, lon:-103.3467433, lat:20.67284339}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 2999865.01 | 2999865.01 | 899959.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-CSS-111-25, contratista:Construcpro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2999865.01, importe_modificado:2999865.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571134 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5500000.0, modificado:5199830.0}} | REHABILITACIÓN CALLE ELENA PANTOJA - 57052 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 57052 | S | 8370 | 5580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ELENA PANTOJA Colonia INSURGENTES LA PRESA 44820 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Privada ELENA PANTOJA Y Calle MARTINA GOMEZ Calle LEONOR PINTADO VIALIDAD UBICADA EN ZONA ZAP EN EL AGEB 1403900015101, CERCANA A UNA ESTACION D, lon:-103.27435746, lat:20.65413471}} | 2025-07-15 | 2025-11-11 | 5199830 | 5199830 | 1559949 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-114-25, contratista:Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5199830.0, importe_modificado:5199830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571135 | Proyecto de inversión | 16150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.615E7, modificado:1.5E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ISIDRO OLVERA - 60728 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 60728 | S | 12180 | 8120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ISIDRO OLVERA Colonia LOMAS DEL RIO VERDE 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ALBINO CORZO ANGEL Y Calle VENANCIO LEYVA Calle TIBURCIO MONTIEL VIALIDAD UBICADA EN ZONA ZAP, AGEB 1403900014194, A UNAS CUADRAS DEL PERIF, lon:-103.28143129, lat:20.69996961}} | 2025-07-15 | 2025-11-11 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571136 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2981815.23}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR JOSÉ JUSTO ÁLVAREZ - 57063 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 57063 | S | 6780 | 4520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Andador JOSE JUSTO ALVAREZ Colonia CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle LORENZO ZAVALA Y Avenida EXPERIENCIA Calle RAFAEL SANCHEZ TAPIA ANDADOR UBICADO CERCA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y DE, lon:-103.33905721, lat:20.72263447}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 2981815.23 | 2981815.23 | 894544.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-CSS-115-25, contratista:Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2981815.23, importe_modificado:2981815.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571137 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:996461.04}} | REHABILITACIÓN CALLE DEGOLLADO ENTRE AV JUAREZ Y PEDRO MORENO - 57159 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 57159 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle DEGOLLADO Colonia CENTRO 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle PEDRO MORENO Y Avenida JUAREZ Calle MAESTRANZA VIALIDAD UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD A 2 CUADRAS DEL TEATRO DEGOLLADO, lon:-103.34484738, lat:20.67552832}} | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 996461.04 | 996461.04 | 298938.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-CSS-113-25, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:996461.04, importe_modificado:996461.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2571137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571138 | Proyecto de inversión | 17250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.725E7, modificado:1.725E7}} | REHABILITACIÓN CALLE JOSE LUIS VELASCO - 57055 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 57055 | S | 12180 | 8120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle JOSE LUIS VELASCO Colonia EL ZALATE 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ELIGIO ANCONA Y Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Calle ARCADIO URCELAY VIALIDAD QUE COMUNICA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD Y DE MUNICIPIO PROXIMO, , lon:-103.27320954, lat:20.68326}} | 2025-07-15 | 2025-11-11 | 15255979.28 | 15255979.28 | 4576793.78 | 4576793.78 | 4576793.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-LP-062-25, contratista:Grupo Constructor Novopesa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.525597928E7, importe_modificado:1.525597928E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2571138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571139 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, modificado:3399592.42}} | REHABILITACIÓN CALLE INDEPENDENCIA - 57059 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 57059 | S | 15000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia CENTRO 44360 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle SANTA MONICA Calle JUAN MANUEL VIALIDAD UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, A UN COSTADO DEL MERCADO CORONA, lon:-103.34934181, lat:20.67801256}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 3399592.42 | 3399592.42 | 1019877.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CON-CSS-110-25, contratista:Constructora Apantli, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3399592.42, importe_modificado:3399592.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571140 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL CALLE 13 Y CALLE DE LA GÓNDOLA - 54350 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 54350 | S | 10200 | 6800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Colonia FERROCARRIL 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle CALLE 13 Y Calle DE LA GONDOLA Calle DEL ESCAPE PUENTE PEATONAL UBICADO EN AVENIDA IMPORTANTE QUE COMUNICA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-103.34869098, lat:20.64043949}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302571141 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL EN AVENIDA LÁZARO CARDENAS ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE OLMO - 57162 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 57162 | S | 8220 | 5480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Colonia DEL FRESNO 44920 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ENCINO Y Calle OLMO Calle RUISEÑOR A UNAS CUADRAS DE ZAP, lon:-103.36946871, lat:20.65163222}} | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2571141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302596198 | Acción | 2615358.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2615358.7, modificado:2615358.7}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CON 5 MÓDULOS INTEGRADOS - 4240 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | PRODIM | Sin identificar | Comisaría de la Policía | 4240-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2025-08-26 | 2025-12-14 | 2615358.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302595356 | Acción | 2323038.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323038.05, modificado:2156446.66}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2578 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 2578-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2025-07-15 | 2025-12-11 | 2156446.66 | 2156446.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-R33-MUN-EYP-CSS-122-25, contratista:Carlos Manuel Arellano Martínez, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2156446.66, importe_modificado:2156446.66}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2595356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302595357 | Acción | 827943.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827943.67, modificado:827943.67}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS - 3256 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 3256-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 827943.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2595357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | JAL250302595358 | Acción | 325090 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325090.0, modificado:325090.0}} | ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 4150 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 4150-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 325090 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2595358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
JAL250102520865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 490000 | 489510
JAL250202539637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2000000
JAL250202539638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16800000 | 15128321.15
JAL250202539639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27629538.3 | 23491005.34
JAL250202539640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16000000 | 15464089.21
JAL250202539641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2000000
JAL250302571131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1496541.59
JAL250302571132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
JAL250302571133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2999865.01
JAL250302571134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5500000 | 5199830
JAL250302571135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16150000 | 15000000
JAL250302571136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2981815.23
JAL250302571137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 996461.04
JAL250302571138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17250000 | 17250000
JAL250302571139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3400000 | 3399592.42
JAL250302571140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
JAL250302571141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2000000
JAL250302596198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2615358.7 | 2615358.7
JAL250302595356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2323038.05 | 2156446.66
JAL250302595357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827943.67 | 827943.67
JAL250302595358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325090 | 325090

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL250102520865 | Metros Cuadrados | 920 | 920
JAL250202539637 | Metros Cuadrados | 104 | 104
JAL250202539638 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
JAL250202539639 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL250202539640 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
JAL250202539641 | Metros lineales | 75 | 75
JAL250302571131 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302571132 | Metros lineales | 75 | 75
JAL250302571133 | Metros lineales | 80 | 80
JAL250302571134 | Metros lineales | 120 | 120
JAL250302571135 | Metros lineales | 390 | 390
JAL250302571136 | Metros lineales | 60 | 60
JAL250302571137 | Metros Cuadrados | 390 | 390
JAL250302571138 | Metros lineales | 400 | 400
JAL250302571139 | Metros lineales | 90 | 90
JAL250302571140 | Metros lineales | 75 | 75
JAL250302571141 | Metros lineales | 75 | 75
JAL250302596198 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
JAL250302595356 | PROYECTO(S) | 4 | 4
JAL250302595357 | SERVICIO(S) | 18 | 18
JAL250302595358 | SERVICIO(S) | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL250102520865 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Gildardo Gómez entre calle Manuel Gutiérrez Najera y calle Ignacio Gutiérrez colonia Beatriz Henández | -103.2846 | 20.6826
JAL250202539637 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida JESUS MENA Colonia VALENTIN GOMEZ FARIAS 44966 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Avenida JESUS REYES HEROLES Y Calle CAYETANO ESTEVA Calle LAURA MENDEZ FRENTE A ZAP CON AGEB 1403900015506 | -103.3752 | 20.6196
JAL250202539638 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida CRUZ DEL SUR 2590 Colonia JARDINES DE LA CRUZ 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ISLAS ANTILLAS Y Calle ISLAS ALEUTIANAS Calle ISLA PASCUA A 1KM DE ZAP CON LA AGEB 1403900012111 | -103.382 | 20.6462
JAL250202539639 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Periférico NORTE MANUEL GOMEZ MORIN 350 Colonia JARDINES DE SANTA ISABEL 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle MONTAÑAS ROCOSAS Y Calle COMBATE DE ALICIA Calle SITIO DEL ALAMO UBICADA FRENTE A ZAP CON AGEB 1403900013020 | -103.3114 | 20.7176
JAL250202539640 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle HACIENDA SANTIAGO Colonia OBLATOS 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle HACIENDA ARROYO HONDO Y Calle HACIENDA LA HERRADURA Calle HACIENDA HUESCALAPA UBICADA EN ZAP, AGEB 1403900010859 | -103.2954 | 20.6951
JAL250202539641 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida Lazaro Cardenas Colonia 8 de Julio 44910 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle Verdin Y Calle Heroes de Nacozari Calle Tecolote Puente peatonal que cruza avenida para comunicar varias colonias de la ciudad | -103.3551 | 20.6438
JAL250302571131 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle DEGOLLADO GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle PRISCILIANO SANCHEZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle MAESTRANZA A 3 CUADRAS DE ZONA ZAP CON LAS AGEBS 140390001363, 140390001876 | -103.3451 | 20.6733
JAL250302571132 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida LAZARO CARDENAS Colonia MORELOS 44919 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle CONDOR Y Calle CODORNIZ Calle CLARIN PUENTE PEATONAL EN AVENIDA IMPORTANTE QUE COMUNICA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD | -103.3639 | 20.6486
JAL250302571133 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle PRISCILIANO SANCHEZ Colonia CENTRO 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle RAMON CORONA Calle FRANCISCO I. MADERO VIALIDAD UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE A LA PLAZOLETA CONOCIDA COMO L | -103.3467 | 20.6728
JAL250302571134 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle ELENA PANTOJA Colonia INSURGENTES LA PRESA 44820 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Privada ELENA PANTOJA Y Calle MARTINA GOMEZ Calle LEONOR PINTADO VIALIDAD UBICADA EN ZONA ZAP EN EL AGEB 1403900015101, CERCANA A UNA ESTACION D | -103.2744 | 20.6541
JAL250302571135 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle ISIDRO OLVERA Colonia LOMAS DEL RIO VERDE 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ALBINO CORZO ANGEL Y Calle VENANCIO LEYVA Calle TIBURCIO MONTIEL VIALIDAD UBICADA EN ZONA ZAP, AGEB 1403900014194, A UNAS CUADRAS DEL PERIF | -103.2814 | 20.7
JAL250302571136 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Andador JOSE JUSTO ALVAREZ Colonia CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle LORENZO ZAVALA Y Avenida EXPERIENCIA Calle RAFAEL SANCHEZ TAPIA ANDADOR UBICADO CERCA DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y DE | -103.3391 | 20.7226
JAL250302571137 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle DEGOLLADO Colonia CENTRO 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle PEDRO MORENO Y Avenida JUAREZ Calle MAESTRANZA VIALIDAD UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD A 2 CUADRAS DEL TEATRO DEGOLLADO | -103.3448 | 20.6755
JAL250302571138 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle JOSE LUIS VELASCO Colonia EL ZALATE 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ELIGIO ANCONA Y Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Calle ARCADIO URCELAY VIALIDAD QUE COMUNICA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD Y DE MUNICIPIO PROXIMO, | -103.2732 | 20.6833
JAL250302571139 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle INDEPENDENCIA Colonia CENTRO 44360 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle SANTA MONICA Calle JUAN MANUEL VIALIDAD UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, A UN COSTADO DEL MERCADO CORONA | -103.3493 | 20.678
JAL250302571140 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida LAZARO CARDENAS Colonia FERROCARRIL 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle CALLE 13 Y Calle DE LA GONDOLA Calle DEL ESCAPE PUENTE PEATONAL UBICADO EN AVENIDA IMPORTANTE QUE COMUNICA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD | -103.3487 | 20.6404
JAL250302571141 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Avenida LAZARO CARDENAS Colonia DEL FRESNO 44920 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ENCINO Y Calle OLMO Calle RUISEÑOR A UNAS CUADRAS DE ZAP | -103.3695 | 20.6516
JAL250302596198 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL250302595356 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL250302595357 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL250302595358 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL250202539638 | Obra | DOP-R33-MUN-CS-LP-104-25 | Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 15128321.15 | 1.512832115E7
JAL250202539640 | Obra | DOP-R33-MUN-MER-LP-103-25 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 15464089.21 | 1.546408921E7
JAL250302571131 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-CSS-112-25 | Ujtais, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1496541.59 | 1496541.59
JAL250302571133 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-CSS-111-25 | Construcpro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2999865.01 | 2999865.01
JAL250302571134 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-114-25 | Grupo Constructor Xolot, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5199830 | 5199830.0
JAL250302571136 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-CSS-115-25 | Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2981815.23 | 2981815.23
JAL250302571137 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-CSS-113-25 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 996461.04 | 996461.04
JAL250302571138 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-LP-062-25 | Grupo Constructor Novopesa, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 15255979.28 | 1.525597928E7
JAL250302571139 | Obra | DOP-R33-MUN-CON-CSS-110-25 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3399592.42 | 3399592.42
JAL250302595356 | Servicios | DOP-R33-MUN-EYP-CSS-122-25 | Carlos Manuel Arellano Martínez | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2156446.66 | 2156446.66

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL250102520865 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 0.01 | 0.001087
JAL250202539637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 0 | 0
JAL250202539638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 0 | 0
JAL250202539639 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
JAL250202539640 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
JAL250202539641 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250302571131 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
JAL250302571132 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250302571133 | 2025 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
JAL250302571134 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
JAL250302571135 | 2025 | 3 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
JAL250302571136 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
JAL250302571137 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 0 | 0
JAL250302571138 | 2025 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 20 | 5
JAL250302571139 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
JAL250302571140 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250302571141 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
JAL250302596198 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
JAL250302595356 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
JAL250302595357 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 18 | 18 | 0 | 0
JAL250302595358 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".