## F23
MUNICIPIO GUADALAJARA
Informativa Anual de Obras
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifra en pesos)
NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO |  | ORIGEN DEL RECURSO (MONTO) |  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PAGO | ESTATUS DE LA OBRA | ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓIN
[6 empty] | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO
|  |  |  | LATITUD | LONGITUD |  | ADJ. DIRECTA | CONCURSO SIMPL. | LICITA. PÚBLICA | INICIO | TERMINO | DÍAS NATURALES | SI | NO | PROPIOS | ESTATAL | FISMDF | CONVENIO FEDERAL |  |  | SI | NO
DOP-CTG-MUN-MER-AD-002-25 | GUADALAJARA | HABILITACIÓN DE LOCALES SINIESTRADOS EN ZONA AFECTADA QUE DERIVO DE LA CONTINGENCIA POR INCENDIO DEL MERCADO “PLUTARCO ELÍAS CALLES", TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO Y DE LOS LOCALES, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES EN GENERAL, UBICADO EN LA AV. ARTESANOS Y SAN PEDRO EN LA COL. SAN ISIDRO OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Terracerías y Pavimentos G&A, S.A. de C.V. | 20.68371709 | -103.29434007 | X |  |  |  | 2025-01-25 | 2025-03-15 | 49 |  | X | 3550935.51 |  |  |  | 3550935.51 | Terminada | X
DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-003-25 | GUADALAJARA | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN A) EL VASO REGULADOR EL DEÁN (PARQUE DE LA LIBERACIÓN) Y B) EL CANAL DE AV. PATRIA (LÍMITE CON TONALA), UBICADOS EN A) CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN LA COL. EL DEÁN DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Y B) AV. PATRIA DESDE LA CALLE FEDERICO MEDRANO A CALLE MAPLE EN LA COL. INSURGENTES DE LA ZONA 6 TETLAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. | 20.63794116 | -103.34699125 |  |  | X |  | 2025-04-15 | 2025-08-12 | 119 |  | X | 9051573.88 |  |  |  | 9051573.88 | Terminada | X
DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-25 | GUADALAJARA | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN A) EL VASO REGULADOR EL DEÁN (PARQUE DE LA LIBERACIÓN) Y B) EL CANAL DE AV. PATRIA (LÍMITE CON TONALA), UBICADOS EN A) CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL, EN LA COL. EL DEÁN DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Y B) AV. PATRIA DESDE LA CALLE FEDERICO MEDRANO A CALLE MAPLE EN LA COL. INSURGENTES DE LA ZONA 6 TETLAN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 20.619970792964047 | -103.35633932132224 |  |  | X |  | 2025-04-15 | 2025-08-12 | 119 |  | X | 6385296.,00 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-005-25 | GUADALAJARA | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN A) EL CANAL NUEVA ESPAÑA, UBICADO EN LA LATERAL DE AV. CRISTÓBAL COLON ENTRE IXTLILXOCHITL Y FRANCISCO OSORNIO EN LA COL. ARBOLEDAS DEL SUR, B) VASO REGULADOR BALCONES DEL CUATRO, UBICADO EN LA AV. JESÚS REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO, AMBOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, Y C) EL CANAL FOVISSSTE- ESTADIO, UBICADO ENTRE AV. NORMALISTAS Y CALZ. INDEPENDENCIA, EN LA COL. FOVISSSTE ESTADIO Y COL. SAN ELÍAS DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. | 20.624179829597324 | -103.3867846862915 |  |  | X |  | 2025-04-15 | 2025-08-12 | 119 |  | X | 6198565.82 |  |  |  | 6198565.82 | Terminada | X
DOP-IHS-MUN-CUA-CSS-006-25 | GUADALAJARA | CUADRILLAS DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS Y PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Grande de México Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. | 20.662456329149894 | -103.3487509175827 |  |  | X |  | 2025-04-15 | 2025-10-11 | 179 |  | X | 5475188.46 |  |  |  | 5475188.46 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-MER-LP-022-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DEL MERCADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, UBICADO ENTRE GILDARDO GÓMEZ Y MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA EN LA COL. BEATRIZ HERNÁNDEZ DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Eraiki Corporation, S.A. de C.V. | 20.68148088935494 | -103.2842167837083 |  |  |  | X | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X | 5346325.69 |  |  |  | 5346325.69 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-MER-LP-023-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DEL MERCADO LIBERTAD "SAN JUAN DE DIOS", HABILITANDO UNA ESTRUCTURA PARA ÁREA DE LOCALES COMERCIALES DENTRO DEL MERCADO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA DE PARABOLOIDES Y EXTRACTORES, PINTURA GENERAL, SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL MERCADO PARA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, UBICADO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DIONICIO RODRÍGUEZ ESQUINA ALFAREROS EN LA COL. SAN JUAN DE DIOS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Fausto Garnica Padilla | 20.67559513838271 | -103.3401504675138 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-05-08 | 149 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-UD-LP-027-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°26 ”14 DE FEBRERO” (CAMPOS ROJOS), UBICADA EN LA CALLE DIEGO MONTENEGRO # 1540 COLINDANDO CON AV. 8 DE JULIO Y LUIS N. MORONES EN LA COL. POLANQUITO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Kalea Construcción, S.A. de C.V. | 20.615073495084925 | -103.37373744253617 |  |  |  | X | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 89 |  | X | 9806041.15 |  |  |  | 9806041.15 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-UD-LP-028-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°39 “PARQUE GARDEN” Y LA BIBLIOTECA FERNANDO DEL PASO, UBICADA EN LA CALLE EDUARDO RUÍZ # 1103 CON ACCESO POR AV. PUERTO MELAQUE EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. | 20.67803501353698 | -103.28343592560884 |  |  |  | X | 2025-04-15 | 2025-09-11 | 149 |  | X | 2635064.12 |  |  |  | 2635064.12 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-CSS-031-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS “BASE 3” (MURO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS), UBICADA EN AV. LÓPEZ DE LEGASPI # 1355 ESQUINA CON LA CALLE BARTOLOMÉ DÍAZ EN LA COL. 18 DE MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. | 20.635840050170913 | -103.36938916166964 |  |  | X |  | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X | 1005358.16 |  |  |  | 1005358.16 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESC-CSS-040-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°148, UBICADA EN LA CALLE JACQUES CARTIER # 2992 ESQUINA FAJA DE ORO EN LA COL. 18 DE MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Nakig Consultoría y Servicios, S.A. de C.V. | 20.635485495799887 | -103.37792562713567 |  |  | X |  | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X | 2065123.15 |  |  |  | 2065123.15 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESC-CSS-043-25 | GUADALAJARA | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE “JOMTIEN TH”, UBICADA EN LA CALLE ISLA ÍTACA # 3326 ESQ. ISLA CICLADES EN LA COL. JARDINES DE SAN JOSÉ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. | 20.63399132382449 | -103.3843695266281 |  |  | X |  | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 32 |  | X | 659867.97 |  |  |  | 659867.97 | Terminada | X
DOP-ELE-MUN-SER-CSS-057-25 | GUADALAJARA | TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONEXIÓN DE SERVICIOS A LA OBRA ELÉCTRICA Y DE PANELES SOLARES, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE TRAMITES ELÉCTRICOS ANTE LA C.F.E. Y OTRAS INSTANCIAS, EN FACTIBILIDAD, INTERCONEXIÓN, SERVICIOS, MANTENIMIENTO, MEDICIONES DE CARGA, PROYECTOS EJECUTIVOS Y PLANIMETRÍA, LIBERACIONES Y LIBRANZAS, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | 20.67495683021831 | -103.33969108608265 |  |  | X |  | 2025-04-15 | 2025-10-15 | 183 |  | X | 5613392.13 |  |  |  | 5613392.13 | Terminada | X
DOP-RES-MUN-CUL-CSS-058-25 | GUADALAJARA | PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (FUENTES, MONUMENTOS Y ESCULTURAS), UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. | 20.676978508986632 | -103.34086388197441 |  |  | X |  | 2025-03-31 | 2025-07-28 | 119 |  | X | 6777020.6 |  |  |  | 6777020.6 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESP-LP-059-25 | GUADALAJARA | INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LA REVOLUCIÓN (PARQUE ROJO), UBICADO DENTRO DEL POLÍGONO DE LAS CALLES MARCOS CASTELLANOS, PEDRO MORENO, CALZ. FEDERALISMO Y LÓPEZ COTILLA EN LA COL. AMERICANA, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. | 20.674526344001997 | -103.35593819396095 |  |  |  | X | 2025-03-31 | 2025-10-30 | 213 | X |  | 11407225.21 |  |  |  | 11407225.21 | Terminada | X
DOP-EYP-MUN-PRY-LP-071-25 | GUADALAJARA | PROYECTOS DE INGENIERÍAS PARA LA OBRA PÚBLICA, EN DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL POA-2025, PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. | 20.677388801406973 | 103.34745809283753 |  |  |  | X | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 59 |  | X | 5328688.07 |  |  |  | 5328688.07 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAVSM-LP-073-25 | GUADALAJARA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DENTRO DEL POLÍGONO A, SU UBICACIÓN ES DELIMITADA POR LA AV. PABLO NERUDA, AV. MONTEVIDEO, ALBERTA, BRASILIA, AV. DE LAS AMÉRICAS, AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GRAL. EULOGIO PARRA, AV. AZTECAS, CIRCUITO MADRIGAL, PASEO DEL PRADO Y PASEO LOMA ANCHA, EN LA ZONA 2 MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Arkicon, S.A. de C.V. | 20.69730376290634 | 103.380749716008 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 149 |  | X | 7105374.29 |  |  |  | 7105374.29 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAVSM-LP-074-25 | GUADALAJARA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DENTRO DEL POLÍGONO B, SU UBICACIÓN ES DELIMITADA POR LA AV. MARIANO OTERO, AV. NIÑOS HÉROES, AV. ALEMANIA, CALZ. FEDERALISMO Y CVLN. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA COL. MODERNA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Constructora Samura, S.A. de C.V. | 20.663778312348015 | 103.36146562474518 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 149 |  | X | 8479748.36 |  |  |  | 8479748.36 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAVSM-LP-075-25 | GUADALAJARA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DENTRO DEL POLÍGONO C, SU UBICACIÓN ES DELIMITADA POR LA AV. CHAPULTEPEC, AV. VALLARTA, CALZ. FEDERALISMO, AV. ALEMANIA Y AV. NIÑOS HÉROES, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | 20.671217875314046 | 103.36320698039131 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 149 |  | X | 8887229.49 |  |  |  | 8887229.49 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAVSM-LP-076-25 | GUADALAJARA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DENTRO DEL POLÍGONO D, SU UBICACIÓN ES DELIMITADA POR LA AV. UNIÓN, AV. VALLARTA, AV. CHAPULTEPEC, AV. MARIANO OTERO Y CVLN. AGUSTÍN YÁÑEZ, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Comercializadora Polígono, S.A. de C.V. | 20.670472988395986 | 103.37158204998893 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 149 |  | X | 8576597.48 |  |  |  | 8576597.48 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAVSM-LP-078-25 | GUADALAJARA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DENTRO DEL POLÍGONO F, SU UBICACIÓN ES DELIMITADA POR LA CALZ. INDEPENDENCIA, AV. CVLN. DR. ATL, CVLN. OBLATOS, CALZ. JUAN PABLO II, PERIFÉRICO OTE. MANUEL GÓMEZ MORÍN, AV. MALECÓN Y GIGANTES, EN LAS ZONAS 1 CENTRO, 4 OBLATOS, 5 OLÍMPICA Y 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. | 20.691138017194646 | 103.30737530208702 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 149 |  | X | 7923997.96 |  |  |  | 7923997.96 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAVSM-LP-079-25 | GUADALAJARA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DENTRO DEL POLÍGONO G, SU UBICACIÓN ES DELIMITADA POR AV. CRISTÓBAL COLON, AV. MIGUEL LÓPEZ LEGAZPI, AV. GOBERNADOR LUIS G. CURIEL, AV. PATRIA, APOLONIO M. AVILÉS, JOSÉ ARRESE Y AV. PATRIA, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. | 20.628776212256742 | 103.36032743085126 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 149 |  | X | 8626608.58 |  |  |  | 8626608.58 | Terminada | X
DOP-BCH-MUN-ASFSM-LP-081-25 | GUADALAJARA | BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN CALLES (BACHEO SUPERFICIAL Y NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE), UBICADO EN LAS ZONAS 3 HUENTITAN Y 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. | 20.698251440967002 | 103.29478836573239 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-09-23 | 119 |  | X | 5689684.96 |  |  |  | 5689684.96 | Terminada | X
DOP-BCH-MUN-ASFSM-LP-082-25 | GUADALAJARA | BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN CALLES (BACHEO SUPERFICIAL Y NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE), UBICADO EN LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V | 20.676751346767354 | 103.37366621349841 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-09-23 | 119 |  | X | 8295693.6 |  |  |  | 8295693.6 | Terminada | X
DOP-BCH-MUN-ASFSM-LP-083-25 | GUADALAJARA | BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN CALLES (BACHEO SUPERFICIAL Y NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE), UBICADO EN LAS ZONAS 5 OLIMPICA Y 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Construmaravi, S.A. de C.V. | 20.624444008248712 | 103.37711694111768 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-09-23 | 119 |  | X | 7277630.46 |  |  |  | 7277630.46 | Terminada | X
DOP-BCH-MUN-ASFSM-LP-084-25 | GUADALAJARA | BACHEO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AISLADO EN CALLES (BACHEO SUPERFICIAL Y NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE), UBICADO EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Gray Pavement, S.A. de C.V. | 20.624444008248712 | 103.37711694111768 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-09-23 | 119 |  | X | 6883660.88 |  |  |  | 6883660.88 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BANSM-LP-094-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, PISOS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, UBICADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. | 20.676566960735453 | -103.34742389467259 |  |  |  | X | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X | 1466900.41 |  |  |  | 1466900.41 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-LP-095-25 | GUADALAJARA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL, UBICADA EN LA CALLE RIO ZAPOTLÁN S/N ESQUINA CON LA AV. DR. R. MICHEL EN LA COL. EL ROSARIO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V. | 20.645846315822798 | -103.33649854039344 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 29 |  | X | 644120.73 |  |  |  | 644120.73 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESP-LP-096-25 | GUADALAJARA | SEGUNDA ETAPA PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, REHABILITACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, SANEAMIENTO, BALIZAMIENTO, JARDINERÍA Y LIMPIEZA EN AVENIDAS, CAMELLONES, GLORIETAS, CALLES, PUENTES PEATONALES, ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES Y MOBILIARIO URBANO, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Zubia Construcciones, S.A. de C.V. | 20.674895034492916 | -103.35474498417874 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-11-22 | 179 |  | X | 10394120.68 |  |  |  | 10394120.68 | Terminada | X
DOP-EYP-MUN-PRY-LP-097-25 | GUADALAJARA | ESTUDIOS, ANÁLISIS, PROPUESTAS Y DIAGNÓSTICO PREVIO A PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA, PARA DIVERSAS ACCIONES QUE SE CONTEMPLAN O CONSIDERARAN DENTRO DEL POA 2025, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. | 20.6742570 | -103.3500652 |  |  |  | X | 2025-06-17 | 2025-11-30 | 166 |  | X | 4477177.94 |  |  |  | 4477177.94 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-UD-LP-098-25 | GUADALAJARA | "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 48 “PROF. MANUEL URIARTE TOVAR”, UBICADA EN LA AV. ARTES PLÁSTICAS N° 276 LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. | 20.616124055612705 | -103.34867232869063 |  |  |  | X | 2025-05-27 | 2025-07-25 | 59 |  | X | 4776137.87 |  |  |  | 4776137.87 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESPSM-LP-107-25 | GUADALAJARA | "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES, UBICADAS EN LA U.H. INFONAVIT EL SAUZ (1RA. ETAPA), U.H. RAMÓN CORONA, U.H. INFONAVIT EL VERDE, U.H. CLEMENTE OROZCO, U.H. CUAUHTÉMOC INFONAVIT, U.H. JAVIER MINA, U.H. INFONAVIT ESTADIO, U.H. VILLA DE SAN JUAN I Y II, U.H. PLUTARCO ELÍAS CALLES, U.H. INFONAVIT RANCHO NUEVO, U.H. REFORMA, U.H. SAN EUGENIO Y U.H. RINCÓN DEL PLANETARIO, EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Lux Systems, S.A. de C.V. " | 20.626035714906923 | -103.39197678650817 |  |  |  | X | 2025-09-27 | 2025-12-14 | 78 |  | X | 8826452.42 |  |  |  | 8826452.42 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-CSS-109-25 | GUADALAJARA | INSTALACIÓN, ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA A BASE DE PANELES SOLARES PARA DIFERENTES EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | "Imsic Comercializadora e Importadora, S.A. de C.V. " | 20.67760837640583 | -103.34779873338242 |  |  | X |  | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X | 2188050.65 |  |  |  | 2188050.65 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-CSS-120-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD EN SU INTERIOR Y EXTERIOR, UBICADA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA ENTRE LA AV. 5 DE FEBRERO Y LA CALLE ANALCO EN LA COL. LAS CONCHAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Constructora 5392, S.A. de C.V. " | 20.661565492002016 | -103.3437669720894 |  |  | X |  | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 32 |  | X | 887982.33 |  |  |  | 887982.33 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BANSM-CSS-124-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS, PARA LA INTERVENCIÓN DE REGISTROS DE CAJAS DE VÁLVULAS, POZOS DE VISTA, BOCAS DE TORMENTA, BANQUETAS, GUARNICIONES, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. " | 20.66980197648311 | -103.35479661670227 |  |  | X |  | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 32 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-MER-LP-125-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DEL MERCADO CORONA Y ENTORNO INMEDIATO, UBICADO EN EL PERÍMETRO DE AV. HIDALGO, SANTA MÓNICA, INDEPENDENCIA E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. " | 20.677915780870535 | -103.34936514344712 |  |  |  | X | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 32 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-LUM-CSS-128-25 | GUADALAJARA | """ILUMINACIÓN INTEGRAL DE BANQUETAS CON SENTIDO PEATONAL E IMAGEN URBANA, UBICADA DENTRO DE LA COLONIA RANCHO BLANCO EN LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. "" " | "Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. " | 20.633650914328577 | -103.32167967086228 |  |  | X |  | 2025-09-26 | 2025-12-14 | 79 |  | X | 641950.4 |  |  |  | 641950.4 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BANSM-LP-129-25 | GUADALAJARA | "INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AV. INGLATERRA, UBICADO DESDE LA AV. NIÑOS HÉROES HASTA LA CALLE LEÑADORES EN LAS COLONIAS VALLARTA PONIENTE Y JARDINES DEL BOSQUE DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Constructora Nigu, S.A. de C.V. " | 20.670654877440217 | -103.38960052753906 |  |  |  | X | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 32 |  | X | 3975933.19 |  |  |  | 3975933.19 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BANSM-LP-130-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CIRCULACIÓN PEATONAL EN CAMELLÓN, BANQUETAS, RAMPAS, ANDADORES, GUARNICIONES, PISOS DENTRO DEL ESPACIO PÚBLICO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, SEÑALAMIENTO Y BALIZAMIENTO, UBICADO EN LA AV. PASEO DE LA ARBOLEDA DESDE AV. NIÑOS HÉROES A AV. CRUZ DEL SUR EN LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Lizette Construcciones, S.A. de C.V. " | 20.64907467931132 | -103.3867530160038 |  |  |  | X | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 32 |  | X | 1830003.06 |  |  |  | 1830003.06 | Terminada | X
DOP-RES-MUN-CUL-CSS-132-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y SU ENTORNO URBANO DE, A) “PLAZA DE LOS MARIACHIS”, UBICADA ENTRE LA CALZ. INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE A. OBREGÓN, B) “MUSEO DE SITIO DEL PUENTE DE LAS DAMAS”, UBICADA EN LOS CRUCES DE LA CALLE COLON ESQ. AV. DE LA PAZ Y C) “MONUMENTO A BEATRIZ HERNÁNDEZ”, UBICADA SOBRE LA CALLE MORELOS CASI ESQUINA CON ÁNGELA PERALTA, LAS TRES DENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Iteración, S.A. de C.V. " | 20.674963133610085 | -103.34151464778996 |  |  | X |  | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 32 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-CTG-MUN-DZV-AD-135-25 | GUADALAJARA | CONTINGENCIA EN LA AV. JESÚS REYES HEROLES PRODUCTO DE UN SOCAVÓN, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS ESCURRIMIENTOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS, CON LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, CAJAS DE VÁLVULAS, MUROS DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO ARMADO PARA CONEXIÓN A VASO REGULADOR, SUPLIR BASES, TERRAPLENES Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RESTABLECER CONEXIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y CICLOVÍA, UBICADA EN LA SECCIÓN DE LAS CALLES AGUA DULCE Y TIERRA DEL HONOR PONIENTE EN LA COL. EL ROCÍO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | "Ten Blocks Proyectos, S.A. de C.V. " | 20.61526321402292 | -103.3646201749855 | X |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-11-30 | 44 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQPSM-LP-136-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PARA LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EN LAS DIRECCIONES DE PAVIMENTOS, MEJORAMIENTO URBANO Y GUADALAJARA LIMPIA, UBICADAS EN LAS ZONAS 4 OBLATOS Y 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Gabriel Plascencia López " | 20.647540430723073 | -103.37336949412614 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 13 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-AND-LP-137-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS PARA ACCESO A ESCUELAS (FRENTE 1), EN BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CON CRUCEROS DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PISOS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V. " | 20.68015416848917 | -103.35416093316574 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-07-07 | 209 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-AND-LP-138-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ENTORNOS SEGUROS PARA ACCESO A ESCUELAS (FRENTE 2), EN BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CON CRUCEROS DE ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PISOS, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Lugo Ibarra Consorcio Constructor, S.A. de C.V. " | 20.667412233208644 | -103.35521202382346 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-07-07 | 209 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-AND-LP-139-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL “PASEO ALCALDE”, CON CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, TAPAS Y REGISTROS, MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN Y SEÑALÉTICA, UBICADO EN LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE /AV. ALCALDE DESDE LA GLORIETA LA NORMAL HASTA LA CALLE LEANDRO VALLE, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Terramika Urbanizaciones, S.A. de C.V. " | 20.678384538521104 | -103.34751351255873 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-05-08 | 149 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESP-LP-140-25 | GUADALAJARA | INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 1), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 20.67085473147607 | -103.34619477239151 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-04-08 | 119 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESP-LP-141-25 | GUADALAJARA | INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 2), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. | 20.669335825785073 | -103.35155650821228 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-04-08 | 119 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESP-LP-142-25 | GUADALAJARA | INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (FRENTE 3), CON INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y PEATONALES, EN PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, CANALES, EL MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL, LIMPIEZAS, SANEAMIENTOS, JARDINERÍA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 20.68048038814412 | -103.34194347110291 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-04-08 | 119 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-UD-LP-143-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°11 “MANUEL LÓPEZ COTILLA”, UBICADA EN LA CALLE JEREZ ESQUINA IRENE ROBLEDO GARCÍA EN LA COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | 20.714276042841597 | -103.34437762892126 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-05-08 | 149 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-DIF-LP-144-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADOS COMUNITARIOS, UBICADO DENTRO DEL POLÍGONO DE LAS CALLES SAN IDELFONSO, SANTA BEATRIZ Y RAMÓN BLANCARTE EN LA COL. SANTA MARÍA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CONSORCIO ICONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 20.685310724806317 | -103.31603086654397 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-08-06 | 239 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-PAV-MUN-CON-LP-145-25 | GUADALAJARA | REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 1), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | 20.667499963624900 | -103.34455609202654 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-04-08 | 119 |  | X | 2566800 |  |  |  | 2566800 | Terminada | X
DOP-PAV-MUN-CON-LP-146-25 | GUADALAJARA | REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 2), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EDIFICACIONES MILLER, S. DE R.L. DE C.V. | 20.664718680835122 | -103.34433480978281 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-04-08 | 119 |  | X | 2352900 |  |  |  | 2352900 | Terminada | X
DOP-PAV-MUN-CON-LP-147-25 | GUADALAJARA | REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 3), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | 20.66542075093253 | -103.34308557093414 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-04-08 | 119 |  | X | 2278500 |  |  |  | 2278500 | Terminada | X
DOP-PAV-MUN-CON-LP-148-25 | GUADALAJARA | REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES EN EL BARRIO DE ANALCO (FRENTE 4), CON REHABILITACIÓN DE LA BANQUETAS Y GUARNICIONES, CRUCES SEGUROS DE ACCESO UNIVERSAL, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO, ARBOLADO, SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO, UBICADAS EN CALLES DEL POLÍGONO DE LA CALZ. INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLÁS BRAVO, AZUCENA, AV. DR. ROBERTO MICHEL Y AV. 5 DE FEBRERO EN LA COL. ANALCO Y COL. LAS CONCHAS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | GRUPO URBAN 21, S.A DE C.V. | 20.666129719230597 | -103.34551028788358 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2026-04-08 | 119 |  | X | 2161800 |  |  |  | 2161800 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CON-LP-062-25 | GUADALAJARA | "INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE JOSÉ LUIS VELASCO ENTRE ELIGIO ANCONA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COL. EL ZALATE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Grupo Constructor Novopesa, S.A. de C.V. " | 20.6830328391625 | -103.27369179553386 |  |  |  | X | 2025-08-27 | 2025-12-14 | 109 |  | X |  |  | 7541118.23 |  | 7541118.23 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-MER-LP-103-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL “HERRERA Y CAIRO”, UBICADO EN HACIENDA SANTIAGO ENTRE HACIENDA ARROYO HONDO Y HACIENDA DE LA HERRADURA EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. " | 20.69507616022073 | -103.2953489474165 |  |  |  | X | 2025-08-12 | 2025-12-09 | 119 |  | X |  |  | 4639226.76 |  | 4639226.76 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CS-LP-104-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE ""DR. LEONARDO OLIVA"", UBICADA EN AV. CRUZ DEL SUR #2550-2590 ENTRE ISLA ANTILLAS E ISLA ALEUTIANAS EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V. " | 20.646295087172394 | -103.38172889185292 |  |  |  | X | 2025-08-27 | 2025-12-14 | 109 |  | X |  |  | 12218837.19 |  | 12218837.19 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-EQP-CSS-105-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO (CAM), UBICADO EN LA CALLE MANUEL MENA # 4200 EN LA COLONIA POLANCO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Cufra Ingeniería, S.A. de C.V. " | 20.619649679217822 | -103.37508290563325 |  |  | X |  | 2025-09-26 | 2025-12-14 | 79 |  | X |  |  | 873392.74 |  | 873392.74 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-PPL-CSS-106-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE VERDÍN Y AV. HÉROE DE NACOZARI EN LA COL. 8 DE JULIO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. " | 20.643866851553078 | -103.35507834780911 |  |  | X |  | 2025-09-26 | 2025-12-14 | 79 |  | X |  |  | 832935.78 |  | 832935.78 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CON-CSS-110-25 | GUADALAJARA | "INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES SANTA MÓNICA E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Constructora Apantli, S.A. de C.V. " | 20.678023058608687 | -103.34947779622574 |  |  | X |  | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 89 |  | X |  |  | 1822212.09 |  | 1822212.09 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CON-CSS-111-25 | GUADALAJARA | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y RAMÓN CORONA, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CONSTRUCPRO, S.A. DE C.V. | 20.67286925003617 | -103.34673523750801 |  |  | X |  | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 89 |  | X |  |  | 1908528.19 |  | 1908528.19 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CON-CSS-112-25 | GUADALAJARA | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | UJTAIS, S.A. de C.V. | 20.673204895968762 | -103.34512926486035 |  |  | X |  | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 89 |  | X |  |  | 448962.48 |  | 448962.48 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CON-CSS-113-25 | GUADALAJARA | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE AV. JUÁREZ Y PEDRO MORENO, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | 20.675598939642832 | -103.34491066482563 |  |  | X |  | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 89 |  | X |  |  | 298938.31 |  | 298938.31 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CON-LP-114-25 | GUADALAJARA | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADAS EN A) CALLE ELENA PANTOJA ENTRE PRIVADA LUIS M. FREGOSO Y MARTINA GÓMEZ Y B) CALLE PRIVADA ELENA PANTOJA ENTRE LEONOR PINTADO Y ELENA PANTOJA, EN LA COL. TETLÁN II DE LA ZONA 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT, S.A. DE C.V. | 20.65367969772217 | -103.2743961135137 |  |  |  | X | 2025-08-27 | 2025-12-14 | 109 |  | X |  |  | 4122224.62 |  | 4122224.62 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CON-CSS-115-25 | GUADALAJARA | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PÚBLICO Y SU ENTORNO, UBICADA EN ANDADOR JOSÉ JUSTO ÁLVAREZ ENTRE AV. EXPERIENCIA Y CALLE LORENZO ZAVALA EN LA COL. DIVISIÓN DEL NORTE DE LA ZONA 3 HUENTITÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 20.722696999465548 | -103.33940921570873 |  |  | X |  | 2025-08-27 | 2025-12-14 | 109 | X |  |  |  | 894544.57 |  | 894544.57 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-PPL-CSS-116-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 13 Y AV. DE LAS GÓNDOLAS EN LA COL. FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MÉTRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 20.640389076512744 | -103.34861083872299 |  |  | X |  | 2025-09-26 | 2025-12-14 | 79 |  | X |  |  | 829970 |  | 829970 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-PPL-CSS-117-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES CODORNIZ Y CÓNDOR EN LA COL. MORELOS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 20.648622569490858 | -103.36384145993689 |  |  | X |  | 2025-09-26 | 2025-12-14 | 79 |  | X |  |  | 823422.49 |  | 823422.49 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-PPL-CSS-118-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ENCINO Y OLMO EN LA COL. DEL FRESNO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 20.65167239964822 | -103.36946966728134 |  |  | X |  | 2025-09-26 | 2025-12-14 | 79 |  | X |  |  | 927263.21 |  | 927263.21 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CON-LP-121-25 | GUADALAJARA | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE ISIDRO OLVERA ENTRE ALBINO CORZO ÁNGEL Y VENANCIO LEYVA EN LA COL. LOMAS DE RÍO VERDE DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EDIFICACIONES MILLER, S. DE RL. DE C.V. | 20.69994027901 | -103.28116690608215 |  |  |  | X | 2025-09-26 | 2025-12-14 | 79 |  | X |  |  | 6808990.6 |  | 6808990.6 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-EYP-CSS-122-25 | GUADALAJARA | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA (PROYECTOS EJECUTIVOS) PARA ACCIONES, DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CARLOS MANUEL ARELLANO MARTÍNEZ | 20.661574175080467 | -103.34384817477961 |  |  | X |  | 2025-08-27 | 2025-12-04 | 99 |  | X |  |  | 1487485.22 |  | 1487485.22 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-PDM-CSS-123-25 | GUADALAJARA | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CON 5 MÓDULOS INTEGRADOS AL SISTEMA INFORMÁTICO EXISTENTE QUE CUMPLA CON LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE COMO SON EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO EN CONFIGURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. MISMO QUE TIENE COMO ALCANCE LOS SIGUIENTES MÓDULOS: 1.- RUTA CRÍTICA AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, 2.- PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ESTIMACIONES, 3.-CONVOCATORIAS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, 4.- COMITÉ MUNICIPAL MIXTO, 5.- ENLACE PRESUPUESTAL; EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO, REGULADORES Y ESCANERS. | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 20.68621013981262 | -103.33689887206171 |  |  | X |  | 2025-09-26 | 2025-12-14 | 79 |  | X |  |  | 782264.1 |  | 782264.1 | Terminada | X
DOP-R33-MUN-CS-LP-134-25 | GUADALAJARA | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE "DR. MARIO RIVAS SOUZA", UBICADA EN PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORÍN N°350 EN LA COL. JARDINES DE SANTA ISABEL DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 20.717698617135355 | -103.31126439534948 |  |  |  | X | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X |  |  | 11184160.33 |  | 11184160.33 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAV-LP-009-25 | GUADALAJARA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CONSTRUCTORA NEOJAI, S.A. DE C.V. | 20.6958496 | -103.2980962 |  |  |  | X | 2025-03-31 | 2025-07-28 | 119 |  | X | 11399852.6 |  |  |  | 11399852.6 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-CUL-LP-012-25 | GUADALAJARA | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | UJTAIS, S.A. de C.V. | 20.665489260203035 | -103.368952340658 |  |  |  | X | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 89 |  | X | 2823698.43 |  |  |  | 2823698.43 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-CUL-LP-014-25 | GUADALAJARA | INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES Y ANDADORES CON DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADAS EN A) CALLE ELENA PANTOJA ENTRE PRIVADA LUIS M. FREGOSO Y MARTINA GÓMEZ Y B) CALLE PRIVADA ELENA PANTOJA ENTRE LEONOR PINTADO Y ELENA PANTOJA, EN LA COL. TETLÁN II DE LA ZONA 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT, S.A. DE C.V. | 20.684318078637205 | -103.29368461467391 |  |  |  | X | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 89 |  | X | 4209779.82 |  |  |  | 4209779.82 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-DIF-CSS-019-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD ENJAMBRE, EN CENTRO COMUNITARIO A UN COSTADO DEL MERCADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, UBICADO ENTRE GILDARDO GÓMEZ E IGNACIO GUTIÉRREZ EN LA COL. BEATRIZ HERNÁNDEZ DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. | 20.681932804540395 | -103.28448601043817 |  |  | X |  | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 89 |  | X | 1898663.71 |  |  |  | 1898663.71 | Terminada | X
DOP-CON-MUN-DIF-LP-020-25 | GUADALAJARA | CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PARQUE GARDEN, UBICADO EN LA CALLE EDUARDO RUÍZ # 1103 ESQUINA CON PUERTO MELAQUE, EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Imex Construcciones, S.A. de C.V. | 20.67813048642338 | -103.28377656615373 |  |  |  | X | 2025-04-15 | 2025-09-11 | 149 |  | X | 4455820.76 |  |  |  | 4455820.76 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-DIF-CSS-021-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°26 (CDC 26), UBICADO EN LA CALLE ACADEMIA # 413 ESQ. AV. ARTES PLÁSTICAS EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V. | 20.616857730417212 | -103.3508338538805 |  |  | X |  | 2025-06-02 | 2025-09-29 | 119 |  | X | 5107909.29 |  |  |  | 5107909.29 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-UD-LP-025-25 | GUADALAJARA | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CANCHAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V. | 20.68035648749236 | -103.33920661207934 |  |  |  | X | 2025-04-15 | 2025-08-12 | 119 |  | X | 17900002.58 |  |  |  | 17900002.58 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-UD-CSS-029-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE BÁSQUETBOL A UN COSTADO DEL MERCADO BEATRIZ HERNÁNDEZ, UBICADAS EN EL CRUCE DE LAS CALLES IGNACIO GUTIÉRREZ Y GASPAR ANTONIO EN LA COL. BEATRIZ HERNÁNDEZ DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Ingeniería Suco, S.A. de C.V. | 20.68183525332365 | -103.28389357752201 |  |  | X |  | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 89 |  | X | 1885954.39 |  |  |  | 1885954.39 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-CSS-033-25 | GUADALAJARA | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS “MÓDULO COLOMOS”, UBICADO EN EL BOSQUE LOS COLOMOS SOBRE AV. PATRIA EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. | 20.707292081145365 | -103.39125134030608 |  |  | X |  | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-LP-037-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL N° 1 DENTRO DEL MERCADO CORONA, UBICADA EN AV. HIDALGO S/N Y SANTA MÓNICA EN EL TERCER PISO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Infaravit, S.A. de C.V. | 20.677646017802243 | -103.34939028915663 |  |  |  | X | 2025-03-31 | 2025-06-28 | 89 |  | X | 6658061.36 |  |  |  | 6658061.36 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-LP-039-25 | GUADALAJARA | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, DENTRO DE EDIFICIO "MARGOT", UBICADO EN LA AV. DE LAS ROSAS ESQ. HORIZONTE EN LA COL. CHAPALITA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | 20.65605083878815 | -103.39191058005315 |  |  |  | X | 2025-06-25 | 2025-10-22 | 119 |  | X | 4270102.87 |  |  |  | 4270102.87 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BAN-LP-064-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, RAMPAS, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS DENTRO DE LAS ZONAS 1 CENTRO Y 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Constructora Capla, S.A. de C.V. | 20.681158670251786 | -103.36300125796298 |  |  |  | X | 2025-07-04 | 2025-11-20 | 139 |  | X | 4845430.36 |  |  |  | 4845430.36 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BAN-LP-065-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, RAMPAS, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS DENTRO DE LAS ZONAS 3 HUENTITAN, 4 OBLATOS Y 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. | 20.70341748041693 | -103.28906511461615 |  |  |  | X | 2025-03-31 | 2025-08-27 | 149 |  | X | 5626083.53 |  |  |  | 5626083.53 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BAN-LP-066-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, RAMPAS, TOMAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS, UBICADAS DENTRO DE LAS ZONAS 5 OLÍMPICA Y 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | "Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. " | 20.62006948034179 | -103.37279061118163 |  |  |  | X | 2025-03-03 | 2025-08-27 | 177 |  | X | 5278854.05 |  |  |  | 5278854.05 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAVSM-LP-077-25 | GUADALAJARA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DENTRO DEL POLÍGONO E, SU UBICACIÓN ES DELIMITADA POR LA AV. DE LAS AMÉRICAS, JOSÉ MA. VIGIL, CALZ. FEDERALISMO, JESÚS GARCÍA, FRAY JUNÍPERO SERRA, TORRES QUINTERO, CALZ. INDEPENDENCIA Y AV. VALLARTA, EN LA ZONA 1 CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Dommont Construcciones, S.A. de C.V. " | 20.6868335 | 103.3572848 |  |  |  | X | 2025-07-04 | 2025-11-20 | 139 |  | X | 10334973.18 |  |  |  | 10334973.18 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-PAVSM-LP-080-25 | GUADALAJARA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALLES DENTRO DE LA CIUDAD, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. " | "Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. " | 20.666880198084364 | -103.35098787990113 |  |  |  | X | 2025-07-04 | 2025-11-20 | 139 |  | X | 7494297.75 |  |  |  | 7494297.75 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BANSM-LP-085-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1 " | "Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. " | 20.673287082055964 | -103.36235508170624 |  |  |  | X | 2025-07-04 | 2025-11-20 | 139 |  | X | 6156584.59 |  |  |  | 6156584.59 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-BANSM-LP-086-25 | GUADALAJARA | "REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y CORREDORES CON SENTIDO PEATONAL, CRUCES SEGUROS CON ACCESO UNIVERSAL, RAMPAS, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2 " | "Revo Cantieri Infraestructura, S.A. de C.V. " | 20.66775479257368 | -103.3265261336853 |  |  |  | X | 2025-07-04 | 2025-11-20 | 139 |  | X | 8499490.49 |  |  |  | 8499490.49 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-BALSM-LP-087-25 | GUADALAJARA | TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, UBICADO EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS MAYA, S. DE R.L. DE C.V. | 20.653025297284000 | -103.3587636038350 |  |  |  | X | 2025-07-04 | 2025-11-20 | 139 |  | X | 9323574.14 |  |  |  | 9323574.14 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-BALSM-LP-088-25 | GUADALAJARA | TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, UBICADO EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2 | GROMA Y ESCALA, S.A. DE C.V. | 20.681990085936000 | -103.33134874549400 |  |  |  | X | 2025-07-04 | 2025-11-20 | 139 |  | X | 3423168.29 |  |  |  | 3423168.29 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-MANSM-LP-089-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES Y CUERPOS DE AGUA, UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. | 20.661160702811200 | -103.34876030531400 |  |  |  | X | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X | 5018769.53 |  |  |  | 5018769.53 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-ASFSM-LP-091-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA, UBICADA EN AV. 18 DE MARZO # 740 ENTRE SORGO Y JITOMATE, EN LA COL. LA NOGALERA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | GRUPO URBAN 21, S.A DE C.V. | 20.627509393961600 | -103.3377369603830 |  |  |  | X | 2025-08-12 | 2025-12-09 | 119 |  | X | 5660177.02 |  |  |  | 5660177.02 | Terminada | X
DOP-MAN-MUN-EQPSM-CSS-092-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TOLVAS DE DESCARGA, LOSAS DE BASCULAS, LOSAS DE DESCARGA, RAMPAS DE ACCESO, BOCAS DE TORMENTA, SUMINISTRO DE BASCULA DE SALIDA DE GÓNDOLAS (80 TON.) Y REPARACIÓN DE FALDÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA, UBICADA EN AV. 18 DE MARZO # 740 ENTRE SORGO Y JITOMATE, EN LA COL. LA NOGALERA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MAGMA STUDIO, S.A. DE C.V. | 20.629658189843400 | -103.33763838920200 |  |  | X |  | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 119 |  | X | 6669709.88 |  |  |  | 6669709.88 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-DIF-CSS-100-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE A) CENTRO BARRIAL “LOMAS DEL PARAÍSO” (CASA DE DÍA “LOMAS DEL PARAÍSO”, CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC “LOMAS DEL PARAÍSO” Y AUDITORIO), UBICADOS ENTRE LAS CALLES MARTÍN MACÍAS, JOSÉ MIGUEL ARROYO Y JOAQUÍN MUCEL, B) COMEDOR COMUNITARIO “LOMAS DEL PARAÍSO” (CONSULTORIOS), UBICADO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA LANZAGORTA # 938 Y C) UNIDAD DEPORTIVA “LOMAS DEL PARAÍSO” (EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y ACCESOS), UBICADA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA LANZAGORTA # 953, TODAS EN LA COL. LOMAS DEL PARAÍSO DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | RICARDO DÍAZ DE LA TORRE | 20.7272299496932 | -103.32534899452534 |  |  | X |  | 2025-07-15 | 2025-10-12 | 89 | X |  | 3455903.67 |  |  |  | 3455903.67 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-UD-CSS-101-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°20 ”MANUEL M. DIEGUEZ”, UBICADA EN LA CALLE MINAS DEL SUR ESQUINA CON CALLE REAL DE MINAS EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ANTRÓPICO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 20.62828610240168 | -103.35627786295585 |  |  | X |  | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 119 |  | X | 5039827.14 |  |  |  | 5039827.14 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-CS-CSS-102-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD CRUZ VERDE "FERROCARRIL", UBICADO EN LA CALLE 10 ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 9, EN LA COL. FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CONSTRUCTORA CORBEC, S.A. DE C.V. | 20.64447599660593 | -103.34959487415533 |  |  | X |  | 2025-07-04 | 2025-10-01 | 89 |  | X | 2928693.9 |  |  |  | 2928693.9 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-ESP-LP-127-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN A) CAMELLÓN PASEO CHAPULTEPEC SOBRE AV. CHAPULTEPEC ENTRE AV. MÉXICO Y AV. VALLARTA, B) PARQUE - JARDÍN ENTRE LA CALLE MORELOS Y AV. HIDALGO SOBRE AV. CHAPULTEPEC, AMBOS EN LA COL. LAFAYETTE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 20.674646303840515 | -103.36866112437171 |  |  |  | X | 2025-11-12 | 2025-12-14 | 32 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-CSS-133-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL, UBICADA EN PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN #3229 EN LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | 20.70439659874026 | -103.28341175727768 |  |  | X |  | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 48 |  | X | 4177670.19 |  |  |  | 4177670.19 | Terminada | X
DOP-REH-MUN-EQP-LP-149-25 | GUADALAJARA | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL STAND DE TIRO DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE GUADALAJARA, UBICADA EN LA CALLE RÍO TIZAPÁN #1670 ESQUINA RIO ZAPOTLÁN EN LA COL. EL ROSARIO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V. | 20.645697219566305 | -103.33470011924895 |  |  |  | X | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 13 |  | X | 0 |  |  |  | 0 | Terminada | X
DOP-PAV-FED-ASF-AD-099-25 | GUADALAJARA | REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE GILDARDO GÓMEZ, ENTRE MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA Y CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, EN LA COLONIA BEATRIZ HERNÁNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CONSTRUCTORA NEOJAI, S.A. DE C.V. | 20.68170100267198 | -103.28457854664919 | X |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 29 |  | X |  |  |  | 489486.06 | 489486.06 | Terminada | X
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
ASEJ2025-13-15-06-2026-1
|  | C. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUADALAJARA | [14 empty] | L.C. IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA TESORERA MUNICIPAL