## 31. MEJORA DE LA GESTIÓN GUBERN
Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario
Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario |  | Número y Nombre de la MIR |  | Ejercicio Fiscal | Dependencia
31. Mejora de la Gestión Gubernamental e Imagen del Centro Histórico |  | 31. Mejora de la Gestión Gubernamental e Imagen del Centro Histórico |  | 2025 | Superintendencia Del Centro Histórico
Alineación
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
Eje |  | VI. Guadalajara honesta y bien administrada
Objetivo |  | O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas
Estrategias |  | E17.7 Vincular y coordinar a las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara con la población de la ciudad
Línea de Acción |  | L17.7.1,L17.7.3,L17.7.4
RESUMEN NARRATIVO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | LÍNEA BASE | METAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | FUENTES DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones
|  |  | Indicador | Fórmula | Tipo de indicador | Dimensión | Frecuencia de la medición | [5 empty] | Enero a Marzo | (avances - cualitativos) | Abril a Junio | (avances - cualitativos) | Julio a Sept. | (avances - cualitativos) | Oct. a Dic. | (avances - cualitativos)
FIN | Se contribuye a desarrollar y ejecutar la gestión gubernamental mediante proyectos estratégicos, para el impulso del centro histórico del Municipio de Guadalajara. |  | Porcentaje de percepción de la población encuestadas sobre la satisfacción de la gestión gubernamental en el Centro Histórico de Guadalajara. | (Número de Personas encuestadas con observación satisfactoria/Número total de Personas encuestadas)*100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 87.5 | 100 | Encuestas aplicadas sobre la gestión gubernamental. | Encuestas aplicadas sobre la gestión gubernamental. |  | 0% | El reporte de este indicador es anual | 0% | El reporte de este indicador es anual. A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual | 0% | El reporte de este indicador es anual | 90.91% | En esta administración se realizaron las encuestas mayormente a locales anteriormente este indicadore incluía más encuestas a visitantes
PROPÓSITO | Ciudadanos Contribuir a desarrollar y ejecutar la gestión gubernamental mediante proyectos estratégicos, para el impulso del centro histórico del el Municipio de Guadalajara. |  | Variación porcentual de afluencia de visitantes al centro histórico del Municipio de Guadalajara. | ((Número de visitantes del Centro Histórico de Guadalajara 2025/Número de visitantes registrados al Centro Histórico de Guadalajara en 2024)-1))*100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 5.99 | 100 | Registro de visitantes al Centro Histórico de Guadalajara. | Registro de visitantes al Centro Histórico de Guadalajara. |  | 0% | El reporte de este indicador es anual | -100% | El reporte de este indicador es anual. A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual | 0% | El reporte de este indicador es anual | -40.45% | La forma de medir este indicador cambió en esta administración. anteriormente se incluía la afluencia en eventos particulares aledaños y ahora solo se mide solo lo relacionado a eventos públicos y registrados en secretaría general
COMPONENTE 1 | Gestión, promoción, ejecución, desarrollo e impulso de acciones, proyectos y eventos para el fortalecimiento del orden y gobernanza de un Centro Histórico seguro, limpio, ordenado y próspero realizado. |  | Porcentaje de acciones para la gestión, desarrollo integral de proyectos, eventos e impulso focalizado en el orden y construcción de comunidad en el centro histórico | (Total de acciones realizadas/total de acciones programadas)*100 | Gestión | Eficacia | Semestral |  | 100 | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico. | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico. | Los contratistas entreguen en tiempo y forma las obras y(o) servicios solicitados. Así como la aprobación de propuestas en mejora regulatoria y se cuente con la plantilla de recurso humano suficiente | 0% | El reporte de este indicador es Semestral | 55.91% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 0% | El reporte de este indicador es Semestral | 19.64% | Todas las acciones programadas se realizaron satisfactoriamente.
ACTIVIDAD 1.1 | Organización de operativos con dependencias involucradas para el retiro de comercio irregular, atención a personas en situación de calle, movilidad y relacionados con la seguridad pública en el polígono del Centro Histórico realizados. |  | Porcentaje de operativos realizados en el polígono del Centro Histórico en el año 2025 | (Operativos de limpieza, detección de necesidades, supervisión realizados/operativos programados)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral |  | 100 | Informes mensuales de la Dirección de Orden y Gobernanza y la Dirección de Servicios Públicos del Centro Histórico; de la Superintendencia del Centro Histórico | Informes mensuales de la Dirección de Orden y Gobernanza y la Dirección de Servicios Públicos del Centro Histórico; de la Superintendencia del Centro Histórico | Los involucrados (dependencias) apoyan en todas las actividades. | 100% | se realizaron satisfactoriamente el total de operativos programados en el trimestre | 25% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 75% | se realizaron satisfactoriamente el total de operativos programados en el trimestre | 275% | se realizaron satisfactoriamente el total de operativos programados en el trimestre. se registra actividad extraordinaria por los preparativos y obras para mundial FIFA
ACTIVIDAD 1.2 | Atención a personas de situación de calle, migrantes y pedigüeños que transitan o pernoctan en el polígono del Centro Histórico realizadas |  | Promedio mensual de atención (servicios médicos, alimentación y canalización) a personas en situación de calle, migrantes y pedigüeños en el polígono del Centro Histórico en el 2025 | (Sumatoria del número de atenciones servicios médicos, alimentación y canalización a personas en situación de calle, migrantes y pedigüeños brindadas/3) | Gestión | Eficiencia | Trimestral | 632 | 100 | Informes mensuales de la Dirección de orden y Gobernanza de la Superintendencia del Centro Histórico. | Informes mensuales de la Dirección de orden y Gobernanza de la Superintendencia del Centro Histórico. | Se cuenta con el apoyo y la coordinación entre los involucrados de cada actividad y se cuente con el personal especializado y suficiente para llevarlo a cabo | 28.67 | Todas las atenciones fueron atendidas y(o) canalizadas | 5.17 | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 9.67 | Todas las atenciones fueron atendidas y(o) canalizadas | 8.17 | Todas las atenciones fueron atendidas y(o) canalizadas
ACTIVIDAD 1.3 | Canalización de reportes de movilidad, inspección y vigilancia, personas en situación de calle en el centro histórico realizados. |  | Porcentaje de reportes de movilidad, inspección y vigilancia, seguridad, reparación y mantenimiento urbano, áreas verdes, alumbrado público, obra pública y aseo público, del polígono del Centro Histórico; canalizados a las dependencias competentes. | (Número de reportes de movilidad, inspección y vigilancia, seguridad, reparación y mantenimiento urbano, áreas verdes, alumbrado público, obra pública y aseo público canalizados/ Número de reportes recibidos)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral |  | 100 | Informes mensuales de la Dirección de Orden y Gobernanza y la Dirección de Servicios Públicos del Centro Histórico; de la Superintendencia del Centro Histórico | Informes mensuales de la Dirección de Orden y Gobernanza y la Dirección de Servicios Públicos del Centro Histórico; de la Superintendencia del Centro Histórico | Se cuenta con el apoyo y la coordinación entre los involucrados de cada actividad. | 100% | Todos los reportes se atendieron y(o) se canalizaron con la dependencia correspondiente | 19.63% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 15% | Todos los reportes se atendieron y(o) se canalizaron con la dependencia correspondiente | 12.25% | Todos los reportes se atendieron y(o) se canalizaron con la dependencia correspondiente
ACTIVIDAD 1.4 | Reuniones con vecinos, comerciantes, empresarios y usuarios del centro histórico en temas de seguridad, vigilancia, movilidad, inspección, personas en situación de calle y reglamentación realizadas |  | Porcentaje de reuniones realizadas con comerciantes, empresarios y usuarios del centro histórico en temas de seguridad, vigilancia, movilidad, inspección, personas en situación de calle y servicios públicos. | (Número de reuniones con comerciantes, empresarios y usuarios del centro histórico en temas de seguridad, vigilancia, movilidad, inspección, personas en situación de calle y servicios públicos realizadas/Número de reuniones programadas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral |  | 100 | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico. | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico. | Se cuenta con el apoyo y la coordinación entre los involucrados de cada actividad. | 100% | Se realizaron satisfactoriamente el total de reuniones convocadas | 25% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 50% | Se realizaron satisfactoriamente el total de reuniones convocadas | 37.5% | Se realizaron satisfactoriamente el total de reuniones convocadas
ACTIVIDAD 1.5 | Diagnósticos,implementación, dirección y ejecución de programas, acciones, mejora de equipamiento y eventos que permitan promover al Centro Histórico de Guadalajara como destino turístico y cultural realizados. |  | Porcentaje de programas y acciones propuestos e implementados, dirigidos y/o ejecutados para promover al Centro Histórico de Guadalajara como destino turístico y cultural | (Total de diagnósticos, proyectos, programas, estudios y diagnósticos realizados/ Total de proyectos, programas, estudios y diagnósticos programados)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral |  | 100 | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico | Se cuenta con el apoyo y la coordinación entre los involucrados de cada actividad. | 100% | Diagnosticos y(o) ejecución de programas realizados satisfactoriamente | 25% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 50% | Diagnosticos y(o) ejecución de programas realizados satisfactoriamente | 75% | Diagnósticos y(o) ejecución de programas realizados satisfactoriamente
COMPONENTE 2 | Gestión, promoción, ejecución, desarrollo e impulso de acciones y proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos y mejoramiento del medio ambiente para un Centro Histórico seguro, limpio, ordenado y próspero realizado. |  | Porcentaje de acciones para la gestión, desarrollo integral de proyectos e impulso focalizado en los servicios públicos y medio ambiente | (Total de acciones realizadas/total de acciones programadas)*100 | Gestión | Eficacia | Semestral |  | 100 | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico. | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico. | Los contratistas entreguen en tiempo y forma las obras y(o servicios solicitados, Las dependencias involucradas den atención oportuna. y se cuente con la plantilla de recurso humano suficiente | 0% | El reporte de este indicador es Semestral | 50.06% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 0% | El reporte de este indicador es Semestral | 13.92% | Todas las acciones se realizaron satisfactoriamente
ACTIVIDAD 2.1 | Organización de operativos con dependencias involucradas para la supervisión, limpieza, prevención de riesgo y detección de necesidades en las zonas del polígono del Centro Histórico realizados |  | Porcentaje de operativos realizados en el polígono del Centro Histórico en el año 2025 | (Operativos de limpieza, detección de necesidades, supervisión realizados/operativos programados)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral |  | 100 | Informes mensuales de la Dirección de Orden y Gobernanza y la Dirección de Servicios Públicos del Centro Histórico; de la Superintendencia del Centro Histórico | Informes mensuales de la Dirección de Orden y Gobernanza y la Dirección de Servicios Públicos del Centro Histórico; de la Superintendencia del Centro Histórico | Los involucrados (dependencias) se apoyan en todas las actividades. | 100% | se realizaron satisfactoriamente el total de operativos programados en el trimestre | 16.67% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 100% | Todos los operativos se llevaron a cabo de forma regular sin contratiempos | 83.33% | Todos los operativos se llevaron a cabo de forma regular sin contratiempos
ACTIVIDAD 2.2 | Canalización de reportes de servicios públicos, reparación y mantenimiento urbano, áreas verdes, alumbrado público, obra pública, aseo público en el centro histórico realizados |  | Porcentaje de reportes de movilidad, inspección y vigilancia, seguridad, reparación y mantenimiento urbano, áreas verdes, alumbrado público, obra pública y aseo público, del polígono del Centro Histórico; canalizados a las dependencias competentes. | (Número de reportes de movilidad, inspección y vigilancia, seguridad, reparación y mantenimiento urbano, áreas verdes, alumbrado público, obra pública y aseo público canalizados/ Número de reportes recibidos)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral |  | 100 | Informes mensuales de la Dirección de Orden y Gobernanza y la Dirección de Servicios Públicos del Centro Histórico; de la Superintendencia del Centro Histórico | Informes mensuales de la Dirección de Orden y Gobernanza y la Dirección de Servicios Públicos del Centro Histórico; de la Superintendencia del Centro Histórico | Se cuenta con el apoyo y la coordinación entre los involucrados de cada actividad. | 100% | Todos los reportes se atendieron y(o) se canalizaron con la dependencia correspondiente | 21.86% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 14.51% | Todos los reportes se atendieron y(o) se canalizaron con la dependencia correspondiente | 14.06% | Todos los reportes se atendieron y(o) se canalizaron con la dependencia correspondiente
ACTIVIDAD 2.3 | Reuniones con vecinos, comerciantes, empresarios y usuarios del centro histórico en temas de mantenimiento urbano, infraestructura, áreas verdes y servicios públicos realizados |  | Porcentaje de reuniones realizadas con comerciantes, empresarios y usuarios del centro histórico en temas de mantenimiento urbano, infraestructura, ecología y servicios públicos. | (Número de reuniones con comerciantes, empresarios y usuarios del centro histórico en temas de seguridad, vigilancia, movilidad, inspección, personas en situación de calle y servicios públicos realizadas/Número de reuniones programadas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral |  | 100 | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico. | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico. | Se cuenta con el apoyo y la coordinación entre los involucrados de cada actividad. | 100% | Se realizaron satisfactoriamente el total de reuniones convocadas | 25% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 62.5% | Se realizaron satisfactoriamente el total de reuniones convocadas | 37.5% | Se realizaron satisfactoriamente el total de reuniones convocadas
ACTIVIDAD 2.4 | Implementación, dirección, diagnósticos y ejecución de programas, eventos y acciones permitan mejorar la infraestructura de servicios públicos y el entorno urbano del centro histórico realizados |  | Porcentaje de programas propuestos e implementados, dirigidos y/o ejecutados para mejorar la infraestructura de servicios públicos y el entorno urbano del centro histórico. | (Total de proyectos, programas, estudios y diagnósticos realizados/ Total de proyectos, programas, estudios y diagnósticos programados)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral |  | 100 | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico | Informes mensuales de la Superintendencia del Centro Histórico | Los contratistas entreguen en tiempo y forma las obras y(o) servicios solicitados | 100% | Diagnosticos y(o) ejecución de programas realizados satisfactoriamente | 33.33% | A partir de este trimestre se registra el denominador anual correcto. dado que en el anterior trimestre se registró el denominador del trimestre en lugar del anual. En cuanto a las actividades, todas se realizaron satisfactoriamente | 83.33% | Diagnosticos y(o) ejecución de programas realizados satisfactoriamente | 16.67% | Diagnosticos y(o) ejecución de programas realizados satisfactoriamente
| RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
| _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________
NOMBRE | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________
CARGO | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________