## 24. Obra Pública
Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario
Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario |  | Número y Nombre de la MIR |  | Ejercicio Fiscal | Dependencia
24. Obra Pública |  | 24. Obra Pública |  | 2026 | Coordinación de General de Gestión Integral de la Ciudad
Alineación
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
Eje |  | 5. Guadalajara ordenada y sustentable.
Objetivo |  | O5. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la gestión integral de la ciudad y el cuidado al medio ambiente
Estrategias |  | E5.1. Fortalecer los mecanismos e instrumentos de planificación, dirección y control del crecimiento urbano para impulsar una transformación del territorio urbano de manera ordenada, sostenible e inclusiva.,E5.2. Implementar acciones coordinadas que contribuyan a la movilidad sustentable en el municipio.
Línea de Acción |  | L5.1.2,L5.1.6,L5.2.2
RESUMEN NARRATIVO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | LÍNEA BASE | METAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | FUENTES DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones
|  |  | Indicador | Fórmula | Tipo de indicador | Dimensión | Frecuencia de la medición | [5 empty] | Enero a Marzo | (avances - cualitativos) | Abril a Junio | (avances - cualitativos) | Julio a Sept. | (avances - cualitativos) | Oct. a Dic. | (avances - cualitativos)
FIN | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio de Guadalajara mediante el desarrollo urbano sustentable. |  | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio de Guadalajara mediante el desarrollo urbano sustentable. | Valor reportado por encuesta oficial | Estratégico | Eficacia | Bienal | 100 | 100 | https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2024/03/ENCIG_2023.pdf?utm_source |  | La ENCIG mantenga periodicidad bianual | 0% | Indicador bienal basado en percepción sin medición en el trimestre | 0% |  | 0% |  | 0%
PROPÓSITO | Ciudadanía Los ciudadanos del municipio de Gdl cuentan con infraestructura urbana y social en buen estado, lo que contribuye al incremento de su calidad de vida en todas las zonas de la ciudad |  | Los ciudadanos del municipio de Guadalajara cuentan con infraestructura urbana y social en buen estado, lo que contribuye al incremento de su calidad de vida en todas las zonas de la ciudad | (Obras concluidas con criterios sustentables / Obras programadas) * 100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 105 | 95 | V1.Programa de obra publica derivado del PMD y POA | V2.https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Se mantenga la inversión pública y una planeación urbana integral | 0% | Indicador anual, las obras aún no concluyen para su medición | 0% |  | 0% |  | 0%
COMPONENTE 1 | Ejecución obra pública contenido en los planes parciales de desarrollo urbano impulsa proyectos estratégicos que fomentan la rehabilitación y creación de infraestructura urbana con criterios de sustentabilidad. |  | Porcentaje de Espacios públicos municipales rehabilitados | (Total de obras ejecutadas con criterios de sustentabilidad / Total de obras ejecutadas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 127 | 79 | V1.Programa de obra publica derivado del PMD y POA | V2.https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Planes parciales actualizados y vinculados al POA y presupuesto | 4.76% | Los procesos de obra pública limitan la conclusión de proyectos | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 1.1 | Ejecución de obras de rehabilitación en edificios y espacios culturales |  | Porcentaje de Rehabilitación de edificios gubernamentales públicos, museos, centros culturales y monumentos | (Total de edificios rehabilitados/ total de edificios programados)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 113% | 88% | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Se cuenta con condiciones para ejecución sin retrasos | 5.88% | Corresponde a la fase inicial de ejecución, aún no el alcanza el total programado | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 1.2 | Intervención de espacios públicos y verdes en zonas de bajas emisiones |  | Porcentaje de Instauración de polígonos de bajas emisiones en el municipio mediante la rehabilitación de espacios públicos y/o áreas verdes | (Total de espacios públicos o áreas verdes rehabilitadas/ total de espacios públicos y áreas verdes programadas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 120% | 83% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Los polígonos estén definidos y validados por planeación urbana | 0% | Se encuentra en etapa de delimitación técnica, previa a su implementación | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 1.3 | Rehabilitación de unidades deportivas municipales |  | Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas | (Total de unidades deportivas rehabilitadas/ total de unidades deportivas programadas)*100 | Gestión | Eficacia | Mensual | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Existan condiciones físicas y sociales para su intervención | 6.67% | Implica procesos técnicos y operativos que condicionan la conclusión de intervenciones | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 1.4 | Ejecución de obras de rehabilitación en mercados municipales |  | Porcentaje de mercados rehabilitados | (Total de mercados rehabilitados/ total de mercados programados | Gestión | Eficacia | Trimestral | 133% | 75% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Existan condiciones físicas y sociales para su intervención | 0% | Se asocia a etapas previas como diagnósticos, proyectos ejecutivos y liberación de espacios | 0% |  | 0% |  | 0%
COMPONENTE 2 | Reportes de inundaciones y contingencias atendidas |  | Porcentaje de reportes de contingencia y de desazolves de vasos reguladores atendidos | (Reportes de contingencia y de desazolves de vasos reguladores atendidos/ Reportes recibidos) * 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 154 | 65 | V1.https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart1 | V2. Reporte fisico, Linea telefonica, Interdependencias de emergencia | Coordinación efectiva con dependencias y mantenimiento de infraestructura pluvial | 39.94% | Su comportamiento es consistente con un servicio permanente que no depende de ciclos de obra | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 2.1 | Atención a reportes ciudadanos y situaciones de emergencia por contingencias urbanas |  | Porcentaje de Atención a reportes de contingencias | (Reportes de contingencia atendidos / Reportes recibidos) * 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 159% | 63% | Reporte físico, Línea telefónica, Interdependencias de emergencia | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart1 | Las condiciones climáticas y de seguridad permiten el acceso oportuno a las zonas afectadas | 41.82% | Su comportamiento refleja la operación regular del servicio y la capacidad de respuesta de la Dirección | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 2.2 | Ejecución de limpieza y desazolve en infraestructura pluvial |  | Porcentaje de Desazolves de vasos reguladores y canales con limpieza en la ciudad | (Total de Canales y vasos intervenidos/Total de canales y vasos programados para intervención)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart1 | Reporte físico, Linea telefonica, Interdependencias de emergencia | No existen condiciones que impidan el acceso a la infraestructura (lluvias, bloqueos, conflictos sociales) | 0% | Depende de intervenciones programadas en infraestructura pluvial vinculadas a la temporalidad | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 2.3 | Gestión de insumos y herramientas necesarias para la operación eficiente de programas y actividades |  | Porcentaje de recurso ejercido para la gestión de recursos materiales y tecnológicos, materiales y administrativos | (Recurso ejercido para la gestión de recursos materiales y tecnológicos, materiales y administrativos en 2026/ Recurso programado para la gestión de recursos materiales, tecnológicos y administrativos en 2026)*100 | Gestión | Eficiencia | Trimestral | 62% | 100% | Recurso programado para la gestión de recursos | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Existen presupuestos autorizados y disponibilidad en el mercado de los insumos requeridos | 84.27% | Capacidad administrativa y disponibilidad de insumos coherente con la operación de la dirección | 0% |  | 0% |  | 0%
COMPONENTE 3 | Infraestructura social y servicios (vivienda, salud, escuelas, DIF) rehabilitados |  | Porcentaje de espacios de infraestructura social rehabilitados | (Total de espacios de infraestructura social rehabilitados/ total de espacios de infraestructura social programados) *100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 125 | 80 | V1.Programa de obra publica derivado del PMD y POA | V2.https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Coordinación con dependencias usuarias y acceso a inmuebles | 0% | Corresponde a etapas iniciales de planeación de proyectos y coordinación | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 3.1 | Instalación y/o rehabilitación de luminarias en unidades habitacionales |  | Porcentaje de instalación de Iluminación en unidades habitacionales | (Total de obras con luminarias instaladas o rehabilitadas en unidades habitacionales/total de obras programadas con luminarias instaladas o rehabilitadas en unidades habitacionales)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Se cuenta con suministro eléctrico y permisos necesarios para intervención | 0% | Se identifica que las actividades están en fases preparatorias necesarias para su implementación | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 3.2 | Rehabilitación de infraestructura en unidades de salud municipales |  | Porcentaje de Rehabilitación de cruz verdes y centros de salud | (Total de centros de salud rehabilitados/ total de centros de salud programados)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Se cuente con acceso a los inmuebles y coordinación con las dependencias responsables | 0% | Se identifica que las actividades están en fases preparatorias necesarias para su implementación | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 3.3 | Rehabilitación de infraestructura educativa básica |  | Porcentaje de Rehabilitación de escuelas | (Total de escuelas rehabilitadas/ total de escuelas programadas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Se cuenta con autorización de la SEJ y acceso al inmueble durante el calendario de ejecución | 0% | Se identifica que las actividades están en fases preparatorias necesarias para su implementación | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 3.4 | Rehabilitación o construcción de espacios comunitarios (Colmenas, CDC, CDI) |  | Porcentaje de Rehabilitación y/o creación de colmenas, CDC, CDI, (DIF) | (Total de centros intervenidos/ total de centros programados)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Existe disponibilidad presupuestal, predios definidos y coordinación con el DIF | 0% | Se identifica que las actividades están en fases preparatorias necesarias para su implementación | 0% |  | 0% |  | 0%
COMPONENTE 4 | Proyectos de calle completados |  | Porcentaje de metro lineales de calles rehabilitadas | (Metros lineales ejecutados / Meta de metros lineales programada) * 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 150 | 100 | V1.Programa de obra publica derivado del PMD y POA | V2. Programa de obra publica derivado del PMD | Acceso sin interferencias de otros servicios y condiciones climatológicas favorables | 12.5% | Su comportamiento responde a la ejecución progresiva de obras | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 4.1 | Ejecución de acciones de mantenimiento vial (bacheo, renivelación, sellado, etc.) |  | Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las vialidades en la ciudad | (Total de obras con mantenimiento menor o correctivo en vialdiades/ Total de obras programadas con mantenimiento menor o correctivo en vialdiades)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Las condiciones climáticas y operativas permitan la ejecución continua de los trabajos | 14.29% | La intervenciones de mantenimiento de ejecutan de manera continua mostrando correspondencia con la operación regular | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 4.2 | Ejecución de obras de renovación con concreto hidráulico |  | Porcentaje de vialidades de concreto hidráulico de la ciudad renovadas | (Total de obras de concreto hidráulico renovada/ total de obras programadas de concreto hidráulico)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Existe disponibilidad y coordinación con servicios públicos y movilidad para cierres parciales | 0% | Implica obras de mayor complejidad técnica lo que condiciona el registro de resultados | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 4.3 | Instalación y rehabilitación de iluminación peatonal |  | Porcentaje total de iluminación peatonal en banquetas y vialidades de la ciudad rehabilitados | (Total obras con luminarias peatonales rehabilitadas o instaladas/ total de obras con luminarias peatonales programadas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA |  | 0% | Requiere condiciones previas de disponibilidad eléctrica y permisos | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 4.4 | Construcción y/o rehabilitación de banquetas en zonas prioritarias |  | Porcentaje de Banquetas en diferentes puntos de la ciudad rehabilitadas | (Total de obras de banquetas construidas y/o renovadas/ total de obras programadas de banquetas construidas y/o renovadas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 108% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | No existen conflictos con vecinos o afectaciones a infraestructura existente | 23.08% | Pueden ejecutarse en periodos más cortos permitiendo resultados en etapas más tempranas | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDAD 4.5 | Rehabilitación de andadores y espacios peatonales como parte de proyectos de renovación urbana |  | Porcentaje de andadores peatonales y renovación urbana en la ciudad rehabilitados | (Total de espacios intervenidos/ total de espacios programados)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Programa de obra publica derivado del PMD y POA | Se cuenta con coordinación interinstitucional y aceptación vecinal | 50% | Intervenciones programadas evidenciando que las condiciones técnicas y sociales permiten su ejecución | 0% |  | 0% |  | 0%
| RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
| _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________
NOMBRE | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________
CARGO | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________