## Matriz_IndicAdores_2022 (68)
Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario
Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario |  | Número y Nombre de la MIR |  | Ejercicio Fiscal | Dependencia
25. Obra Pública y Control de la Edificación |  | 25. Obra Pública y Control de la Edificación |  | 2022 | Coordinación de General de Gestión Integral de la Ciudad
Alineación
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
Eje |  | 5. Guadalajara ordenada y sustentable
Objetivo |  | O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público
Estrategias |  | E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sector privado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta de soluciones habitacionales que requiere el municipio
Línea de Acción
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  |  |  | LÍNEA BASE | METAS | FUENTES DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones
|  | Indicador | Fórmula | Tipo de indicador | Dimensión | Frecuencia de la medición |  |  |  |  | Enero a Marzo | (avances - cualitativos) | Abril a Junio | (avances - cualitativos) | Julio a Sept. | (avances - cualitativos) | Oct. a Dic. | (avances - cualitativos)
FIN | Se contribuye a impulsar el repoblamiento ordenado del Municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público, mediante la entrega de obras publicas. | Porcentaje de crecimiento poblacional | (población 2022*población 2021/población 2021)*100 | Estratégico | Eficiencia | Anual | -7.33% | 0.47 | https://www.inegi.org.mx/ |  | 0 | los datos serán con el censo 2030 | 0 | los datos serán con el censo 2030 | - | - | - | -
PROPÓSITO | Las y los habitantes del Municipio de Guadalajara cuentan con servicios de obras publicas de calidad en el municipio de Guadalajara | Variación porcentual de crecimiento de m2 autorizados en construcción en el municipio | ((m2 autorizados 2021-m2autorizados 2022)/m2 autorizados 2022)*100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 4288879.81 | 3800000 | https://enlinea.guadalajara.gob.mx/obras/licenciasConstruccion/licencias.php | Los solicitantes cumplen con los requisitos | 6.3 |  | -186.7% |  | - | - | - | -
PROPÓSITO | Las y los habitantes del Municipio de Guadalajara cuentan con servicios de obras publicas de calidad en el municipio de Guadalajara | Porcentaje de Obras Concluidas del Programa | (total de obras concluidas/total de obras programadas)*100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 79 | 100% |  |  | 0 | Se tiene contratado hasta el momento un total de 85, 980, 889.52 que están reflejadas en los componentes. | 0 | 84% de las obras están en proceso . | - | - | - | -
COMPONENTE 1 | Espacios Públicos y Equipamiento Municipal rehabilitado | Variación porcentual de espacios públicos rehabilitados | ((total de espacios públicos y equipamiento municipal rehabilitado 2021/total de espacios públicos y equipamiento municipal rehabilitado 2022)-1)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 27 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 6.06% | Se está en contratación de Obra | 6.06 | Sé tiene las obras contratadas y se encuentran en proceso de ejecución. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 1.1 | Elaboración de proyectos | Porcentaje de proyectos elaborados | (núm. de proyectos elaborados/núm.. De proyectos programados)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 27 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 6.06% | En proceso de las contración para ejercer presupuesto. | 93% | Sé tiene las obras contratadas y se encuentran en proceso de ejecución. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 1.2 | Contratación de obras | Porcentaje de obras contratadas | (núm. de obras contratadas/núm. de obras programadas)*100 | Economía | Gestión | Trimestral | 27 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 6.06% | Esta en proceso administrativo la contratación. | 94% |  | - | - | - | -
ACTIVIDAD 1.3 | Ejecución y supervisión de obras | Porcentaje de avance físico | (avance físico de obras/núm. de obras programadas)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 27 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | Aún no inicia la obra | 5% | Se tiene un avance del 5% en la ejecución de las Obras, cabe mencionar que se contrataron las obras durante el segundo trimestre del año. | - | - | - | -
COMPONENTE 2 | Mantenimiento de infraestructura pluvial, agua y saneamiento, alumbrado público y electricidad realizadas. | Variación porcentual de mantenimiento preventivo | ((total de infraestructura pluvial, agua y saneamiento, alumbrado publico y electricidad realizado en 2021 /total de infraestructura pluvial, agua y saneamiento, alumbrado publico y electricidad realizado 2022)-1)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 8 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | No se tiene avance porque aún no se tienen contratado. | 0 | El avance que se tiene es la contratación las obras durante el trimestre. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 2.1 | Elaboración de proyectos | Porcentaje de proyectos elaborados | (núm. de proyectos elaborados/núm. de proyectos programados)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 15 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 62% | El programa operativo anual (POA) se modificó en el mes de Enero y en la meta anual ya no son 8 serán 20. Sin embargo para el presente trimestre se tomó en la meta establecida en 8, En espera de la solicitud para actualizar la meta en la presente MIR. | 100% |  | - | - | - | -
ACTIVIDAD 2.2 | Contratación de obras | Porcentaje de obras contratadas | (núm. de obras contratadas/núm. de obras programadas)*100 | Economía | Gestión | Trimestral | 15 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 62% | Se tienen contratadas 5 obras, por un total 15,777,374.05 Por el momento solo se cuenta con el fallo de estás 5 obras, se está en proceso administrativo de firmas. | 8 |  | - | - | - | -
ACTIVIDAD 2.3 | Ejecución y supervisión de obras | Porcentaje de avance físico | (avance físico de obras/núm. de obras programadas)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 15 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | Se están por iniciar las obras contratadas, en espera de firma de contrato. | 37% | Se tiene un avance en la ejecución de obras del 37%, en ese sentido se informa que las 8 obras se encuentran contratadas. | - | - | - | -
COMPONENTE 3 | Calles Pavimentadas | Variación porcentual de pavimentación de calles | ((total de calles pavimentadas 2021/total de calles pavimentadas 2022)-1)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 7 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 41% | Se tienen contratadas 5 obras, que están en proceso administrativo de firmas. | 100% | Se tiene elaborado y contratado el 100%. y están en el proceso de obra, aun no se finalizan las obras sin embargo por la construcción del indicador se reporta el 100% de obras contratadas | - | - | - | -
ACTIVIDAD 3.1 | Elaboración de proyectos | Porcentaje de proyectos elaborados | (núm. de proyectos elaborados/núm. de proyectos programados)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 5 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 41% | Se esta en proceso de contratación. | 100% |  | - | - | - | -
ACTIVIDAD 3.2 | Contratación de obras | Porcentaje de obras contratadas | (núm. de obras contratadas/núm. de obras programadas) | Economía | Gestión | Trimestral | 7 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 41% | Se está en proceso administrativo de firmas de contratos. | 100% |  | - | - | - | -
ACTIVIDAD 3.3 | Ejecución y supervisión de obras | Porcentaje de avance físico | (avance físico de obras/núm. de obras programadas)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 7 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | Se está en espera de contrato. | 22% | Se tiene un avance en la ejecución de obras del 22%, en ese sentido se informa que las 12 obras se encuentran contratadas. | - | - | - | -
COMPONENTE 4 | Calles mantenidas en buen estado | Variación porcentual de mantenimiento de calles | ((total de mantenimiento de calles en 2021/total de mantenimiento de calles en 2022)-1)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 12 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 46.6% | Se tienen contratadas 14 obras de mantenimiento de calles, que están en proceso administrativo de firmas. | 46.6% | Se tienen contratadas 14 obras de mantenimiento de calles, que están en proceso administrativo de firmas. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 4.1 | Elaboración de proyectos | Porcentaje de proyectos elaborados | (núm. de proyectos elaborados/núm. de proyectos programados)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 12 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 46.6% | El programa operativo anual (POA) se modificó en el mes de Enero y en la meta anual ya no son 30 serán 63. Sin embargo para el presente trimestre se tomó en la meta establecida en 30, En espera de la solicitud para actualizar la meta en la presente MIR. | 87% | El 50% restante está en proceso de elaboración. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 4.2 | Contratación de obras | Porcentaje de obras contratadas | (núm. de obras contratadas/núm. de obras programadas)*100 | Economía | Gestión | Trimestral | 12 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 46.6% | El programa operativo anual (POA) se modificó en el mes de Enero y en la meta anual ya no son 30 serán 63. Sin embargo para el presente trimestre se tomó en la meta establecida en 30, En espera de la solicitud para actualizar la meta en la presente MIR. | 87% |  | - | - | - | -
ACTIVIDAD 4.3 | Ejecución y supervisión de obras | Porcentaje de avance físico | (avance físico de obras/núm. de obras programadas)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 12 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | Se esta en espera de el inicio de obra | 80% | Se contrataron 24 obras con avance del 18%. | - | - | - | -
COMPONENTE 5 | Infraestructura Social y Cultural renovada | Variación de infraestructura renovada | ((total de infraestructura social y cultural renovada 2021/total de infraestructura social y cultura renovada 2022)-1)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 5 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | El programa operativo anual (POA) se modificó en el mes de Enero y en la meta anual ya no son 26 serán 34. Además de ello se tiene contemplado el programa de escuela estrella y que serán 15 escuelas que se agregaran a las 34 obras para tener un total de 49 y se está en espera de la solicitud para actualizar la meta en la presente MIR. | 0 | No se han concluido obras, pero se tiene contratado 13 obras. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 5.1 | Elaboración de proyectos | Porcentaje de proyectos elaborados | (núm. de proyectos elaborados/núm. de proyectos programados)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 5 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | El programa operativo anual (POA) se modificó en el mes de Enero y en la meta anual ya no son 26 serán 34. Además de ello se tiene contemplado el programa de escuela estrella y que serán 15 escuelas que se agregaran a las 34 obras para tener un total de 49 y se está en espera de la solicitud para actualizar la meta en la presente MIR. | 13 | Se presenta un 50% de avance. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 5.2 | Contratación de obras | Porcentaje de obras contratadas | (núm. de obras contratadas/núm. de obras programadas)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 5 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | El programa operativo anual (POA) se modificó en el mes de Enero y en la meta anual ya no son 26 serán 34. Además de ello se tiene contemplado el programa de escuela estrella y que serán 15 escuelas que se agregaran a las 34 obras para tener un total de 49 y se está en espera de la solicitud para actualizar la meta en la presente MIR. | 50% | El 50% restante está en proceso de elaboración y contratación. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 5.3 | Ejecución y supervisión de obras | Porcentaje de avance físico | (avance físico de obras/núm. obras programadas)*100 | Eficacia | Gestión | Trimestral | 5 | 100% | https://transparencia.guadalajara.gob.mx/consultaobraspublicasart15 | Las instituciones involucradas en la gestión de recursos financieros entreguen en tiempo y forma | 0 | El programa operativo anual (POA) se modificó en el mes de Enero y en la meta anual ya no son 26 serán 34. Además de ello se tiene contemplado el programa de escuela estrella y que serán 15 escuelas que se agregaran a las 34 obras para tener un total de 49 y se está en espera de la solicitud para actualizar la meta en la presente MIR. | 50% | se tiene un avance del 15% Físico en la ejecución de las obras. | - | - | - | -
COMPONENTE 6 | Licencias de construcción, certificados y dictámenes entregadas | Variación porcentual de licencias de construcción, certificados y dictámenes entregados | ((total de tramites de licencias de construcción, certificados y dictámenes entregados/total de tramites licencias de construcción, certificados y dictámenes recibidas)-1)*100 | Gestión | Gestión | Trimestral | 2660 | 90% | https://enlinea.guadalajara.gob.mx/obras/licenciasConstruccion/licencias.php | Los solicitantes cumplen con los requisitos | 100% | Se cumplió con el 100 % sin embargo es a nivel global del componente, en las actividades hacen falta porcentaje de avance. | -38.7 | Debido a un error involuntario se informa que el primer trimestre se obtuvieron 758 trámites y no los 2676, y en este trimestre fueron 872, dando como resultado un total de 1630 trámites. | - | - | - | -
ACTIVIDAD 6.1 | Emisión de licencias de construcción | Porcentaje de licencia de construcción entregados | )numero de licencias de construcción entregadas/numero de tramites de licencias de construcción recibidos)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 1014 | 100% | https://enlinea.guadalajara.gob.mx/obras/licenciasConstruccion/licencias.php | Los solicitantes cumplen con los requisitos | 17.5% | Se ingresaron 249 trámites para licencia de construcción de los cuales 186 fueron emitidas. teniendo un 75% aceptación de las mismas, el resto de los trámites de licencia quedan pendientes por alguna omisión de parte del usuario. | 43% | se avanza al 43% de tramites ingresados, con base en reuqrimientos a los usuarios y pagos realizados por los mismos | - | - | - | -
ACTIVIDAD 6.2 | Emisión de certificados de habitabilidad | Porcentaje de certificados de habitabilidad entregados | (numero de tramites de certificados de habitabilidad entregadas/numero de tramites de certificados de habitabilidades recibidas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 175 | 67% | https://enlinea.guadalajara.gob.mx/obras/licenciasConstruccion/licencias.php | Los solicitantes cumplen con los requisitos | 13% | Se ingresaron 91 trámites para certificado de habitabilidad de los cuales 39 fueron emitidas. teniendo un 43% aceptación de las mismas, el resto de los trámites quedan pendientes por alguna omisión de parte del usuario. | 33.33% | se avanza en cumplimiento de peticion de tramites y entrega de requisitos de usuarios | - | - | - | -
ACTIVIDAD 6.3 | Entrega de constancias de nomenclatura | Porcentaje de constancias de nomenclatura entregados | (numero de constancias de nomenclatura entregadas/numero de tramites de constancias de nomenclatura recibidas)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 169 | 100% | https://enlinea.guadalajara.gob.mx/obras/licenciasConstruccion/licencias.php | Los solicitantes cumplen con los requisitos | 79% | Se ingresaron 122 trámites para constancias de nomenclatura de los cuales 119 fueron emitidos teniendo un 98% aceptación de las mismas, el resto de los trámites quedan pendientes por alguna omisión de parte del usuario. | 153% | se realizan tramites sobre la media anual en este asegundo trimestre | - | - | - | -
ACTIVIDAD 6.4 | Entrega de certificados de alineamiento y número oficial | Porcentaje de certificados de alineamiento y número oficial entregados | (numero de certificados de alineamientos y números oficiales entregados/numero de tramites de certificados de alineamientos y números oficiales recibidos)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 915 | 100% | https://enlinea.guadalajara.gob.mx/obras/licenciasConstruccion/licencias.php | Los solicitantes cumplen con los requisitos | 20% | Se ingresaron 177 trámites para certificado de alineamiento de los cuales 150 fueron emitidas. teniendo un 85% aceptación de las mismas, el resto de los trámites quedan pendientes por alguna omisión de parte del usuario. | 43% | se avanza un 43% en lo que va del año, con base en cumplimientos de los usuarios en requisitos de sus tramites | - | - | - | -
ACTIVIDAD 6.5 | Entrega de regímenes de condominio | Porcentaje de regímenes de condominio entregados | (numero de regímenes de condominio recibidos/ numero de tramites de regímenes de condominio recibidos)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 121 | 100% | https://enlinea.guadalajara.gob.mx/obras/licenciasConstruccion/licencias.php | Los solicitantes cumplen con los requisitos | 26.6% | Se ingresaron 42 trámites para estudio urbano de los cuales 40 fueron emitidos. teniendo un 95% aceptación de las mismas, el resto de los trámites quedan pendientes por alguna omisión de parte del usuario. | 55% | se realizan tramites al 55% sobre la meta anual | - | - | - | -
ACTIVIDAD 6.6 | Entrega de estudios urbanos | Porcentaje de estudios urbanos entregados | (numero de estudios urbanos entregados/numero de tramites de estudios urbanos recibidos)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 282 | 100% | https://enlinea.guadalajara.gob.mx/obras/licenciasConstruccion/licencias.php | Los solicitantes cumplen con los requisitos | 16% |  | 25% | se realizan estudios urbanos llegando al 25% en la mitad del año | - | - | - | -
| RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
| _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________
NOMBRE | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________
CARGO | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________ |  |  |  | _____________________________________